## Harmonogram
|  |  | Załącznik nr …. do UoD; Harmonogram Realizacji Projektu Nr Przedsięwzięcia: ………………………………. Nazwa Przedsięwzięcia: ……………………….. | [6 empty] | Kwalifikowalność wydatków od: XX.XX.XXXX r. do: XX.XX.XXXX r.
[10 empty] | Data sporządzeia Harmonogramu: XX.XX.XXXX r. | [24 empty] | Instrukcja wypełniania:
Lp. | Nr Zadania (kontraktu / obiektu/elementu odrębnego odbioru / elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania | Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji) | Finansowanie | Całkowita wartość projektu (PLN brutto) | SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20) | Oszczędności / Przekroczenia (7-8) | Realizacja | Realizacja i planowanie wydatków | [24 empty] | 1) Pola białe - do wypełnienia, pola kolorowe mogą zawierać formuły przeliczeniowe. 2) Formuły nie są obowiązkowe, mozna je dowolnie modyfikowac przy zachowaniu matematycznej poprawności i prawidlowości wyliczeń z uwzględnieniem charakteru Przedsięwzięcia i to Beneficjent odpowiada za prawidłowość wyliczeń, prezentowanych danych, opisów oraz zaokrągleń. 2) NFOŚiGW proponuje prezentowanie inwestycji zgodnie z niniejszym wzorem oraz sugerujemy zaplanowac dokument na dużym poziomie ogólności co pozwoli na sprawny proces wnioskowania o środki oraz rozliczania wydatków.
[9 empty] | … - 2024 1) | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029
[10 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2025 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2026 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2027 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2028 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2029 | Kolumny zerowe (szczególnie: lata po planowanym zakończeniu realizacji i po planowanym okresie kwalifikacji) można usunąć i skorygować formuły lub te kolumny ukryć (sugerujemy ukrycie - gdyż w czasie realizacji może się pojawić konieczność wydłużenia realizacji). Lata 2027, 2028 i 2029 - można ukryć kwartały na tym etapie prezentowania HRP i podawać tylko wydatki roczne.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Całkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem wk: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dotacja celowa 2) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | płatność |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | budżet państwa |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | budżet jst |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | inne krajowe środki publiczne 3) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | prywatne 4) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EBI |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | budżet jst |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | inne krajowe środki publiczne 3) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | prywatne 4) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EBI |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Zadanie nr 1 - Przygotowanie i rozliczenie Przedsięwzięcia | Zadanie 1. Przygotowanie i rozliczenie przedsięwzięcia. (sugerujemy scalenie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i rozliczeniem przedsięwzęcia w jedno zadanie) 1) Audyty energetyczne oraz audyty ex-ante i ex-post; 2) Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna; 3) Niezbędna dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami; 4) Dokumentacja przetargowa i/lub kosztorysowa; 5) Inne (opisać ogólnie)…... |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sugerujemy scalenie wszystkich kosztów przygotowawczych Przedsięwzięcia wraz z opracowaniem audytów ex-post w jedno zadanie.
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Zadanie nr 2- Roboty budowlane - Budynek nr 1 | Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku: (nazwa i adres budynku) ……………………………………………………………… 1) Prace termomodernizacyjne: (krótki opis bez szczegółowych parametrów np.: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, docieplenie dachów, stropodachów, docieplenie posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram garażowych); 2) Wymiana/modernizacja głównego źródła ciepła: krótki opis bez szczegółowych parametrów np: rodzaj źródła ciepła, rodzaj planowanych prac itp.); 3) Prace instalacyjne: (krótki opis bez szczegółowych parametrów np.: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia, modernizacja instalacji oświetlenia, instalacja/modernizacja instalacji chłodzenia/klimatyzacji); 4) Instalacja PV: (krótki opis bez szczegółowych parametrów np.: sposób podłączenia, miejsce montażu). wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie ex-ante. |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W przypadku opisów prac budowlanych - sugerujemy ogólny opis realizowanych prac - hasłowo tak jak jest prezentowane w poszczególnych kartach budynkowych audytu ex-ante. Natomiast paramery szczegółowe (moce, przedmiary, szczegółowe opisy) sugerujemy pozostawienie i monitorowanie w audycie ex-ante a w HRP zostawić tylko rodzaj prac wskazany do realizacji zgodnie z kartami budynkowymi audytu ex-ante. Dopuszcza się również scalenie modernizacji kilku/wielu budynków w jedno zadanie.
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Zadanie nr 3 - Roboty budowlane - Budynek nr 2 | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr . - Roboty budowlane - Budynek nr 3 | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk : |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
…. | Zadanie nr ... - Roboty budowlane - Budynek nr 4 | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
…. | Zadanie nr … - Roboty budowlane - Budynek nr 5 | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr ... - Roboty budowlane - Budynek nr 6 | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk : |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr ... - Roboty budowlane - Budynek nr 7 | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr ... - Roboty budowlane - Budynek nr … | j.w. zgodnie z liczbą termomodernizowanych budynków/zespołów budynków w ramach Przedsięwzięcia (sugerujemy liczbę zadań - roboty termomodernizacyjne, podawać zgodnie z liczbą kart budynkowych w audycie ex-ante - a opis prac szczegóły powinny być wypisane w karcie budynkowej, w HRP hasłowo wraz z odniesieniem się do audytu ex-ante); |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk : |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr ... - Nadzór inwestorski | Zadanie nr ... Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru/nadzór inwestorski. (sugerujemy scalenie wszelkich kosztów związanych z pelnieniem funkcji inspektora nadzoru/nadzór inwestorski, inny (jeśli dotyczy) w jedno zadanie) |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr ... - Informacja i promocja | Zadanie nr ... Informacja i promocja (działania obowiązkowe). |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma budynku - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Zadanie nr ... - Koszty robót niewynikające z audytu | Zadanie nr ... Koszty zakresu rzeczowego niewynikającego z audytu energetycznego, jeżeli realizują cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, maksymalnie do 15% kosztów kwalifikowanych: W przypadku uwzględnienia należy wymienić rodzaje kosztów z przypisaniem do budynku, (nalezy pamiętać o rozbiciu wydatku na kategorie w Opisie projektu): podać skrótowy opis np.: rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), rozwój elektromobilności, rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, infrastruktura związana z dostępnością, montaż urządzeń do magazynowania energii, montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku, podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie ex-ante - w poszczególnych kartach budynkowych. |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma w kosztach przedsięwzięcia tzw. kosztów pozaaudytowych - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych)
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem wnk: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT niekwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | Koszty pośrednie | Koszty pośrednie: 7% wartości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie. (co do zasady koszty pośrednie mogą wyności tylko 7% albo 0% - w przypadku występowania prosimy o zastosowanie odpowiednich formuł) |  |  | Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeśli nie ma w kosztach przedsięwzięcia kosztów pośrednich - całe wiersze zadania do wykasowania lub ukrycia (sugerujemy ukrycie wierszy zerowych). W przypadku występowania kosztów pośrednich - sugerujemy wprowadzenie automatycznego wyliczenia 7% dla wszystkich kosztów kwalifikowanych poprzez właściwą formułę.
[5 empty] | Razem wk 6): |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | w tym VAT kwalifikowany: |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem VAT kwalifikowany | 0
|  | Weryfikacja robocza prawidłowości wyliczenia % Zadania nr 5. Koszty nie wynikające z audytu energetycznego (max do 20%): |  |  | Razem VAT niekwalifikowany | 0
|  | Weryfikacja robocza prawidłowości wyliczenia % kosztów pośrednich (7%): |  |  | Razem VAT | 0
Uwagi/Komentarze:
wk- wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne
1) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2025 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 10 ...-2024, a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2025 r. w stosunku do każdej z pozycji
2) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
3) W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
4) Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
5) W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wnk tylko na polecenie IW/IP. Możliwe jest również dodanie wieszy wyodrębniających VAT na polecenie IW/IP. W przeciwnym razie należy wypełnić tylko wydatki "Razem".
Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania" w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie
6) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie

## harnmonogram realizacji (hidden)
Rysuj postep