Załącznik nr 3 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Cel i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aranżacji recepcji w budynku Rotundy Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 6 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, według następujących etapów:
· [bookmark: _Hlk211344760]Etap I: opracowanie aranżacji recepcji, tj. aktualizacja istniejącej aranżacji (stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ), sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego;
· [bookmark: _Hlk211344785]Etap II: pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wyboru wykonawcy robót;
· [bookmark: _Hlk211344793]Etap III: pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót aż do ich ukończenia i odbioru.
Celem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji aktualizującej istniejącą aranżację recepcji w budynku Rotundy, obejmującej rozwiązania architektoniczne, elektryczne i sanitarne wraz z dokumentacją kosztową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiącej opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, a następnie zapewnienie wsparcia projektowego poprzez pełnienie nadzoru autorskiego na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji robót budowlanych, aż do ich zakończenia i odbioru.

2. Terminy realizacji:
Etap I – opracowanie aranżacji
· wykonanie wizji lokalnej – w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
· przedstawienie wstępnej koncepcji do akceptacji Zamawiającego – do 15 dni od zawarcia umowy, 
· przekazanie kompletnej dokumentacji – do 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Etap II – nadzór autorski podczas przetargu – 180 dni od dnia odbioru Etapu I.
Etap III – nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych – 180 dni od dnia odbioru Etapu II.

3. Główne założenia opracowania aranżacji:
Wymagania funkcjonalno-użytkowe oraz eksploatacyjne:
· dostosowanie aranżacji do aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz sposobu funkcjonowania recepcji; 
· zapewnienie ergonomicznych stanowisk pracy pracowników recepcji i ochrony; 
· zapewnienie czytelnej organizacji ruchu pracowników, gości oraz osób z niepełnosprawnościami; 
· zachowanie istniejących elementów przewidzianych przez Zamawiającego do pozostawienia (m.in. schodów, posadzki oraz pozostałych elementów wskazanych podczas wizji lokalnej); 
· zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających łatwą eksploatację i konserwację zastosowanych materiałów oraz urządzeń; 
· koordynacja rozwiązań architektonicznych z projektowanymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi; 
· zastosowanie materiałów trwałych, estetycznych oraz ogólnodostępnych na rynku; 
· uwzględnienie możliwości etapowej realizacji robót, jeżeli okaże się to niezbędne z uwagi na funkcjonowanie obiektu. 
Wymagania architektoniczne:
· aktualizacja istniejącej koncepcji aranżacji z zachowaniem reprezentacyjnego charakteru Rotundy; 
· zaprojektowanie nowej lady recepcyjnej oraz wyposażenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 
· wykonanie nowych wizualizacji przedstawiających projektowane rozwiązania; 
· zachowanie spójności materiałowej i estetycznej całej aranżacji. 
Wymagania branży elektrycznej
· zapewnienie zasilania wszystkich projektowanych urządzeń i elementów wyposażenia; 
· zaprojektowanie nowego oświetlenia wraz z jego sterowaniem; 
· zaprojektowanie odpowiedniej liczby gniazd elektrycznych i punktów zasilających; 
· zapewnienie zasilania zielonej ściany wraz z wydzieleniem odpowiedniego obwodu. 
Wymagania branży sanitarnej
· zapewnienie zasilania projektowanych urządzeń w wodę zimną, ciepłą oraz odprowadzenia ścieków; 
· zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zielonej ściany; 
· ograniczenie ingerencji w istniejące instalacje do niezbędnego minimum. 
Wymagania ppoż., ewakuacja i bezpieczeństwo
· zachowanie wymaganych szerokości dróg ewakuacyjnych; 
· zapewnienie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych oraz elementów bezpieczeństwa; 
· niepogorszenie istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu; 
· uwzględnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz uzgodnień z Zamawiającym.

Projektant zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej oraz weryfikacji stanu istniejącego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji. Wszelkie rozbieżności pomiędzy przekazaną dokumentacją archiwalną a stanem istniejącym należy uwzględnić w opracowaniu.
Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji aranżacji istniejącej aranżacji 
w formacie DWG. Zamawiający udostępni jedynie architektoniczne rzuty budynku w formacie DWG. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego opracowania dokumentacji branżowej na podstawie przekazanych materiałów oraz wykonanej wizji lokalnej.



Osoby skierowane do realizacji zamówienia
Wykonawca zapewni udział osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiednich specjalnościach, w szczególności:
- projektanta branży architektonicznej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
- projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Projektant branży architektonicznej pełni funkcję koordynatora dokumentacji i odpowiada za koordynację międzybranżową wszystkich opracowań.

4. Realizacja zamówienia 
1) Etap I: opracowanie aranżacji recepcji, tj. aktualizacja istniejącej aranżacji, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji aranżacji zostaną opracowane z podziałem na branże (architektoniczna, elektryczna oraz sanitarna)
Dokumentacja musi zostać przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej (w formatach: DOC, PDF, DWG, XLS, ATH) oraz w wersji papierowej, która powinna zawierać nw. ilości dokumentów:
1.	Projekt aranżacji – 4 szt.
2.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 
– 3 szt.
4.	Przedmiar robót – 2 szt.
5.	Kosztorys Inwestorski – 2 szt.
Dokumentacja musi być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Dokumentacja nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. Zamawiający będzie oczekiwał od projektanta potwierdzenia, że wymagania w zakresie zaprojektowanych rozwiązań spełnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
W dokumentacji należy uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do pełnego i prawidłowego wykonania zadania.
Dokumentacja aranżacji jako opis przedmiotu zamówienia, musi spełniać wszystkie wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dalej jako ustawa Pzp, w tym musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w szczególności w art. 99-103 ustawy Pzp, oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 
Obowiązki i zakres czynności, które zostaną powierzone Wykonawcy powinny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności, posiadanej wiedzy i doświadczenia.
W przypadku wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem o aktualizację kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca wykona ją w ramach wynagrodzenia umownego. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego może nastąpić nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 
Zamawiający przewiduje systematyczne organizowanie narad koordynacyjnych na których omawiane będą szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe oraz przekazywane będą informację na temat stanu realizacji dokumentacji. Spotkania odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Zamawiający planuje, że narady koordynacyjne odbywać się będą nie częściej niż 1 raz w tygodniu, w zależności od potrzeb i stanu realizacji dokumentacji aranżacji.
Dokumentację należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
2. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
4. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
5. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych,
6. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej,
7. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
8. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
9. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
10. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
13. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 marca 2024 r. ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
[bookmark: _GoBack]
  
2) Etap II: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wyboru wykonawcy robót;
Zakres zadań w tym etapie obejmował będzie w szczególności:
· wsparcie przy planowaniu i określaniu czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach zadania;
· udzielenie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji w terminach wymaganych przepisami prawa umożliwiających wywiązanie się Zamawiającego z jego zobowiązań wynikających z ustawy Pzp;
· udzielenie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez wykonawców, a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania przetargowego;
· przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów dokumentacji (poprawki i uzupełnienia) stanowiącej opis przedmiotu zamówienia;
· przygotowanie opinii do oceny złożonych ofert w zakresie przedmiotu zamówienia;
· przygotowanie propozycji uzasadnienia faktycznego do odrzucenia ofert lub
unieważnienia postępowania, jak też wsparcie eksperckie w reprezentacji Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym okoliczności związanych z przedmiotem zamówienia;
· udział w postępowaniu w charakterze biegłego na realizację robót budowlanych dla zamówienia

3) Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót aż do ich ukończenia i odbioru.
Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował obowiązki projektanta wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, niezbędnych do pełnej i prawidłowej realizacji zadania, w szczególności: 
· udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji;
· udzielanie odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego;
· wizyty projektantów, z jego inicjatywy, na terenie prowadzonych robót konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązków oraz udziału w procedurach odbiorowych robót budowlanych;
· udział w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego;
· opracowywanie rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji; 
· udział w poszczególnych etapach odbiorów.

5. Charakterystyka budynku Rotundy (istniejąca):
Przedmiotowy obiekt budowlany jest 4 - kondygnacyjnym budynkiem użyteczności publicznej, wolnostojący, połączony łącznikami z budynkami B i C, całkowicie podpiwniczony. Kształt budynku nieregularny.

Charakterystyka ogólna
Ilość kondygnacji : 3 + piwnica,
Powierzchnia zabudowy: 486,72  m2, 
Powierzchnia użytkowa: 700,51  m2, 
Powierzchnia całkowita: 700,51  m2, 
Kubatura: 4375,01  m3

6. Załączniki
Załącznik nr 1 do OPZ – „Projekt aranżacji wraz z wizualizacją recepcji w holu na parterze w budynku B (rotunda) w Ministerstwie Infrastruktury przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie”
Załącznik nr 2 do OPZ – Rzut piwnicy Rotundy (schemat podłączenia instalacji wody ciepłej, zimnej, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej)
2

