## TER
Tabela Elementów Rozliczeniowych i czynności nadzoru autorskiego (TER)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK58 w m. Swaderki"
Lp. | Numer ST | Element opracowania | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość netto | Termin wykonania elementu (liczba miesięcy od daty podpisania Umowy) | Wersja elektroniczna/papierowa | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego
|  |  | (nazwa) | (ilość) | (zł) | (zł) |  |  | wersja cyfrowa | wersja papierowa
1 | P-30.10.00 P-30.30.00 | Mapa do celów projektowych ze wznowieniem granic pasa drogowego | ryczałt |  |  |  | do 6 miesięcy | E/P | 1 | 1
2 |  | Projekt budowlany i wykonawczy, w tym: |  |  |  |  | do 10 miesięcy
2.1 | P-10.30.00 | Projekt budowlany wielobranżowy (PZT, PAB, PT) | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 6
2.2 | P-10.30.00 | Operat wodnoprawny | ryczałt |  |  |  | do 6 miesięcy | E/P | 1 | 4
2.3 | P-10.30.00 | Projekt wykonawczy wielobranżowy | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 4
2.4 | P-10.30.00 | Projekt stałej organizacji ruchu | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 4
2.5 | P-10.30.00 | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 4
2.6 | P-10.30.00 | Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 2
2.7 | P-10.30.00 | Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 2
2.8 | P-10.30.00 | Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 2
2.9 | P-10.30.00 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 1 | 4
3 | P-30.20.00 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna - zgodnie z TAB. A |  |  |  |  | zgodnie z TAB. A | E/P | zgodnie z TAB. A | zgodnie z TAB. A
4 | P-40.50.00 | Program badań geotechnicznych, opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny - zgodnie z TAB. B |  |  |  |  | do 8 miesięcy | E/P | zgodnie z TAB. B | zgodnie z TAB. B
5 | P-10.30.00 | Czynności nadzoru autorskiego* - zgodnie z TAB. C |  |  |  |  | w terminie określonym w ramach umowy | E/P
Razem
Podatek VAT (23%)
Razem wartość brutto
* Uwaga Zamawiający wymaga, aby wartośc pozycji wynosiła min. 10% wartości zakresu podstawowego tzn. pozycji TER komórka D20
………………………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## TAB.A
TABELA A: Tabela Elementów Rozliczeniowych i czynności nadzoru autorskiego dla poz. 3 z TER
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK58 w m. Swaderki"
L.p. | Element opracowania | szacowana ilość działek | Wartość netto dokumentacji dla jednej działki | Wartość netto ilości kompl. w kol. B obliczona wg wzoru E=C*D | Termin wykonania elementu (liczba miesięcy) | Ilość kpl. dla Zamawiającego
A | B | C | D | E | F | wersja cyfrowa | wersja papierowa
3 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
3.1 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości | 10(1),(2) |  |  | do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy | 1 | 6
3.2 | Opisy nieruchomosci na dzień wydania ZRiD | 10(1),(2) |  |  | do 2 miesiący od dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) | 1 | 2
3.3 | Stablizacja granic po uznaniu za ostateczną decyzji ZRID | 10(1),(2) |  |  | do 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) stanie się ostateczna | 1 | 2
RAZEM Tabela A netto [zł]
(1) - rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanej ilości
(2) - ilość dotyczy sumy ilości działek przed podziałem oraz przejmowanych w całości
……………..……………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## TAB.B
TABELA B: Tabela Elementów Rozliczeniowych i czynności nadzoru autorskiego dla poz. 4 z TER
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK58 w m. Swaderki"
Lp. | Element opracowania | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość netto | Wersja elektroniczna/ papierowa | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego
|  | (nazwa) | (ilość) | (zł) | (zł) |  | wersja cyfrowa | wersja papierowa
4 | Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny
4.1 | Opracowania zawierające projektowane badania podłoża wraz z wizją terenową
4.1.1 | Program badań geotechnicznych | ryczałt |  |  |  | E/P | 1 | 1
4.2 | Badania polowe
4.2.1 | Wiercenia
4.2.1.1 | w gruntach, w tym pobór prób oraz makroskopowe oznaczenie gruntów wraz z dozorem geologicznym
4.2.1.1.1 | pozostałe (obrotowe, udarowe, ręczne) | mb | 30 |  |  | E/P | 1 | 4
4.2.2 | Sondowania
4.2.2.1 | sondowania dynamiczne (DPL) | mb | 20 |  |  | E/P | 1 | 4
4.2.2.2 | sondowania statyczne stożkiem elektrycznym lub piezoelektrycznym (CPT/CPTU) |  |  |  |  | E/P | 1 | 4
4.3 | Badania laboratoryjne
4.3.1 | laboratoryjne badania próbek gruntów
4.3.1.1 | laboratoryjne badania próbek gruntu w zakresie właściwości fizycznych | ryczałt |  |  |  | E/P | 1 | 4
4.3.1.2 | laboratoryjne badania próbek gruntu w zakresie właściwości mechanicznych | ryczałt |  |  |  | E/P | 1 | 4
4.4 | Opracowania przedstawiające wyniki badań podłoża
4.4.1 | Opinia geotechniczna | ryczałt |  |  |  | E/P | 1 | 4
4.4.2 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego | ryczałt |  |  |  | E/P | 1 | 4
4.4.3 | Projekt geotechniczny | ryczałt |  |  |  | E/P | 1 | 4
Razem Tabela B netto [zł]
………………………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## TAB.C
TABELA C: Tabela Elementów Rozliczeniowych i czynności nadzoru autorskiego dla poz. 5 z TER
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK58 w m. Swaderki"
L.p. | Rodzaj kosztu | Cena jednostkowa netto [zł] | Szcunkowa ilość pobytów/ j.n.p/godzin | jednostka | Cena netto [zł]
A | B | C | D | E | F
5 | Czynności nadzoru autorskiego
5.1 | Koszt pobytu projektanta na budowie (w tym koszt noclegu, diety, dojazdu)*** |  | 10 | pobytów
5.2 | Koszt wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających*** |  | 100 | j.n.p.*,**
5.3 | Koszt wykonania ocen, ekspertyz, opinii, analiz, raportów, uzgodnień, itp.*** |  | 20 | godzin
RAZEM Tabela C netto [zł] ****
* wartość jnp stała w całym okresie umownym
** ilość jnp według ŚZWPP, aktualnych na dzień wykonywania opracowania
*** rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanych ilości
**** zamawiajacy wymaga, aby wartość pozycji wynosiła min. 10% wartości zakresu podstawowego TER (tzn. wartości znajdujacej się w komórce "D20" Zakładki TER)