## Slide 1
www.lasy.gov.pl
październik 2024
Raport z pilotażowego, uspołecznionego procesu zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącego lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół miasta Kraków

## Slide 2
1 | Czego dotyczył pilotaż ws. lasów o wiodącej funkcji społecznej

## Slide 3: Czego dotyczył pilotaż
Wyznaczanie lasów o wiodącej funkcji społecznej to pilotażowy proces zainicjowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Podstawa prawna procesu to polecenie Minister Klimatu i Środowiska z dn. 26.04.2024 r. z późn. zm. oraz wydane w oparciu o nie Zarządzenie nr 109 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 30.08.2024 r. Zgodnie z tymi aktami prawnymi powołany został lokalny zespół, którego zadaniem było wypracowanie propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej i zasad gospodarowania na tych obszarach. Celem planowanych działań jest wzmocnienie ochrony lasów o wiodącej funkcji społecznej.
Pieczę nad całokształtem procesu, w roli gospodarza sprawował Wojewoda Małopolski, natomiast merytoryczną stronę procesu organizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Nad przebiegiem prac lokalnych zespołów czuwali facylitatorzy.

## Slide 4: Czego dotyczył pilotaż

## Slide 5: Czego dotyczył pilotaż

## Slide 6: Początek Dialogu
Dialog na temat lasów społecznych został zainicjowany na polecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wydane 26 kwietnia 2024 roku.
Celem było stworzenie platformy, która umożliwi lokalnym społecznościom zaangażowanie się w zrównoważone zarządzanie lasami.
Ministerstwo uznało, że włączenie głosów różnych interesariuszy, takich jak samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego i usług leśnych oraz instytucje publiczne, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania lasami w zgodzie z potrzebami społeczeństwa.

## Slide 7: Kluczowe założenia projektu
Projekt pilotażowy dla 13 lokalizacji w kraju
Bazujemy na Wytycznych i rekomendacjach Ogólnopolskiej Narady o Lasach dotyczących lasów o wiodącej funkcji społecznej
Skład Zespołu zdefiniowało MKiS, są w nim przedstawiciele: Sejmu, Ministerstwa, lokalnych samorządów, organizacji społecznych, przemysłu drzewnego i zakładów usług leśnych, RDOŚ, Biura Urządzania Lasów, Instytutu Badawczego Leśnictwa
Proces realizowany przez RDLP w Krakowie, monitorowany przez Wojewodę Małopolskiego
28 października zakończenie prac Zespołu
31 października przesłanie raportu do Wojewody

## Slide 9: Harmonogram spotkań

## Slide 11: Kluczowe kwestie, które były poruszane
Propozycja obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej
Propozycja prowadzenia zmodyfikowanej gospodarki leśnej na zaproponowanych obszarach lasów o wiodącej funkcji społecznej uwzględniające zasady gospodarowania (modyfikacje, ograniczenia, wyłączenia) określone w wybranych rekomendacjach i wytycznych Ogólnopolskiej Narady o Lasach, przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

## Slide 12: Kluczowe kwestie, które były poruszane
Zespół zgłosił 5 propozycji lasów społecznych autorstwa:
  Nadleśnictw Myślenice, Miechów, Niepołomice, Krzeszowice
  Grupy organizacji społecznych reprezentowanych przez Annę Treit
  Urzędu Miasta i Gminy Zabierzów
  Krzysztofa Woźniaka z Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”
  Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice

## Slide 13: Kluczowe kwestie, które były poruszane
W efekcie dyskusji udało się uzyskać “propozycję wspólną” w zakresie obszaru lasów społecznych, na terenach zawartych w propozycjach:
  Nadleśnictw Myślenice, Miechów, Niepołomice, Krzeszowice
  Krzysztofa Woźniaka z Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych, „Linking Foundation”,
  Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i Urzędu Miasta i Gminy Zabierzów (przy czym te dwie propozycje odnosiły się tylko do terenu swoich gmin)
oraz na terenie części propozycji grupy organizacji społecznych reprezentowanych przez Annę Treit
“propozycja wspólna” - obszar lasów społecznych zbieżny dla kilku propozycji

## Slide 14: Kluczowe kwestie, które były poruszane
  Poparcie członków i członkiń Zespołu dla “propozycji wspólnej”zostało zbadane - na wniosek formalny przewodniczącego - w drodze głosowania
  Propozycję poparły 23 osoby, 1 wstrzymała się od głosu, 12 nie wzięło udział w głosowaniu
  Reprezentantka grupy organizacji społecznych zawnioskowała o głosowanie imienne, ale Zespół odrzucił ten wniosek
  Członkowie i członkinie Zespołu zgłaszali ponadto zdania odrębne dla poszczególnych propozycji za pośrednictwem formularza online oraz mailowo

## Slide 17: O czym rozmawialiśmy
W ramach zespołu w przedłożonych propozycjach zostały wskazane kryteria dla wyboru Lasu Społecznego zgodnie z dokumentem MKiŚ Wybrane Rekomendacje i Wytyczne Ogólnopolskiej Narady o Lasach dot. Wzmocnienia ochrony lasów ważnych społecznie wokół miast
Dodatkowo w propozycji Krzysztofa Woźniaka oraz w “propozycji wspólnej” zostało użyte kryterium odległości od umownego centrum Krakowa (Rynku Głównego): 20 km

## Slide 18: O czym rozmawialiśmy
W trakcie spotkań dyskusyjnych poruszane było wiele wątków związanych z lasami społecznymi, były to m.in.:
wartości związane z funkcjonowaniem lasów,
obszar, na którym mają być wyznaczane są lasy społeczne,
ekonomiczne, prawne i inne konsekwencje wyznaczania lasów społecznych,
funkcje wodochronne lasów.

## Slide 19
2 | Jak zorganizowany był uspołeczniony proces?

## Slide 20: Jak zorganizowany był proces
Zespół pracował podczas i pomiędzy czterema spotkaniami, które miały miejsce w Tauron Arenie w Krakowie:
  17.09 spotkanie informacyjne
  17.10 spotkanie dyskusyjne (prezentacja i dyskusja na temat 3 propozycji)
  18.10 spotkanie dyskusyjne (prezentacja i dyskusja na temat 3 propozycji)
  28.10 spotkanie dyskusyjne (prezentacja i dyskusja na temat 2 nowych propozycji, uzgodnienia pomiędzy autorami propozycji, dokumentacja zdań odrębnych oraz uwag i rekomendacji do procesu)
Spotkania były moderowane przez zewnętrzne moderatorki

## Slide 21: Jak zorganizowany był proces
W spotkaniach uczestniczyli zewnętrzni eksperci wskazani przez członków i członkinie Zespołu, których udział został uwzględniony w Regulaminie pracy Zespołu: “W posiedzeniach zespołu mogą brać udział Eksperci wskazani przez Członków zespołu, skład grona Ekspertów podlega akceptacji MKiŚ. Do zadań Ekspertów należy dzielenie się wiedzą ekspercką wynikającą z ich specjalizacji, mogącą pomóc Członkom zespołu w pracy. Eksperci nie uczestniczą w wypracowaniu Propozycji, nie wyrażają opinii czy poparcia dla wypracowanych Propozycji. Eksperci zabierają głos w odpowiedzi na zaproszenie Członka Zespołu, w wyznaczonym do tego czasie.”

## Slide 22: Jak zorganizowany był proces
Zaproszenia do roli eksperta wystosowano do następujących osób, które zgłosił Zespół:
dr Piotr Dąbrowski
prof. dr hab. inż. Michał Ciach
dr Magdalena Frączek
prof. dr hab. inż. Marek Wajdzik
ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

## Slide 25
3 |Kalendarium prac lokalnych zespołów ds. lasów społecznych

## Slide 26: Kalendarium
Spotkanie informacyjne| 16 września 2024 r.
  Spotkanie wprowadzające do procesu, podzielone na dwie części: wystąpienia i prezentacje przedstawicieli administracji, Sejmu, RDLP i MKiŚ, rozmowy w podgrupach na temat obaw i oczekiwań związanych z procesem; Decyzja o zaproszeniu do prac z Zespołem ekspertów zewnętrznych
Spotkanie dyskusyjne| 17-18 października 2024 r.
  Prezentacja i omówienie propozycji nadleśnictw Myślenice, Miechów, Krzeszowice i Niepołomice, propozycji grupy organizacji społecznych i propozycji gminy Zabierzów

## Slide 27: Kalendarium c.d.
Zgłaszanie zdań odrębnych do propozycji za pośrednictwem formularza online| 23-27 października 2024 r.
  Możliwość zgłoszenia opinii dla zgłoszonych propozycji.
Spotkanie dyskusyjne podsumowujące| 28 października 2024 r.
  Prezentacja 2 propozycji (przedstawiciela ngo i gminy Niepołomice), uzgodnienia pomiędzy autorami wszystkich propozycji, zebranie uwag i rekomendacji do procesu
Raport z dialogu| 31 października 2024 r.
  Przesłanie raportu do Wojewody Małopolskiego

## Slide 28: Kalendarium c.d.
Raport zawierający propozycje obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej i zasad gospodarowania na tych obszarach opracowany przez lokalny zespół, został przekazany przez Przewodniczącego lokalnego zespołu Wojewodzie Małopolskiemu.
Wojewoda Małopolski przedkłada Ministrowi Klimatu i Środowiska raport zawierający propozycje obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej i zasad gospodarowania na tych obszarach opracowany przez lokalny zespół wraz z wnioskami i postulatami opracowanymi na jego podstawie.

## Slide 29
4 |Uczestnicy biorący udział w pracach lokalnego zespołu ds. lasów o wiodącej funkcji społecznej

## Slide 30: Uczestnicy
Frekwencja członków zespołu na organizowanych spotkaniach prezentowała się następująco:
Szczegółowa lista obecności znajduje się w załączniku nr 2
Członkowie zespołu zostali zaproszeni do prac zespołu na podstawie wytycznych i poleceń Minister Klimatu i Środowiska zn. spr.: DLŁ-WGL.0335.22.2024 z dn. 26.04.2024 r., z dn. 13.06.2024 r., z dn. 11.07.2024 r. oraz z dn. 19.07.2024 r. ws. wzmocnienia ochrony lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynia, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz-Toruń, Szczecin poprzez wystosowanie pisma z zaproszeniem do prac zespołu przez Dyrektora RDLP w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego.
 | Obecność 17.09.2024 | Obecność 17.10.2024 | Obecność 18.10.2024 | Obecność 28.10.2024
CZŁONEK ZESPOŁU |  |  |  | 
Frekwencja obenosci członków zespołu [%] | 89,6% | 75,0% | 76,8% | 75,00%

## Slide 31: Uczestnicy
Członkowie Zespołu ds. Lasów Społecznych zostali wyznaczeni i zaakceptowani przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pełna lista członków zespołu znajduje się w Załączniku 2 niniejszego raportu.
W pierwszym spotkaniu informacyjnym, które miało miejsce 17 września 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie, uczestniczyło 43 osoby.
W drugim spotkaniu, które miało miejsce 17 października 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie, uczestniczyło 42 osoby.
W trzecim spotkaniu, które miało miejsce 18 października 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie, uczestniczyło 43 osoby.
W czwartym spotkaniu, które miało miejsce 28 października 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie, uczestniczyło 42 osoby.
Dodatkowo od drugiego spotkania w pracach zespołu uczestniczyli eksperci, którzy zostali powołani przez zespół. Nad organizacją spotkań czuwali pracownicy RDLP w Krakowie oraz Nadleśnictwa Miechów, Niepołomice, Myślenice oraz Myślenice którzy tworzyli wsparcie techniczne. Dodatkowo, minimum 3 dni przed każdym planowanym spotkaniem, RDLP w Krakowie wysyłała maile przypominające z zachętą do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych.

## Slide 33: Jak informowaliśmy o pilotażu szerszą społeczność
Mieszkańcy byli informowani za pośrednictwem różnych kanałów:
Strony internetowe: Informacje były zamieszczane na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
Media społecznościowe: posty publikowane na Facebooku.
Media lokalne: Informacje ukazywały się w portalach lokalnych, dzienniku polskim. Radio Kraków, Magiczny Kraków Gazeta Krakowska.
Transmisja: Spotkania były transmitowane na żywo:
17 września 2024 roku: https://youtube.com/live/h9qQag4gQ04
17 października 2024 roku: https://youtube.com/live/w35O0zl_Mws
18 października 2024 roku: https://www.youtube.com/live/GObGGZD__K0
28 października 2024 roku: https://youtube.com/live/iR4BO28Kc84

## Slide 34
https://gazetakrakowska.pl/mieszkancy-maja-wskazac-lasy-wokol-krakowa-ktore-pelnia-wazna-funkcje-spoleczna-to-ma-je-uchronic-np-przed-wycinka/ar/c1-18827341

## Slide 35
https://www.facebook.com/share/p/UHSaXNZ5dhJJ6UsD/

## Slide 36
https://www.facebook.com/share/p/tCKir4jatUffPJaz/

## Slide 38
5 | Uzgodnienia / wnioski i rekomendacje

## Slide 39: Co uzgodniliśmy
Zespół zgłosił 5 propozycji lasów społecznych autorstwa:
  Nadleśnictw Myślenice, Miechów, Niepołomice, Krzeszowice
  Grupy organizacji społecznych reprezentowanych przez Annę Treit
  Urzędu Miasta i Gminy Zabierzów
  Krzysztofa Woźniaka z Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”
  Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
Gmina Niepołomice

## Slide 40: Co uzgodniliśmy
Propozycja z największym poparciem Członków Zespołu ds. lasów o zwiększonej funkcji społecznej wokół Krakowa.
Wszystkie propozycje dostępne są pod adresem: https://lasy.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fbb8c35616c64fdb8514f2311877dc30

## Slide 41: Opis skutków uzgodnień
Wyznaczenie obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz wprowadzenie proponowanych zmian w gospodarce leśnej mogą prowadzić do różnorodnych skutków, które będą miały wpływ na lokalne społeczności oraz gospodarkę. Oczekiwane zmiany w podejściu do zarządzania tymi obszarami mogą wpłynąć na poziom pozyskania drewna oraz związane z tym koszty.
Ważne jest, aby te aspekty były dokładnie zbadane po zatwierdzeniu kształtu lasów społecznych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Właściwa analiza pozwoli na lepsze zrozumienie długoterminowych konsekwencji dla wszystkich interesariuszy.

## Slide 42: Opis skutków uzgodnień
Skutki wyznaczenia obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej i zrealizowania na ich terenie proponowanych zmian w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej:
Potrzeba formalno-prawnego usankcjonowania zmian funkcjonalnych.
Potrzeba wprowadzenia zmian legislacyjnych zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności cywilnej i karnej za szkody powodowane przez drzewa, konary itp.
Obciążenie organizacyjne i finansowe związane z zachowaniem bezpieczeństwa osób i mienia (bez względu na źródła finansowania i pomioty realizujące te zadania).
W przypadku wyłączeń i ograniczeń zwiększenie ryzyka równoczesnego obumierania drzew na większych powierzchniach z powodu zwiększenia wieku jednogeneracyjnych drzewostanów, a w następstwie także konieczność podejmowania interwencyjnych działań inicjujących odnowienie lub wspierających naturalną sukcesję na dużych powierzchniach.
Kompleksy obfitujące w starodrzewy oraz przestoje będą stanowić ogniska rozprzestrzeniania się niektórych patogenów, np. jemioły.
Zastąpienie dotychczasowej kierunkowej przebudowy składów gatunkowych na lepiej dostosowane do siedliska przez procesy spontaniczne, które zachodzą znacznie wolniej (zwłaszcza przy nasilonej presji roślinożerców) i w dłuższym horyzoncie czasowym mogą przebiegać przez stadia o mniejszych walorach estetycznych dla społeczeństwa.
W perspektywie długoterminowej zmniejszenie udziału gatunków cennych z punktu widzenia surowcowego, wymagających intensywnego i systematycznego wspierania w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (dąb, jodła, jawor, sosna).
Stopniowa transformacja zbiorowisk w kierunku lasów z dominacją buka, grabu i brzozy w konsekwencji stosowania technik odnowienia i pielęgnacji uwzględniających wiodącą funkcję społeczną (w tym ograniczenia cięć zupełnych, grodzeń, dążenie do maksymalnego wykorzystania naturalnego odnowienia i sukcesji drzew z dolnych warstw).

## Slide 43: Opis skutków uzgodnień
Zwiększenie jednostkowych kosztów pozyskania drewna (efekt rozproszenia).
Zmniejszenie podaży surowca drzewnego (proporcjonalnie do powierzchni objętej wyłączeniami, ograniczeniami i skali modyfikacji).
Zmniejszenie wartości pozyskiwanego surowca drzewnego (deprecjacja związana z wiekiem drzewostanów), w przypadku znacznego podniesienia wieków rębności brak opłacalności pozyskania (wartość surowca < kosztów pozyskania).
Utrata miejsc pracy oraz zmniejszenie rentowności przedsiębiorstw usług leśnych (z możliwością likwidacji przedsiębiorstw).
Zmniejszenie podaży drewna dla przedsiębiorców, w tym z regionalnego rynku drzewnego oraz miejscowej ludności.
W maksymalnym zasięgu wprowadzanych zmian oznacza zmniejszenie dostępu na rynku do 113 703 m3 drewna rocznie (uwzględniając tylko włączenia bez ograniczeń, wyliczenia wg danych za 2024 rok)
Każde 100 m3 drewna mniej na rynku to redukcja 1 etatu w gospodarce * - tj. dla ww. 1137 etatów. Ograniczenie dla Państwa wpływów podatków ZUS, składki zdrowotnej, 2% od wartości sprzedaży drewna itd.
Każde 100 m3 drewna mniej na rynku to mniej produktów na kwotę 345 854 zł *
Każda 1 zł wydana na surowiec drzewny to produkty o wartości 12 złotych w gospodarce *
Każdy 1 m3 drewna mniej na rynku to zmniejszenie wpływu podatku vat, zmniejszenie wpływu podatków od zatrudnionych pracowników, wpływów podatków od prowadzonej działalności itp.
Tym samym ograniczenie pozyskania samymi włączeniami (bez ograniczeń) to mniej na rynku produktów na kwotę 393 247 289 zł (tylko podatek Vat to od 31 459 783 zł do 90 446 876 zł) – nastąpi konieczność zaspokojenia potrzeb poprzez zwiększenie importu (wartość dodana poza Polską, ślad węglowy itp.)
* Dane Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

## Slide 44: Wnioski i rekomendacje
Członkowie i członkinie zgłaszali uwagi i rekomendacje do procesu, które zostały załączone do raportu. Dotyczą one m.in.:
zapewnienia możliwości uczestnictwa w procesie wszystkim samorządom (gminnym i powiatowym), na terenie których przewidywane jest utworzenie lasów społecznych;
postulat omówienia w trakcie procesu problemu wpływu utworzenia lasów społecznych na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
braku informacji o szeroko rozumianym aspekcie ekonomicznym (z czego będzie finansowane lasy społeczne i infrastruktura towarzysząca);
braku badań społecznych przeprowadzonych w związku z procesem (przedstawiono wyłącznie sondaże w ocenie osoby zgłaszającej tę uwagę - niewiarygodne);
przestrzegania Regulaminu pracy (m.in. zabieranie głosu przez więcej niż 1 przedstawiciela 1 samorządu, prezentowanie na spotkaniu materiałów nieprzesłanych wcześniej Zespołowi);
zarzutu dotyczącego przeprowadzenia głosowania dla zbadania opinii wobec “propozycji wspólnej”;
niezgodności jednej z propozycji z metodyką wyznaczania lasów społecznych w oparciu o kryteria S1-7;
zbyt krótkiego czasu pracy Zespołu;
braku jasności prac zespołu i chaotyczności procesu;
niejasnego, zbyt ogólnego i niedostosowanego do prac zespołu regulaminu
;

## Slide 45
6 |Co dalej?

## Slide 46: Co dalej
Raport opracowany przez zespół zostanie przekazany Wojewodzie Małopolskiemu oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Wojewoda Małopolski przekaże raport do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

## Slide 47
Załączniki do raportu:
Załącznik nr 1 - Zestawienie wszystkich sprawozdań (protokołów) ze spotkań zespołu – z załączonymi dokumentami
Załącznik nr 2 - Lista osób uczestniczących w pracach zespołu (z podaniem informacji nt. reprezentowanego podmiotu/instytucji)
Załącznik nr 3 – Tabela – zestawienie propozycji: obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz zasad gospodarowania – z uwzględnieniem zdań odrębnych (tabele szczegółowe nr 3.1 oraz tabela sumaryczna nr 3.2)
Załącznik nr 4 - Wizualizacja (mapa/mapy) propozycji: obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz zasad gospodarowania – z uwzględnieniem zdań odrębnych
Załącznik nr 5 - Zestawienie danych, które wsparły proces (prezentacje, mapy, analizy, wyniki badań itp.) – z załączonymi dokumentami
Załącznik nr 6 - Zestawienie opinii, listów, stanowisk itd. przekazanych przez członków lokalnego zespołu ds. lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz osób/podmiotów spoza zespołu zgłoszonych w trakcie jego prac – z załączonymi dokumentami
Załącznik nr 7 - Rekomendacje stron uczestniczących w pracach zespołu (całego zespołu oraz odrębne każdej ze stron uczestniczących w procesie) – z załączonymi dokumentami
Załącznik nr 8 – Zestawienie uwag członków zespołu do raportu i wyniki ich rozpatrzenia – z załączonymi dokumentami
Załącznik nr 9 – Propozycja z największym poparciem Członków Zespołu ds. lasów o zwiększonej funkcji społecznej wokół Krakowa.

## Slide 49
Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Al. Juliusza Słowackiego 17A
31-159 Kraków
www.lasy.gov.pl
Publikacja raportu: 31 października 2024

## Slide 50
Załącznik numer 1
Zestawienie wszystkich sprawozdań (protokołów) ze spotkań zespołu – z załączonymi dokumentami
Protokół ze spotkania 16.09.2024 r.
Protokół ze spotkania 17-18.10.2024 r.
Protokół ze spotkania 28.10.2024 r.
Wytyczne_i_rekomendacje_ONoL_-_lasy_aglomeracyjne

## Slide 51
Załącznik numer 2
Lista osób uczestniczących w pracach zespołu (z podaniem informacji nt. reprezentowanego podmiotu/instytucji)
Lista obecności RDLP KRAKÓW.pdf
Lista obecności RDLP KRAKÓW.xlsx

## Slide 52
Załącznik numer 3
Tabela – zestawienie propozycji: obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz zasad gospodarowania – z uwzględnieniem zdań odrębnych (tabele szczegółowe nr 3.1 oraz tabela sumaryczna nr 3.2)
OPIS do tabeli nr 3.1 - Propozycja NGO1 - 20241014_Las spoĹeczne dla Krakowa_opis.pdf
Opis koncepcji i przyjętych zasad w Nadleśnictwie Krzeszowice.docx
Opis koncepcji i przyjętych zasad w Nadleśnictwie Krzeszowice.pdf
Opis koncepcji i przyjętych zasad w Nadleśnictwie Miechów.pdf
Opis koncepcji i przyjętych zasad w Nadleśnictwie Myślenice.docx
Opis koncepcji i przyjętych zasad w Nadleśnictwie Myślenice.pdf
Opis koncepcji i przyjętych zasad w Nadleśnictwie Niepołomice.pdf
Tabela nr 3.1_ raport_zestawienie wytypowanych obszarów_30.10.2024_KRAKÓW.xls
Tabela nr 3.2_raport zestawienie sumaryczne powierzchni_30.10.2024_KRAKÓW.xls

## Slide 53
Załącznik numer 4
Wizualizacja (mapa/mapy) propozycji: obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz zasad gospodarowania – z uwzględnieniem zdań odrębnych
Propozycja CAŁOŚĆ WARTSW
Propozycja Gminy Zabierzów
Propozycja NGO 1 - Anna Treit
Propozycja NGO 2 - Krzysztof Woźniak
Propozycja RDLP w Krakowie
Propozycja UMiG Niepołomice
Formularz - lasy o wiodącej funkcji społecznej wokół miasta Kraków 30_10_2024-aktualny.pdf
Formularz - lasy o wiodącej funkcji społecznej wokół miasta Kraków 30_10_2024-aktualny2.pdf

## Slide 54
Załącznik numer 5
Zestawienie danych, które wsparły proces (prezentacje, mapy, analizy, wyniki badań itp.) – z załączonymi dokumentami
Decyzja nr 57 Dyrektora RDLP w Krakowie
Linki do spotkań w dniach 17.09_17,18 oraz 28.10.2024
Materiały MKiŚ
Materiały podstawowe
Materiały Stowarzyszenie na Rzecz Wszystkich Istot
Prezentacja dr Katarzyna Jasiewicz
Prezentacja dra Jerzego Parusela
Prezentacja Gmina Zabierzów
Prezentacja prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
Prezentacja RDLP w Krakowie – zbiorcza
Prezentacje Nadleśnictw RDLP w KRAKOWIE
Prezentację NGO 1
Propozycja Pana Krzysztofa Woźniaka
Regulamin i wytyczne Kraków
Wyniki Ankiety ZZM

## Slide 55
Załącznik numer 6
Zestawienie opinii, listów, stanowisk itd. przekazanych przez członków lokalnego zespołu ds. lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz osób/podmiotów spoza zespołu zgłoszonych w trakcie jego prac – z załączonymi dokumentami
Pisma członków i członkiń Zespołu:
Stanowisko Krzysztof Woźniak
Stanowisko Wiesława Wójcika
Apele ze strony Lasy i Obywatele
Stanowisko PLWD
Stanowisko Consensus Katarzyna Jasiewicz
Stanowisko NGO1
Stanowisko BULIGL
Stanowisko Consensus Katarzyna Jasiewicz 2
Stanoiwsko Daria Gosek – Popiołek
Stanowisko Bogusława Młynarczyka
Wyniki Ankiety Mieszkańców Krakowa
Stanoiwsko ROLP
Uwagi Frank BOLD
Stanoiwsko 26 ZUL-i
Stanoiwsko DROZDEX
Stanoiwsko AWPOL
Stanowisko Jacek Dąbroś
Stanowisko Fundacja Tres Companeros
Stanowisko ZZM

## Slide 56
Załącznik numer 6
Zestawienie opinii, listów, stanowisk itd. przekazanych przez członków lokalnego zespołu ds. lasów o wiodącej funkcji społecznej oraz osób/podmiotów spoza zespołu zgłoszonych w trakcie jego prac – z załączonymi dokumentami
Stanowisko Gminy Świątniki Górne
Stanowisko UMiG w Skawinie
Stanowisko Gmina Kłaj
Stanowisko Wójt Gminy Drwina
Stanowisko Wojsko
Opinia WO Nasz Rzeplin
Opinia Jerzy Szwagrzyk
Stanowisko Jan Karczmarski
Stanowisko Urzędu Gminy w Drwini
Propozycja Krzysztof Woźniak
Stanowisko Wojciech Biernata
Stanowisko Tadeusza Juliszewskiego
Stanowisko Przedstawiciela ZUL
Propozycja UMiG Niepołomice
Stanowisko Mariusza Waszkiewicza
Podsumowanie pracy Zespołu przez Dyrektora RDLP w Krakowie.pdf

## Slide 57
Załącznik numer 7
Rekomendacje stron uczestniczących w pracach zespołu (całego zespołu oraz odrębne każdej ze stron uczestniczących w procesie) – z załączonymi dokumentami
Wnioski Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia Consensus do Sprawozdania ONoLP Krakowie.pdf
Artykł Onet.pdf
    Formularz - lasy o wiodącej funkcji społecznej wokół miasta Kraków 30_10_2024-aktualny.pdf
    Formularz - lasy o wiodącej funkcji społecznej wokół miasta Kraków 30_10_2024-aktualny2.pdf
    MKiŚ Informacja dla KOŚZNiL nt działań Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody.pdf
    Opinia Wiesława Owsińskiego Nasz Rzeplin.pdf
    Stanowisko Pana Zdzisława Spendla BULiGL.pdf
    Uwagi posłanki Darii Gosek-Popiołek.pdf
    Stanowisko grupy do wyników pracy zespołu ds. lasów społecznych.pdf
    Uwagi i rekomendacje do procesu zgłoszone 28.10.2024 - Marcin Wójtowicz.pdf
    Podsumowanie i odpowiedź LF-1.pdf
    Podsumowanie pracy Zespołu przez Dyrektora RDLP w Krakowie.pdf

## Slide 58
Załącznik numer 8
Zestawienie uwag członków zespołu do raportu i wyniki ich rozpatrzenia – z załączonymi dokumentami
Z uwagi na termin ostatniego spotkania – 28.10.2024 raport po opracowaniu został bezpośrednio przekazany do Wojewody Małopolskiego wraz z wszystkimi zdaniami odrębnymi.

## Slide 59
Załącznik numer 9
Propozycja z największym poparciem Członków Zespołu ds. lasów o zwiększonej funkcji społecznej wokół Krakowa.