Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

# raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Elektronizacja umów o pracę oraz usprawnienie usług cyfrowych dla przedsiębiorców |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju i Technologii |
| Beneficjent | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| Partnerzy | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny |
| Źródło finansowania | BP – część budżetowa – 20 UE – program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |
| Całkowity koszt projektu | 44 827 170,20 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 44 827 170,20 zł |
| Okres realizacji projektu | - Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 r. - Data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2027 r. Z powodu dłuższego niż zakładano procesu oceny złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, czas rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji został przesunięty o 3 miesiące w stosunku do planowanego pierwotnie. Stosownemu przesunięciu uległy również kamienie milowe projektu. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 41,67 % | 1. 18,31% 2. 18,31% 3. 18,31% | 1. 47,51% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowane szablony i wzory dokumentów kadrowych |  | 09-2024 | 02-2025 | Osiągnięty |
| Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi elektronizacji umów |  | 03-2025 | 03-2025 | Osiągnięty |
| System Biznes.gov.pl uruchomiony na infrastrukturze chmurowej |  | 04-2025 |  | W trakcie realizacji – trwa postępowanie na realizację dostawy usług chmurowych. Został dokonany wybór wykonawcy, jednak w postępowaniu wpłynęły odwołania innych wykonawców – wg stanu na koniec kwartału trwało oczekiwanie na rozprawę przed KIO. Wewnętrznie przygotowywane plany migracji. Przesunięcie terminu osiągnięcia KM na drugą połowę 2025 r., pozostaje bez wpływu na realizację innych zadań projektowych. |
| Uruchomione produkcyjnie usługi elektronizacji umów w zakresie podstawowym - podpisywania i przeglądania umów |  | 09-2025 |  | W trakcie realizacji – zostały zmienione pierwotne założenia właściciela systemu umów, tj. MRPiPS, w zakresie daty udostępnienia systemu (z którym będą integrowane usługi stanowiące przedmiot tego KM) z II kw. 2025 r. na IV kw. 2025 r. lub I kw. 2026 r. W związku z tym, osiągnięcie KM ulegnie przesunięciu. Obecnie nie jest zakładane, by przesunięcie spowodowało przekroczenie punktu krytycznego. Aktualnie projektowane są usługi w zakresie, w jakim jest to możliwe, oraz realizowane pierwsze prace wytwórcze, przy uwzględnieniu ww. przesunięć. |
| Wdrożony dostosowany System Techniczny SDG do realizacji usług transgranicznych wraz z rozbudowanym system CEIDG |  | 03-2026 |  | W trakcie realizacji – trwa aktualizacja dokumentacji technicznej i kontynuowane są prace deweloperskie, w tym w zakresie poprawek użytecznościowych. Przygotowano plan instalacji systemu w środowisku MRiT oraz założenia dotyczące migracji systemu do chmury, w kolejnym kroku, w tym w zakresie możliwości wykorzystania RChO. Miał miejsce kolejny Projectathon Komisji Europejskiej, na którym została utrzymana ocena polskiego rozwiązania, tj. 5 w skali 6-stopniowej. Awans na ocenę 6 będzie możliwy po instalacji systemu w środowisku produkcyjnym. |
| Udostępnione produkcyjnie usługi na Biznes.gov.pl umożliwiające dostarczanie dokumentów za pośrednictwem kanału e-Doręczeń |  | 09-2026 |  | W trakcie realizacji – dalszy etap prac analitycznych w obszarze udostępnienia kanału e-Doręczeń dla e-usług, w tym w zakresie planowanej przez MC nowelizacji przepisów ustawy o e-Doręczeniach. W ramach roboczych uzgodnień z zespołem MC zaktualizowano też założenia do wariantu wdrożenia e-Doręczeń dla e-usług. |
| Zakończony cykl zewnętrznych audytów wraz ze sporządzeniem finalnych raportów w obszarach bezpieczeństwa, wydajności i dostępności |  | 11-2026 |  | W trakcie realizacji – zakontraktowano usługi audytu dostępności i zrealizowano pierwsze prace audytowe do wykonanych zadań. Dokonano wyboru wykonawców na usługi audytu bezpieczeństwa i dostępności. |
| Uruchomiony produkcyjnie rozbudowany system Biznes.gov.pl z wszystkimi funkcjonalnościami usługi elektronizacji umów, zmienionym layoutem serwisu i zmodernizowanym modułem Bazy Wiedzy | KPI 1 – 2, KPI 2 – 1 500 000, KPI 3 – 2 640 000, KPI 6 – 10 951 200,00 zł KPI 9 – 3, | 02-2027 |  | W trakcie realizacji – dalsze prace Deweloperskie zatwierdzonych obszarów nowego Zaplecza, Realizacja pierwszego zlecenia na aktualizację styleguide portalu Biznes.gov.pl (strona logowania i rejestracji), aktualizacja zakresu zadań w ramach fazy docelowej systemu umów. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt | 2 | 02-2027 | 0 |
| 2. Liczba wykonań nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 500 000 | 03-2028 | 0 |
| 3. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 2 640 000 | 03-2028 | 2 140 000 (wartość bazowa) |
| 4. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 | 03-2027 | 0 |
| 5 Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 | 03-2027 | 0 |
| 6 Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw | zł | 10 951 200,00 | 03-2027 | 964 518,80 zł |
| 7 Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 10 | 03-2027 | 7 |
| 8 Liczba pracowników IT pod-miotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 10 | 03-2027 | 4 |
| 9 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt | 3 | 03-2027 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa elektronizacji umów i dokumentów kadrowych | 02-2027 |  | Przygotowano zlecenia modernizacji systemu Biznes.gov.pl w zakresie nawiązania procesu komunikacyjnego z systemem Praca.gov.pl oraz w zakresie utworzenia kreatora pierwszego formularza – dokumentu umowy zlecenia. Kontynuowano prace nad kolejnymi zleceniami dotyczącymi kolejnych kreatorów oraz modernizacji usługi pełnomocnictw. Ponadto, w okresie sprawozdawczym, MRPiPS przygotował projekt nowelizacji przepisów dot. systemu umów, prowadzono prace związane z analizą wpływu tych zmian na zadania projektowe oraz prace opiniujące. Trwają cykliczne dyskusje z MRPiPS dotyczące założeń usługi i działania poszczególnych funkcjonalności. |
| Składanie i odbieranie drogą elektroniczną dokumentów za pośrednictwem systemu Biznes.gov.pl. | 02-2027 |  | Zaktualizowano założenia do wariantu wdrożenia raz zakres prac w obszarze przepięcia kanału transmisji na e-Doręczenia. Trwa proces podpisywania umowy na wdrożenie płatności kartą za usługi na Biznes.gov.pl. Powstały kolejne makiety w ramach nowego styleguide systemu, zmiana będzie odbywała się etapowo – zaktualizowano harmonogram wdrażania. Równolegle kontynuowane są prace analityczne i deweloperskie dostosowujące moduł zaplecza Biznes.gov.pl do projektowanych modernizacji. |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport z badań UX | 05-2025 | 03-2025 |  |
| Rozbudowany System Techniczny SDG | 03-2026 |  | System CEIDG – pobieranie danych z API – w trakcie realizacji System Biznes.gov.pl przesyłanie dokumentów załączników – w trakcie realizacji System Węzła Krajowego – logowanie i pobieranie danych użytkownika – w trakcie prac dewelopersko-wdrożeniowych ST SDG EU – pobieranie i wysyłanie dokumentów załącznika – w trakcie analityki i prac dewelopersko-wdrożeniowych SDG Evidence Broker – pobieranie identyfikatora dowodu – w trakcie analityki i prac dewelopersko-wdrożeniowych SDG Data Service Directory – pobieranie adresu usługi – w trakcie analityki i prac dewelopersko-wdrożeniowych |
| Rozbudowany System CEIDG | 03-2026 |  | System Praca.gov.pl – udostępnianie danych z API – w trakcie analityki AS systemy bankowe – przyjmowanie wniosków – istniejący Węzeł Krajowy – żądania identyfikacji i uwierzytelniania – istniejący eDoręczenia – pobieranie ADE firm, wysyłanie wniosków o wpis do BAE - istniejący Profil Zaufany – podpisywanie dokumentów i weryfikacja – istniejący REGON – wnioski o nadanie REGON i zmiany danych firm – istniejący Pobyt – weryfikacja obywatelstwa – istniejący SeRce – statusy wniosków i zwrócenie NIP, wysyłanie danych rejestracyjnych – istniejący PESEL – weryfikacja i zmiana danych osobowych – istniejący KRK 2.0 – pobieranie informacji o zakazie prowadzenia działalności – istniejący KSI ZUS – pobieranie informacji o statusie wniosku, wysyłanie danych rejestracyjnych – istniejący nSIU KRUS – pobieranie informacji o statusie wniosku, wysyłanie danych rejestracyjnych – istniejący TERYT – pobieranie podziału terytorialnego i słowników adresów – istniejący KRS – pobieranie danych firm z rejestru – istniejący Biznes.gov.pl – komunikacja dwustronna w zakresie firm i wniosków – istniejący ST SDG PL – wysyłanie danych poprzez API (załączniki) – w trakcie analityki, kontynuacja realizacji |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 09-2026 |  |  |
| Końcowy raport z cyklu testów bezpieczeństwa | 11-2026 |  |  |
| Końcowy raport z cyklu testów wydajności | 11-2026 |  |  |
| Końcowy raport z cyklu testów dostępności | 11-2026 |  |  |
| Rozbudowany system Biznes.gov.pl w zakresie dodania modułu kadrowego, zmodernizowanego zaplecza, rozszerzonego katalogu e-płatności i zaktualizowanego layoutu | 02-2027 |  | System CEIDG – pobieranie danych z API – w trakcie analityki System Praca.gov.pl – pobieranie i wysyłanie danych – kontynuacja analityki, rozpoczęcie realizacji Systemy e-płatności – realizacja usług płatności – w trakcie analityki System Techniczny SDG – pobieranie załączników – w trakcie analityki e-Doręczenia – wymiana korespondencji – w trakcie analityki KAP – pobieranie danych podmiotów publicznych – istniejący Operatorzy e-płatności – wymiana danych transakcyjnych – istniejący, analityka ws. kolejnych metod KRS – pobieranie danych o reprezentantach – w trakcie analityki ePUAP – wymiana dokumentów odpowiedzi na wnioski – istniejący Profil Zaufany – wymiana danych w zakresie podpisu – istniejący TERYT – pobieranie podziału terytorialnego i słowników adresów – istniejący Profil Zaufany – dwustronna komunikacja w zakresie podpisywanych dokumentów - istniejący |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy | Duża | Niskie | 1. Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie projektowania rozwiązania, stosowanie rozwiązań skierowanych na potrzeby użytkowników 2. efekt: wytworzenie rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste oczekiwania użytkowników 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilne w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na Biznes.gov.pl | Średnia | Niskie | 1. Opracowanie planu budowy i modernizacji usług z uwzględnieniem aktualnego stanu zasobów, rozwiązań technicznych i technologicznych. 2. Efekt: wybór rozwiązań kompatybilnych z obecnie funkcjonującymi 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak zapewnienia API do integracji z systemem umów MRPiPS oraz xsd dokumentów elektronicznych na czas przewidziany w harmonogramie | Duża | Wysokie | 1. Uwzględnienie opóźnienia w założeniach harmonogramu kolejnych prac celem minimalizacji opóźnień w osiągnięciu kolejnych kamieni milowych 2. Efekt: monitorowanie postępu w procesie udostępnienia API, płynne dostosowanie harmonogramu prac do ewentualnych opóźnień niezależnych od realizujących projekt 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z nieprzewidywanym zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MRiT i po stronie Partnera | Duża | Niskie | 1. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. Dodatkowo outsourcing specjalistów będzie realizowany od początku projektu (w przypadku napotkanych problemów z zatrudnieniem) 2. Efekt: Zaplanowanie zasobów adekwatnych do nakładu pracy 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak zapewnienia infrastruktury chmurowej na czas przewidziany w harmonogramie. | Mała | Wysokie | 1. Przygotowanie zaktualizowanego harmonogramu migracji niewpływającego na opóźnienie w pozostałych obszarach projektowych 2. Efekt: ustalenie optymalnego harmonogramu migracji do chmury 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Zmiana przepisów prawa, które wpływają na planowane do wdrożenia funkcjonalności i usług | Duża | Średnie | 1. Monitorowanie legislacji, bieżąca współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. 2. Efekt: możliwość reagowania na zmiany przepisów na etapie propozycji tych zmian 3. W okresie sprawozdawczym zainicjowany został przez właściwe resorty proces nowelizacji przepisów dot. systemu umów oraz e-Doręczeń. W związku z powyższym, podniesiono stopień prawdopodobieństwa materializacji. Zespół projektowy w reakcji na to ryzyko, bierze udział w opiniowaniu tych projektów zmian. |
| Pojawienie się w trakcie realizacji prac niespodziewanych problemów technologicznych | Średnia | Niskie | 1. Zaangażowanie w realizację personelu z doświadczeniem w realizacji projektów i umiejętnością mitygacji zagrożeń, wykorzystywanie sprawdzonych technologii. 2. Efekt: zaangażowanie członków zespołu projektowego w proces rozwiązywania problemów o charakterze technologicznym i ich eliminowania 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak zapewnienia po stronie MC dostępu do danych firmy w danych identyfikacyjnych systemu WK dla scenariusza transgranicznego | Mała | Wysokie | 1. Podzielenie wdrożenie Systemu Technicznego SDG na fazy i udostępnienie funkcjonalności które nie wymagają danych firm z WK. Konsultacje z MC mające na celu priorytetyzację prac związanych z dostosowaniem WK do firm 2. Efekt: priorytetyzacja działań w sposób umożliwiający realizację poszczególnych zadań w ramach obszaru projektowego do czasu uzgodnień z partnerami zewnętrznymi projektu. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań, np. w przypadku zmian przepisów prawa | Średnia | Średnie | 1. Wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu, eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu), złożenie wniosku o zwiększenie budżetu projektu lub zmianę jego zakresu. 2. Efekt: bieżące monitorowanie wykonania budżetu projektu i usprawnienie procedury reagowania na ewentualne zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Występowanie zjawisk korupcyjnych | Mała | Znikome | 1. Zgłoszenie podejrzeń kierownikowi Projektu, właścicielowi biznesowemu kierownictwu MRiT lub Prokuraturze 2. Natychmiastowe wdrożenie działań zaradczych w przypadku materializacji ryzyka 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Przekroczenie budżetu zaplanowanego na realizację projektu w związku ze zmianą rynkowych cen towarów i usług (zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych -ryzyko istotne z punktu widzenia analizy wrażliwości i przyjętych do niej założeń) | Duża | Średnie | 1. Monitorowanie poziomu wykorzystania budżetu, bieżąca analiza sytuacji rynkowej; złożenie wniosku o zwiększenie budżetu projektu lub zmianę jego zakresu. 2. Efekt: umożliwienie sprawnego reagowania na ewentualne dynamiczne wzrosty kosztów usług 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Problemy z płynnym zabezpieczeniem środków w budżecie państwa | Mała | Wysokie | 1. Monitorowanie wydatków z wyprzedzeniem, a w przypadku zmaterializowania się wystąpienie o uruchomienie rezerwy celowej, przeniesienie refundacji na rzecz Partnera do momentu zabezpieczenia środków. 2. Zarządzanie finansami projektu w sposób adekwatny do potrzeb realizacyjnych 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ewolucja szablonów dokumentów kadrowych wpływająca na wnioski z badań realizowanych w oparciu o wcześniejsze formularze | Mała | Wysokie | 1. Prowadzenie badań nie tylko w oparciu o formularze dokumentów, uwzględnienie w prowadzonych badaniach szerszego kontekstu i potrzeb użytkowników 2. Opracowanie analizy użyteczności usługi elektronizacji umów stanowiącej podstawę odniesienia w przypadku zmian szablonów. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak uzgodnień kwestii problematycznych dotyczących e-Doręczeń z Ministerstwem Cyfryzacji | Duża | Średnie | 1. Utworzenie zespołu roboczego i stałego kanału kontaktu z MC/COI 2. Bieżące ustalanie planu eliminacji potencjalnych zagadnień dotyczących obszaru w uzgodnieniu z właścicielem biznesowym systemu. 3. Zwiększono prawdopodobieństwa ryzyka w związku z występującymi problemami z organizacją spotkań/niedostępnością członków zespołu |
| Brak zakontraktowanych usług asysty technicznej/rozwoju systemu Biznes.gov.pl w III kwartale 2025 r. | Duża | Duże | 1. Analiza możliwości aneksowania obecnie posiadanej umowy w świetle przepisów Pzp, przyspieszenie prac nad nowym przetargiem 2. Zapewnienie usług asysty technicznej/rozwoju przez cały okres planowanych w harmonogramie projektu prac 3. Nowe ryzyko zidentyfikowane w toku realizacji zadań projektowych w Q2 2025 |
| Brak możliwości udostępniania usługi elektronizacji umów dla podmiotów z KRS wynikająca z faktu niewspierania tych podmiotów przez System Umów administrowany przez MRPiPS | Mała | Wysokie | 1. Konsultacje z MRPiPS oraz wspieranie MRPiPS w zakresie integracji z KRS i uruchomienia Systemu Umów dla podmiotów z KRS 2. Wprowadzenie wspólnego mechanizmu weryfikacji użytkowników w oparciu o istniejące możliwości techniczne. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu spra-wozdawczego |
| Brak zapewnienia API do integracji z systemem umów MRPiPS oraz xsd dokumentów elektronicznych uniemożliwiający wykonanie zadań związanych z wdrożeniem modułu umów w ramach projektu | Duża | Znikome | 1. Projektowanie usług na bieżąco w oparciu o aktualnie posiadany zakres, przewidzenie możliwości aktualizacji zakresu zleceń rozwojowych w kolejnych miesiącach realizacji projektu 2. Etapowa realizacja zadań umożliwiająca wytworzenie usług w czasie projektu, zaplanowanie w czasie dostępnych zasobów 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu spra-wozdawczego |
| Brak zakontraktowania usługi zewnętrznej związanej z pieczętowaniem dokumentów umożliwiającej realizację projektu w terminie | Duża | Znikome | 1. Analiza dostępnych rozwiązań rynkowych i przygotowanie zamówienia usługi spełniającej te wymagania 2. Wytworzenie rozwiązania zapewniającego pełną funkcjonalność e-Doręczeń 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu spra-wozdawczego |
| Ograniczenia w rozwiązaniu technicznym i integracyjnym udostępnianym przez Operatora Wyznaczonego e-Doręczeń | Duża | Wysokie | 1. Uzgodnienie z MC zakresu niezbędnych zmian w procesie obsługi e-usług 2. Wytworzenie rozwiązania zapewniającego pełną funkcjonalność e-Doręczeń 3. Podniesiono wartość wpływu ryzyka z uwagi na konieczność rewizji założeń funkcjonowania usługi. Zaktualizowano również sposób reakcji na to ryzyko. |
| Przedłużenie postępowania na wybór dostawcy usług audytu bezpieczeństwa | Mała | Średnie | 1. Realizacja wewnętrznych testów w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, uwzględnienie potencjalnych opóźnień w harmonogramach obszarów 2. Zapewnienie realizacji wymagania w zakresie poddania testom bezpieczeństwa w sposób niekolidujący z harmonogramem pozostałych zadań 3. W związku z postępami w procesie przetargowym, zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia |
| Dostarczane przez MRPiPS dokumenty nie będą spełniały wymagań w zakresie dostępności | Mała | Średnie | 1. Uświadomienie potrzeby generowania przez MRPiPS dokumentów spełniających wymagania dostępności. Badanie dostępności dokumentów generowanych przez MRPiPS i komunikowanie potrzeby zmiany w celu poprawnego generowania dokumentów 2. Wytworzenie rozwiązania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności cyfrowej 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu spra-wozdawczego |
| Brak uzgodnionego z MRPiPS zakresu funkcjonalnego systemu umów na fazę wydania MVP | Duża | Wysokie | 1. Eskalacja uzgodnień zakresu funkcjonalnego na poziom kierowniczy 2. Uzgodnienie pełnego zakresu funkcjonalnego fazy MVP 3. Nowe ryzyko zidentyfiko-wane w toku realizacji za-dań projektowych w Q2 2025 |
| Ograniczone możliwości zlecenia usług asysty technicznej w przypadku braku wystarczających środków na realizację prac w fazie przejściowej | Średnia | Wysokie | 1. Priorytetyzacja zleceń przewidzianych do realizacji w fazie przejściowej 2. Wdrożenie w zaplanowanym terminie działań niezbędnych do realizacji projektu w zakładanym terminie i zakresie 3. Nowe ryzyko zidentyfiko-wane w toku realizacji za-dań projektowych w Q2 2025 |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiana przepisów prawa, która likwidowałyby podstawę prawną funkcjonowania Biznes.gov.pl i Systemu Technicznego SDG | Duża | Niskie | 1. Bieżące monitorowanie planów zmian przepisów prawa |
| Brak wystarczających środków budżetowych na utrzymanie systemów Biznes.gov.pl i Systemu Technicznego SDG | Duża | Niskie | 1. Planowanie budżetu i zasobów kadrowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w instytucji |
| Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług | Mała | Średnie | 1. Utrzymywanie i rozwijanie grona interesariuszy poprzez organizację szkoleń i akcji informacyjnych oraz zapewnienie aktualności treści w serwisie. |
| Niezadowolenie użytkowników i straty wizerunkowe w związku z brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji i wsparcia dla użytkowników uruchamianych usług | Duża | Niskie | 1. Weryfikacja jakości obsługi użytkowników oraz skuteczności działań szkoleniowych. Zwiększenie użyteczności materiałów promocyjnych |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Michał Paćkowski,

Departament Gospodarki Cyfrowej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Michal.packowski@mrit.gov.pl

22 411 94 50

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE