|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. System Monitorowania Usług Publicznych - wdrożenie SMUP (wnioskodawcza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) | | | | | |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe | W przypadku kamieni milowych:   * Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego (min.40 JST) * Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego (100% JST)   w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego" podano informację wskazującą na rezygnację z osiągnięcia kamieni milowych w projekcie, a zatem zmniejszeniu zakresu projektu, co jest niezgodne z opisem założeń zaakceptowanym przez KRMC. | W związku z zapisami raportu dotyczącego aspektów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 tabeli uwag oraz informacją o planowanym podpisaniu aneksu do PoD i kontynuacji projektu, proszę o natychmiastowe złożenie do KRMC aktualizacji opisu założeń projektu. | Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. realizacja przedmiotowego projektu została wydłużona do dnia 30 września 2023 r. W związku z powyższym – zgodnie ze stanem obecnym – projekt jest kontynuowany. Beneficjent złożył – w styczniu br. – do KRMC zaktualizowany Opis Założeń Projektu Informatycznego. Obecnie – w konsultacji z wyznaczonymi przedstawicielami sekretariatu KRMC – dokument podlega dalszym korektom i aktualizacjom. Przedmiotowe prace są na etapie finalizacji i – niezwłocznie po ich zakończeniu – dokument zostanie przekazany do KRMC. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe | W przypadku kamieni milowych:   * Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów) * Pozyskanie danych z rejestrów centralnych   wprowadzono rzeczywiste terminy osiągnięcia kamienia milowego oraz „Status realizacji kamienia milowego" o wartości „osiągnięty".  Z informacji przekazanych w raporcie wynika, że:   * pierwszy z wymienionych został osiągnięty częściowo, jedynie w zakresie systemu w wersji testowej/demonstracyjnej, * drugi z wymienionych został osiągnięty częściowo, gdyż dalsze prace będą prowadzone sukcesywnie w ramach kontynuacji prac nad rozwojem systemu SMUP po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu,   co oznacza, że nie zostały one osiągnięte w zakresie, o którym mowa w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o usunięcie daty w kolumnie „rzeczywisty termin osiągnięcia" i zmianie statusu na „w trakcie realizacji". | Przedmiotowy Raport został skorygowany zgodnie z sugestią zawartą w kolumnie „Propozycja zmian zapisu”. Jednocześnie ponownie zauważyć należy, że faktyczne prace nad osiągnięciem kamienia milowego w brzmieniu *Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów)* nie będą kontynuowane w ramach projektu. Projekt – w jego zaktualizowanej wersji – zakłada przygotowanie jedynie demonstracyjnych wersji w/w oprogramowania, a ich realizacja, zgodnie z harmonogramem, została zakończona z końcem listopada 2021 r. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostaną przekazane do KRMC wraz ze złożeniem ostatecznej wersji zaktualizowanego Opisu Założeń Projektu Informatycznego. |
| 3 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | W przypadku produktów:  • Repozytorium danych HUB wraz z usługą systemową (odbioru danych z HUB) oraz usługą sieciową AdmAPI oraz  • Aplikacja dla gmin i powiatów wprowadzono rzeczywistą datę wdrożenia produktu.  Z informacji przekazanych w raporcie wynika, że oba produkty zostały nie w pełni wdrożone, tj. zostały jedynie wdrożone w zakresie systemu w wersji testowej/demonstracyjnej, co oznacza, że nie zostały wdrożone w zakresie, o którym mowa w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o usunięcie daty w kolumnie „rzeczywista data wdrożenia". | Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami produkty, o których mowa w kolumnie „Treść uwagi” zostały przygotowane w wersji demonstracyjnej z końcem listopada 2021 r. Beneficjent nie planuje kontynuacji prac w przedmiotowym zakresie. Niemniej jednak *Raport* został skorygowany zgodnie z sugestią MC. |