- Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł projektu | Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej |
|  | Beneficjent projektu | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie |
|  | Partnerzy | Nie dotyczy |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 7 328 560,43 zł Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 7 328 560,43 zł Faktyczny koszt projektu: 7 030 472,57 zł; Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 95,93 % Wartości planowane i rzeczywiście wydatkowane w poszczególnych zadaniach: Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu Wartość planowana w budżecie: 34 440 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 34 440 Zadanie 2. Dostosowanie pomieszczeń pracowni na cele realizacji projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu do digitalizacji Wartość planowana w budżecie: 1 839 640,80 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 1 839 640,80 Zadanie 3. Dostosowanie bazy danych i rozbudowa portalu internetowego Wartość planowana w budżecie: 639 395,74 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 631 406,30 Kwota oszczędności: 7 989,44 Różnica pomiędzy wartością planowaną a wydatkowaną wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego wybrano najbardziej korzystną cenowo ofertę niższą od zakładanej. Zadanie 4. Konserwacja dokumentów Wartość planowana w budżecie: 763 480 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 763 480 Zadanie 5. Proces digitalizacji i archiwizacji dokumentów Wartość planowana w budżecie: 3360 564,68 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 3163 299,70 Kwota oszczędności: 197 264,98 Różnica pomiędzy wartością planowaną a wydatkowaną wynika z konieczności utrzymania na poziomie stałym wynagrodzeń pracowników Uczelni, a w związku z tym również pracowników projektu w związku z sytuacją finansową uczelni. Ponadto część personelu projekt zaangażowano od dwa miesiące później niż wcześniej planowano, co wynikało z przedłużających się postępowań przetargowych na remont i sprzęt do digitalizacji. Zadanie 6. Szkolenia Wartość planowana w budżecie: 25 707,00 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 9 050,00 Kwota oszczędności: 16 657,00 Różnica pomiędzy wartością planowaną a wydatkowaną wynika z poniesienia niższych kosztów na szkolenie z bazy danych oraz na konferencję prezentującą portal internetowy (streaming konferencji on-line). Ponadto także z zastosowania zamiast stacjonarnej formy szkolenia jako optymalnego rozwiązania alternatywy online w postaci filmu szkoleniowego udostępnionego na YouTube umożliwiającego dotarcie do szerszego grona użytkowników. Zadanie 7. Działania informacyjno - promocyjne Wartość planowana w budżecie: 161 247,51 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 114 694,22 Kwota oszczędności: 46 553,29 Różnica pomiędzy wartością planowaną a wydatkowaną wynika z poniesienia niższych kosztów na realizowane w projekcie działania promocyjne, i kosztów organizacji i prowadzenia konferencji naukowej Koszty pośrednie Wartość planowana w budżecie: 504 084,70 Kwota wydatków rzeczywiście poniesionych: 474 461,55 Kwota oszczędności: 29 623,15 Poziom certyfikacji osiągnięty na dzień sporządzenia raportu (28.02.2023) wynosi 95,93 % |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2020 Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2020 Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu i osiągnięto wszystkie kamienie milowe zaplanowane w ramach poszczególnych zadań. Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu – zrealizowane w planowanym terminie. Zadanie 2. Dostosowanie pomieszczeń pracowni na cele realizacji projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu do digitalizacji Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia; Status realizacji kamienia milowego. Zadanie 2 - Dostosowanie pomieszczeń pracowni na cele realizacji projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu do digitalizacji; 04-2020; 06-2020; Osiągnięty.. Zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni inwentaryzacji i digitalizacji zabytków; 03-2020; 04-2020; Osiągnięty.. Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu do digitalizacji; 04-2020; 06-2020; Osiągnięty.. Różnica między planowanym a rzeczywistym terminem osiągnięcia kamieni milowych spowodowana była wydłużeniem procesu postępowań o udzielenie zamówień, które wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19. Wprowadzenie ograniczeń skutkowało problemami w składaniu i realizacji zamówień na dostawy artykułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów oraz trudnościami w kwestiach pracowniczych dotyczących m.in. specyfiki i charakteru pracy (bezpośredni zespołu pracowników) a także utrudnioną z uwagi na stan epidemii dostępnością budynków instytucji. Zadanie 3. Dostosowanie bazy danych i rozbudowa portalu internetowego Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia; Status realizacji kamienia milowego. Zadanie 3 - Dostosowanie bazy danych i rozbudowa portalu internetowego; 12-2022; 12-2022; Osiągnięty. Zakończenie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania; 03-2020; 03-2020; Osiągnięty. Dostosowanie i rozbudowa bazy danych; 03-2020; 03-2020; Osiągnięty. Rozbudowa portalu internetowego; 12-2020; 12-2020; Osiągnięty. Zadanie 4. Konserwacja dokumentów Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia; Status realizacji kamienia milowego. Zadanie 4 – Konserwacja dokumentów; 06-2022; 06-2022; Osiągnięty. Zakończenie procesu zabezpieczenie konserwatorskiego digitalizowanych dokumentów; 06-2022; 06-2022; Osiągnięty. Aneksem do umowy na podstawie § 16 ust. 3 lit. b punkt 6 umowy oraz na podstawie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) a także zgodnie z protokołem konieczności z dnia 29 kwietnia 2022 r., zwiększony został zakres prac o 8 dodatkowych woluminów, które zostały poddane zabiegom zabezpieczenia konserwatorskiego w terminie do 20.09.2022 r. Zadanie 5. Proces digitalizacji i archiwizacji dokumentów Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia; Status realizacji kamienia milowego. Zadanie 5 – Proces digitalizacji i archiwizacji dokumentów; 12-2022; 12-2022; Osiągnięty. Zakończenie rekrutacji personelu projektu; 01-2020; 01-2020; Osiągnięty. Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2021; 12-2021; 12-2021; Osiągnięty. Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2022; 12-2022; 12-2022; Osiągnięty. Zadanie 6. Szkolenia – zrealizowane w planowanym terminie zgodnie z założeniami projektu. Zadanie 7. Działania informacyjno – promocyjne – zrealizowane w planowanym terminie zgodnie z założeniami projektu. Produkty końcowe projektu Nazwa produktu; Data wdrożenia; Opis. - Utworzone API; 12-2020; Interfejs API służy synchronizacji surowych danych w formacie JSON na poziomie metadanych oraz cyfrowych obiektów archiwalnych, co umożliwia cykliczną i zautomatyzowaną synchronizację danych pomiędzy portalem internetowym prezentującym obiekty archiwalne zdigitalizowane w ramach projektu a zmodyfikowaną bazą danych.. - Rozbudowany portal publikacyjny; 12-2020; Istniejący portal został rozbudowany o funkcjonujący w odrębnej domenie serwis umożliwiający: wyszukiwanie dokumentów archiwalnych wg słów kluczowych lub zadanych zaawansowanych kryteriów; nawigowanie po katalogu według wewnętrznej struktury archiwów; przeglądanie metadanych obiektu archiwalnego; przeglądanie stronic zeskanowanych archiwaliów w najwyższej dostępnej rozdzielczości.. - Rozbudowany system/infrastruktura teleinformatyczna; 03-2020; Rozbudowany system teleinformatyczny służy zapewnieniu niezbędnej przestrzeni dyskowej na przechowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie efektów prowadzonej w projekcie digitalizacji oraz zrealizowaniu innych produktów końcowych projektu, tj. budowa i udostępnienie rozbudowanego portalu publikacyjnego oraz interfejsu API.. - Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego; 12-2022; 1040 sztuk zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego oraz 1040 sztuk udostępnionych on-line dokumentów zawierającycj informacje sektora publicznego. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Nie dotyczy. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Pomiar wpływu projektu oraz faktyczne wykorzystanie produktów wytworzonych w ramach projektu mierzone jest poprzez monitorowanie poniższych wskaźników. Nazwa; Jedn. miary; Wartość docelowa; Planowany termin osiągnięcia; Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco). - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Liczba utworzonych API - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego; szt. szt. szt. szt. TB szt. TB; 1 1 022 1 1 18 1022 59; 12-2022 12-2022 12-2020 12-2022 12-2022 12-2022 12-2022; 1 1040 1 1 38 1040 102,64. - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; szt./rok; 51 000; 2023; 53000. Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej przyczynił się do realizacji celu szczegółowego 4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, wskazanym w ramach Osi priorytetowej II: „E-administracja i otwarty urząd”. Zakłada on wzrost dostępności oraz poprawę jakości informacji sektora publicznego, w tym zasobów nauki, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi: - Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 (Strategia Średniookresowa – SSRK): - Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych II.5.2. Upowszechnienie wykorzystywania technologii cyfrowych – projekt bowiem popularyzuje usługi cyfrowe w rozwoju sektora nauki. II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług cyfrowych poprzez digitalizację i upowszechnienie źródłowych zasobów historycznych i dziedzictwa narodowego. - Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, priorytet III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych m.in. zwiększenie dostępu do usług dostępnych w formie cyfrowej, poprzez cyfryzację zasobów nauki. - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG) – Dynamiczna Polska 2020: - Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego o finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych - Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost wiedzy i pracy (kierunek działania 2.6. Stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej. - Strategia Sprawne Państwo 2020: - Cel 1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych. - Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020: - Priorytet 4.1. „Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej”. Projekt spełnia wszystkie główne założenia „Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020”. Jego cel ściśle koresponduje z celem Programu, a założeniem jest zwiększenie dostępu do dorobku historycznego i cywilizacyjnego – zasobów nauki pozostających w depozycie Uniwersytetu, Archiwum Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Projekt CAAK realizuje w szczególności zadania 1. „Rozbudowa polskich zasobów cyfrowych”, zadanie 1.1. „Digitalizacja polskich archiwów, bibliotek, muzeów i archiwów audiowizualnych”, zadanie 2.2. „Bezpieczne magazyny danych i repozytoria cyfrowe”, zadanie III. „Zapewnienie dostępu do zasobu cyfrowego”, i zadanie 3.4. „Udostępnienie w sieci Internet zasobów domeny publicznej”. Projekt jest również zgodny z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Pomiar wpływu będzie prowadzony poprzez analizę statystyk użytkowników na Google Analitics. |
|  | Ryzyka i problemy | O najważniejszych ryzyk i problemów, które wystąpiły podczas realizacji projektu można zaliczyć: Ryzyko opóźnień w realizacji procesu postępowań o udzielenie zamówień, a tym samym w zakresie realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym spowodowane stanem epidemicznym w kraju i wynikającymi z niego ograniczeniami w zakresie m.in.: - składania i realizacji zamówień na dostawy artykułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów - bezpośredniego świadczenia pracy - utrudnionej dostępności budynków instytucji. Obsługa ryzyka: z uwagi na wystąpienie powszechnego stanu epidemii Covid-19 podjęte zostały dodatkowe działania w postaci bieżącej analizy sytuacji w kraju i zagranicą, w tym monitorowania działań podejmowanych na szczeblu rządowym, informowania Operatora Programu o statusie i możliwości wystąpienia ryzyka opóźnień oraz zwrócenia się z prośbą o prolongatę terminu realizacji ostatecznego kamienia milowego, reagowania w możliwie najkrótszym okresie czasu na wnioski zgłaszane przez Wykonawców w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień, kontakty z wyłonionym Wykonawcą w celu bieżącej informacji o możliwości i statusie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w celu poszukiwania alternatywnych niż dotychczasowe źródeł dostaw |
|  | Uzyskane korzyści | Główną korzyścią projektu jest udostępnienie bez ograniczeń i pod jednym adresem 1040 jednostek archiwalnych z trzech instytucji: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Bp. E. Baziaka), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Pierwszą bezpośrednią korzyścią jest opracowanie opisów metadanowych dla dokumentów archiwalnych poddanych digitalizacji i zapewnienie ich wysokiego poziomu naukowego i użyteczności. Dane zostały ustandaryzowane przez co istnieje możliwość ich automatycznej wymiany (zastosowano schemat IPCT). Metadane mają charakter otwarty i są gotowe do użycia przez inne podmioty. Zastosowano standardy opisujące zasoby cyfrowe: interfejs komunikacyjny OAI-PMH, Dublin Core i ISAD. Dzięki nim jest możliwe efektywniejsze i szybsze uzyskanie informacji na temat zbiorów archiwalnych, łatwiejsze zarządzanie zasobami danych, poszerzenie kręgu użytkowników (na koniec roku 2022 odnotowano 53 000 wejść/pobrań, który to wskaźnik przewidziany został na koniec 2023 roku). Dzięki zakupionemu sprzętowi wzmocniony został potencjał techniczny i digitalizacyjny Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJP2, a to daje możliwość rozwijania zasobu cyfrowego archiwum w przyszłości. Korzyścią jest zabezpieczenie substancji materialnej zasobu oraz prewencyjne zabezpieczenie konserwatorskie najcenniejszych jednostek archiwalnych. Projekt CAAK uczynił Uniwersytet jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczo-naukowych w Europie Środkowej realizującej z rozmachem i na najwyższym światowym poziomie prace nad opracowaniem i digitalizacją archiwów kościelnych. Zatrudniony i wyszkolony w projekcie personel, w tym pracowników Pracowni, należy do wąskiego grona specjalistów w Polsce zarówno pod kątem merytorycznego opracowania jednostek archiwalnych, jak i digitalizacji z użyciem najnowocześniejszego na Świecie sprzętu do digitalizacji metodą fotograficzną. Wdrożony w Pracowni standard odwzorowania cyfrowego należy do najwyższych na Świecie. Portal „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” pozwala na dotarcie do niezwykle cennych, historycznych zasobów Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej i historycznej Archidiecezji Lwowskiej. Dzięki niemu zwiększono dostępność do treści naukowych z licznych dziedzin nauk humanistycznych jak historia i jej nauki pomocnicze, antropologia, etnografia, genealogia, socjologii i historia sztuki. Digitalizacja zasobów archiwalnych jest również narzędziem zabezpieczenia samych zbiorów, z których każdorazowe korzystanie przez czytelników na miejscu naraża na fizyczne uszkodzenia. Tak powszechne udostępnienie zasobów z trzech Archiwów da szansę na rozkwit dalszych badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych bez ograniczeń terytorialnych. Pomiar wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” jest uzyskiwany z Google Analitics”. Pozostałe wskaźniki, związane z przyrostem kolejnych jednostek i wielkością plików, generowane są bezpośrednio z bazy danych w sposób automatyczny. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Portal Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej jest w trakcie integracji z portalem KRONIK@. Założono konto administracyjne, skonfigurowano źródło danych, wdrożono mechanizm automatycznego generowania plików csv celem ich zaimportowania. Z uwagi, iż na fakt, iż znaczna część archiwaliów została opublikowana w grudniu 2022 skomplikowany proces integracji z KRONIK uruchomiono dopiero 2 stycznia 2023. W trakcie prac konieczne były konsultacje z administratorem z uwagi na błędne kody certyfikatów. Import wszystkich metadanych zaplanowano do końca marca 2023, czyli ostatecznego terminu zakończenia projektu. W przypadku innych platform w okresie trwałości podjęte zostaną starania w zakresie możliwości agregacji metadanych, choć jak dotąd jedynie portal KRONIK wyraził zainteresowanie integracją naszych metadanych. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Utrzymanie projektu zapewnia Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Uczelnia gwarantuje zasoby finansowe i osobowe do utrzymania projektu w okresie trwałości, w tym obsługę techniczną, merytoryczną i promocyjną projektu. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Pozytywne: – zdobycie nowych umiejętności w zakresie: zarządzania, wykorzystania nowych urządzeń i technologii – stworzenie sprawnego zespołu interdyscyplinarnego łączącego specjalistów w zakresie archiwistyki, konserwacji i fotografii cyfrowej – podniesienie kompetencji interpersonalnych w zespole projektowym Negatywne: - nieplanowane zmiany personalne w zespole projektowym - dezorganizacja pracy spowodowana pandemią koronawirusa - trudności w prowadzeniu postępowań publicznych, spowodowana pandemią COVID-19 i trudnościami w pozyskaniu sprzętu z UE i spoza UE |