**Załącznik nr 2**

**do zapytania ofertowego**

# Harmonogram realizacji audytu:

|  |  |
| --- | --- |
| Etap1: przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności audytu u wszystkich Członków Konsorcjum | 7 tyg.  |
| Etap 2: przekazanie przez Wykonawcę sprawozdania z przeprowadzonego audytu | 1 tydz.  |
| Etap 3: przekazanie uwag i zastrzeżeń do treści sprawozdania przez wszystkich Członków Konsorcjum  | 2 tyg.  |
| Etap 4: pisemne stanowisko Wykonawcy do uwag przekazanych przez Zamawiającego i ewentualne naniesienie poprawek do sprawozdania z przeprowadzonego audytu  | 1 tydz.  |
| Etap 5: przekazanie ostatecznej wersji opinii i sprawozdania z przeprowadzonego audytu  | 1 tydz.  |