OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla usługi:

„Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do wód lub do ziemi z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie województwa opolskiego w 2025 r.”

I.	CEL ZADANIA

Celem wykonania operatów wodnoprawnych jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

II.   TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana do dnia 30.06.2026 r., w tym:

- złożenie wniosków o pozwolenia wodnoprawne dla części I  – do 08.07.2025 r.,

- złożenie wniosków o pozwolenia wodnoprawne dla części II – do 08.09.2025 r.

III. WYKAZ OPERATÓW

| Lp. | Część | Nr drogi/ Miejscowość | Kilometraż drogi krajowej |  | Długość [m] | Odbiornik ścieków | Łączna ilość wylotów w operacie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |  |  |  |
| 1. | I | A-4/Ujazd (powiat strzelecki) | 271+510 | 281+686 | 1 176 | Zbiorniki retencyjne, rowy przydrożne, rowy leśne, potok Jaryszowiec, Dopływ z Nogowczyc | 20 |
| 2. | II | OUD Byczyna | 473+900 | 474+000 | 100 | Rów przydrożny | 2 (w tym legalizacja wylotów) |
| 3. |  | 39/Brzeg | 49+850 | 50+510 | 660 | ziemia | 19 |
| 4 |  | A-4/Leśnica (powiat strzelecki) | 264+670 | 265+796 | 1126 | 1 | 1 (w tym legalizacja wylotu) |

IV. INFORMACJE OGÓLNE

- Kilometraż odcinków kanalizacji oraz wylotów w tabeli został podany orientacyjnie, podczas wykonywania operatów (po wizji w terenie) należy w razie potrzeby skorygować kilometraż,

- Po wizji w terenie, w przypadku, kiedy pojawią się rozbieżności w materiałach przekazanych przez Zamawiającego (np. w ilości wylotów), należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz szczegółowo opisać zaistniałą sytuację w treści operatu wodnoprawnego,

- W przypadku konieczności wystąpienia do zarządców cieków o uzgodnienia dla wylotów kanalizacji, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przygotuje dodatkowy egzemplarz operatu wodnoprawnego w formie papierowej oraz elektronicznej,

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich uzupełnień,
o które wystąpi organ w toku postępowania wodnoprawnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, w tym również opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości ustalonej przez PGW WP, a także koszt opłaty za legalizację wylotów,

- Opracowanie należy zbindować, strony operatu ponumerować, spis treści ma zawierać odniesienie do konkretnych stron w operacie,

- Zamawiający wymaga złożenia map do formatu A-4, z marginesem na wpięcie. Załączniki mapowe mają posiadać:

- metryczkę i legendę,

- indywidualny, niepowtarzający się numer

- orientację zgodną ze stronami świata,

- widoczną całą zlewnię na jednym arkuszu mapy

Spełnienie powyższych wymagań może spowodować konieczność wydruku map w formatach wymagających plotowania.

- Wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową przekazaną do Zamawiającego. Foldery i pliki mają być podpisane zwięźle, odpowiednio do zawartości,

- Do realizacji operatów należy we własnym zakresie pozyskać dane o wielkości zlewni, dane o odbiorniku (parametry, zarządca) oraz mapy,

V. ZAKRES OPRACOWANIA – OPERATY WODNOPRAWNE

Operaty wodnoprawne należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie opisowej i graficznej.

- Część tekstowa operatu powinna zawierać treść wymaganą Ustawą Prawo wodne,
a także istotne dla Zamawiającego informacje wymienione poniżej:

- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,

- na stronie tytułowej opracowań (podpisy autorów, nazwę miejscowości, gminy, powiatu oraz kilometraż drogi, datę wykonania opracowania),

- opis dotychczasowych decyzji dla tego odcinka (na budowę wylotów oraz na odprowadzanie wód). Zamawiający wymaga zachowania numeracji wylotów z poprzednich decyzji.

- opis (inwentaryzacja) stanu istniejącego wylotu oraz odbiornika wraz z dokumentacją zdjęciową oraz datą wykonania zdjęć,

- określenie podmiotów włączających się do kanalizacji dróg krajowych (drogi innych zarządców, sklepy, stacje paliw, itp.). Należy określić powierzchnię obcych zlewni (całkowitą oraz szczelną), ilość wprowadzanych wód, odrębnie dla każdego podmiotu.

- określenie administratora (właściciela) cieku (odbiornika) wraz z kilometrażem,

- określenie całkowitej powierzchni zlewni w tym z pasa drogowego oraz odwadnianej powierzchni szczelnej drogi: jezdnia, pobocza bitumiczne, zatoki oraz chodniki i inne powierzchnie poza pasem drogowym oraz powierzchni zredukowanej,

- określenie powierzchni zlewni położonych w granicach administracyjnych miast (wraz z ich zaznaczeniem na mapie oraz określeniem ilości odprowadzanych wód z terenów administracyjnych miast,

- opis istniejących instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania wód z danego wylotu,

- opis jakości wody odbiornika w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych,

- informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych, o ile takie występują.

2. Część graficzna operatu winna zawierać treść wymaganą Ustawą Prawo wodne, a także:

- mapę poglądową w skali 1:250 000 obejmującą swoim zakresem odcinek drogi krajowej przebiegającej przez województwo z naniesionym odcinkiem kanalizacji której dotyczy operat;

- mapę poglądową w skali 1:10 000, o formacie min. A3, na podkładzie mapy topograficznej, z zaznaczonymi:

- nazwami miejscowości,

- granicami administracyjnymi gmin i powiatów,

- początkiem i końcem opracowania,

- zlewniami, wylotami (nr i km),

- odcinkiem drogi oraz widocznym w całości odbiornikiem wód opadowych,

- mapę zlewni w skali 1:1 000 wraz z kilometrażem (hektometrami, początek i koniec zlewni), z oznaczeniem obcych zlewni (innym kolorem), oraz zlewni wylotów, którymi wody odprowadzane są z terenów administracyjnych miast (z zaznaczonymi wpustami, działkami i granicami miasta);

- plan urządzeń wodnych w skali 1:1 000 lub 1:500, naniesiony na mapę sytuacyjno - wysokościową terenu (pozyskaną z zasobów geodezyjnych starostw) zawierający:

- zaznaczoną (kolorem brązowym) kanalizację ze studzienkami, wpustami ulicznymi, urządzeniami oczyszczającymi i wylotem oraz odbiornikiem (ciągiem odbiorników) na długości co najmniej 500 m za i 100 m przed wylotem,

- oznaczenie numeru drogi krajowej,

- oznaczenie kilometraża wylotów oraz początku i końca kanalizacji (lub zlewni),

- nr wylotu i średnicę,

- nazwę odbiornika (w przypadku rozbieżności w dokumentach źródłowych dotyczących nazwy odbiornika, Wykonawca wystąpi do właściciela cieku
o określenie nazwy odbiornika),

- kilometraż odbiornika (100 m przed i za wylotem),

- kierunek spływu wód w odbiorniku,

- nazwę, rodzaj, typ, pojemność urządzeń wodnych,

- numery działek (np. w kółku), na których znajdują się wyloty oraz działek w zasięgu oddziaływania, wyróżnione kolorem granice dla tych działek

Jeden arkusz mapy obejmuje odcinek drogi krajowej o długości min. 500 m, na jednym arkuszu mapy widoczny wylot, odbiornik i droga krajowa. Mapa będzie obejmować pas drogi krajowej oraz przyległy teren na szerokości po 30 m po obu stronach pasa drogowego, a także pasy terenu o szerokości 30 m od skrajnych rozwiązań (kanały deszczowe, wyloty, zbiorniki, rowy, urządzenia oczyszczające),

- schemat funkcjonalny i technologiczny urządzeń wodnych,

- do operatu należy załączyć, dla każdego wylotu, 3 zdjęcia:

- wylotu,

- odbiornika

- urządzeń oczyszczających

Zdjęcia zostaną podpisane (nazwa wylotu, odbiornika, urządzeń oczyszczających, kilometraż)

- osobno, tylko w wersji elektronicznej, należy wykonać pełną dokumentację fotograficzną wylotów, istniejących urządzeń oczyszczających, oraz odbiornika w zakresie wpływu zrzucanych wód (zdjęcia opisane datą i kilometrażem i skatalogowane). Dla każdego wylotu należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną istniejącej kanalizacji deszczowej (wpusty, studzienki, wyloty, odbiorniki).

VI. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wniosek do PGW WP o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

- Należy wypełnić na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej PGW WP,

- Powinien zawierać dane dotyczące wylotów (kilometraż drogi, obręb, nr działki),

- Powinien zawierać wniosek o wygaszenie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego,

VII. MATERIAŁY DO WNIOSKU DO UMOWY Z WODAMI POLSKIMI

Materiały do wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi (dla wylotów, z których wody opadowe są odprowadzane do wód):

- Wniosek wg wzoru Wód Polskich,

- Wypisy z rejestru gruntów,

- Mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią zajętości przez urządzenia odwadniające (w m2),

- Graficzne przedstawienie wylotu z zaznaczoną powierzchnią działki zajętej przez urządzenie wraz z umocnieniem,

- Wykaz powierzchni zajętości przez urządzenia odwadniające w m2,

- Dokumentacja fotograficzna, w której należy oznaczyć wylot oraz umocnienie wraz
z wymiarami).

VII. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

- Przy podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej kopie posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz operaty wodnoprawne a także punkty referencyjne odcinków dróg objętych operatami.

- W ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy. Każda późniejsza zmiana harmonogramu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa
w radach technicznych. Rady techniczne odbywać się będą z częstotliwością uzależnioną od postępu prac, przynajmniej raz w miesiącu, stacjonarnie w siedzibie Oddziału. Zamawiający dopuszcza organizowanie niektórych rad on-line poprzez aplikację teams. Przed każdą Radą techniczną (na 3 dni robocze przed) Wykonawca będzie przesyłał drogą elektroniczną materiały do omówienia na radzie.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił dowody wpłaty za pobranie kompletu map sytuacyjno-wysokościowych z ośrodka geodezyjnego nie później niż 21 dni po podpisaniu umowy.

- Operaty należy przedstawić Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej
w terminie:

- do 10.06.2025 r. (część I),

- do 01.08.2025 r. (część II).

Wraz z przygotowanymi opracowaniami należy przygotować i przesłać do Zamawiającego materiały do wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi.

- Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych przekaże uwagi dla każdej części operatów osobno; Wykonawca przedstawi poprawione opracowania w ciągu 7 dni roboczych od przekazania uwag przez Zamawiającego oraz uzyska przed złożeniem wniosków o pozwolenie wodnoprawne akceptację opracowań przez Zamawiającego.

- Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego oraz zawrzeć we wniosku prośbę o zwrot jednego opieczętowanego egzemplarza. Posiadanie takiego egzemplarza pozwoli w przyszłości Zamawiającemu na przedłożenie go w postępowaniu o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia.

- Wykonawca złoży wnioski o uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych do Wód Polskich w terminach:

- 08.07.2025 r. (I część);

- 8.09.2025 r. (II część).

Zamawiający wymaga przedstawienia w następnym dniu roboczym e-mailem skan dokumentu  potwierdzającego terminowy wpływ dokumentacji do organu (wniosku z pieczątką wpływu).

- Do 14 dni od złożenia wniosków Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej operaty wodnoprawne wraz z kopiami złożonych (z pieczątką wpływu) wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

- Zamawiający dokona odbioru materiałów złożonych do Wód Polskich w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnej dokumentacji dla każdej części osobno. Dokumentem odbioru będzie każdorazowo protokół odbioru.

- Należność za wykonanie usługi będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowych faktur wystawionych po dokonaniu odbioru poszczególnych części przedmiotu Umowy bez uwag.

- Zamawiający zapłaci za wykonanie usługi:

- 70 % wartości zamówienia brutto za odebranie operatów wodnoprawnych wraz z wystąpieniami o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do PGWWP, dla każdej części osobno;

- 30 % wartości zamówienia brutto  po uzyskaniu i przekazaniu ostatniego pozwolenia wodnoprawnego , dla każdej części osobno.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru Usługi.

- W trakcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy przekazywać na bieżąco do Zamawiającego e-mailem całą korespondencję (wezwania z PGW WP oraz odpowiedzi wraz z załącznikami) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub 
wysłania odpowiedzi. Każde uzyskane pozwolenie wodnoprawne należy przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych w celu umożliwienia dochowania terminu ewentualnego odwołania od zapisów decyzji,

- W ciągu 21 dni od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy przekazać Zamawiającemu:

- oryginał pozwolenia wodnoprawnego, wraz z potwierdzeniem ostateczności,

- 2 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej ostatecznego operatu z wpiętymi uzupełnieniami,

- kopię zgłoszenia urządzeń wodnych do WP, jeśli taki obowiązek zostanie nałożony w decyzji,

VIII. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj.:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

- Wiedza i doświadczenie

Warunkiem złożenia oferty jest wykazanie się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat, polegającym na:

Wykonaniu operatów wyłącznie dla dróg klasy A lub S dla co najmniej 20 wylotów, w oparciu o które uzyskano pozwolenia wodnoprawne, zakończonych i odebranych pozytywnie przez Zamawiającego.

Minimalnie trzeba wykazać wykonanie operatów dla 20 wylotów, maksymalnie można wykazać  wykonanie operatów dla 50 wylotów (o parametrach i charakterze j.w.) co będzie punktowane proporcjonalnie do zakresu doświadczenia wykazanego w ofertach.

Wykonane w ofercie usługi muszą być udokumentowane referencjami od Zleceniodawców lub co najmniej protokołami odbioru.

Na wybór oferty Wykonawcy będą wpływały następujące kryteria:

Kryterium nr 1 - cena za usługę 50 %;

Kryterium nr 2 - doświadczenie 50 %.

Wykonawca może uzyskać w każdym z kryteriów maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

W kryterium nr 1 oferta  Wykonawcy z najniższą ceną uzyskuje 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie.

W kryterium nr 2 Wykonawcom zostaną przyznane następujące punkty:

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 20 wylotów zgodnie z ww. wymogami, zostanie przyznane 30 pkt.;

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 30 wylotów, zgodnie
z ww. wymogami, zostanie przyznane 50 pkt.;

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 50 wylotów, zgodnie
z ww. wymogami, zostanie przyznane 100 pkt.

Łączna ilość punktów obliczona będzie jako:

Ilość punktów: „za cenę” x 50% + ilość punktów „za doświadczenie” x 50%

Sporządziła:

Joanna Liśkiewicz