Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
z dnia 17 października 2025 r.

Etap I – przygotowanie do inwentaryzacji

| Czynność | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- |
| - Określenie pól spisowych i powołanie zespołu spisowego przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 03 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Zapoznanie wszystkich osób biorących udział w pracach Komisji oraz zespołów spisowych z treścią Instrukcji do dnia 03 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Szkolenie członków zespołów spisowych do dnia 03 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników uczestniczących w spisie z natury do dnia 03 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Uzgodnienie stanów z ewidencji księgowej ze stanami wynikającymi z prowadzonej przez Biuro Administracji i Logistyki ewidencji ilościowo – wartościowej do dnia 04 listopada 2025 r. | Główny Księgowy Urzędu / pracownik OWU |

Etap II – dokonywanie spisów z natury oraz ustalenie stanu majątku

| Czynność | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- |
| - Rozpoczęcie inwentaryzacji w dniu 05 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Zakończenie spisu składników majątku do dnia 14 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Sporządzenie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych (podlega zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego Urzędu i radcę prawnego, podpisaniu przez dyrektora wydziału, w którym wystąpiły różnice, akceptacji Dyrektora Biura Administracji i Logistyki i zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Urzędu) do dnia 28 listopada 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |

Etap III – wycena ustalonych w wyniku inwentaryzacji stanów majątku oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

| Czynność | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- |
| - Ujęcie w urządzeniach księgowych zatwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych do dnia 22 grudnia 2025 r. | Główny Księgowy Urzędu |

Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 marca 2022 r.