## Slide 1
Integracja i mobilizacja danych
o różnorodności biotycznej Eukaryota
w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
Partnerzy: 17 instytucji [następny slajd]
CEL PROJEKTU
Celem projektu było otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub nie udostępnionych poprzez sieć internetową oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym. Wykorzystane źródła objęły kolekcje przyrodnicze, dane publikowane i materiały archiwalne członków konsorcjum.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01-01-2020 r. | 31-12-2022 r.
Faktyczny: | 01-01-2020 r. | 30-06-2023 r.

## Slide 3
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
Partnerzy:
  Akademia Pomorska w Słupsku
  Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
  Uniwersytet Gdański
  Uniwersytet Jagielloński
  Uniwersytet Łódzki
  Uniwersytet Opolski
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Uniwersytet w Białymstoku
  Uniwersytet Wrocławski

## Slide 4
Źródło finansowania: POPC Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 19052554 | 18821237.55
w tym środki UE | 16124176.45 | 15928413.3384

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego (9 509 735 szt.) | 2023-06 | 2023-06 | 
Udostępnione dokumenty zawierające informacje sektora publicznego (9 509 735 szt.) | 2023-06 | 2023-06 | 
API | 2023-06 | 2023-02 | 
Aplikacja backend | 2023-06 | 2023-06 | 
Aplikacja do zarządzania zbiorami okazów | 2023-06 | 2023-06 | 
Aplikacja mobilna oraz desktopowa | 2023-06 | 2023-06 | 
Strona internetowa | 2023-06 | 2023-06 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
BioMap
(system informatyczny projektu)
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | sztuka | produktu | 18 | 18
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | sztuka | produktu | 9 507 110 | 9 509 735
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | sztuka | produktu | 9 507 110 | 9 509 735
Liczba utworzonych API | sztuka | produktu | 2 | 2
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | sztuka | produktu | 1 | 1
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (rocznie) | sztuka | rezultatu | 250 000 000 | 0

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | produktu | 66,60 | 4,11*
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produktu | 66,60 | 1,82**
Liczba wygenerowanych kluczy API | sztuka | produktu | 18 | 18
Przyczyny różnic wartości wskaźników:
* Przeszacowanie w planowaniu: założenie udostępnienia całości plików również w wersji surowej przy innej niż ostateczna liczbie obiektów
* Część planowanych zasobów zdigitalizowana w innym projekcie
* COVID-19 - zmniejszenie liczby planowanej liczby zdjęć
** Udostępniane wersje skompresowane

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości:
  2023-07-01 – 2028-06-30
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
  Środki własne Beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Awarie modułów oprogramowania i serwerowni - utrata danych i awaria serwerów | mała | średnie | zmniejszenie zagrożenia – procedury bezpieczeństwa, backup kodu i danych
Modyfikacja zgromadzonych danych | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia – monitorowanie spójności i zagrożeń bezpieczeństwa danych
Zmiana przepisów dotyczących procesów uczelnianych | mała | wysokie | zmniejszenie zagrożenia – monitorowanie zmian przepisów i ew. działania dot. oprogramowania
Ciągłość organizacyjna | mała | średnie | zmniejszenie zagrożenia – dokumentacja struktur i procedur dla ew. wdrożenia nowych osób
Ryzyko niespełnienia oczekiwanych, planowanych funkcjonalności tworzonego systemu informatycznego | mała | średnie | zmniejszenie zagrożenia – weryfikacja celów i funkcjonalności systemu, zgłoszenia poprawek, testy

## Slide 10
Dziękuję za uwagę