SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zakresie realizacji zamówienia dot. weryfikacji wstępnej koncepcji Strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji poprzez prace warsztatowe z interesariuszami i Zamawiającym – szacowanie wartości zamówienia

- Postanowienia ogólne

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacyjności i Polityki Kosmicznej, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania szacowania wartości zamówienia w zakresie realizacji zamówienia dot. weryfikacji  wstępnej koncepcji Strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji poprzez prace warsztatowe z interesariuszami i Zamawiającym – szacowanie wartości zamówienia.

- Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony Zamawiającego jest p. Krzysztof Chmieliński (tel. 22 411 94 28, e-mail: krzysztof.chmielinski@mrit.gov.pl) oraz p. Justyna Gorzoch (tel. 411 94 94, email: justyna.gorzoch@mrit.gov.pl)

- Wykonawca zachowa najwyższą staranność i będzie działał zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.

- Wykonawca będzie realizował zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie fazy przygotowań do realizacji poszczególnych zadań.

- Spotkanie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 2.15 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki pn. „Smart Discovery”.

- Przedmiot i cel zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 9 warsztatów dot. opracowywanej przez Rząd RP Strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, która będzie elementem Strategii Rozwoju Polski do 2035 r. oraz  kluczową częścią  Polityki technologicznej Polski

Inteligentne specjalizacje to strategiczne, innowacyjne obszary technologiczne, stanowiące priorytety rozwoju gospodarczego w zakresie B+R, które budują przewagę konkurencyjną i bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze Polski.

Strategia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) stanowi mapę drogową zmian systemowych, polegającą na wyborze i wspieraniu ograniczonej liczby priorytetów, w których Polska ma realną szansę osiągnąć przewagę konkurencyjną na arenie międzynarodowej w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz zbudować bezpieczeństwo gospodarcze kraju. KIS identyfikuje nisze/istniejące mocne strony polskiej gospodarki, na których koncentrować  się będzie publiczne i prywatne finansowanie B+R.

Selektywność w ramach KIS jest kluczowa dla efektywnego włączania się polskiej gospodarki w globalne łańcuchy dostaw z kilku powodów:

- Koncentracja ograniczonych zasobów – Polska nie może konkurować we wszystkich obszarach jednocześnie. Wybór kilku specjalizacji pozwala skierować środki publiczne i prywatne na rozwój unikalnych kompetencji, które są poszukiwane w międzynarodowych łańcuchach wartości.

- Budowa przewagi komparatywnej – Łańcuchy dostaw nie wymagają od każdego kraju liderstwa we wszystkim, lecz oferowania wyspecjalizowanych, trudnych do zastąpienia komponentów lub usług. Selektywność pomaga Polsce znaleźć nisze, w których może stać się niezbędnym ogniwem, a nie tanim, łatwo substytuowalnym dostawcą.

- Unikanie rozproszenia i przeciętności – Próba rozwijania wszystkiego prowadzi do braku krytycznej masy badawczej i inwestycyjnej. Bez selektywności polskie firmy nie osiągnęłyby poziomu zaawansowania technologicznego wymaganego przez globalnych integratorów (np. w motoryzacji, lotnictwie, medtech). KIS wskazuje obszary, gdzie możliwe jest doścignięcie lub partnerstwo z liderami.

- Zwiększanie odporności łańcuchów dostaw – Po kryzysach (COVID-19, wojna w Ukrainie) UE i świat szukają dywersyfikacji dostaw, ale nie za wszelką cenę – potrzebują wiarygodnych, innowacyjnych dostawców. Selektywne specjalizacje pozwalają Polsce zaoferować wartość dodaną (np. cyfryzację procesów, rozwiązania dla energetyki), która zmniejsza ryzyko wykluczenia z nowych układów handlowych.

- Lepsze dopasowanie do europejskich łańcuchów wartości – Inteligentne specjalizacje są projektowane tak, by korespondować z priorytetami UE. Dzięki selektywności Polska może celować w obszary, gdzie istnieją programy wspólnych inwestycji (np. IPCEI), ułatwiające włączenie się w ponadnarodowe łańcuchy dostaw.

Dyskusja nt. aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji wpisuje się w szczególności w nowy krajowy cykl strategiczny związany z przygotowaniem nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategii Rozwoju Polski 2035 - SRP 2035). Aktualizacja KIS wpisana została jako jedno z głównych zadań w części SRP 2035 dotyczącej aktywnej polityki w obszarze przemysłu i nowych technologii. Sprzyjające polityce przemysłowej rozstrzygnięcia SRP 2035 towarzyszą podobnie ukierunkowanym zmianom polityki gospodarczej UE, dotyczącym zarówno obecnej perspektywy finansowej (inicjatywy takie jak STEP, EDIP, Clean Industrial Deal, Industrial Accelerator Act), jak i architektury nowej perspektywy 2028-2034 (np. silnie zorientowany na politykę przemysłową Europejski Fundusz Konkurencyjności).

Aktualizacja KIS wynika także z potrzeby ograniczenia ich liczby, aby skoncentrować inwestycje prywatne i publiczne na obszarach zaawansowanych technologicznie.

Szczegółowe informacje o aktualnej KIS znajdują się na stronie: smart.gov.pl

- Cel zamówienia:

Celem ogólnym zamówienia jest weryfikacja i rozwinięcie opracowanej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji Strategii KIS.

Cel ogólny ma być zrealizowany poprzez prace warsztatowe i powiązane prace analityczne.

- Prace warsztatowe mają przyczyniać się do weryfikacji i rozwinięcia wstępnej koncepcji Strategii KIS oraz załączonych profili specjalizacji (zostaną wysłane po wyborze Wykonawcy),

- Prace analityczne mają służyć udokumentowaniu prac warsztatowych, a następnie uźródłowieniu, uzupełnieniu wstępnej koncepcji Strategii KIS oraz załączonych profili specjalizacji.

Cele szczegółowe:

      - Wsparcie Zamawiającego w wyrażeniu teorii zmiany, na której zbudowana będzie Strategia KIS.

      - Wsparcie Zamawiającego w wypracowaniu struktury wewnętrznej dokumentu strategicznego (w tym m.in. docelowej struktury opisu specjalizacji w oparciu o analizowane kryteria) i semantyki w zakresie używanego słownictwa

      - Wsparcie Zamawiającego w procesie określenia  priorytetowych obszarów technologicznych (inteligentnych specjalizacji) (zastępujących obecną listę krajowych inteligentnych specjalizacji) – weryfikacja wstępnej listy KIS oraz opisów nowych inteligentnych specjalizacji (profili specjalizacji) przygotowanej uprzednio przez Zamawiającego jako materiał dyskusyjny do dalszego opracowania w partycypacyjnym procesie angażującym najważniejszych interesariuszy.

Opisy poszczególnych specjalizacji składają się z dwóch części: (1) dookreślenia zakresu specjalizacji (lista technologii składających się na specjalizację); (2) uzasadnienia analitycznego dla wyróżnienia tak zakreślonego obszaru jako inteligentnej specjalizacji (na podstawie zaproponowanych kryteriów do analizy).

Cel szczegółowy 3 składa się z trzech celów cząstkowych:

a. zweryfikowanie listy inteligentnych specjalizacji;

b. zidentyfikowanie i przyporządkowanie do każdej poszczególnej specjalizacji kluczowych technologii (doszczegółowienie zakresu inteligentnych specjalizacji).

c. opracowanie uzasadnienia analitycznego dla wyróżnienia każdego wybranego obszaru jako priorytetowego obszaru Strategii KIS.

W związku z powyższym, Wykonawca przeprowadzi dwa rodzaje warsztatów: warsztaty z zespołem Zamawiającego (podporządkowane celom 1 i 2) oraz warsztaty z interesariuszami (podporządkowane celowi 3).

Warsztatów z interesariuszami Wykonawca przeprowadzi siedem, z których każdy będzie poświęcony jednemu z siedmiu obszarów tematycznych wskazanych w pkt. II.3. poniżej.

Warsztatów z zespołem Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dwa: jeden warsztat wstępny oraz jeden warsztat podsumowujący (ostatni ze wszystkich dziewięciu warsztatów wchodzących w zakres zamówienia).

- Obszary, w ramach których prowadzone będą warsztaty z interesariuszami:

Jako punkt wyjścia do pracy z interesariuszami, Zamawiający wypracował listę siedmiu obszarów technologicznych (inteligentnych specjalizacji), wokół których  będą prowadzone pogłębione analizy. O. Wykonawca przeprowadzi osobny warsztat dla każdego z obszarów tematycznych wskazanych poniżej:

- Biotechnologia medyczna i medtech

- Zdrowa żywność i rolnictwo 4.0

- Zielona energia i elektryfikacja

- Mobilność

- Cyfryzacja

- Zaawansowane materiały, surowce i recykling

- Bezpieczeństwo i obronność.

Każdy z ww. obszarów będzie poddany szczegółowej analizie, która obejmie co najmniej aspekty wymienione w pkt. II.4 poniżej.

- Kryteria analizy poszczególnych obszarów technologicznych (potencjalnych inteligentnych specjalizacji) (pkt. II.3):

Kryterium 1: Znaczenie dla Bezpieczeństwa Gospodarczego UE i PL

Priorytet dla obszarów wysokiego ryzyka, wrażliwych i krytycznych.

Zgodność z celami aktów prawnych UE (CRMA, CMA, NZIA, Chips Act itp.).

Kryterium 2: Przewagi konkurencyjne i potencjał rynkowy

a. Identyfikacja sektorów o wysokiej wartości dodanej i tradycyjnie silnych w Polsce.

b. Analiza powiązań kooperacyjnych (istnienie klastrów, możliwość budowy krajowego łańcucha dostaw).

c. Obecność na rynkach zagranicznych i potencjał skalowania.

d. Globalny popyt (nakłady inwestycyjne, trendy, BIZ).

e. Identyfikacja nisz z potencjałem globalnym.

f. Benchmarking międzynarodowy (analiza luki w łańcuchu dostaw).

Kryterium 3: Unikatowe zasoby i kompetencje

a. Wyjątkowe zasoby naturalne, surowce, tradycje przemysłowe.

b. Dostępność unikalnej infrastruktury badawczej i testowej (np. OITB).

c. Dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry (inżynierowie, naukowcy) i rzadkie umiejętności.

Kryterium 4: Zaawansowanie technologiczne i innowacyjność

a. Innowacyjność i możliwość skalowania (silne zaplecze B+R, uczelnie, start-upy).

b. Potencjał komercjalizacji (analiza barier wejścia, potrzeb rynku, wielkości rynku).

c. Analiza rynku kapitałowego (sektory wzrostowe, inwestycje VC, spółki z wysokimi nakładami na B+R).

d. Analiza projektów B+R (FENG, Horyzont Europa)

Kryterium 5: Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy

a. Możliwość współpracy międzysektorowej i transformacji branży.

b. Generowanie wysokiej jakości miejsc pracy.

c. Poprawa jakości życia obywateli.

d. Wpływ na łagodzenie zmian klimatu.

e. Zwiększenie poziomu cyfryzacji.

f. Gotowość do generowania popytu publicznego.

Kryterium 6: Wpływ na bezpieczeństwo i odporność strategiczną

a. Znaczenie dla odporności strategicznych łańcuchów wartości.

b. Niwelowanie zagrożeń zewnętrznych (konflikty, katastrofy).

c. Ograniczanie ryzyka kryzysów (energetyczny, surowcowy, lekowy).

d. Budowa suwerenności technologicznej.

e. Odporność na cyberataki.

Powyższa lista wskazuje minimalny, obowiązkowy zakres analizy. Wykonawca może zaproponować również inne warstwy analizy, jeżeli w jego ocenie uwzględnienie ich ułatwi podjęcie rozstrzygnięć o tym, które obszary technologiczne i technologie powinny uzyskać status priorytetów w Strategii KIS.

- Zobowiązania metodyczne i rekomendacje Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego opisu metodyki realizacji zamówienia, w tym przeprowadzenia warsztatów i opracowania ich wyników.

Projektując metodykę realizacji zamówienia, Wykonawca uwzględni zaplanowane cele i rezultaty do osiągnięcia, a także grupę docelową (typ uczestników warsztatów).

Częścią opisu metodyki będą szczegółowe scenariusze warsztatowe, uwzględniające proces analizy strategicznej oraz foresightowej, dostosowane do specyfiki poszczególnych obszarów oraz czynników rozwojowych.

Opis metodyki będzie częścią oferty złożonej w ramach zamówienia. Metodyka pracy po udzieleniu zamówienia będzie jednak również przedmiotem dalszych prac z Zamawiającym, w celu wypracowania finalnej wersji do zastosowania podczas warsztatów i opracowania ich wyników.

- Rezultaty i produkty zamówienia:

Produktami zamówienia będzie:

(1) zestaw siedmiu raportów obszarowych, po jednym dla każdej z analizowanych potencjalnych specjalizacji (i poszczególnych warsztatów z interesariuszami) – max. 30 stron A4 każdy w wersji .doc; oraz 7 zweryfikowanych profili specjalizacji jako wynik prac warsztatowych i analitycznych (max. 20 stron każdy)

(2) raport podsumowujący całą pracę wykonaną w ramach zamówienia – przedstawiający metodykę, syntezę wniosków oraz rekomendacje dla Zamawiającego (dalsze kroki w pracach przy nowej Strategii KIS) – max. 60 stron A4 w wersji .doc.

Każdy raport musi zawierać sformułowane wnioski poparte przedstawionymi wynikami badań, stanowiącymi rezultat analizy i interpretacji wyników badania warsztatowego, a także musi być atrakcyjne wizualnie i zawierać np. infografiki, tabele, wykresy, zdjęcia, prezentujące informacje, wynikające z przeprowadzonych analiz,

Raporty obszarowe będą zawierać:

- syntezę informacji pozyskanych dzięki warsztatowi, z uwzględnieniem informacji i wiedzy pozyskanych przez Wykonawcę samodzielnie po zakończeniu warsztatu, dzięki tropom odkrytym w jego trakcie;

- rekomendowany przez Wykonawcę nowy opis inteligentnej specjalizacji (dokument analogiczny do opracowanego przez Zamawiającego wstępnego opisu); Wykonawca ma prawo ingerować również w strukturę tego dokumentu, rekomendując dodatkowe warstwy opisu analitycznego lub modyfikację tych zaproponowanych już przez Zamawiającego; Wykonawca zadba, aby rekomendowane zmiany tego typu odzwierciedlone były w opisach wszystkich siedmiu opisów specjalizacji – każdy z nich powinien mieć taką samą strukturę.

Wykonawca dołoży starań, aby raporty były zwięzłe i klarowne. Raporty będą przekazane Zamawiającemu w formie plików .doc lub .docx.

Wypracowane materiały posłużą Zamawiającemu do dalszych działań w zakresie prac nad krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, w tym ich aktualizacji, a także określenia kluczowych technologii dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarki Polski.

W toku zamówienia Wykonawca będzie przygotowywał również materiały robocze służące skutecznej realizacji czynności będących przedmiotem zamówienia (np. prezentacje, materiały dyskusyjne, notatki, listy obecności).

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju

- Uczestnicy i agenda wydarzenia:

- Liczba uczestników szacowana przez Zamawiającego: do 80 osób na warsztat: przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz kadra naukowa uczelni wyższych i instytutów badawczych, organizacji pozarządowych, a także ministerstw, agencji wykonawczych, instytucji zarządzających i pośredniczących programami UE.

Pośród uczestników będą w szczególności przedstawiciele Rady Przyszłości, PFR, NCBR, PARP, kluczowych dla danego obszaru technologicznego resortów oraz kluczowych firm.  Wykonawca, w porozumieniu i współpracy z Zamawiającym, przygotuje rekomendowaną listę uczestników, kierując się informacjami otrzymanymi od Zamawiającego o celu warsztatów i o założeniach aktualizacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zamawiający będzie miał prawo dodać do listy zapraszanych uczestników osób innych niż zaproponowane przez Wykonawcę. Po zatwierdzeniu listy przez Zamawiającego, Wykonawca będzie odpowiadał za organizacyjne przeprowadzenie procesu zapraszania uczestników i zarządzanie potwierdzeniami. Tam, gdzie będzie to potrzebne, Zamawiający wesprze Wykonawcę w dotarciu do osób rekomendowanych do zaproszenia w charakterze uczestników przez Wykonawcę.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed datą wydarzenia o liście potwierdzonych uczestników warsztatów.

- Agenda wydarzenia

Wstępna* agenda warsztatu:

08:30-09:00     Rejestracja uczestników przy porannej kawie

09:00-09:30    Otwarcie warsztatów i wprowadzenie przez organizatora do badania warsztatowego

09:30-11:30    Prace w grupach fokusowych

11:30-12:00    Przerwa kawowa

12:00-13:00   Kontynuacja prac w grupach fokusowych

13:00-14:00   Obiad i networking (matchmaking)

14:00-15:00   Podsumowanie wyników grup fokusowych

15:00    Zamknięcie warsztatów

*Ramowy program wydarzenia może podlegać zmianom.

- Szczegółowy zakres zamówienia

- Termin oraz miejsce realizacji warsztatów

Termin realizacji wydarzenia: warsztaty powinny być przeprowadzone w II/III kwartale 2026 r. Konkretny termin zostanie ustalony między Wykonawcą i Zamawiającym. Pojedynczy warsztat powinien trwać 4-6h (w tym przerwa kawowa). Odstępy między warsztatami nie powinny wynosić więcej niż 3 dni robocze.

## Miejsce:

## Wykonawca zapewni salę w Warszawie (z dobrą komunikacją publiczną, max. 3 km od Dworca Centralnego), niezbędne wyposażenie na prowadzenie warsztatu oraz serwis kawowy i poczęstunek podczas przerw warsztatowych. Miejsce będzie przystosowane do potrzeb osób ze specjalnymi wymaganiami – dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczycących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

- Opis zadań Wykonawcy:

## Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z interesariuszami:

      - Wykonawca zorganizuje 2 warsztaty z Zamawiającym w terminie ustalonym po podpisaniu umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania siedmiu warsztatów z interesariuszami trwających 4-6h (każdy); każdy z warsztatów będzie podzielony na grupy focusowe, liczące nie więcej niż 10 osób;

      - Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu (do akceptacji Zamawiającego):

- szczegółowy program warsztatu, uwzględniający zaplanowane cele i rezultaty do osiągnięcia.

- szczegółowy scenariusz z pytaniami do uczestników, dostosowany do specyfiki obszaru tematycznego warsztatu. Wykonawca powinien zaproponować różne formy zaktywizowania uczestników, budując program zawierający wiele technik warsztatowych, także z zakresu prognozowania przyszłości, umożliwiających skonfrontowanie opinii różnych podmiotów, np. „burze mózgów”, budowa scenariuszy itd.

Metodyka warsztatowa będzie uwzględniać polski i europejski dorobek naukowy oraz biznesowy w zakresie myślenia strategicznego/technik foresightowych,

- propozycję zakresu, elementów i układu raportu dla wybranego przez Zamawiającego obszaru.

      - Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących etapach, z których każdy będący po stronie Wykonawcy będzie podlegał odbiorowi Zamawiającego:

- zorganizowanie spotkania kick-off: omówienie z Zamawiającym sposobu współpracy Wykonawcy z uczestnikami z każdego z obszarów warsztatów,

- zaprojektowanie przez Wykonawcę warsztatów (7 warsztatów tematycznych z interesariuszami oraz 2 warsztaty przekrojowe z zespołem Zamawiającego, w tym jeden podsumowujący), w tym opis metod warsztatowych, szczegółowych pytań dla każdego z obszarów, propozycja moderatorów i ekspertów merytorycznych,

- opracowanie materiałów warsztatowych oraz szczegółowego scenariusza, o którym mowa w pkt. IV.2.2) powyżej,

- przeprowadzenie 9 warsztatów,

- przygotowanie raportu podsumowującego dla każdego z obszarów oraz raportu końcowego.

      - Wykonawca zapewni wydruk materiałów warsztatowych dla każdego uczestnika warsztatów.

## Zapewnienie przestrzeni warsztatowej:

## Obiekt posiadający przestrzeń warsztatową, wyposażony w kompleksową infrastrukturę techniczną wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym realizację warsztatów dla max. 80 osób (odległość do 5 km od Placu Trzech Krzyży), dostępny dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczycących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

## Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:

## klimatyzowanej sali konferencyjno-szkoleniowej do 80 osób, a także

## min. 5 pomieszczeń lub wydzielonych przestrzeni przeznaczonych dla każdej grupy focusowej (w zależności od liczby grup)

## Wykonawca musi zapewnić wyposażenie, niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, dostosowane do liczby uczestników wraz z obsługą techniczną sprzętu. Nagłośnienie i obsługa wizualna powinna być tak zorganizowana, aby ewentualna prezentacja multimedialna była widoczna oraz czytelna a przekaz prowadzących był słyszalny dla wszystkich uczestników. Wymagane jest również inne niezbędne wyposażenie do poprawnego funkcjonowania sprzętu technicznego, w tym przedłużacze, kable, itp.

## Wykonawca zapewni koordynatora wydarzenia, który będzie czuwał nad przebiegiem wszystkich spotkań pod względem organizacyjnym i technicznym, wszelkie pojawiające się w trakcie wydarzenia usterki, błędy techniczne itp. muszą być natychmiast naprawiane/usuwane przez Wykonawcę.

## Wyposażenie sali warsztatowej, do części otwierającej wydarzenie musi zawierać m.in.: miejsce dla osoby prezentującej założenia warsztatowe (w tym wodę),  1 rzutnik (projektor multimedialny zdolny do współpracy [złącze USB-C lub HDMI] z laptopami innymi niż zapewnione przez Wykonawcę), 1 ekran do wyświetlania prezentacji, 1 laptop, oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie prezentacji, pilot do zmieniania slajdów.

## W przestrzeni warsztatowej muszą być zapewnione:

## miejsce dla protokolantów grup fokusowych;

## miejsca dla uczestników, w tym krzesła i stoły dostosowane do potrzeb sprawnego przeprowadzenia warsztatów;

## przestrzeń dla każdej grupy warsztatowej powinna być tak zorganizowana, żeby   umożliwiać swobodna rozmowę i interakcję uczestników;

## zapewnienie wody, herbaty, kawy i przekąsek wewnątrz przestrzeni warsztatowej

## zapewnienia wyposażenia sal do pracy, dla grup focusowych, w odpowiedniej ilości czystych kartek A4, flamastrów i innego wyposażenia ustalonego podczas wizji lokalnej do przeprowadzenia badania.

## zapewnienie ciągłego dostępu do Internetu bezprzewodowego w sali, w której będą prowadzone warsztaty.

## Wykonawca zobowiązuje się do montażu i demontażu mebli oraz wszelkich zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń, w ściśle określonym przez Zamawiającego terminie, tj. gotowe do użytku w 9 dniach, w realizacji zamówienia

## Zapewnienie przygotowania do badania warsztatowego

## Przygotowanie metodyki, narzędzi i scenariuszy badania fokusowego wraz z przygotowaniem materiałów (prezentacji, wydruków itp.) potrzebnych do przeprowadzenia badania w grupach fokusowych,

## We współpracy z Zamawiającym, Wykonawca dokonuje przypisania uczestników według kompetencji i reprezentowanych podmiotów ekosystemu (dobór próby badawczej) w zależności od tematu warsztatu

## Wykonawca zapewni przygotowanie i zebranie pisemnej zgody na: przetwarzanie danych osobowych uczestników (RODO), na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na nagrywanie (nagranie audio warsztatów dla zebrania wszystkich kluczowych informacji z badania)

## Zapewnienie obsługi wydarzenia

## Wykonawca zapewni obsługę rejestracji uczestników (minimum 2 osoby), które muszą być dostępne, na co najmniej godzinę, przed rozpoczęciem każdego wydarzenia i w trakcie całego wydarzenia: do obsługi recepcji przed salą konferencyjną i/lub kierowania gości do sal warsztatowych.

## Do zadań osób obsługujących recepcję należeć będzie: przeprowadzenie rejestracji uczestników podczas wydarzenia, wydawanie identyfikatorów i innych materiałów, a także zbierania zgód wizerunkowych oraz na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z wytycznymi. W recepcji będą znajdowały się dwa stanowiska, podzielone alfabetycznie w zależności od nazwiska uczestnika.

## Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie umożliwiające łatwe dojście do sali konferencyjnej i sali warsztatowej (np. nazwa wydarzenia i logotypy).

## Wykonawca zapewni spersonalizowane identyfikatory z logotypami MRiT, FENG, Fundusze Europejskie, KIS, RP, dla wszystkich uczestników wydarzenia zgodne z identyfikacją wizualną Zamawiającego i projektu Smart Discovery (po akceptacji Zamawiającego) – laminowane, w pełnym zadruku zawierające nazwę wydarzenia, imię i nazwisko i nazwę instytucji wraz ze smyczą w kolorze granatowym (ew. zmiana koloru do ustalenia z Zamawiającym). Projekt identyfikatora zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia. Lista uczestników i dobór próby do poszczególnych sesji i warsztatów zostanie wypracowana wspólnie z Zamawiającym.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia poprawek do przekazanego przez Wykonawcę projektu identyfikatora.

## Wykonawca zapewni dostęp do informacji zarejestrowanym uczestnikom o wydarzeniu i agendy wydarzenia poprzez kod QR kierujący do strony internetowej z informacjami.

## Wykonawca zapewni wydruk listy obecności wraz z logotypami MRiT, FENG, Fundusze Europejskie, KIS, RP, zgodne z identyfikacją wizualną wskazaną w pkt. V (po akceptacji Zamawiającego) podczas konferencji do podpisu przez wszystkich uczestników spotkania.

## Wykonawca zapewni porządek we wszystkich przestrzeniach wykorzystywanych podczas każdego wydarzenia, w tym wymianę wody w salach w czasie przerw i catering.

## Zapewnienie usługi i obsługi gastronomicznej:

## W trakcie całego czasu trwania wydarzenia Wykonawca zapewni usługę gastronomiczną czasowo zgodną z programem każdego wydarzenia, na którą składają się:

## Obiad w każdym dniu warsztatów dla wszystkich uczestników poszczególnych spotkań w formie bufetu szwedzkiego, zawierającego:

## zupę,

## min. 2 rodzaje ciepłego dania głównego do wyboru (w tym jedno danie wegetariańskie) wraz z dodatkami warzywnymi oraz skrobiowymi (minimum 2),

## napoje w nieograniczonej ilości: m.in. kawa z ekspresów ciśnieniowych (liczba ekspresów ciśnieniowych dostosowana do liczby uczestników każdego spotkania), herbata (rodzaje herbaty do wyboru), soki w szklanych dzbankach (min. 2 rodzaje), woda mineralna gazowana oraz niegazowana w szklanych butelkach,

## stoliki do spożywania posiłków na stojąco dostosowane do liczby uczestników

## całodzienny serwis kawowy w czasie 3 dni we wskazanych terminach dla wszystkich uczestników poszczególnych spotkań, w formie bufetu, składającego się co najmniej z:

## kawy z ekspresów ciśnieniowych (liczba ekspresów ciśnieniowych dostosowana do liczby uczestników każdego spotkania,

## herbaty (rodzaje: do wyboru), wody mineralnej w szklanych butelkach (gazowanej 
i niegazowanej),

## dodatków do herbaty i kawy w postaci cukru, cytryny i mleka (w tym bez laktozy oraz owsiane/sojowe),

## soków (w szklanych dzbankach minimum 2 rodzaje),

## wybór przekąsek słonych oraz słodkich (co najmniej 3 każdego rodzaju)woda mineralna w szklanych butelkach.

## Podczas przerw kawowych Wykonawca zapewni przestrzeń networkingową dla wszystkich uczestników wydarzenia

## Wykonawca zapewni sprawną obsługę gości podczas przerw i obiadu.

## Miejsce serwowania głównych posiłków (obiad) musi znajdować się w tym samym obiekcie, co sala warsztatowa, jednakże w oddzielnym pomieszczeniu, niż sala warsztatowa.

## Menu całodziennego serwisu kawowego oraz obiadu podlega akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszym dniem spotkań.

- Wymagane terminy realizacji zamówienia

## Informacje dotyczące realizacji zamówienia:

## do 3-4 dni roboczych od daty zawarcia umowy – spotkanie z Wykonawcą  i osobami, którym zostanie powierzona rola prowadzących warsztaty w celu uzgodnienia merytorycznego zakresu warsztatów;

## do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy - przedłożenie szczegółowej agendy 
i planu przeprowadzania warsztatów wraz ze szczegółowym opisem narzędzi 
i technik warsztatowych, które zostaną zastosowane podczas badania;

## do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy– wizja lokalna miejsca, w którym odbędą się warsztaty;

## do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy – przedłożenie scenariuszy sesji i grup warsztatowych / fokusowych (w tym hipotez badawczych oraz pytań badawczych do każdej z grup / sesji)

## zgodnie z umową – przeprowadzenie warsztatów i zebrania danych od uczestników;

## do 21 dni kalendarzowych od zakończenia warsztatów – wykonanie analizy i przedstawienie podsumowania danych oraz wniosków i rekomendacji w formie końcowego raportu wraz podsumowaniami, a także ze stenogramami oraz prezentacjami dla Zamawiającego;

## Wszystkie produkty badania oraz dane źródłowe i wynikowe badania, w tym m.in. wzory, wykresy, rysunki z opisami, powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnej.

## Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego o prezentację wyników przeprowadzonego badania podczas spotkania wskazanego przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 90 dni roboczych od dnia akceptacji podsumowania końcowego. Informacja na temat organizowanego spotkania zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż 10 dni roboczych przed spotkaniem. Wykonawca podczas spotkania zapewni udział co najmniej jednego eksperta z zespołu badawczego, pracującego nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca przygotuje min. 30 minutową prezentację na spotkanie oraz przeprowadzi prezentację wyników podsumowania końcowego. Po zakończeniu prezentacji może nastąpić część, w której będą zadawane pytania Wykonawcy, a ten jest zobligowany na nie odpowiedzieć. Wersja elektroniczna prezentacji musi zostać dostarczona do wglądu Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.

## Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

## rozpoczęcie prac nastąpi z chwilą podpisania umowy;

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek i uzupełnień podczas prac przygotowawczych do warsztatów, jak również w trakcie ich trwania, oraz do przekazywanych przez Wykonawcę, wyników z badania warsztatowego. W takim przypadku, Wykonawca wprowadzi poprawki i uzupełnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu:

        - Wykonawca na etapie zamówienia będzie zobligowany do przedłożenia Zamawiającemu koncepcji badania wraz z opisem proponowanych narzędzi i technik warsztatowych oraz scenariuszy badania dla każdej z grup fokusowych (warsztatowych)

        - Wykonawca zapewni moderację, przez profesjonalnych moderatorów/(facylitatorów) posiadających co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie moderowania (facylitowania) warsztatów. Wykonawca przedstawi co najmniej 3 kandydatur moderatorów/ facylitator wraz z CV do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego na co najmniej 7 dni roboczych przed organizacją wydarzenia. Moderacja/(facylitacja) będzie się odbywała w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego.

        - Podczas każdej sesji warsztatowej Wykonawca zadba o możliwość wypowiedzenia się przez każdego uczestnika, odnotuje każdą wypowiedź uczestnika oraz przyporządkuje ją do odpowiedniej kategorii tematycznej. Wykonawca będzie zobligowany do podsumowania każdej sesji warsztatowej w formie raportu cząstkowego.

        - Wykonawca dokona krótkiej ustnej prezentacji podsumowującej obejmującej wnioski z sesji warsztatowych na sesji kończącej warsztaty.

        - Wykonawca dokona łącznego podsumowania wszystkich sesji warsztatowych w wersji elektronicznej w formie prezentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia warsztatów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uwag do poprawności, jakości, formy prezentacji. Wykonawca dokona poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

        - Wykonawca dokona łącznego podsumowania wszystkich sesji warsztatowych w formie kocowego raportu wraz z podsumowaniami, a także z załącznikami w postaci stenogramów z grup fokusowych / warsztatowych, w wersji elektronicznej (pliki edytowalne .doc wraz z pdf) oraz nagrań audio / video (pliki mp3 / mp4 odpowiednio) w ciągu 21 dni kalendarzowych od zakończenia warsztatów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uwag do przedstawionego projektu raportu. Wykonawca dokona poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Raport musi zawierać sformułowane wnioski poparte przedstawionymi wynikami badań, stanowiącymi rezultat analizy i interpretacji wyników badania warsztatowego, a także musi być atrakcyjne wizualnie i zawierać np. infografiki, tabele, wykresy, zdjęcia, prezentujące informacje, wynikające z przeprowadzonych analiz,

        - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

        - W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca należycie wykonał co najmniej 3 usługi doradcze w zakresie polityk publicznych zw. z rozwojem gospodarczym, z których każda obejmowała także zadania z zakresu organizacji wydarzeń, np. konferencji/szkoleń/warsztatów, dla min. 50 uczestników, przy czym organizacja obejmowała łącznie: zapewnienie obsługi techniczno-logistycznej, cateringu oraz moderacji wydarzenia.

Pod uwagę brane będą usługi, których wartość wynosiła co najmniej 60 tys. zł brutto każda.

Wykaz zrealizowanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego była organizowana usługa. Na potwierdzenie należytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół odbioru usługi lub dokument równoważny.

        - W momencie składania oferty dysponują co najmniej 1 moderatorem oraz co najmniej 1 ekspertem merytorycznym, który posiada wiedzę w danym obszarze inteligentnej specjalizacji. W przypadku, gdy eksperci nie są pracownikami oferenta, trzeba wskazać podstawę współpracy z nimi (np. ramowa umowa o współpracy, umowa zlecenia itp.).

        - Moderator musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w animowaniu procesu grupowego  i moderowaniu spotkań z zastosowaniem myślenia strategicznego/technik foresightowych.

        - Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- CV moderatora,

- wykaz co najmniej 3 spotkań z ostatnich 3 lat (co najmniej 30 osobowych, w obszarze społeczno-gospodarczym, z zastosowaniem myślenia strategicznego lub technik foresighhtowych), w których ekspert pełnił rolę animatora lub moderatora – wykaz wraz z opisem tematycznym spotkania

Każdy z ekspertów merytorycznych musi posiadać doświadczenie w obszarze, którego dotyczy dany warsztat w pkt. II.3.

- wykształcenie wyższe (II-go stopnia lub jednolite studia magisterskie),

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 10 lat w co najmniej jednym z podmiotów (organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, NGOs, instytucje otoczenia biznesu) działających w reprezentowanym obszarze.

- Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- CV eksperta

        - W postępowaniu mogą wziąć udział konsorcja. W przypadku konsorcjum wymogi dotyczące doświadczenia i potencjału kadrowego, opisane powyżej mogą być spełnione łącznie.

        - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

    - Kryteria oceny:

Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów.

Ocena Wykonawców będzie odbywać się na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium oceny | Waga % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja, plan i metodyka badania warsztatowego | 50% |
| 2 | Cena brutto | 50% |
| RAZEM |  | 100% |

        - Kryterium „Koncepcja, plan i metodyka badania warsztatowego” - max. 50 pkt. (50%).

Ocenie podlegać będzie m.in.

| Kryterium | Opis kryterium | Zakres punktów | Sposób dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncepcja i metodyka badania | - Stopień zaspokojenia głównej potrzeby informacyjnej warsztatów, w tym stopień uwzględnienia tematyki warsztatów wynikającej z SOPZ, | 0-5-10-15 | 0 pkt – rozpisana koncepcja i wstępny scenariusz warsztatów nie uwzględniają w sposób wystarczający podanej tematyki warsztatów 5 pkt – rozpisana koncepcja i wstępny scenariusz warsztatów uwzględniają w wystarczającym stopniu podaną tematykę, ale zaproponowane zagadnienia w ramach poszczególnych sesji nie pokrywają w pełni opisanych kryteriów (II.4) 10 pkt – rozpisana koncepcja i wstępny scenariusz warsztatów uwzględniają w sposób pełny podaną tematykę a zaproponowane zagadnienia w odniesieniu do kryteriów (II.4) przedstawiają dany temat warsztatów w sposób wyczerpujący, 15 pkt – rozpisana koncepcja i wstępny scenariusz warsztatów uwzględniają w sposób pełny podaną a zaproponowane zagadnienia w odniesieniu do kryteriów (II.4) przedstawiają dany temat warsztatów w sposób wyczerpujący, dodatkowo w ofercie zaproponowano uzupełnienie kryteriów lub podkryteriów lub dodatkowych elementów metodycznych, wyraźnie wykraczające poza wymagania podane w SOPZ |
|  | - Doświadczenie moderatorów w realizacji warsztatów z tematyki foresightowej, technologicznej lub innowacyjności firm (łącznie dla wszystkich moderatorów) w okresie ostatnich 3 lat | 0-5-10-15 | 5 pkt. - do 5 warsztatów 10 pkt. – od 6 do 10 warsztatów 15 pkt. - powyżej 10 warsztatów |
|  | - Zastosowanie technik warsztatowych adekwatnych do grupy docelowej i tematyki warsztatów, np. gra symulacyjna, studium przypadków, interaktywne narzędzia, | 0-5-10-15-20 | 5 pkt- za jedną technikę warsztatową 10 pkt – za dwie techniki warsztatowe 15 pkt - za trzy techniki warsztatowe 20 pkt – za cztery lub więcej technik warsztatowych |

2. W kryterium „Cena brutto” – max. liczba pkt. 50 (50%) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów =	x 50 = liczba punktów

cena oferty ocenianej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproponowanej metodyki i scenariusza wybranych w ramach zapytania ofertowego w celu uwzględnienia wszystkich oczekiwań i spodziewanych efektów zamówienia. Finalna wersja metodyki, wg której będą przeprowadzone warsztaty oraz scenariusz będą podlegały akceptacji Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.

    - Termin i forma składania ofert:

Ofertę szacunkową dotyczącą wykonania przedmiotowej usługi należy wysłać na formularzu ofertowym w terminie do 20 kwietnia br. (do końca dnia), e-mailem na adres: justyna.gorzoch@mrit.gov.pl  oraz krzysztof.chmielinski@mrit.gov.pl.

    - Kontakt:

Krzysztof Chmieliński

tel. 22  411 94 28,

e-mail: krzysztof.chmielinski@mrit.gov.pl

Justyna Gorzoch

Tel. 22 411 94 94

e-mail: Justyna.gorzoch@mrit.gov.pl

Departament Innowacyjności i Polityki Kosmicznej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

  - Warszawa

    - Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55.

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii: iod@mrit.gov.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach szacowania wartości zamówienia.

- Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wyboru wykonawcy,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia oraz realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub b RODO.

Przewaga konkurencyjna rozumiana jako tworzenie unikalnych, trudnych do podrobienia rozwiązań (innowacji), specjalizacja – koncentracja na wąskich, ale głębokich obszarach, w których kraj może osiągnąć światową klasę, funkcjonalne przewagi – oferowanie produktów lub usług, które są postrzegane przez klientów jako lepsze niż u konkurencji .