## Slide 1
e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych

## Slide 2
Wnioskodawca: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Beneficjent: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Partnerzy: Politechnika Białostocka
CEL PROJEKTU
Stworzenie otwartego serwisu internetowego, umożliwiającego wielostronny transfer wiedzy oraz zasobów naukowych w celu podniesienia dostępności i jakości usług elektronicznych społeczeństwu, w tym społeczności naukowej.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.05.2018 r. | 27.02.2022 r.
Faktyczny: | 28.02.2019 r. | 28.05.2022 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, część budżetowa nr 27 - informatyzacja
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
Chart: 
| ogółem | w tym środki UE | ogółem | w tym środki UE | planowane | faktyczne
 | 7846937.8 | 6640863.4601 | 7782644.33 | 6586451.89
Uwaga:
Informacja o zmianie treści raportu końcowego:
Wartość faktycznego kosztu projektu ogółem podlegała autopoprawce w dniu 9.11.2022 r. Bieżący slajd zawiera właściwą kwotę.

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
DataCite
Platofrma Open Forest Data
Kronik@
(planowane połączenie, prace w toku)
Re3Data.org
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
OpenDOAR
Google Dataset Search
Dataverse.openforestdata.pl
GIS.openforestdata.pl
TRAPPER
dane.gov.pl
(planowane połączenie, prace w toku)
European Data Portal
(planowane połączenie, prace w toku)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Komitet zaopiniował projekt pozytywnie, z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia przez Ministra Środowiska ponownej analizy możliwości połączenia portalu przyrodniczo-kulturowego Lasów Państwowych z platformą, której stworzenie zaplanowane jest w projekcie pn. „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”. | Nie dotyczy. | Zalecenie dotyczyło Ministerstwa Środowiska. W terminie późniejszym otrzymano korespondencję ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska o braku potrzeby/możliwości połączenia zasobów.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta i Partnera
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem zakupionej infrastruktury i awariami sprzętu. | mała | średnie | Tolerowanie ryzyka: na etapie zamawiania sprzętu uwzględniono wymogi gwarancyjne oraz przyjęto, że w razie awarii sprzętu naprawy/wymiany zostaną wykonane ze środków własnych Beneficjenta i Partnera.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę