## .
Lp. | Nazwa rejestru/bazy, do których zostanie dobudowane API | Przewidywany termin rozpoczęcia prac (harmonogram na lata 2021–2027) | Przewidywany termin zakończenia prac (harmonogram na lata 2021–2027) | Realizator Programu | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2021 | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2022 | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2023
1 | System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) | 2021 | 2023 | Ministerstwo Cyfryzacji | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | przesunięto termin realizacji zadania na 2024 r.
2 | Dziedzinowe Bazy Wiedzy | prace w toku | 2022 | Główny Urząd Statystyczny | realizacja zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
3 | Baza danych Systemu Monitorowania Usług Publicznych | prace w toku | 2021 | Główny Urząd Statystyczny | zadanie zrealizowane | realizacja zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane
4 | Składnica Metadanych Statystycznych | 2020 | 2022 | Główny Urząd Statystyczny | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | zadanie zrealizowane
5 | Składnica Danych Publikacyjnych | 2020 | 2022 | Główny Urząd Statystyczny | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | zadanie zrealizowane
6 | Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Finansów | przesunięto termin realizacji zadania na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
7 | Rejestr Należności Publicznoprawnych | 2021 | 2023 | Ministerstwo Finansów | trwają prace legislacyjne zmian przepisów zakładające budowę API dla RNP | kontynuacja prac legislacyjnych | zadanie zrealizowane
8 | EUREKA | 2020 | 2021 | Ministerstwo Finansów | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
9 | Hydrologia rejonu Bałtyku Południowego | prace w toku | 2022 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
10 | Meteorologia z rejonu Bałtyku Południowego | prace w toku | 2022 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
11 | Biogeny z rejonu Bałtyku Południowego | prace w toku | 2022 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
12 | Wirtualny Informator Rzeczny | 2020 | 2023 | Ministerstwo Infrastruktury | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane
13 | System Monitorowania Kosztów Leczenia ("SMoKL") | 2020 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane
14 | Rejestr szpitali akredytowanych | 2021 | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
15 | Rejestr zapytań o dostęp do informacji publicznej | 2021 | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
16 | Rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu | 2020 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
17 | Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
18 | ProfiBaza | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
19 | BackOffice | 2021 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
20 | Rejestr projektu „InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” | 2021 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto początek realizacji zadania na 2022 r. | realizacja zgodnie z harmonogramem | prace przesunięte na 2024
21 | System dla Poltransplant | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem
22 | Rejestr Aptek | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
23 | Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem
24 | Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
25 | Rejestr Jednostek Wspomagających Państwowe Ratownictwo Medyczne | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
26 | Rejestr Produktów Leczniczych | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem
27 | Ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
28 | Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem
29 | System Obsługi Importu Docelowego | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem
30 | System Obsługi List Refundacyjnych | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem
31 | Rejestry Publiczne w Turystyce | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
32 | Elektroniczny Dziennik Budowy | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | przesunięto termin realizacji zadania na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
33 | System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych | 2021 | 2021 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
34 | Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznych | 2022 | 2023 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
35 | Platforma orzecznictwa urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | 2020 | 2022 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | realizacja zadania nie została rozpoczęta, harmonogram prac uzależniony jest od uzyskania finansowania z POPC | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
36 | Doskonalenie i Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI – ULC | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Infrastruktury | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | decyzja dysponenta o wstrzmaniu realizacji zadania
37 | RAD-on – dane zintegrowane, z wielu systemów źródłowych (rozwój API) | prace w toku | 2027 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem
38 | POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, dane publiczne udostępniane w ramach API RAD-on (rozwój API) | prace w toku | 2027 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem
39 | POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, usługi edycji danych (rozwój API) | prace w toku | 2027 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem
40 | KRS | 2020 | 2021 | Ministerstwo Sprawiedliwości | przesunięto termin dobudowania API na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane

## Załącznik nr 4
Lp. | Nazwa rejestru/bazy, do których zostanie dobudowane API | Przewidywany termin rozpoczęcia prac (harmonogram na lata 2021–2027) | Przewidywany termin zakończenia prac (harmonogram na lata 2021–2027) | Nazwa instytucji, będącej dysponentem rejestru/bazy, do których zostanie dobudowane API | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2021 | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2022 | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2023 | informacja o postępach prac wg stanu na 31.12.2024
1 | System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) | 2021 | 2023 | urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | przesunięto termin realizacji zadania na 2024 r. | zadanie zrealizowane
2 | Dziedzinowe Bazy Wiedzy | prace w toku | 2022 | Główny Urząd Statystyczny | realizacja zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
3 | Baza danych Systemu Monitorowania Usług Publicznych | prace w toku | 2021 | Główny Urząd Statystyczny | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
4 | Składnica Metadanych Statystycznych | 2020 | 2022 | Główny Urząd Statystyczny | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
5 | Składnica Danych Publikacyjnych | 2020 | 2022 | Główny Urząd Statystyczny | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
6 | Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Finansów | przesunięto termin realizacji zadania na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
7 | Rejestr Należności Publicznoprawnych | 2021 | 2023 | Ministerstwo Finansów | trwają prace legislacyjne zmian przepisów zakładające budowę API dla RNP | kontynuacja prac legislacyjnych | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
8 | EUREKA | 2020 | 2021 | Ministerstwo Finansów | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
9 | Hydrologia rejonu Bałtyku Południowego | prace w toku | 2022 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
10 | Meteorologia z rejonu Bałtyku Południowego | prace w toku | 2022 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
11 | Biogeny z rejonu Bałtyku Południowego | prace w toku | 2022 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
12 | Wirtualny Informator Rzeczny | 2020 | 2023 | Ministerstwo Infrastruktury | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
13 | System Monitorowania Kosztów Leczenia ("SMoKL") | 2020 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
14 | Rejestr szpitali akredytowanych | 2021 | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
15 | Rejestr zapytań o dostęp do informacji publicznej | 2021 | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | zadanie zamknięte
16 | Rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu | 2020 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
17 | Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
18 | ProfiBaza | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
19 | BackOffice | 2021 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
20 | Rejestr projektu „InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” | 2021 | 2023 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto początek realizacji zadania na 2022 r. | realizacja zgodnie z harmonogramem | prace przesunięte na 2024 | przesunięto termin realizacji zadania na 2025 r.
21 | System dla Poltransplant | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem
22 | Rejestr Aptek | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
23 | Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem
24 | Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
25 | Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
26 | Rejestr Produktów Leczniczych | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane
27 | Ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
28 | Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane
29 | System Obsługi Importu Docelowego | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem
30 | System Obsługi List Refundacyjnych | 2022 | 2026 | Ministerstwo Zdrowia | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | przesunięto termin realizacji zadania na okres 2023-2027 | prace zgodnie z harmonogramem | prace zgodnie z harmonogramem
31 | Rejestry Publiczne w Turystyce | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
32 | Elektroniczny Dziennik Budowy | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | przesunięto termin realizacji zadania na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
33 | System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych | 2021 | 2021 | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane
34 | Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznych | 2022 | 2023 | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
35 | Platforma orzecznictwa urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | 2020 | 2022 | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | realizacja zadania nie została rozpoczęta, harmonogram prac uzależniony jest od uzyskania finansowania z POPC | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API | decyzja dysponenta rejestru o odejściu od projektu dobudowy API
36 | Doskonalenie i Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI – ULC | prace w toku | 2021 | Ministerstwo Infrastruktury | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | przesunięto termin realizacji zadania na 2023 r. | decyzja dysponenta o wstrzymaniu realizacji zadania | decyzja dysponenta o wstrzymaniu realizacji zadania
37 | RAD-on – dane zintegrowane, z wielu systemów źródłowych (rozwój API) | prace w toku | 2027 | Ministerstwo Edukacji i Nauki | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | zadanie zrealizowane
38 | POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, dane publiczne udostępniane w ramach API RAD-on (rozwój API) | prace w toku | 2027 | Ministerstwo Edukacji i Nauki | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem
39 | POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, usługi edycji danych (rozwój API) | prace w toku | 2027 | Ministerstwo Edukacji i Nauki | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem | realizacja zgodnie z harmonogramem
40 | KRS | 2020 | 2021 | Ministerstwo Sprawiedliwości | przesunięto termin dobudowania API na 2022 r. | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane | zadanie zrealizowane