PLAN DZIAŁAŃ

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ROKU 2022- 2023

| Lp. | Obszar działań | Zadania realizowane w ramach obszaru działań | Osoba odpowiedzialna za realizację działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | 1. Przegląd strony internetowej Stacji. 2. Aktualizacja deklaracji. 3. Zatwierdzenie przez Dyrektora PSSE w Śremie. 4. Zamieszczenie deklaracji na stronie BIP. | Koordynator ds. Dostępności, Specjalista/Informatyk | Do 31 marca danego roku |
| 2. | Dostosowanie architektoniczne. | 1. Oznaczenie kontrastowe schodów. 2. Poziome oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. 3. Oznakowanie drzwi wejściowych tabliczką informującą o możliwości wejścia do budynku Stacji z psem asystującym. 4. Zakup i umieszczenie tabliczki w języku Braille'a z telefonem kontaktowym przy dzwonku do drzwi wejściowych. | Koordynator ds. Dostępności | - 2 kwartał 2022 - 4 kw. 2022- 1 kw.2023 - 2 kw. 2022 - 2023 |
| 3. | Dostosowanie informacyjno-komunikacyjne. | 1. Zakup i instalacja pętli indukcyjnej. 2. Oznakowanie drzwi wejściowych tabliczką informującą o możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej przez osoby słabosłyszące. 3. Zamówienie i umieszczenie na stronie internetowej filmu w polskim języku migowym informującym o zakresie naszej działalności oraz samych kontaktowych. 4. Zredagowanie i umieszczenie na stronie internetowej tekstu w języku łatwym do odczytania i rozumienia. | Koordynator ds. Dostępności/ Specjalista/Informatyk | - 4 kw. 2022 - 1 kw.2023 - 4 kw. 2022 - 1 kw.2023 - 3 kw. 2022 - 2 kw. 2022 |
| 4. | Dostosowanie cyfrowe. | 1. Cykliczne przeprowadzanie przeglądu strony internetowej pod względem korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. Dostępności | Na bieżąco. |
| 5. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 1. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności. 2. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PSSE w Śremie. | Koordynator ds. Dostępności | Na bieżąco. |

W.M.