| Zadanie w projekcie | Działanie | MSWiA | Partner 2 | PFRON (albo inny podmiot z sektora finansów publicznych) | Partner 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1. Opracowanie Standardów Dostępności w Samorządzie (SDS) | - Prace analityczne i opracowanie standardów | Partner wspomagający (zapewnienie eksperta) | Partner wiodący – zapewnia eksperta/ ekspertów w zakresie projektowania uniwersalnego (wymagane) | Partner wspomagający – oddelegowanie ekspertów ds. opracowania SDS, w tym eksperta w zakresie projektowania uniwersalnego (fakultatywnie) | Partner wspomagający – zapewnienie eksperta/ ekspertów (w szczególności z zakresu realizacji inwestycji w JST/ organizacji procesu świadczenia usług publicznych) |
|  | - Organizacja procesu konsultacji (koordynacja prac Komitetu Konsultacyjnego) | Wspomagająco | Partner wiodący | Wspomagająco | Wspomagająco |
|  | - Adaptacja i wdrożenie standardów w JST (proces doradztwa) | Wspomagająco | Partner wiodący (we współpracy z PFRON) | Współpraca ekspercka w zakresie realizacji doradztwa | Wspomagająco |
|  | - Utrzymanie aktualności standardów | Wspomagająco | Partner wiodący | Wspomagająco | Wspomagająco |
|  | - Weryfikacja aktualności zapisów Poradnika dostępności w samorządzie | Partner wiodący - zlecenie |  |  |  |
|  | - Przygotowanie publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu | Partner wiodący - zlecenie |  |  |  |
| Zadanie 2. Szkolenia, doradztwo oraz wsparcie grantowe | - Szkolenia - organizacja | Partner wiodący – odpowiedzialny za procedurę naboru JST do uczestnictwa w projekcie, organizacji szkoleń (zamówienia publiczne) oraz gromadzenia dokumentacji i sprawozdawczości | Konsultacyjnie – w szczególności w zakresie realizacji procedury naboru JST | Konsultacyjnie – w szczególności w zakresie realizacji procedury naboru JST | Konsultacyjnie – w szczególności w zakresie realizacji procedury naboru JST |
|  | - Szkolenia – merytoryka (zapewnienie ekspertów – trenerów, opracowanie materiałów szkoleniowych) | Nie dotyczy | Wiodący w obszarze szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego oraz wdrażania standardów dostępności. Silnie wspomagający w zakresie realizacji pozostałych szkoleń. | Wspomagający w obszarze szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego oraz wdrażania standardów dostępności. Wiodący w zakresie pozostałych szkoleń. | Wspomagający (istotna rola w szczególności w zakresie szkoleń dla kadry zarządzającej w JST oraz w zakresie szkoleń dla koordynatorów dostępności) |
|  | - Wizyty studyjne | Wspomagająco (w szczególności w zakresie gromadzenia dokumentacji projektowej) | Wspomagająco | Partner wiodący | Wspomagająco (rola konsultacyjna w zakresie doboru miejsc wizyty oraz instytucji wizytowanych) |
|  | - Doradztwo |  | Wiodący (dla wybranej grupy JST) – mniejsza grupa samorządów | Wiodący (dla wybranej grupy JST) – większa grupa samorządów |  |
|  | - Granty | Partner wiodący – organizacja procesu naboru i oceny grantów, rozliczanie grantów |  | Wspomagająco , jeśli będzie taka potrzeba, w zakresie wsparcia w ocenie wniosków grantowych |  |
| Zadanie 3. Szkolenia dla koordynatorów dostępności | - Organizacja | Partner wiodący – odpowiedzialny za procedurę naboru koordynatorów do uczestnictwa w szkoleniach, organizacji szkoleń oraz webinariów, a także gromadzenia dokumentacji i sprawozdawczości |  |  |  |
|  | - Merytoryka |  | Zapewnienie trenerów i współpraca przy opracowaniu materiałów szkoleniowych | Zapewnienie trenerów i współpraca przy opracowaniu materiałów szkoleniowych | Zapewnienie trenerów (pomocniczo) |
|  | - Wizyty studyjne (w zależności od potrzeb) |  |  | Partner wiodący |  |