                          [image: image1.wmf]                                                            



WOJEWODA PODKARPACKI

      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów


            RE-IV.9543.2.1.2025.AB                                                              Rzeszów, 2025-10-15
Pan

Jerzy Kocój
Burmistrz Błażowej

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020, poz. 224),  przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Błażowa, dotyczącej realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

· Pan Adam Broda ( administrator w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Upoważnienie nr 1 znak: RE-IV.9543.2.1.2025.AB – przewodniczący zespołu kontrolującego;

· Pani Alina Dąbrowska – kierownik Oddziału kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Upoważnienie nr 2 znak: RE-IV.9543.2.1.2025.AB – członek zespołu kontrolującego; 

· Pani Agnieszka Łotowska – starszy specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Upoważnienie nr 3 znak: RE-IV.9543.2.1.2025.AB – członek zespołu kontrolującego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego podpisali oświadczenia o braku przesłanek wykluczających ich z udziału w kontroli.  

(akta kontroli – str. 3-14) 

Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizowanego przez Gminę Błażowa zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 (dalej: Program OW dla JST – edycja 2025) z zapisami umowy nr RE-II.7/2025/OW/PDZ/PC z dnia 4 marca 2025 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Błażowa oraz zgodności z wnioskiem/aktualizacją wniosku Gminy na środki finansowe z ww. Programu. Kontrolą objęto okres prac przygotowawczych do uruchomienia Programu (ogłoszenia o możliwości uczestnictwa w Programie), okres naboru i kwalifikacji uczestników oraz czas realizacji opieki wytchnieniowej wg stanu  na dzień  15 lipca 2025 r. (ze względu na przyjęty przez realizatora Programu miesięczny okres rozliczeniowy przypadający na 15 dzień każdego miesiąca za wyjątkiem miesiąca maja 2025 r., w którym usługi opieki wytchnieniowej rozliczono za okres 1-15 maja 2025 r.). Składki ZUS za ww. okresy rozliczeniowe były regulowane do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadał okres rozliczeniowy. W aktualizacji wniosku nr 6911-2 z dnia 7 stycznia  2025 r. wskazano, że w ramach pobytu dziennego usługą zostanie objętych 10 uczestników, w tym opiekunów (rodziców) 1 dziecka w wieku od ukończenia 2. roku życia  do ukończenia 16. roku życia oraz opiekunów (członków rodzin) 9 dorosłych, natomiast w ramach pobytu całodobowego usługi miały być świadczone na rzecz 2 opiekunów 2 osób dorosłych. Ze względu na fakt, że w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie rozpoczęto świadczenia usług w trybie całodobowym, z wykazu Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW – edycja 2025 kontrolujący wybrali do analizy 10 spraw dotyczących usług świadczonych na rzecz uczestników korzystających z usług w trybie opieki dziennej, tj. 9 dorosłych oraz 1 dziecka w wieku od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. roku życia. Z informacji przekazanej przez MGOPS oraz dodatkowej dokumentacji (Karty realizacji usług, dokumentacja finansowo-księgowa) wynika, że usługi opieki wytchnieniowej są świadczone od maja 2025 r.
(akta kontroli – str. 15-18, 147-240) 

Z Wykazu osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w Programie OW dla JST – edycja 2025, przygotowanego przez MGOPS w Błażowej na potrzeby kontroli wynika, że usługi są świadczone przez 11 osób,  w tym 8  osób świadczy usługi opieki wytchnieniowej wykonując je na rzecz tylko jednego usługobiorcy (osoby dorosłej), 1 osoba świadczy je na rzecz dziecka od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. roku życia, natomiast 2 opiekunów przypisano do 1 usługobiorcy. W ww. przypadku 1 osoba świadczyła usługi jedynie do dnia 15 maja 2025 r., a powodem zakończenia współpracy był jej zgon. Po śmierci ww. osoby świadczenie usług było kontynuowane przez inną osobę, co znajduje odzwierciedlenie w Wykazie osób świadczących usługi OW. 

Ze względu na krótki czas realizacji zadania oględzinom poddano 100%  Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej za okres od 1 maja  2025 r. do 15 lipca 2025 r.    
(akta kontroli – str.17-18)
W ramach czynności kontrolnych dokonano weryfikacji poprawności wypełniania Kart zgłoszeń i Kart realizacji usług. 

Zakres objęty kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Ocenę wystawiono w oparciu o mierniki umożliwiające ocenę podmiotu kontrolowanego. 

1. Sposób realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2025 

W trakcie kontroli ustalono, iż Zarządzeniem Nr 171/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Błażowej realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 realizację Programu powierzono MGOPS w Błażowej, a Kierownika MGOPS w  Błażowej upoważniono do dysponowania środkami na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy, przez który będą rozliczane środki w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu oraz do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywania z tych środków wydatków. 

(akta kontroli – str.23-24) 

W ww. obszarze kontroli nie wykryto uchybień lub nieprawidłowości.

2. Kwalifikacja uczestników Programu

W wyniku analizy ustalono, że w dniu 7 listopada 2024 r. na stronie internetowej                       MGOPS w Błażowej zamieszczono informację o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025. Ww. informacje umieszczono również na tablicach informacyjnych  w  MGOPS w Błażowej oraz w Urzędzie Miejskim w Błażowej. Na dzień zakończenia naboru wyznaczono 22 listopada 2024 r. 
(akta kontroli – str.25-40)

W dniach od 7 do 22 listopada 2024 r. zamiar skorzystania z pomocy w formie opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny wyraziło 10 opiekunów 11 osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym lub równoważnym, w tym 1 opiekun dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku ze śmiercią dwóch osób z niepełnosprawnością (listopad 2024 r. oraz marzec 2025 r.), w ich miejsce objęto usługami  opieki wytchnieniowej 2 inne osoby z niepełnosprawnościami (w marcu 2025 r. wpłynęło dodatkowe zgłoszenie). Finalnie w ramach Programu wpłynęło 12 zgłoszeń, a ostatecznie z usług opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny korzysta 10 opiekunów 10 osób z niepełnosprawnościami,  w tym jednego dziecka.

Podczas oględzin Kart zgłoszeń stwierdzono, że zgłoszenia dokonywano na aktualnych formularzach (zał. nr 7 do Programu) wraz z załączoną Klauzulą informacyjną RODO (zał. nr 11 do Programu), dodatkowo osoby ubiegające się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej  złożyły opracowane przez realizatora Programu następujące dokumenty:

- Zgoda na świadczenie usług „Opieki Wytchnieniowej” w formie pobytu dziennego                          w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2025 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;

- Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Ustalono również, że zgodnie z zapisami ust. 22 część V Programu, członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy zgłosili się do Programu, zostali pisemnie  poinformowani o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny), formie przyznanej opieki, oraz o wymiarze przyznanych godzin. 

   (akta kontroli – str.45-102)

W ramach ogłoszonego naboru na skorzystanie z usług opieki wytchnieniowej zamiar  skorzystania z usług w formie opieki całodobowej zgłosiło dwoje opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wskazując w Karcie zgłoszenia Pensjonat Seniora  „Leśna Ostoja” w Raniżowie jako miejsce świadczenia usług. Działający z upoważnienia Burmistrza Błażowej kierownik MGOPS,  w obydwu przypadkach poinformował opiekunów, iż ze względu na zmniejszenie dofinansowania w ramach Programu nie jest możliwe świadczenie usług we wskazanym ośrodku. Równocześnie uczestników Programu poinformowano, że wybór miejsca świadczenia usługi OW w ramach pobytu całodobowego zostanie dokonany w drodze zapytania ofertowego, a po zakończeniu procedury do osób ubiegających się o usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej zostanie wystosowana pisemna informacja o przyznaniu usługi, jej czasookresie oraz miejscu jej realizacji.

(akta kontroli – str. 19-20, 43-44, 61-76)

W ww. obszarze kontroli nie wykryto uchybień lub nieprawidłowości. 

3. Spełnianie wymogów określonych w Programie przez osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej

Kontrola wykazała, że wszystkie osoby  świadczące usługi opieki wytchnieniowej zostały wskazane przez uczestników Programu, wobec czego nie zachodzi obowiązek posiadania przez nie kwalifikacji, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2 części V Programu. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej były zatrudnione na umowę zlecenie. Ustalono, że realizator Programu, mając na uwadze prawidłową realizację zadania, dodatkowo opracował wzory dokumentów dla osób realizujących opiekę wytchnieniową, w tym m.in. oświadczenia o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, a także klauzule informacyjne RODO.

Osoby świadczące usługi OW złożyły również oświadczenie, w którym deklarują, że:

1) nie są członkiem rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie usługi w ramach ww. Programu;

2)  nie są członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością;

3)  nie są opiekunem osoby z niepełnosprawnością;

4)  nie są osobą zamieszkującą razem z osobą z niepełnosprawnością.

 (akta kontroli – str. 103-124)

W dokumentacji do umów zleceń znalazł się zapis, iż zleceniodawca (MGOPS w Błażowej) uprawniony jest do dokonywania doraźnych kontroli i monitoringu świadczonych usług opieki wytchnieniowej. Kontrolującym okazano do wglądu protokoły sporządzone na okoliczność kontroli realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”. Czynności kontrolne dokonywane były przez jednego pracownika MGOPS w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, będącym równocześnie miejscem świadczenia usług w ramach Programu. W wyniku kontroli potwierdzono należyte wykonanie usług na rzecz osoby z niepełnosprawnością. 

(akta kontroli str. 125-128)     

W przypadku usługi świadczonej na rzecz dziecka sprawdzono dodatkowo, czy osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej przedstawiły zaświadczenia i informacje, o których mowa w części V ust. 9  Programu, tj. czy spełniają warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz czy – w określonych w Programie przypadkach – uzyskano pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica małoletniego lub opiekuna prawnego małoletniego. 
Kontrola wykazała, że realizator Programu pozyskał następujące informacje, o których mowa w części V ust. 9  Programu: 

1. Informację o niefigurowaniu osoby mającej świadczyć usługi opieki wytchnieniowej na rzecz małoletniego w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego oraz w kartotece nieletnich Krajowego Rejestru Karnego;

2. Informację o niefigurowaniu osoby mającej świadczyć usługi opieki wytchnieniowej na rzecz małoletniego w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze;

3. Pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica małoletniego lub opiekuna prawnego małoletniego. 

Zgodnie z wymogami Programu, ww. dokumenty pozyskano przed dopuszczeniem osoby do sprawowania opieki nad małoletnim. 

Kontrola wykazała brak wymaganych w ww. zakresie informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym
.    

Stwierdzone uchybienia:

W dokumentacji dot. osoby mającej świadczyć usługi opieki wytchnieniowej nad małoletnim brak jest informacji o niefigurowaniu tej osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym.     

(akta kontroli – str. 77-102)
4. Limity usług opieki wytchnieniowej

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono przestrzeganie limitów Programu, obejmujących w szczególności:

a) limit godzin usług opieki wytchnieniowej wynoszący nie więcej niż 240 godzin w ramach pobytu dziennego – ust. 11 pkt 1 część V Programu;

b) limit kosztowy, zgodnie z którym  w ramach pobytu dziennego koszty związane z usługą opieki wytchnieniowej nie mogą przekroczyć 50 zł brutto brutto za godzinę realizacji usługi – ust. 19 pkt 1 części V Programu;

c) limity określone w ust. 14 części V Programu, tj. limit nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  (maks. 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością) oraz dopuszczalny przedział czasowy, w którym świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ww. przypadku (600 – 2200). 

Ad. a), b) 

W ww. zakresie ustalono, że zapisy we wszystkich przeanalizowanych umowach zleceniach na realizację usług opieki wytchnieniowej nie przekraczały limitu rocznego 240 godzin przyznanego dla jednej osoby w ramach pobytu dziennego. Zapisy w ww. umowach nie przekraczały również maksymalnej dopuszczalnej stawki godzinowej, tj. 50 zł brutto brutto za godzinę świadczenia usługi. Powyższe potwierdzają również okazane rachunki (rozliczenia) za usługi zrealizowane w okresie od  1 maja - 15 lipca 2025 r. oraz przelewy z konta na rzecz osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej. 
Ad. c)

Analiza Kart realizacji usług nie wykazała przekroczenia limitu nieprzerwanego świadczenia usług (maks. 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością). Wszystkie usługi były świadczone w  przedziale czasowym 600 – 2200. 

Ze względu na fakt, że żadna z osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej nie realizowała ich dla więcej niż 1 uczestnika Programu nie weryfikowano, czy  godziny świadczenia usług dla rożnych uczestników nie pokrywały się.

Analiza Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej wykazała, że przy rozliczeniach zrealizowanych usług stosowano aktualny załącznik do Programu (załącznik nr 8), a wszystkie rubryki były wypełnione prawidłowo. Każdy dokument został opatrzony pieczęcią wpływową oraz zatwierdzony przez realizatora Programu.  

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

5. Wyżywienie w ramach świadczonych usług opieki wytchnieniowej

Ponieważ wszystkie usługi realizowane były w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, nie zachodziła konieczność zapewnienia posiłku dla tej osoby. 

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

6. Odpłatność za usługi opieki wytchnieniowej

Zgodnie z Programem uczestnicy nie ponosili odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. Informacja o nieodpłatnym udziale w Programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów została opublikowana w treści ogłoszenia o naborze do Programu, zamieszczonego na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej oraz BIP Urzędu Miejskiego w Błażowej.

(akta kontroli str. 25-40)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

7.  Informowanie o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina wywiązała się z obowiązku informowania, iż usługi opieki wytchnieniowej z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2025 są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. W budynkach MGOPS w Błażowej oraz Urzędu Miejskiego znajdują się plakaty informujące o korzystaniu przez Gminę z Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 oraz o wysokości przyznanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Analogiczna informacja została zmieszczona również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błażowej.

 (akta kontroli str.129-146)

Wszystkie dokumenty związane z Programem i opracowane przez MGOPS w Błażowej zostały oznakowane zgodnie z wymogami Programu. 

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.
8. Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadania z Funduszu Solidarnościowego

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Błażowa podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim nr RE-II.7/2025/OW/PDZ/PC dnia 4 marca 2025 r. na realizację opieki wytchnieniowej ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu dziennego na kwotę 48 840,00 zł. W umowie wskazano, że środki zostaną przekazane w trzech transzach według następującego harmonogramu:

· I transza nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w kwocie 24 420,00 zł,

· II transza do dnia 15 lipca 2025 r. w kwocie 12 210,00 zł,

· III transza do dnia 15 października 2025 r. w kwocie 12 210,00 zł.

Na realizację opieki wytchnieniowej ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu całodobowego Gminie przyznano kwotę 6 888,00 zł, również przekazaną w trzech transzach według następującego harmonogramu:

· I transza nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w kwocie 3 444,00 zł,

· II transza do dnia 15 lipca 2025 r. w kwocie 1 722,00 zł,

· III transza do dnia 15 października 2025 r. w kwocie 1 722,00 zł.

Ponadto Wojewoda zobowiązał się do przekazania środków z Funduszu na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w ramach pobytu dziennego w kwocie 976,80 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy oraz w ramach pobytu całodobowego w kwocie 137,76 zł również w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Z przedstawionych przez MGOPS w Błażowej dokumentów wynika, że zgodnie z umową, Wojewoda przekazał środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej o numerze 72 9158 0001 2001 0002 7355 0010:

a) w ramach pobytu dziennego na łączną kwotę 37 606,80 zł, tj.:

· 27 marca 2025 r. - I transza w kwocie 24 420,00 zł,

· 14 lipca 2025 r. - II transza w kwocie 12 210,00 zł ,

· 27 marca 2025 r. - środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 976,80 zł.

b) w ramach pobytu całodobowego na łączną kwotę 5 303,76 zł, tj.:

· 27 marca 2025 r. - I transza w kwocie 3 444,00 zł,

· 14 lipca 2025 r. - II transza w kwocie 1 722,00 zł ,

· 27 marca 2025 r. - środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 137,76 zł.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych (rachunki do umowy zlecenia wraz z Kartą realizacji usług opieki wytchnieniowej, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym) dokumentujących poniesione wydatki na realizację kontrolowanego zadania, za usługi wykonane do dnia 15 lipca 2025 r. Analiza ww. dokumentacji wykazała, że na usługi opieki wytchnieniowej zrealizowane do dnia 15 lipca 2025 r. MGOPS w Błażowej wydatkował kwotę 24 201,00 zł.

Rachunki wystawione za usługi wykonane do 15 lipca 2025 r. zostały opłacone w lipcu 2025 r.: kwota netto w dniu 17 lipca 2025 r., składki ZUS w dniu 31 lipca 2025 r. i podatek w dniu 31 lipca 2025 r. Na potwierdzenie MGOPS w Błażowej przedstawił stosowne dokumenty księgowe (rachunki do umowy zlecenia wraz z Kartą realizacji usług opieki wytchnieniowej, listę płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym). 
Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

· zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki, stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

· zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Kontrola wykazała, iż przedstawione do kontroli rachunki nie spełniały wymogów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16), tj. nie zawierały opisu operacji oraz wskazania jej wartości. 
Wydatki zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie.

Oględziny przeprowadzono w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej. 
Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

 (akta kontroli  str. 147-240)

W zakresie zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych środków w 2025 roku zgodnie z zawartą umową i wnioskiem podmiotu, w oparciu o dokumentację MGOPS w Błażowej oraz dokumentację księgową, tj. dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe dokumentujące fakt poniesienia wydatków w 2025 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzone uchybienia: 

Zidentyfikowano uchybienie dotyczące prawidłowości sporządzenia dowodów księgowych. Rachunki przedkładane przez osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zlecenia, nie zawierają wszystkich elementów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16), tj. wystawca rachunku nie wskazuje kwoty rachunku i nie podaje opisu operacji, za którą wystawiany jest rachunek.
(akta kontroli str. 255-256,219-220,227-228, 235-236)

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia                          15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
1. W przypadku kompletowania dokumentacji związanej z opieką nad małoletnim, w tym nad dzieckiem od ukończenia 2 r.ż. do ukończenia 16 r.ż. posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, należy zwrócić uwagę, by wymagane w tym przypadku informacje dot. osoby mającej sprawować opiekę nad tym dzieckiem spełniały wymogi określone w danej edycji Programu. W przypadku Programu OW dla JST – edycja 2025 przedmiotowe informacje powinny zostać pozyskane z Rejestru Karnego, a także zarówno z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym jak i z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. 
Wobec braku w kontrolowanej dokumentacji informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zobowiązuje się realizatora Programu do niezwłocznego uzupełnienia ww. informacji i przesłania kopii wydruku z Rejestru (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) do Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. 
Wdrożenie: niezwłocznie, od momentu doręczenia wystąpienia pokontrolnego.  
2. Zobowiązuje się realizatora Programu do zmodyfikowania wzoru rachunku przedkładanego przez osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej w taki sposób, by spełniał on wymogi określone w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16). 
Wdrożenie: od momentu doręczenia wystąpienia pokontrolnego.  
O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować pisemnie do dnia 31 października 2025 r. 
	
	WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul



� W zakresie interpretacji zapisów art.21 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych odsyła do stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego pod adresem:   https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogolne-informacje-o-rejestrze-sprawcowprzestepstw-


na-tle-seksualnym, zgodnie z którym: „(…) pracodawca (…) ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym i w Rejestrze osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.” W piśmie znak: BON-XI.053.2.19.2025 z dnia 18 września 2025 r. potwierdzono konieczność weryfikacji osoby w obydwu rejestrach, ponieważ „dane tej osoby mogą znaleźć się w jednym z rejestrów, w dwóch jednocześnie, albo w żadnym z nich”.  





RE-IV.9543.2.1.2025.AB

str. 11 z 12

[image: image1.wmf]