## Slide 1
System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne
SI2PEM

## Slide 2
System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.1, część 27 budżetu Państwa
CEL PROJEKTU
Podniesienie dostępności usług oferowanych przez administrację publiczną dla przedsiębiorców, a w końcowym efekcie także dla obywateli, poprzez zbudowanie i udostępnienie systemu informacyjnego, który umożliwi, bez względu na miejsce inicjowania, wprowadzanie, przetwarzanie i pozyskanie wiarygodnych danych o instalacjach radiowych emitujących pola elektromagnetyczne oraz wartościach wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego na terytorium RP.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019.02.25 | 2020.08.25 (2019.02.25 + 18 miesięcy)
Faktyczny: | 2019.02.25 | 2021.07.30
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 2000000 | 2500000
w tym środki UE | 1700000 | 1700000
Chart: 
| Kategoria 1 | Kategoria 2
Seria 1 | 11240754 | 10765800.56
Seria 2 | 9513050 | 9111097.02
96% wykorzystania

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Zadania projektu zrealizowane zostały w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym.
Przesunięcia w terminach realizacji poszczególnych zadań, wynikające z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Beneficjenta, związane były głównie z ograniczeniami oraz utrudnieniami spowodowanymi pandemią COVID-19 i zostały szczegółowo wyjaśnione w uzasadnieniu wniosku o wydłużenie czasu realizacji projektu do dnia 30.07.2021 r.
Projekt realizowany był etapowo, z uwzględnieniem kolejnych trzech wersji poszczególnych modułów systemu oraz modułu symulacyjnego. Wszystkie kamienie milowe (KM) zaplanowane w projekcie zostały osiągnięte w ostatecznie uzgodnionych terminach.
Zgodnie z założeniami projektu udostępniona została e-usługa i wszystkie zakładane zasoby, a także wykonane zostały wszystkie produkty końcowe projektu.
Wszystkie wskaźniki projektu zostały zrealizowane w 100%. Wykonanie wskaźników zostało potwierdzone końcowymi protokołami odbioru, wydrukami z aplikacji systemu bądź listami obecności na szkoleniach.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
W ramach projektu zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania, pozwalające na wykonanie zakresu rzeczowego projektu, w tym:
Zadanie 1. Projekt i implementacji systemu, obejmujące: opracowanie i uzgodnienia wymagań i projektu GUI; uzgodnienia standardów i protokołów wymiany informacji; implementację; testy akceptacyjne, poprawki i wdrożenie.
Zadanie 2. Moduł symulacyjny, obejmujący: opracowanie i uzgodnienia wymagań; interfejsy wymiany danych; opracowanie i weryfikację modeli matematycznych; implementację, prezentację danych integrację; testy akceptacyjne, poprawki i wdrożenie.
Zadanie 3. Utrzymanie systemu, obejmujące: opracowanie wymagań na zakup sprzętu i oprogramowania; procedury przetargowe; wdrożenie zakupionego sprzętu i oprogramowania; administracja i utrzymanie systemu.
Zadanie 4. Szkolenie, promocja, wsparcie użytkowników obejmujące: szkolenia i doradztwo PEM; wsparcie użytkowników (held desk); promocja projektu.
Zadanie 5. Analizy i ekspertyzy (MC/KPRM), obejmujące: szkolenia i doradztwo PEM; wsparcie projektu; promocja projektu; analizy/ekspertyzy.
Zadanie 6. Zarządzanie projektem IŁ-PIB.
Zadanie 7. Zarządzanie projektem MC/KPRM.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Usługa e –PEM. Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe umożliwiające analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne, w szczególności – dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM, usługa związana z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM. W wyniku powstałej usługi udostępniane są informacje dla obywateli polegające na dostępie do jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniające skuteczne monitorowanie PEM. | 03.2021 | 03.2021 data zrealizowania usługi 20.07.2021 uruchomienie SI2PEM | Usługa ujęta w pierwotnym opisie założeń projektu

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – zasoby, końcowe produkty
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Zasób danych o nadajnikach radiowych uwzględnionych w symulacji | Sukcesywnie od 10 m-ca realizacji projektu (12.2019) | 03.2021 | Zasoby i końcowe produkty ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu
Dane ze sprawozdań, w tym sprawozdania z kampanii pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-PIB |  | 12.2019 | 
Informacje o urządzeniach nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, lokalizacje urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu |  | 03.2021 | 
Baza danych wraz z interfejsami do zbierania, przetwarzania, prezentowania i udostępniania danych z pomiarów poziomów PEM | 18 m-cy od daty rozpoczęcie projektu | 03.2021 data wdrożenia 20.07.2021 udostępnienie systemu | 
Baza geolokalizowanych danych o urządzeniach nadawczych w sieciach mobilnych i geolokalizowanych danych pomiarowych |  |  | 
Narzędzia dla przedsiębiorców i obywateli do prezentacji danych z pomiarów w postaci map cyfrowych oraz w postaci tabelarycznej |  |  | 
Narzędzia analityczno-symulacyjne dla przedsiębiorców i obywateli, pokazujące poziomy PEM w dowolnie wybranym punkcie na terytorium kraju |  |  | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
SI2PEM
Bazy informacji terytorialnej (GUGIK)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Bazy wyników pomiarów (Laboratoria/Operatorzy)
Centralna baza pól elektromagnetycznych JELMAG (GIOŚ)
Bazy planowanych nadajników radiowych (Operatorzy)
Geoportal (GUGIK)
Rejestr urządzeń radiowych (UKE)
Baza pozwoleń radiowych (UKE)

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja. Wskaźnik zrealizowany. | szt. | 1 | 1
Przestrzeń dyskowa serwerowni wskaźnik odnoszący się do głównego celu projektu świadczenia e-usług administracji. Wskaźnik zrealizowany. | TB | 60 | 89,1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Wskaźnik zrealizowany. | szt. | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. Wskaźnik zrealizowany. | Osoby | Ogółem: 1 200 Kobiety: 700 Mężczyźni: 500 | Ogółem: 1 540 Kobiety: 841 Mężczyźni: 699
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności. Wskaźnik zrealizowany. | szt. | 1 | 1
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną – stan na 14.02.2022. | szt. | 10 000 | 1 329 zgłoszeń instalacji oraz 4 211 sprawozdań wprowadzonych do SI2PEM

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Bezpośredni dostęp w jednym miejscu do interesujących, wiarygodnych danych, pochodzących z wielu różnych źródeł, zawierających wyniki symulacji i pomiarów PEM. Także możliwość elektronicznego dostarczania wyników pomiarów PEM oraz generowania zgłoszeń instalacji, usprawnienie realizacji obowiązków ustawowych. | Operatorzy telekomunikacyjni. Podmioty biznesowe, które będą zainteresowane korzystaniem z wyników projektu, np. instalując swoje rozwiązania bezprzewodowe, realizujących usługi radiowe na terenie kraju, jako konkurencyjne i uzupełniające do obecnych czterech dużych operatorów.
Bezpośredni dostęp do aktualnych danych symulacyjnych i pomiarowych PEM w celu szybkiego oszacowania skali zjawiska kumulacji PEM w związku z nowymi / modyfikowanymi instalacjami, łatwość gromadzenia i przeglądania wyników badań pomiarowych, a w efekcie skuteczna ochrona społeczeństwa przed ryzykiem nadmiernej ekspozycji na PEM. | Urzędy administracji państwowej zajmujące się tematyką promieniowania elektromagnetycznego zarówno na szczeblu krajowym, jak Minister Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jak i na szczeblach regionalnych i lokalnych (Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, lokalne organy władzy samorządowej: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz starostowie).
Możliwość uzyskania dostępu do kompleksowych, spójnych i jednoznacznych danych z wynikami pomiarów PEM w otoczeniu wszystkich SBTK w danej okolicy, a także dostępu do szacowanych symulowanych rozkładów natężenia PEM obliczanych wokół stacji wg najbardziej aktualnych danych, które mogą posłużyć wskazaniu miejsc z największą ekspozycją PEM. | Organizacje społeczne pozarządowe, szczególnie te żywo zainteresowane ochroną społeczeństwa przed ryzykiem narażenia na nadmierną ekspozycję na PEM, a także indywidualne osoby (obywatele), które mogą być zainteresowane wpływem instalacji radiowych na ich najbliższe otoczenie, miejsca zamieszkania czy pracy.

## Slide 11
KORZYŚCI Z PROJEKTU – wpływ na różne obszary
Nazwa | Opis
Budowanie zaufania społeczeństwa do sieci komórkowych, uspokojenie i niwelacja obaw nt. PEM. Zdalny dostęp do spójnych danych o instalacjach radiowych emitujących PEM oraz do podstawowych dokumentów PEM dot. stacji bazowych (zgłoszenia oraz sprawozdania z badań). Upowszechnienie dostępu do informacji nt. poziomów PEM (wyniki pomiarów oraz symulacje rozkładu na terenie całego kraju) z poziomu aplikacji systemu, bez konieczności wizyty w urzędzie. | Obywatele
Poprawa/budowa otoczenia sprzyjającego rozwojowi sieci bezprzewodowych, zwłaszcza komórkowych (SI2PEM jest wykorzystywany w praktyce przez operatorów w dyskusji ze stroną społeczną w przypadku budowy nowych stacji). Ułatwienie procesów planowania i projektowana nowych sieci radiowych. Zwiększenie pokrycia całego terytorium kraju sieciami komórkowymi. Rozwój nowoczesnych usług – podniesienie dostępności usług oferowanych przez administrację. | Gospodarka
Wzmocnienie zaufania do działań administracji. Budowanie przyjaznego środowiska dla zmian legislacyjnych. Baza do rozszerzenia usług oferowanych przez administrację (rozwój systemu w kierunku obsługi całego procesu administracyjnego zgłoszeń instalacji). Wsparcie w planowaniu i wdrażaniu polityki państwa w zakresie cyfryzacji, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji gospodarki (np. budowa sieci monitoringu stacjonarnego PEM). | Administracja

## Slide 12
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Projekt uzyskał pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego Rady Architektury IT.
Nie zgłoszono zaleceń.

## Slide 13
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Usługa e –PEM | Poziom zapewnienia bezpieczeństwa systemu: wysoki System informatyczny przeznaczony do obsługi systemu SI2PEM pracuje na dedykowanym klastrze sprzętowym, działającym pod kontrolą systemu wirtualizacji VMware vSphere. Infrastruktura serwerowa jest na bieżąco modernizowana i aktualizowana, aby zapewnić niezbędny poziomy wydajności i niezawodności działania. Środowisko serwerowe zainstalowane jest w serwerowni IŁ-PIB, zapewniającej bezpieczeństwo fizyczne oraz właściwe warunki pracy urządzeń, w tym odpowiednią temperaturę i wilgotność, stabilność zasilania (m.in. zasilacze UPS oraz zewnętrzny agregat prądotwórczy) oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe (w tym system gaszenia gazem). Systemy serwerowe są w sposób ciągły nadzorowane, a w razie pojawienia się nieprawidłowości administratorzy podejmują niezbędne działania. System informatyczny jest też chroniony przez zastosowanie zaawansowanego systemu zabezpieczeń typu Web Application Firewall oraz ochrony antywirusowej. Systemy są ciągle monitorowane przy pomocy dedykowanego do tego celu oprogramowania. Dostęp do pomieszczenia serwerowni zabezpieczony jest systemem kontroli dostępu, w którym rejestrowane są wszystkie wejścia. Upoważnienia wejścia posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Działu Informatyki IŁ-PIB. Pomieszczenie serwerowni jest chronione systemem alarmowym oraz objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do panelu administracyjnego możliwy jest tylko dla administratorów systemu. Kopie zapasowe wykonywane są codzienne i przechowywane 30 dni. Dodatkowo są robione kopie tygodniowe, miesięczne i roczne.

## Slide 14
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: od rozliczenia ostatniego wniosku o płatność + 5 lat (do 2027 r.)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: umowy dotacji ministerialne lub inne środki budżetu państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak regularnego dostarczania danych przez przedsiębiorców | Duża | Wysokie | Przeprowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | Duża | Średnie | Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu oraz rozwój jego funkcjonalności

## Slide 15
Dziękuję za uwagę