WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.9543.1.2.2025.AD					Rzeszów, 2025-10- 07

Pan

Bogusław Wojnarowski

Wójt Gminy Gawłuszowice

# Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej, przeprowadzonej w Gminie Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A, dotyczącej realizacji przez Gminę Gawłuszowice Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 na podstawie umowy nr RE-II.9542.1.44/2025/AOOzN z dnia 16 grudnia 2024 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Gawłuszowice.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Alina Dąbrowska – Kierownik Oddziału kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.9543.1.2.2025.AD – przewodnicząca zespołu kontrolującego;

- Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.9543.1.2.2025.AD – członek zespołu kontrolującego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego podpisali Oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z udziału w kontroli.

(akta kontroli – str. 3-10)

Celem kontroli była weryfikacja realizowanego przez Gminę Gawłuszowice Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 z zapisami umowy nr RE-II.9542.1.44/2025/AOOzN z dnia 16 lutego 2024 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Gawłuszowice oraz zgodności z aktualizacją wniosku Gminy na środki finansowe z ww. Programu. Kontrolą objęto okres prac przygotowawczych do uruchomienia Programu tj. okres naboru i kwalifikacji uczestników oraz czas realizacji i rozliczenia usług asystenta osobistego, w tym poniesione wydatki wg stanu na dzień 31 lipca 2025 r. W aktualizacji wniosku nr 5273-3 z dnia 14 października 2024 r. wskazano, że usługą zostanie objętych 8 osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w tym 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne), 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne), 1 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne) oraz 1 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne). Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że usługi w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST – edycja 2025 są realizowane w Gminie Gawłuszowice od stycznia 2025 r. Z usług asystencji osobistej nie korzystają dzieci od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. roku życia.

Ze względu na niewielką liczbę uczestników Programu, kontrolujący objęli czynnościami kontrolnymi dokumentację wszystkich uczestników Programu z wykazu Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach AOOzN dla JST – edycja 2025.

Z Wykazu asystentów świadczących usługi asystencji osobistej w ramach Programu AOOzN dla JST – edycja 2025,  przygotowanego przez GOPS w Gawłuszowicach na potrzeby kontroli wynika, że w badanym okresie, tj. do dnia 31 lipca 2025 r. usługi asystencji osobistej były świadczone przez 7 osób, w tym 1 osoba realizowała usługi dla 2 uczestników Programu. Od 1 sierpnia 2025 r. usługi asystenckie świadczone są przez 8 asystentów na rzecz 8 uczestników Programu. Informacje o sposobie realizacji Programu przez Gminę Gawłuszowice zawiera również wypełniony przez Gminę formularz Dane do kontroli Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2025.

(akta kontroli – str. 11-22)

W ramach czynności kontrolnych dokonano weryfikacji poprawności wypełniania Kart zgłoszeń oraz Kart realizacji usług, a także porównano dane z Kart realizacji usług z danymi w Kartach zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej oraz zweryfikowano ich zgodność z rachunkami przedkładanym przez świadczących usługi asystenckie.

Zakres objęty kontrolą ocenia się pozytywnie. Ocenę wystawiono w oparciu o mierniki umożliwiające ocenę podmiotu kontrolowanego.

- Sposób realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2025

W trakcie kontroli ustalono, iż Wójt Gminy Gawłuszowice Zarządzeniem nr 85/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2025 upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach do realizacji Programu oraz powierzył mu wykonywanie w imieniu gminy Gawłuszowice wszystkich czynności związanych z Programem przy pomocy podległej jednostki, tj. GOPS w Gawłuszowicach.

(akta kontroli – str. 23-24)

Zgodnie z zapisami rozdziału IX ust. 3 pkt 6 Programu, podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie realizacji zadania powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o przyjęciu środków (w przypadku Gminy Gawłuszowice oświadczenie złożono w dniu 15 listopada 2024 r.) jednak nie później, niż w dniu podpisania umowy z wojewodą (w tym przypadku – 16 grudnia 2024 r.). Analiza dokumentacji związanej z realizacją Programu wykazała, że ww. wymóg został wypełniony przez Gminę.

(akta kontroli – str. 29-60)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Kwalifikacja uczestników Programu

W ramach podjętych działań dot. realizacji Programu Zarządzeniem nr 4/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach z dnia 26 listopada 2024 r. wprowadzono Regulamin rekrutacji i udziału w Programie oraz powołano komisję rekrutacyjną.

Członkowie Komisji rekrutacyjnej przed przystąpieniem do oceny zgłoszeń podpisali oświadczenia o bezstronności oraz braku przesłanek do wykluczenia ich z prac Komisji.

(akta kontroli –  str. 29-66)

Ustalono, że – zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu (zasady rekrutacji) – pierwsza informacja o naborze do Programu została zmieszczona na oficjalnym portalu Gminy Gawłuszowice w zakładce dedykowanej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Gawłuszowicach w dniu 27 listopada 2024 r. W ogłoszeniu jako termin rekrutacji wskazano okres od 27 listopada 2024 r. do 10 grudnia 2024 r. W związku z niewielkim zainteresowaniem uczestnictwem w Programie, w dniu 2 stycznia 2025 r. na ww. portalu ogłoszono dodatkowy nabór w okresie 2 stycznia 2025 r. – 23 stycznia 2025 r. Na ww. ogłoszenie o naborze odpowiedziało 8 zainteresowanych, którzy poddani zostali weryfikacji przez członków Komisji rekrutacyjnej w oparciu o przedłożone dokumenty wymagane Programem oraz kryteria wynikające z zapisów Programu, zawarte w Karcie oceny złożonych dokumentów, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Na okoliczność każdego z naborów sporządzono Protokół.

(akta kontroli –  str.51-56, 67-76)

Zgodnie z aktualizacją wniosku na środki finansowe z Programu nr 5273-3 z dnia 14 października 2024 r. obowiązującą na czas przeprowadzania czynności kontrolnych w Gminie Gawłuszowice, z pomocy w formie usług asystencji osobistej korzystają 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne), 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne), 1 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne) oraz 1 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne). Powyższe informacje posiadają odzwierciedlenie w dokumentacji przedłożonej przez GOPS w Gawłuszowicach na potrzeby kontroli.

Podczas oględzin Kart zgłoszeń potwierdzono, że zgłoszenia dokonywano na aktualnych formularzach (zał. nr 7 do Programu) wraz z załączoną Klauzulą informacyjną RODO (zał. nr 15 do Programu). Ustalono, że zgłoszenia do udziału w Programie wpłynęły w odpowiedzi na powtórne ogłoszenie o naborze w okresie 20 stycznia 2025 r. – 22 stycznia 2025 r., tj. w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Kwalifikacja uczestników Programu została przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Oceny dokumentów dokonano według kryteriów określonych w Karcie oceny złożonych dokumentów.

(akta kontroli –  str. 77-124)

Ustalono również, że zgodnie z zapisami Programu osoby z niepełnosprawnością, które zgłosiły się do Programu i zostały do niego zakwalifikowane, zostały pisemnie poinformowane przez GOPS w Gawłuszowicach o przyznaniu wsparcia w ramach Programu. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi asystencji osobistej, stosowne zawiadomienie było wysyłanie powtórnie. W ww. korespondencji zawarto również informację dot. monitorowania przez GOPS w Gawłuszowicach świadczonych usług asystencji.

(akta kontroli –  str. 125-132)

W Regulaminie przyjętym przez GOPS w Gawłuszowicach oprócz zasad rekrutacji i kryteriów uczestnictwa w Programie określono również zakres świadczonych usług, a także prawa i obowiązki uczestników Programu oraz warunki rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Ze względu na charakter ww. zapisów Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem podpisali zarówno uczestnicy zakwalifikowani do Programu jak i osoby świadczące usługi asystencji osobistej.

(akta kontroli – str. 133-136)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Kwalifikacje asystentów realizujących usługi asystencji osobistej

Kontrola wykazała, że każda z osób  świadczących usługi asystencji osobistej została wskazana przez uczestników Programu w Karcie zgłoszenia, wobec czego nie powstał obowiązek posiadania przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 1 – 2 Programu. Realizator Programu, mając na uwadze prawidłową realizację zadania, od każdego uczestnika Programu wskazującego w Karcie zgłoszenia osobę do świadczenia usługi asystencji osobistej przyjął dodatkowo Oświadczenie, w którym dany uczestnik Programu wyrażał zgodę na świadczenie usług przez konkretnego asystenta w określonym zakresie. Dodatkowo uczestnik Programu oświadczył, że osoba świadcząca na jego rzecz usługi asystencji osobistej nie jest z nim spokrewniona. Oświadczenie w ww. zakresie złożyły również osoby świadczące usługi asystenckie.

(akta kontroli str. 137-140)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że osoby świadczące usługi opieki asystencji osobistej były zatrudnione na umowy zlecenia.

(akta kontroli – str. 153-166)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Spełnienie minimalnego udziału procentowego w Programie uczestników wymagających wysokiego poziomu wsparcia

Zgodnie z rozdziałem III ust. 3 pkt 2 Programu,  minimum 50% uczestników Programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj. posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dzieci od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W związku z faktem, iż usługami asystencji osobistej w ramach Programu objętych jest 8 osób, w tym 7 spełnia kryteria osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia (3 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) – powyższy warunek objęcia Programem min. 50% uczestników wymagających wysokiego poziomu wsparcia został spełniony.

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Poprawność wypełniania dokumentacji związanej z realizacją usług przez asystentów w ramach Programu

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono stosowanie odpowiednich załączników wymaganych w Programie, w szczególności takich jak Karty realizacji usług asystencji osobistej (załącznik nr 9 do Programu) oraz zweryfikowano poprawność rozliczeń liczby godzin usług zrealizowanych przez asystentów. Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji 8 uczestników Programu, objętych ww. usługami w okresie od 27 stycznia do 31 lipca 2025 r.

Podczas kontroli stwierdzono prawidłowość dokonywanych rozliczeń. Potwierdzono także, iż opis realizowanych usług odpowiada zakresowi czynności wskazanemu w Karcie zgłoszenia oraz Karcie zakresu czynności. Potwierdzono również, że rozliczanie usług asystencji osobistej dokonywano na aktualnym załączniku do Programu.

W związku z tym, że  zgodnie z  rozdziałem IV ust. 31 Programu realizator Programu  zobowiązany jest do monitorowania świadczenia usług asystencji osobistej oraz  dokonywania doraźnych kontroli świadczonych usług asystencji osobistej, GOPS w Gawłuszowicach przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji usług asystencji osobistej. Kontrolującym okazano protokoły sporządzone na okoliczność kontroli świadczonych usług w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2025. Czynności kontrolne dokonywane były przez pracownika GOPS w Gawłuszowicach w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Każda z przeprowadzonych kontroli potwierdziła należyte wykonanie usługi na rzecz osoby z niepełnosprawnością. Każdy protokół z kontroli został podpisany przez pracownika dokonującego czynności kontrolnych oraz przez uczestnika Programu.

(akta kontroli – str. 25-28)

W ww. obszarze kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

- Limity czasowe i finansowe określone w Programie

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono przestrzeganie limitów Programu, obejmujących w szczególności:

- limity godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym, określone w rozdziale IV ust. 21 Programu;

- limity dobowe usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością, określone w rozdziale IV ust. 18 Programu;

- limity kosztowe jednej godziny zegarowej pracy asystenta, określone w rozdziale IV ust. 27 Programu;

- limity kosztowe dot. zakupu biletów, o których mowa w rozdziale V ust. 4 Programu;

- limity kosztowe dot. ubezpieczenia asystentów, o których mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 4 Programu.

Ad. a)

Ponieważ czynności kontrolne prowadzone były w trakcie realizacji Programu AOOzN dla JST – edycja 2025 i na dzień rozpoczęcia kontroli żadna z umów na świadczenie usług asystencji osobistej nie została w pełni zrealizowana (data końcowa realizacji usług asystencji osobistej, wskazana we wszystkich umowach zlecenia przypada na dzień 31 grudnia 2025 r.) – tym samym nie było możliwości weryfikacji, czy zrealizowana liczba godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła limitu określonego w rozdziale IV ust. 21 Programu. W związku z powyższym zweryfikowano, czy liczba godzin usług asystencji osobistej przyznana w poszczególnych umowach zlecenia nie przekracza ww. limitów, określonych dla poszczególnych kategorii niepełnosprawności. Analiza dokumentacji nie wykazała uchybień w ww. zakresie.

Z przekazanych przez GOPS informacji wynika, że 1 spośród osób świadczących usługi asystencji osobistej w badanym okresie wykonywała je na rzecz 2 uczestników Programu. W związku z powyższym przeanalizowano i porównano Karty realizacji usług asystencji osobistej przedłożone przez tę osobę dla każdego ze świadczeniobiorców w okresie 1 stycznia 2025 r. – 31 lipca 2025 r. W żadnym z ww. przypadków nie stwierdzono nieprawidłowości (tj. czas świadczenia usług przez jednego usługodawcę dla różnych osób nie pokrywał się).

(akta kontroli – str. 141-152)

Ad. b)

Analiza dokumentacji nie wykazała przekroczenia dopuszczalnego dobowego limitu świadczonych usług asystencji osobistej, tj. 12 godzin na dobę.

Ad. c)

Analiza zapisów umów zlecenia oraz rozliczeń usług asystencji osobistej za okres 27 stycznia 2025 r. – 31 lipca 2025 r. nie wykazała przekroczeń limitu kosztu jednej godziny zegarowej pracy asystenta, określonego w rozdziale IV ust. 27 Programu, tj. kwoty 50 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego.

(akta kontroli – str. 153-166)

Powyższe potwierdzają również okazane rachunki za usługi zrealizowane w okresie 1 stycznia 2025 r. – 31 lipca 2025 r. oraz przelewy z konta na rzecz osób świadczących usługi asystencji osobistej.

Ad. d)

Wniosek Gminy Gawłuszowice nie przewidywał pokrycia kosztu zakupu biletów  komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi, kosztu przejazdu asystentów własnym/udostępnionym środkiem transportu oraz kosztu zakupów dla asystenta biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne.

Ad. e)

Analiza przedstawionej dokumentacji nie wykazała przekroczenia limitu 200 zł rocznie na ubezpieczenia OC i NNW asystenta wykonującego usługi asystencji osobistej dla jednej osoby z niepełnosprawnością.

(akta kontroli – str. 317-320)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień ani nieprawidłowości.

- Informowanie o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Z ustaleń kontroli wynika, iż Gmina wywiązała się z obowiązku informowania, iż usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla JST – edycja 2025 są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. W budynkach GOPS w Gawłuszowicach oraz Urzędu Gminy znajdują się plakaty informujące o korzystaniu przez Gminę z  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 r. oraz o wysokości przyznanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Stosowna informacja znajduje się również na oficjalnej stronie Gminy w zakładce dedykowanej GOPS w Gawłuszowicach.

(akta kontroli – str. 387-392)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień ani nieprawidłowości.

- Wydatkowanie środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla JST - edycja 2025

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Gawłuszowice podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim RE-II.9542.1.44/2025/AOOzN w dniu 16 grudnia 2024 r., na realizację usług asystencji osobistej ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 254 951,10 zł. W umowie wskazano, że środki zostaną przekazane w trzech transzach według  następującego harmonogramu:

- I transza nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w kwocie 127 475,55 zł,

- II transza do dnia 15 lipca 2024 r. w kwocie 63 737,77 zł,

- III transza do dnia 15 października 2024 r. w kwocie 63 737,78 zł.

Ponadto Wojewoda zobowiązał się do przekazania środków z Funduszu na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 5 099,02 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy. W trakcie kontroli ustalono, że zgodnie z umową Wojewoda przekazał środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach o numerze 35 9183 0005 2001 3002 5743 0001 na łączną kwotę 196 312,34 zł, tj.:

- 10 stycznia 2025 r. - I transza w kwocie 127 475,55 zł,

- 10 lipca 2025 r. - II transza w kwocie 63 737,77 zł ,

- 10 stycznia 2025 r. - środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 5 099,02 zł.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych (rachunki, listy płac, polisa ubezpieczeniowa OC/NNW, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym) dokumentujących poniesione wydatki w okresie styczeń – lipiec 2025 r. na realizację kontrolowanego zadania. Ustalono, że  do dnia 31 lipca 2025 r. GOPS w Gawłuszowicach wydatkował kwotę 110 678,37 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób świadczących usługi asystencji osobistej oraz 706,00 zł na wykup ubezpieczenia OC i NNW, natomiast nie wydatkowano środków przeznaczonych na obsługę Programu.

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16),

- zostały opatrzone pieczęcią wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

- zostały ujęte w księgach rachunkowych.

Wydatki zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie. Wydatki ponoszono z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze 35 9183 0005 2001 3002 5743 0001.

Przedstawione dokumenty nie nosiły symptomu fałszowania, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.

Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w Urzędzie Gminy w Gawłuszowicach.

Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

(akta kontroli – str. 167-386)

W ww. obszarze kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

|  | WOJEWODA PODKARPACKI Teresa Kubas-Hul |
| --- | --- |