## Slide 1
KOMITET RADY MINISTRÓW DO SPRAW CYFRYZACJI
24 stycznia 2019 r.

## Slide 2
Informacje ogólne
W dniu 6 listopada 2018 r. PGWWP i IMGW-PIB zawarły z konsorcjum firm GISPartner Sp. z o.o., ENGAVE S.A. oraz TPM Services sp. z o.o. umowę na „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK”
termin zakończenia prac upływa 15 lutego 2019 r.
wartość zamówienia podstawowego - 27 593 856,90 zł
Umowa ma na celu otrzymanie wdrożonego Systemu ISOK. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca dostosuje do jego potrzeb wersję pilotażową Systemu ISOK, odebraną 14 grudnia 2015 r. w ramach Etapu 4 umowy nr KZGW-kw/ISOK/3/2013 zawartej z Qumak S.A. 29 sierpnia 2013 r.

## Slide 3
Umowa na „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK”
- kluczowe zadania realizowane/zrealizowane
harmonogram realizacji podprojektu
uruchomienie i rekonfiguracja infrastruktury sprzętowej w PGWWP oraz IMGW - PIB
przywrócenie środowiska systemu ISOK i uruchomienie portali systemu
backup środowisk systemu ISOK
przekazanie zbiorów danych na potrzeby produkcyjnego uruchomienia systemu ISOK
spotkania analityczne
wdrażanie Modułu Zarządzania Sprawami oraz Moduł eBOK
uruchomienie na środowisku produkcyjnym aplikacji Hydroportal i Portali regionalnych
dopracowanie i uruchomienie algorytmów Map zagrożeń meteorologicznych
wykonanie aplikacji mobilnych na 3 platformach zintegrowanych z danymi węzła IMGW - PIB
prace nad konfiguracją usług INSIRE na środowisku produkcyjnym w obszarach PGWWP i IMGW-PIB.
wykonanie integracji usług zewnętrznych z aplikacjami systemu: Hydroportal, Portale
regionalne, System Informacyjny Gospodarowania Wodami

## Slide 4
Umowa na „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK”
- zadania planowane
zakończenie prac w obszarze migracji danych i rekonfiguracji środowiska systemu
zakończenie prac nad aktualizacją Projektu Technicznego dokumentacji dot. testów systemu
testy odbiorowe
szkolenia dla administratorów i użytkowników
uruchomienie produkcyjne systemu ISOK

## Slide 5
Umowa na „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK”
- kamienie milowe
Nazwa kamienia milowego | Termin zakończenia | Status
Uzgodnienie wizji systemu | 06-12-2018 r. | wykonane
Uruchomienie repozytorium kodu źródłowego | 14-12-2018 r. | wykonane
Aktualizacja dokumentacji technicznej | 10-01-2019 r. | w trakcie realizacji
Dokumentacja planu testów odbiorowych | 15-01-2019 r. | w trakcie realizacji
Testy odbiorowe | 11-02-2019 r. | w trakcie realizacji
Szkolenia | 14-02-2019 r. | planowane
Odbiór końcowy | 15-02-2019 r. | planowane

## Slide 6
Podsumowanie
kluczowym ryzykiem projektu jest ograniczony czas na realizację umowy „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK”
w opinii Kierownika Projektu Zamawiającego szansa na zakończenie prac w terminie aktualnie wynosi 75 %
zamawiający mityguje ryzyka opóźnień poprzez bardzo duże zaangażowanie zespołów projektowych i systematyczne kontakty oraz uzgodnienia z wykonawcą