Harmonogram SBO 2026

| Termin | Działania |
| --- | --- |
| Do 28.02.2026 r. | Promocja SBO 2026 (np. plakaty, ulotki na terenie szkoły), a także włączenie wychowawców OSM I i II st. oraz SM I i II st. do promowania SBO 2026 i zachęcania uczniów do pisania projektów |
| Do 27.03.2026 r. | Składanie projektów wraz z listą poparcia |
| Do 06.04.2026 r. | Składanie poprawionych projektów z listami poparcia |
| 10.04.2026 r. | Ogłoszenie listy projektów, które przechodzą do etapu promocji |
| Do 22.05.2026 r. | Promocja projektów |
| 25.05-27.05.2026 r. | Głosowanie |
| 29.05.2026 r. | Ogłoszenie wyników głosowania (piknik rodzinny) |
| Do 30.08.2026 r. | Realizacja projektów |

Spotkania Szkolnego Zespołu Koordynującego (SZK)

| Termin | Działania |
| --- | --- |
| 28-29.03.26 r. | Sprawdzanie zgodności projektów z regulaminem SBO 2026 |
| 7.04-10.04.2026 r. | Sprawdzanie poprawionych projektów w zakresie zgodności z regulaminem SBO 2026 |
| Do 25.05.2026 r. | Organizacja przebiegu głosowania |
| Maj/czerwiec 2026 r. | Spotkania dotyczące realizacji projektów |

Terminy mogą się zmienić w zależności od potrzeb SZK.

Spotkania z autorami projektów- według potrzeb.