## Slide 1
openSpace- repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Partnerzy: -
CEL PROJEKTU
Projekt „openSpace” miał na celu cyfrowe udostępnienie zasobów informacyjnych wysokiej wartości dotyczących obserwacji Ziemi i kosmosu w odpowiedni sposób: poprzez ich digitalizację, oznaczenie, czyszczenie, podniesienie i oznaczenie jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi a także udostępnienie w Internecie w otwartych formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Główny cel: budowa repozytorium pozwalającego na powszechny i prosty dostęp do zasobów danych oraz digitalizacja unikalnych zasobów danych rejestrowanych od 62 lat.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.05.2020 | 30.04.2023
Faktyczny: | 01.05.2020 | 30.11.2023

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC podziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), budżet państwa- część 27
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 4994130.11 | 4429413.11
w tym środki UE | 3751425.54 | 3382419.32
9 983 530,70
8 449 062,03 zł
8 373 375, 19
9 894 098,07

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
openSPACE - repozytorium otwartych danych dot. obserwacji Ziemi i kosmosu z API | 2023-01-30 | 2023-10-30 | 
Zestandaryzowane słowniki metadanych dla uniwersalnego opisu danych połączonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce | 2022-12-31 | 2023-11-30 | 
e-usługa: Udostępnienie przez internet zasobów danych naukowych CBK do-tyczących obserwacji Ziemi i kosmosu (poziom dojrzałości – dwustronna interakcja) | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 
Dane pomiarowe | 2022-12-31 | 2023-11-30 | 
Dziedzinowe zbiory otwartych danych naukowych CBK PAN | 2022-12-31 | 2023-11-30 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Informatyczne systemy eksplorujące kosmiczne otoczenie Ziemi
Baza danych openSpace
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
KRONIK@ integracja z openSpace przez interfejsy obu platform
openSPACE
- repozytorium otwartych danych dot. Obserwacji Ziemiz API.
Baza danych openSpace
KRONIK@ integracja z openSpace przez interfejsy obu platform

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
* Zastosowane specyficznych technik digitalizacji oraz obróbki danych znacznie zmniejszyły rozmiar danych
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego sektora | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 950 000 | 987 953
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 2 470 220 | 2 496 983
Liczba utworzonych API | Szt. | produktu | 2 | 2
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | produktu | 2 | 2
Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | rezultatu | 1 000 000 | 0
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | projektu | 1,64 | 1,72
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | projektu | 6 | 3,3 *
Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | rezultatu | 50 | 0

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Opracowanie modelu kooperacji zawierającego przepływy danych z istniejących systemów | Wykonane w całości | Zakupiono Dropbox do gromadzenia danych rozproszonych, o niejednorodnych formatach. Dysponenci danych zamieszczają dane i przekształcają je zgodnie z wyznaczonym formatem JSON. Dane zamieszane są z urządzeń, instrumentów i dane analogowe, w tym z archiwum zakładowego CBK PAN.
Określenie jakie typy danych i jakie wolumeny początkowe tych danych będą przechowywane, oraz jaki jest zakładany przyrost roczny | Wykonane w całości | Dane z rejestratorów naziemnych będące w dyspozycji CBK PAN (dane cyfrowe). Ucyfrowione analogowe zbiory danych, w tym archiwalne dane pomiarowe oraz zdigitalizowana dokumentacja (m.in. patenty, publikacje, raporty roczne, artificial satellites). Roczny przyrost od 500 do 1000 sztuk.
Określenie sposobu pozyskiwania danych | Wykonane w całości | Dane pozyskiwane od gestorów danych: dane z przyrządów, dane pomiarowe oraz dane związane z działalnością naukową CBK PAN.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: subwencja otrzymywana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie Instytutu ( w bieżącej działalności statutowej)
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niska motywacja naukowców do uzupełniania danych w repozytorium (aktualizacji o nowe zbiory danych) | Mała | Średnie | Przeprowadzenie szkoleń budujących świadomość bezpośrednich i pośrednich korzyści z dzielenia się danymi przez naukowców, tak aby byli oni zmotywowani wewnętrznie do promocji swojej działalności przez dzielenie się swoimi danymi poprzez umieszczanie ich w repozytorium.
Utrata integralności i stabilności repozytorium | Duża | Niskie | Prowadzenie monitoringu usług repozytorium i reagowanie stosowanie do potrzeb oraz utrzymywanie kopii bezpieczeństwa modułów repozytorium.
Brak wiedzy interesariuszy o możliwości korzystania z nowo otwartych zbiorów danych CB | Średnia | Znikome | W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompania informacyjna dla interesariuszy otwartych danych, mająca na celu szerokie dotarcie do odbiorców branżowych oraz szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych danymi.

## Slide 9
KLUCZOWE WNIOSKI SYSTEMOWE
Cel: Wzrost efektywności prowadzenia badań naukowych w Polsce
-> Standardy gromadzenia i wymiany danych sektora nauki przez WEB i API
Cel: Cyberbezpieczeństwo danych AI do badań naukowych
-> Zbiory danych zabezpieczane przed (ukrytą) manipulacją AI

## Slide 10
Dziękuję za uwagę