Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia …. kwietnia 2020 r.

# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2020 roku

| Tytuł projektu | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Polskie Wydawnictwo Muzyczne |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Część budżetowa - 27. Informatyzacja. |
| Całkowity koszt projektu | 8 665 478,75 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 8 665 478,75 |
| Okres realizacji projektu | 01.11.2017 31.10.2020 29.01.2021 – zgodnie z ustawą COVID – CPPC potwierdziło możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu o 90 dni. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 89,74% - zgodnie z ustawą COVID – CPPC potwierdziło możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu o 90 dni. | 1. 77,96% 2. 62,17% 3. 76,69% | 95,88% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na CIVID zmianie ulegają również terminy osiągnięcia kamieni milowych projektu

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacji | 5 - 10 720 szt. | 02-2018 | 03-2018 | Osiągnięty Termin został przesunięty ze względu na długi proces ogłaszania postępowania przetargowego. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów - infrastruktura IT | 1 – 1 szt. | 12-2017 | 12-2019 | Osiągnięty Opóźnienia przyczyny: - brak zgłoszeń oferentów na dostawę sprzętów (autoloadera), - wycofanie się oferentów z podpisania umowy na autoloader, - konieczność przesunięcia środków na zakup autoloadera, ceny rynkowe wyższe niż zakładano w projekcie, - trudności z dostępnością tego typu technologii na rynku. |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania- infrastruktura IT | 1 – 1 szt. | 01-2018 | 12-2019 | Osiągnięty Ze względu na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym. Dodatkowo ze względu na brak umowy w zakresie dostawy autoloadera zadanie nie może zostać zakończone w terminie, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – na potrzeby digitalizacji | 4 - 12 646 szt. | 12-2017 | 03-2018 | Osiągnięty Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy. |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania na potrzeby digitalizacji | 4 - 12 646 szt. | 01-2018 | 03-2018 | Osiągnięty Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – system ewidencji do zarządzania zasobami | 3 - 7,70 TB | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty Ze względów wskazanych w zadaniu 2 nastąpiło opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy. Jednocześnie w ramach ogłoszonego przetargu wystąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie złożonych przez oferentów ofert, co również wydłużyło termin wyboru ostatecznego dostawcy. |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania - system ewidencji do zarządzania zasobami | 3 - 7,70 TB | 01-2018 | 02-2018 | Osiągnięty Licencje zostały dostarczone we wskazanym terminie. Ze względu na opóźnienia w ramach przeprowadzanego przetargu na dostawców elementów wykazanych w zadaniu 2, wdrożenie zakupionych licencji DMS i jego odbiór jest opóźnione. Instalacja oprogramowania DMS jest możliwa dopiero po zakończeniu konfiguracji środowiska serwerowego, które było przewidziane do realizacji w ramach zadania 2 i zakończone zostało 26.03.2018 r. Od tego momentu prowadzone są działania wdrożeniowe DMS. Ze względu na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu. |
| Budowa portalu do udostępniania zasobów | 2- 2,7 TB | 12-2018 | 09.2018 | Osiągnięty - budowa platformy została zakończona, protokół odbioru platformy: 19.09.2018 r. |
| Nawiązanie umów współpracy (umów o dzieło/pracę) | 4 - 12 646 szt. | 02-2018 | 02-2018 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie szkolenia | 1 – 1 szt. | 03-2018 | 05.2018 | Osiągnięty. Beneficjent w trakcie realizacji projektu poprosił o zmianę kategorii wydatków. Zgody na jej wprowadzenie nie uzyskał, w związku z tym realizuje projekt w pierwotnym założeniu, jednak procedura wnioskowania o zmianę doprowadziła do przesunięcia terminu realizacji. |
| Digitalizacja zasobów | 4 - 12 646 szt. | 01-2021 | - | W trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie audytu projektu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów | 4 - 12 646 szt. | 08-2019 | - | Planowany Ze względu na zmiany w projekcie – zagospodarowanie oszczędności związane z uruchomieniem strony www (platformy udostępniającej zdigitalizowane zasoby) wstrzymano się z przeprowadzaniem audytu do chwili pełnego wdrożenia strony. Zagospodarowano oszczędności i zakupione nowe licencje, dzięki czemu portal będzie mógł poprawnie działać. Dodatkowo portal musi być dostosowany do WCAG 2.1 – w związku z tym audyt przesunięto w czasie. |
| Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem | 1 – 1 szt. | 01-2021 | - | W trakcie realizacji, ogłoszone zostało postępowanie na wybór dostawcy usług – 23.12.2019 r. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na CIVID zmianie ulegają również terminy osiągnięcia wskaźników

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1 | 01-2021 | 0 |
| 2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,7 | 01-2021 | 0 |
| 3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 7,70 | 01-2021 | 10,79 TB |
| 4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 12 646 | 01-2021 | 13 544,00 |
| 5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 10 720 | 01-2021 | 0 |
| 6. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 10-2020 | 1 |
| 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 1 | 01-2021 | 0 |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt. ] | Szt. | 171 617,00 | 01-2021 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 | 10-2020 | 1 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawianie zbiorów do wypożyczenia | 01-2021 | - | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikonografia- materiały rożnych formatów: rysunki, ryciny, drzeworyty, portrety kompozytorów, listy do kompozytorów i od kompozytorów, autografy, prasa, recenzje, zdjęcia pomników, grobowców, zdjęcia z wystawień teatralnych, afisze sztuk teatralnych, klisze/klatki filmów – 9 591 szt. | 01-2021 | 04-2018 | - |
| Materiały orkiestrowe i materiały chóralne, solowe, kameralne–partytury i materiały wykonawcze w formie kalek, diapozytyw, rękopisów, a także unikalne wydania–łącznie 3 055 szt. | 01-2021 | 04-2018 | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| API | 10-2020 | - | - |
| Bazy danych udostępnionych on-line poprzez API | 01-2021 | - | - |
| Klucze API | 10-2020 | - | - |

### Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposoby zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zakładanego wsparcia projektu ze strony PWM | Duża | Zamknięte | - Nominacja właściwie umocowanej osoby na Kierownika Projektu ze strony PWM, posiadającej niezbędne doświadczenie w kierowaniu projektami, doskonałą znajomość organizacji oraz cechującej się zaangażowaniem w prace projektowe - Spodziewany efekt: zwiększenie wsparcia - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd | Duża | Średnie | - Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji produktów przez KS/Zarząd. - Ocena możliwości / opracowanie procedur zwołania Zarządu specjalnie w celu akceptacji produktów Jednostek Zadaniowych. - Spodziewane efekty: lepsza organizacja, przejrzysta ścieżka akceptacji, tym samym szybsza akceptacja - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Brak zakładanego zaangażowania pracowników w uczestnictwo | Duża | Zamknięte | - Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu - Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami PWM oraz pracownikami) - Spodziewane efekty: większe zaangażowanie pracowników, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe. | Średnia | Zamknięte | - Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych. - Podejmowanie natychmiastowych interwencji przez Kierownika Projektu lub członków Komitetu Sterującego w przypadku stwierdzenia odmowy przekazania danych koniecznych do prowadzenia prac. - Spodziewane efekty: szybkie i sprawne przekazywanie materiałów, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Zmiany zakresu prac projektowych | Duża | Zamknięte | - Uzgodnienie szczegółowego zakresu prac – akceptacja Koncepcji Projektu - Opracowanie procedury postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zakresu. - Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w zakresie zarządzania zmianą w projekcie - Spodziewane efekty: lepsza organizacja, szybsze wdrażanie zmian, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym | Średnia | Zamknięte | - Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych. - Spodziewane efekty: bardzo dobra świadomość pracowników, wynikająca z jasno przypisanych obowiązków, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej | Duża | Niskie | - Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie PWM jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejsca na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). - Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiące tajemnicę PWM do określonego kręgu osób. - Spodziewane efekty: brak dostępu osób trzecich - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu | Duża | Zamknięte | - Udokumentowanie celów projektu oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego i Zarządu. - Opracowanie mechanizmu identyfikacji i wprowadzania zmian do koncepcji projektu. - Spodziewane efekty: w przypadku zmian – brak dezorganizacja – jasne procedury spowodują, że nawet zmiana nie wprowadzi chaosu w projekcie. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Brak akceptacji wybranych założeń projektu przez pracowników PWM. | Duża | Zamknięte | - Pozyskanie poparcia pracowników do założeń projektu. - Bieżące informowanie pracowników o postępach prac projektowych oraz zmianach do koncepcji projektu. - Spodziewane efekty: lepsze zrozumienie projektu oraz jego akcpetacja, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w projekt po stronie PWM | Średnia | Średnie | - Powołanie nowych osób ze strony PWM do uczestnictwa w projekcie - Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania projektu dla nowych członków Komitetu Sterującego - Określenie wysokiego priorytetu dla projektu - Spodziewane efekty: brak wpływu zmiany osób na realizację projektu, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Zmiana założeń planów rządowych dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora kultury w Polsce | Duża | Zamknięte | - Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zakresie i celach projektu. - Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Spodziewane efekty: brak problemów z finansowaniem projektu, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Opóźniania realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług | Duże | Średnie | - Harmonogram projektu został skonstruowany tak, by zawierać bufor bezpieczeństwa czasowego, - Jednocześnie należy zastosować odpowiednie zapisy nakładające na wykonawców kary związane z nierzetelnością, - Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zlecanych zewnętrznym Wykonawcą - Spodziewane efekty: brak problemów z wykonawcami i dostawcami usług, - Na opóźniającego się z realizacją usług wykonawcę nałożono odpowiednie kary wynikające z umowy z nim zawartej. |
| Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez PWM (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych w związku ze zmienionym prawem) | Duża | Zamknięte | - Jak najszybsze zatwierdzenie dokumentów projektowych przez Zarząd PWM - Powołanie struktur projektowych - Ustalenie aktualnego harmonogramu i następnie akceptacja jedynie jego modyfikacji (brak konieczności tworzenia nowego harmonogramu) - Spodziewane efekty: Jasno zdefiniowane terminy, dzięki którym wszystko będzie oddane na czas - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Niedotrzymywanie terminów prac zawartych w harmonogramie projektu | Średnia | Zamknięte | - Prowadzenie kontroli terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i dokładna analiza raportów statusowych, udział członków Komitetu Sterującego a przede wszystkim Koordynatora Projektu w pracach Jednostek Zadaniowych. - Spodziewane efekty: brak opóźnień w projekcie, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Tryb procedury przetargowej może spowodować opóźnienia w realizacji projektu | Średnia | Zamknięte | - Planowane zmiany w zakresie prawa związanego z procedurą postępowania przetargowego mogą wpłynąć na realizację projektu – aby zapobiec sytuacji tego typu zaplanowano już wstępne harmonogramy zamówień, by na etapie realizacji nie tworzyć ich ad hoc, a tylko ewentualnie modyfikować - Spodziewane efekty: brak wpływu zmian przepisów prawnych na realizację projektu, - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |
| Znacznie wyższy koszt usług | Duża | Zamknięte | - Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomu wykorzystania budżetu - Spodziewane efekty: Brak przekroczeń budżetu - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak | - | - | - |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Piotr Chochół, dział Poligrafii i Digitalizacji: piotr_chochol@pwm.com.pl, 12 422 70 44 wew. 122

Joanna Dąbek, dział Poligrafii i Digitalizacji: joanna_dabek@pwm.com.pl, 12 422 70 44 wew. 159

Marzena Jaworska, wsparcie projektu: marzena_jaworska@pwm.com.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE