Projekt z dnia 11.12.2025 r.

UCHWAŁA NR     /2025

RADY MINISTRÓW

z dnia          2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, zmienionej uchwałą nr 165/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r., uchwałą nr 268/2022 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz uchwałą nr 151 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	2020 r. – 448 tys. zł;

2)	2021 r. – 23 880 tys. zł;

3)	2022 r. – 0 tys. zł;

4)	2023 r. – 35 332 tys. zł;

5)	2024 r. – 1 803 tys. zł;

6)	2025 r. – 10 800 tys. zł;

7)	2026 r. – 189 000 tys. zł;

8)	2027 r. – 227 747 tys. zł;

9)	2028 r. – 249 775 tys. zł.”;

2)	w załączniku do uchwały:

w rozdziale 5 „Planowane cele i obszary rozwoju działalności Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego”:

- – podrozdział 5.3. „Informacja na temat jednostek odpowiedzialnych za realizację Programu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- – podrozdział 5.4. „Struktura zarządzania systemem monitorowania w ramach Programu, w tym wskazania w ujęciu zadaniowym mierników realizacji Programu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

w rozdziale 7 „Źródła finansowania” podrozdział 7.1. „Zestawienie planowanych środków z poszczególnych źródeł na finansowanie inwestycji w kolejnych latach realizacji” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

w rozdziale 9 „Mierniki stopnia realizacji inwestycji” podrozdział 9.1. „Mierniki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest nowelizacja programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, zwanego dalej „Programem”, w zakresie zmiany:

- wysokości finansowania Programu w poszczególnych latach jego realizacji ze środków części 46 – Zdrowie, przy niezmienionych łącznych nakładach w wysokości 738 785 tys. zł;

- mierników stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach oraz zakresu rzeczowego zrealizowanego celu;

- informacji dotyczących jednostek odpowiedzialnych za realizację Programu oraz struktury zarządzania systemem monitorowania w ramach Programu, w tym wskazania w ujęciu zadaniowym mierników realizacji Programu.

Nakłady z budżetu państwa w poszczególnych latach wyniosą:

- w 2020 r. – 448 tys. zł (bez zmian);

- w 2021 r. – 23 880 tys. zł (bez zmian);

- w 2022 r. – 0 tys. zł (bez zmian);

- w 2023 r. – 35 332 tys. zł (bez zmian);

- w 2024 r. – 1 803 tys. zł (było 2 000 tys. zł – zmniejszenie o 197 tys. zł);

- w 2025 r. – 10 800 tys. zł (było 19 000 tys. zł – zmniejszenie o 8 200 tys. zł);

- w 2026 r. – 189 000 tys. zł (bez zmian);

- w 2027 r. – 227 747 tys. zł (bez zmian);

- w 2028 r. – 249 775 tys. zł (było 241 378 tys. zł – zwiększenie o 8 397 tys. zł).

Zmiany w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020–2028 przedstawia poniższa tabela:

| Rok | Środki wg obowiązującej uchwały w tys. zł | Środki wg procedowanej uchwały w tys. zł | Różnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| SUMA | 738 785 | 738 785 | 0 |
| 2020 | 448 | 448 | 0 |
| 2021 | 23 880 | 23 880 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 35 332 | 35 332 | 0 |
| 2024 | 2 000 | 1 803 | -197 |
| 2025 | 19 000 | 10 800 | -8 200 |
| 2026 | 189 000 | 189 000 | 0 |
| 2027 | 227 747 | 227 747 | 0 |
| 2028 | 241 378 | 249 775 | 8 397 |

Projektowana uchwała ma na celu zmianę wysokości nakładów na realizację inwestycji w poszczególnych latach realizacji Programu zgodnie z harmonogramem. Zmiany poziomu finansowania Programu w zakresie środków z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie wynikają z braku możliwości wydatkowania środków dotacji:

- w 2024 r. w wysokości 197 tys. zł, na które składa się:

- zaplanowana do wydatkowania kwota 186 tys. zł, która była przeznaczona na płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na opóźnienie w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej, wynikające z okoliczności niemożliwych do przewidzenia, spowodowane złożeniem odwołań Oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie złożenia skargi do Sądu Odwoławczego – Sądu Zamówień Publicznych, dopiero w dniu 31 grudnia 2024 r. możliwe było podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „NIO-PIB”,

- kwota 11 tys. zł, która została zwrócona przez NIO-PIB jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem, za zakres robót dodatkowych dotyczących demontażu klimatyzatorów z budynku pralni, które nie zostały zakwalifikowane przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji w ramach nakładów na Program;

- w 2025 r. w wysokości 8 200 tys. zł:

z uwagi na późny termin podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz etapowy proces opracowania dokumentacji i wynikające z tego faktu płatności. Ponadto, w związku ze złożonym i skomplikowanym charakterem Inwestycji, w trakcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, organ właściwy do wydania decyzji zobowiązał NIO-PIB do złożenia koniecznych wyjaśnień i uzupełnień, co wydłuża czas oczekiwania na decyzję. Wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z projektem budowlanym będzie podstawą do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jest planowane w grudniu 2025 r. Niewykorzystane w 2025 r. środki w wysokości 8 200 tys. zł, zostać mają przekazane, zgodnie z art. 131d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.), do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto, projektowana uchwała wprowadza zmiany do załącznika do uchwały w:

1) rozdziale 5. „Planowane cele i obszary rozwoju działalności Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego” w podrozdziale 5.3. „Informacja na temat jednostek odpowiedzialnych za realizację Programu” oraz podrozdziale 5.4. „Struktura zarządzania systemem monitorowania w ramach Programu, w tym wskazania w ujęciu zadaniowym mierników realizacji Programu”, które są wynikiem wejścia inwestycji w kolejną fazę realizacji Programu, tj. realizacji prac związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy i rozbudowy NIO-PIB i planowanym rozpoczęciem w 2026 r. robót budowlanych dotyczących nowego budynku klinicznego. Aktualizacja i uszczegółowienie dotyczy informacji w zakresie struktury organizacji jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie Inwestycji oraz zarządzania systemem monitorowania stopnia realizacji celu wobec zaplanowanego budżetu, harmonogramu, działań oraz rezultatów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wzmocnieniu ulegnie nadzór inwestorski, co pozwoli na zwiększenie kontroli nad realizowanym zadaniem budowlanym i będzie służyć w szczególności skutecznej i efektywnej realizacji Programu;

2) rozdziale 7. „Źródła finansowania” w podrozdziale 7.1. „Zestawienie planowanych środków z poszczególnych źródeł na finansowanie inwestycji w kolejnych latach realizacji”, które wynikają z braku możliwości wydatkowania wszystkich środków dotacji zaplanowanych na rok 2024 i 2025;

3) rozdziale 9. „Mierniki stopnia realizacji inwestycji” w podrozdziale 9.1. „Mierniki”, które wynikają ze zmiany wysokości nakładów na realizację inwestycji w poszczególnych latach realizacji. Zmiana ta w niewielkim stopniu wpływa na wartości miernika stopnia realizacji Inwestycji, jakim jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac. Zakres rzeczowy mierników dostosowano do faktycznych realizacji.

Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt uchwały nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny skutków ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej uchwały środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.