Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | e-Dyplomy – Repozytorium dyplomów elektronicznych |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Nauki |
| Beneficjent | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
| Partnerzy | Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy |
| Źródło finansowania | KPO - C2.1.1. E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki Budżet państwa część 28 –Szkolnictwo Wyższe i nauka |
| Całkowity koszt projektu | 33 495 051,00 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 30 237 403,00 zł |
| Okres realizacji projektu | 01-10-2024 do 30-06-2026 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

- Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – etap prac: konsultacje publiczne (nr UDER33 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce POL-on (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 700) – etap prac: uzgodnienia wewnętrzne.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 1422) – etap prac: uzgodnienia wewnętrzne.

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2787) – etap prac: uzgodnienia wewnętrzne.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw – etap prac: Senat (nr UDER1 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane (Dz. U. poz. 1342) – etap prac: uzgodnienia międzyresortowe.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 42,86% | 1. 7,91% 2. 0% 3. 8,76% | 44,31% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowana koncepcja biznesowo-techniczna |  | 03.2025 |  | W trakcie realizacji. Opóźnienie wynika z trwających konsultacji publicznych dotyczących przepisów regulujących elektroniczne dyplomy. Proces legislacyjny jest w fazie uzgodnień między ministerstwami i instytucjami, co wpływa na kształt rozwiązań technicznych. Beneficjent jest w trakcie dostosowywania harmonogramu z CPPC. Opóźnienie w osiągnięciu tego kamienia nie zagraża terminowej realizacji projektu. |
| Wdrożony zestaw e-usług publicznych na środowisku produkcyjnym – I część usług (usługi 1-4 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) Nazwa kamienia milowego „została zmieniona (zmiana „środowisko demonstracyjne” na „środowisko produkcyjne”) w wyniku zastrzeżeń ekspertów Centrum Projektów Polska Cyfrowa na etapie oceny WoD i dostosowana do nazwy kamienia milowego zastosowanej w WoD. | KPI. 5 = 4 | 06.2025 | 06.2025 | Osiągnięty |
| Zmodyfikowany System Moduł Centralnego Logowania (MCL) | KPI. 6 =1 | 10.2025 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożony zestaw e-usług publicznych na środowisku demonstracyjnym – II część usług (usługi 5-12 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) |  | 10.2025 |  | W trakcie realizacji |
| Osiągnięcie zgodności Przedsięwzięcia z otoczeniem prawnym |  | 10.2025 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończone testy wydajności na środowisku demonstracyjnym – I+II część (usługi 1-12 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) |  | 11.2025 |  | Planowany |
| Zakończone testy bezpieczeństwa na środowisku demonstracyjnym – I+II część (usługi 1-12 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) |  | 12.2025 |  | Planowany |
| Wdrożony zestaw e-usług publicznych na środowisku produkcyjnym – I+II część (usługi 1-12 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) | KPI 5 = 8 | 01.2026 |  | Planowany |
| Wdrożony zestaw e-usług publicznych na środowisku demonstracyjnym – III część (usługi 13-16 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) |  | 01.2026 |  | Planowany |
| Zakończone testy bezpieczeństwa e-usług publicznych na środowisku demonstracyjnym – III część (usługi 13-16 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) |  | 03.2026 |  | Planowany |
| Zrealizowane szkolenia dla użytkowników |  | 03.2026 |  | Planowany |
| Wdrożony zestaw e-usług publicznych na środowisku produkcyjnym – III część (usługi 13-16 wymienione w cz. 4 E-usługi A2A, A2B, A2C) | KPI 5. = 4 | 06.2026 |  | Planowany |
| Zmodyfikowany system POL-on | KPI 6. = 1 | 06.2026 |  | W trakcie realizacji |
| Utworzony rejestr publiczny o nazwie Repozytorium dyplomów elektronicznych |  | 06.2026 |  | W trakcie realizacji |
| Zakupiona infrastruktura techniczna |  | 06.2026 |  | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

|  | Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. | Szt. | 112 000 | 06-2027 | 0 |
| 2 | Odsetek dyplomów wydanych w postaci elektronicznej w okresie obowiązkowej rejestracji dokumentu w repozytorium dyplomów elektronicznych. | % | 100 | 06-2027 | 0 |
| 3 | Odsetek absolwentów korzystających z pobierania dyplomu elektronicznego | % | 20 | 06-2027 | 0 |
| 4 | Odsetek podmiotów korzystających z usługi wydania dyplomów w postaci elektronicznej w okresie obowiązkowej rejestracji dokumentu w repozytorium dyplomów elektronicznych | % | 100 | 06-2027 | 0 |
| 5 | Liczba wdrożonych e-usług | Szt. | 16 | 06-2026 | 4 |
| 6 | Liczba zmodyfikowanych systemów | Szt. | 2 | 06-2026 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Lp. | Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa procesu i rejestracji dyplomu ukończenia studiów i jego dodatkowego egzemplarza. | 06-2025 | 06-2025 |  |
| 2 | Obsługa procesu rejestracji suplementu do dyplomu i jego dodatkowego egzemplarza. | 06-2025 | 06-2025 |  |
| 3 | Obsługa procesu rejestracji dyplomu doktorskiego i jego odpisu. | 06-2025 | 06-2025 |  |
| 4 | Obsługa procesu rejestracji dyplomu habilitacyjnego i jego odpisu. | 06-2025 | 06-2025 |  |
| 5 | Obsługa procesu wydania zarejestrowanego egzemplarza dyplomu ukończenia studiów i jego dodatkowego egzemplarza na żądanie obywatela. | 10-2025 |  |  |
| 6 | Obsługa procesu wydania zarejestrowanego egzemplarza suplementu dyplomu ukończenia studiów i jego dodatkowego egzemplarza na żądanie obywatela. | 10-2025 |  |  |
| 7 | Obsługa procesu wydania zarejestrowanego egzemplarza dyplomu doktorskiego lub jego odpisu na żądanie obywatela. | 10-2025 |  |  |
| 8. | Obsługa procesu wydania zarejestrowanego egzemplarza dyplomu habilitacyjnego lub jego odpisu na żądanie obywatela. | 10-2025 |  |  |
| 9 | Obsługa procesu udostępniania przez obywatela dyplomu ukończenia studiów i jego dodatkowego egzemplarza wraz z weryfikacją przez osoby lub podmioty, które wymagają jego okazania. | 10-2025 |  |  |
| 10 | Obsługa procesu udostępniania przez obywatela suplementu do dyplomu ukończenia studiów i jego dodatkowego egzemplarza wraz z weryfikacją przez osoby lub podmioty, które wymagają jego okazania. | 10-2025 |  |  |
| 11 | Obsługa procesu udostępniania przez obywatela dyplomu doktorskiego wraz z weryfikacją przez osoby lub podmioty, które wymagają jego okazania. | 10-2025 |  |  |
| 12 | Obsługa procesu udostępniania przez obywatela dyplomu habilitacyjnego i jego odpisu wraz z weryfikacją przez osoby lub podmioty, które wymagają okazania tego dokumentu. | 10-2025 |  |  |
| 13 | Obsługa procesu unieważnienia, sprostowania lub korekty dyplomu ukończenia studiów jego dodatkowego egzemplarza. | 06-2026 |  |  |
| 14 | Obsługa procesu unieważnienia, sprostowania lub korekty suplementu do dyplomu ukończenia studiów i jego dodatkowego egzemplarza. | 06-2026 |  |  |
| 15 | Obsługa procesu unieważnienia, sprostowania lub korekty dyplomu doktorskiego i jego odpisu. | 06-2026 |  |  |
| 16 | Obsługa procesu unieważnienia, sprostowania lub korekty dyplomu habilitacyjnego i jego odpisu. | 06-2026 |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport badań użyteczności systemu | 10-2025 |  |  |
| Zmodyfikowany System Moduł Centralnego Logowania (MCL) | 10-2025 |  | 1.Nazwa systemu: Węzeł Krajowy. 2.Zależność: korzystanie 3.Status: Implementowanie 1.Nazwa systemu: System POL-on 2.Zależność: wspieranie 3.Status: Implementowanie |
| Raport z testów wydajnościowych | 11-2025 |  |  |
| Raport z testów dostępności (WCAG) | 12-2025 |  |  |
| Materiały szkoleniowe dla użytkowników | 01-2026 |  |  |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 03-2026 |  |  |
| Materiały informacyjno – promocyjne | 03-2026 |  |  |
| Rejestr publiczny o nazwie Repozytorium dyplomów elektronicznych | 06-2026 |  |  |
| Zmodyfikowany system POL-on | 06-2026 |  | 1. Nazwa systemu: Systemy podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki 2. Zależność: uzupełnianie się, systemy podmiotów będą mogły wysyłać dokumenty do rejestracji a następnie pobierać wyniki przetwarzania. 3. Status: projektowanie 1. Nazwa systemu: Systemy przedsiębiorców 2. Zależność: uzupełnianie się, systemy przedsiębiorców będą mogły wysyłać zapytanie weryfikujące dokumenty i podbierać wynik zapytania. 3. Status: projektowanie 1. Nazwa systemu: PESEL 2. Zależność: uzupełnianie się, System POL-on będzie wysyłał zapytania do rejestru PESEL o poprawność danych a rejestr PESEL zwróci wyniki kontroli. 3. Status: projektowanie 1. Nazwa systemu: System mObywatel 2. Zależność: uzupełnienia się 3. Status: implementowanie 1. Nazwa systemu: Moduł Centralnego Logowania 2. Zależność: korzystanie 3. Status: implementowanie |
| Infrastruktura techniczna i sieciowa | 06-2026 |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Wzrost cen sprzętu/usług IT | duża | średnie | 1. Działania zarządcze: Monitoring wydatków, pogłębiona analiza rynku, dialogi techniczne, zapytania cenowe, przeglądy budżetowe. 2. Efekty: Pozwoli to na dostosowanie budżetu do zmian rynkowych i ograniczy ryzyko przekroczenia kosztów. 3. Zmiana: Nie nastąpiła – pierwsze sprawozdanie. |
| 2.Cyberataki | duża | średnie | 1. Działania zarządcze: Wdrożenie zabezpieczeń, przeprowadzono testy bezpieczeństwa. 2. Efekty: Zmniejszenie ryzyka przerw w działaniu i utraty danych. 3. Zmiana: Nie nastąpiła – pierwszy okres sprawozdawczy. |
| 3.Problemy z integracją z istniejącymi systemami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki | średnia | wysokie | 1. Działania zarządcze: Analiza wymagań, współpraca i konsultacje ze środowiskiem 2. Efekty: Zmniejszenie złożoności integracji systemów zewnętrznych z Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. 3. Zmiana: Nie nastąpiła – brak integracji w tym okresie sprawozdawczym. |
| 4.Problemy z utrzymaniem akceptacji użytkowników | średnia | średnie | 1. Działania zarządcze: Konsultacje, testy z użytkownikami – badanie użyteczności. 2. Efekty: Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania użytkowników. 3. Zmiana: Nie nastąpiła – pierwsze sprawozdanie. |
| 5.Zmiany w przepisach prawnych | duża | średnie | 1. Działania zarządcze: Monitorowanie prace legislacyjne, uczestniczenie w pracach legislacyjnych. Prace nad zapewnieniem zgodności projektu z otoczeniem prawnym. 2. Efekty: Zapewnienie zgodności systemu z obowiązującym prawem. 3. Zmiana: Nie dotyczy – pierwsze sprawozdanie. |
| 6.Problemy z infrastrukturą techniczną | średnia | wysokie | 1.Działania zarządcze: Projekt architektury technicznej systemu, rozpoznanie rynku, pogłębiona analiza rynku, dialogi techniczne, zapytania cenowe. 2. Efekty: Zapewnienie redundancji i skalowalności, wydajności, plany awaryjne. Utrzymanie ciągłości działania systemu. 3. Zmiana: Nie wystąpiła – pierwsze sprawozdanie. |
| 7.Zmienność procedur administracyjnych | mała | znikome | 1. Działania zarządcze: Monitoring procedur, współpraca z administracją. 2. Efekty: Zapewnienie płynności administracyjnej. 3. Zmiana: Nie dotyczy – pierwsze sprawozdanie. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.Brak utrzymania ciągłości działania systemu | duża | średnie | Wdrożenie planów awaryjnych, zapewnienie odpowiednich procedur monitorowania i wsparcia technicznego, regularne aktualizacje systemu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Problemy z zabezpieczeniami systemu | średnia | wysokie | Regularne audyty bezpieczeństwa, wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń, szkolenia dla personelu w zakresie bezpieczeństwa informacji. |
| 3.Zmieniające się przepisy prawne | duża | średnie | Śledzenie zmian w przepisach prawnych, współpraca z ekspertami prawnymi, regularne aktualizacje systemu zgodnie z nowymi wymogami. |
| 4.Problemy z utrzymaniem akceptacji użytkowników | średnia | średnie | Regularne monitorowanie opinii użytkowników, szybkie reagowanie na ich potrzeby i sugestie, zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi klienta. |
| 5.Problemy z utrzymaniem technologii systemu | średnia | średnie | Regularne oceny technologii, planowanie aktualizacji i migracji do nowszych rozwiązań, inwestycje w rozwój systemu. |
| 6.Nieskuteczna odporność na awarie i uszkodzenia infrastruktury | duża | wysokie | Implementacja planów awaryjnych, zapewnienie odpowiedniej redundancji i backupów danych, regularne testy i monitorowanie infrastruktury. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

OPI PIB: NIE DOTYCZY

- Dane kontaktowe:

MNiSW:

Jarosław Rybusiński

tel. +48 794 087 380
Jaroslaw.Rybusinski@mnisw.gov.pl

OPI PIB:

Monika Kasprzak

tel. +48 519 054 565

Monika.Kapsrzak@opi.org.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE