## harmonogram
załącznik
RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEMIOTU ZAMÓWIENA
WYSZCZEGÓLNIENIE | kwartał III |  |  | kwartał IV
| m-c VII | m-c VIII | m-c IX | m-c X | m-c XI | m-c XII
CW-W | 0 | 0 | 25 | 75
CP-W | 0 | 0 | 25 | 75
PIEL-C, KOSZ-CHN | 0 | 0 | 100 | 0
SZUK-OWAD | 0 |  |  | 0 | 100 | 0
GRODZ-DEM | 0 |  |  | 100
K-GRODZEŃ | 0 | 0 | 25 | 75
CZYSZ-BUD | 0 |  |  | 0 |  | 100
CWD-D dotyczy gr. czynn. z zakresu TW | 0 | 0 | 50 | 50
CWD-D dotyczy gr. czynn. z zakresu TP | 0 |  |  | 100
GODZ-PILA | 0 | 0 | 25 | 75
PR,PTW,PTP,Przest |  |  | 25 | 75
GODZ RH8, GODZ RU8, GODZMH8, GODZMH23 | 0 | 0 | 25 | 75
Uwaga : Ze względu na specyfikę zamówienia dotyczącego prac leśnych poddanych oddziaływaniu naturalnych czynników przyrodniczych niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia rozmiaru prac lub prawo odstąpienia od wykonania niektórych prac we wskazanych miesiącach/kwartałach, jeśli powyższe będzie wynikało, z uzasadnionych potrzeb, uwarunkowanych względami przyrodniczymi.