# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2023 roku

| Tytuł projektu | Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych. |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8 |
| Całkowity koszt projektu | 18 816 526,71 PLN brutto Wartość początkowa 19 045 626,00 to jest wartość zmniejszona Aneksem nr 6 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 16 528 558,00 PLN brutto |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019 - data zakończenia realizacji projektu: 31 grudzień 2021 - data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2022 - data zakończenia realizacji projektu : 31 marca 2023 |

## Otoczenie prawne Nie dotyczy

## Postęp finansowy³ (dot. terminu zakończenia realizacji Projektu: 31 marca 2023)

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 100,00% | - 64,82% - 66,24% - 66,24% | 82,44% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki | KPI 2, 10120 szt. KPI 3, 10120 szt. KPI 7, 212 TB KPI 8, 212 TB | 07-2022* | 12-2022 | Osiągnięty obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 skutkowały redukcją zespołów ludzkich pracujących w ramach Projektu na stanowiskach rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, co spowodowało zmniejszenie liczby zrekonstruowanych materiałów w określonym czasie. Zakładając czas pracy w ograniczonych zespołach ludzkich w okresie kolejnych miesięcy – WFDiF oszacowała, iż do finalnego zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych potrzebne były kolejne min. 3 miesiące na wykonanie zadań technicznych plus dodatkowy czas niezbędny do: - nadzorów artystycznych: problemem było uczestnictwo w pracach rekonstrukcyjnych, osób sprawujących nadzór artystyczny (reżyserzy, operatorzy obrazu, operatorzy dźwięku). W większości są to osoby starsze (w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem), które nie mogły włączyć się w pracę w trybie zdalnym (z uwagi na specyfikę pracy i jej twórczy charakter). Przy dodatkowym założeniu, iż nadzór autorski wykonuje tylko i wyłączenie osoba, która była współtwórcą dzieła przed rekonstrukcją, wykluczało to udział części z tych osób, co skutkowało całkowitym zatrzymaniem prac przy niektórych filmach; - odbiory - przesunięte także w czasie odbiory filmów po rekonstrukcji Odbiory wymagały uczestnictwa twórców w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co było utrudnione ze względu na zachowany reżim sanitarny. Przesunięcie terminu realizacji zadania 1 wynikało także z dużych opóźnień ze strony Filmoteki Narodowej w dostarczaniu do WFDiF materiałów wyjściowych do digitalizacji. W związku z powyższym planowany termin zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wykonywanych w WFDiF szacowany był na lipiec 2022r. Z uwagi na dodatkowe, nieprzewidziane trudności – problemy techniczne z rekonstrukcją dźwięku do kilku filmów dokumentalnych – ostateczny odbiór prac rekonstrukcyjnych filmów nastąpił w listopadzie 2022r., a finalny opis zrekonstruowanego zbioru – zakończono w grudniu 2022r. Termin zakończenia Projektu uwzględniający nowy wydłużony termin na realizację projektu POPC to: marzec 2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00 |
| Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych | KPI 2, 120 szt. KPI 3, 120 szt. KPI 7, 210 TB KPI 8, 210 TB | 10-2022* | 11-2022- | Osiągnięty |
| Digitalizacja fonoteki (10 000 sztuk materiałów) | KPI 2, 10 000 szt. KPI 3, 10 000 szt. KPI 7, 2 TB KPI 8, 2 TB | 12-2021 | 03-2021 | Osiągnięty Do 31.03.2021r. zdigitalizowano 10 000 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF Zadanie zostało wykonane. |
| Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API | KPI 5, 1 szt. | 08-2022* | 12-2022- | Osiągnięty |
| Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury | - | 09-2021 | 12-2021 | Osiągnięty Opóźnienie KM wyniknęło z ponowienia postępowania oraz przesunięcia terminu realizacji zadania, co było pochodną sytuacji epidemicznej (3 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu. |
| 2.1. Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP | - | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty Etap modernizacji przełączników (element modernizacji infrastruktury) został zrealizowany w grudniu 2019 (zgodnie z HRK projektu zadanie zaplanowane zostało na Q1-Q2 2020) Przesunięcie (wcześniejsze wykonanie zadania) byłot wynikiem procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem centrum dystrybucji realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17 Przesunięcie etapu modernizacji przełączników uwzględnione zostało w zaktualizowanym HRF Projektu. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 10-2019 | 12-2019 | osiągnięty przekroczenie kamienia milowego bezpośrednio związane było z połączeniem z dniem 01 października 2019r. decyzją MKiDN państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| - dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich | - | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| 2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu | - | 09-2021 | 11-2021 | Osiągnięty Ponowienie postępowania PZP i w związku z tym przesunięcie terminu realizacji zadania 2.2. na Q4 2021 r. Ponowienie postępowania oraz przesunięcie terminu realizacji zadania było pochodną sytuacji epidemicznej (3 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 07-2021 | 07-2021 | osiągnięty |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 07-2021 | 09-2021 | osiągnięty Wybór ofert cz. 2 i 3 postępowania nastąpił 30.07.2021. - i cz. 1. na początku sierpnia 2021r. Licząc ustawowe 10 dni od wyboru oferty w części 1 (5.08.2021) procedowanie podpisania umowy możliwe było najwcześniej 16.08.2021 W części 2 i 3 postępowania - Umowy zostały przekazane do uzupełnienia wykonawcom - w części 3 uzupełnioną umowę WFDiF otrzymała 12.08.2021, a w części 2 - 19.08. 2021. Umowy zostały przekazane do radcy prawnego do akceptacji i po naniesieniu poprawek umowy otrzymały akceptacje radcy (26.08. 2021). 30.08.2021 były wprowadzone kolejne poprawki, akceptacja radcy i umowy zostały przekazane do akceptacji Głównego Księgowego i podpisu Dyrekcji WFDiF. Po podpisaniu przez stronę WFDiF - umowy zostały przekazane do podpisu wykonawcom i z uwagi na okres urlopowy podpisanie umów przesunięto w czasie do 15 i 16 września 2021r. |
| - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch | - | 11-2021 | 11-2021 | osiągnięty |
| 2.3. Zakup skanera do kopii filmowych | - | 09-2021 | - | W związku ze skutkami sytuacji epidemicznej COVID-19, a w konsekwencji z wydłużonymi okresami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych, producent wskazanego specjalistycznego sprzętu (produkcja w USA) nie był w stanie wyprodukować i dostarczyć terminowo produktu. W związku z powyższym WFDiF skanowało kopie filmowe na specjalnie ulepszonym i unowocześnionym w tym celu skanerze z zasobów własnych. W związku z powyższym kamień milowy nie został osiągnięty, ale cele projektu zostały zrealizowane. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 07-2021 | - | j.w. |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 08-2021 | - | j.w. |
| - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch | - | 09-2021 | - | j.w. |
| Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej | KPI 4, 1 szt. | 03-2023* | 03-2023 | Osiągnięty Z uwagi na harmonogram realizacji powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 i wdrożenie platformy streamingowej w Q3 2021 roku, przesunięciu równolegle uległ harmonogram realizacji zadań z projektu POPC.02.03.02-00-0015/18 tj.: wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki AI, rozwiązań cloudowych oraz budowa wersji mobilnej platformy. Przedmiotowe zadanie było realizowane częściowo w Q4 2021 , w 2022r. oraz finalnie zrealizowane w Q1 2023 roku. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu została zaakceptowana przez Instytucję Rozliczającą wraz z aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 do Umowy o dofinansowanie projektu. |
| 3.1. Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI | KPI 4, 1 szt. | 03-2023* | 03-2023 | Osiągnięty W Q1 2023 zaakceptowano projekt interfejsu platformy 35mm.online z inteligentną wyszukiwarką, z uwzględnieniem funkcjonalności obejmującymi wyniki zaawansowanego wyszukiwania na bazie analizy AI. Zaakceptowano projekt architektury systemu. Wykonano badanie użyteczności zaprojektowanego interfejsu, utworzono środowisko testowe (UAT) dla wyszukiwarki AI, dostarczono API dla interfejsu GUI, wdrożono GUI z wyszukiwarką AI w środowisku produkcyjnym platformy, przeprowadzono integrację wyszukiwarki AI z system analizy AI materiałów audiowizualnych, przeprowadzono testy akceptacyjne, testy wydajności, testy integracji, testy bezpieczeństwa GUI. Wykonano odbiory techniczne GUI, odbiór kodów źródłowych i dokumentacji powykonawczej. Finalne zakończenie zadania nastąpiło w marcu 2023 r. |
| 3.2. Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści) | - | 03-2023* | 03-2023 | Osiągnięty W Q1 2023 dostarczono wyniki testowanych algorytmów do rozpoznawania twarzy, architektury, miejsc akcji, charakterystycznych przedmiotów, wykrywania postaci animowanych, wykrywania emocji, wykrywania charakterystycznych dźwięków, wykrywania tekstów na ekranie (OCR), detekcji mowy - transkrypcji na tekst, rozpoznawanie materiałów audio - utworów muzycznych, automatycznego tłumaczenia napisów, wykrywania treści dla dorosłych. Stworzono środowisko testowe i produkcyjne dla GUI (systemu do analizy AI) dostarczono API dla GUI, wykonano analizę 150 filmów algorytmami AI, przeprowadzono testy akceptacyjne, testy wydajności, bezpieczeństwa, testy procedur eksploatacyjnych. Dokonano odbiory techniczne systemu do analizy AI, odebrano licencje i kody źródłowe oraz dokumentacje powykonawczą. Zakończenie zadania: nastąpiło w marcu 2023r. |
| 3.3. Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej | - | 09-2022* | 09-2022 | Osiągnięty Wybór dostawcy rozwiązań cloudowych/CDN/hosting /nastąpił w sierpniu 2022 Wdrożenie wybranego rozwiązania cloud nastąpiło we wrześniu 2022r. |
| 3.4. Budowa aplikacji smart TV oraz modułu dla licencjobiorców | - | 03-2023* | 03-2023 | Osiągnięty W grudniu 2022r. opublikowano postępowanie Pzp na realizację przedmiotowego zadania w zakresie: wykonania aplikacji na telewizory obsługujące system webOS (telewizory LG) oraz na implementację technologii Chromecast (wszystkie rodzaje smart TV) dla platformy streamingowej 35mm.online Wybór wykonawcy nastąpił w styczniu 2023r. W okresie styczeń-marzec 2023r. prowadzono prace produkcyjne aplikacji i w marcu 2023 dokonano finalnego odbioru wersji produkcyjnej aplikacji natywnej na telewizory LG oraz zgłoszono aplikację do certyfikacji. W marcu 2023 wdrożono również moduł dla licencjobiorców – zintegrowany z platformą 35mm.online Finalne wykonanie zadania nastąpiło w marcu 2023 r. |
| Zadanie 4 – Zarządzanie Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu | - | 03-2019 | 05-2019 | Osiągnięty Opóźnienie spowodowane było zmianami organizacyjnymi, w związku z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4). |
| Zadanie 5 - Promocja projektu Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej) | - | 03-2023* | 03-2023 | Osiągnięty W okresie grudzień 2022 do marzec 2023 przeprowadzono internetową, ogólnopolską kampanię promocyjną zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.online. Zadanie finalnie wykonano w marcu 2023 |
| Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – przygotowanie projektu | - | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia* | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 03-2023 | 1 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 03-2023 | 10120 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 03-2023 | 10120 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 03-2023 | 1 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 03-2023 | 1 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 200 000,00 | 04-2024 | - |
| - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 212 | 03-2023 | 257 |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 212 | 03-2023 | 257 |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 03-2023 | 1 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólnodostępna, odpłatna i nieodpłatna baza polskich filmów dokumentalnych i zdigitalizowanych zasobów Fonoteki WFDiF w ramach projektu | 03-2023 | 03-2023 | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF - Pliki wideo (120 filmów dokumentalnych) - Pliki audio (10 000 sztuk dźwiękowo-muzycznych utworów fonotecznych). | 03-2023* | 03-2023 | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nowej generacji wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji (AI) | 12-2022* | 03-2023 | Wyszukiwarka będzie zintegrowana z mechanizmami i komponentami platformy online (back office, frontend platformy), jak również z ekosystemem dystrybucji treści MAM/Tibigen/CDN/redGalaxy/cloud do analizy video – do funkcjonalności AI. Docelowa cyfrowa platforma online z wyszukiwarką z mechanizmami i funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD Wyszukiwarka z funkcjonalnościami AI jest produktem komplementarnym do: 1. Cyfrowa platforma online Cyfrowa platforma online – platforma streamingo-wa do cyfrowego odtwarzania zdigitalizowanych materiałów video i audio, prowadzona pod nazwą 35mm.online. Realizowana w ramach Projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i rozwijana w ramach przedmiotowego Projektu o komponenty tj.: - funkcjonalności AI w wyszukiwarce platformy, - dedykowany moduł fonoteka dla zdigitalizowa-nych plików audio, - moduł dla licencjobiorców (automatyczny formularz zamówieniowy), - system płatności online, - aplikację smart TV platformy. Platforma w ramach przedmiotowego Projektu zostanie zintegrowana z wybranym rozwiązaniem chmurowym w celu uzyskania niezbędnej mocy obliczeniowej do analizy obrazu i przetwarzania danych – dla funkcjonalności AI wyszukiwarki platformy. Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony 2. Repozytorium cyfrowe Środowisko systemowe zbudowane z komponentów tj.: biblioteka taśmowa LTO-8, macierze robo-cze, magazyn danych dla produkcji, platforma serwerowa, transkodery i stacje masteringowe, ingest, oprogramowanie do zarządzania i udostęp-niania zasobów filmowych (MAM/Tibigen), umożliwiające: - programowanie automatycznych, cyklicznych procesów z zakresu administrowania kopiami cyfrowymi (procedury z obszaru zabezpieczania danych) - Quantum - indeksowanie i opisywanie tworzonych kopii cyfrowych filmów, generowanie dostępów do pobierania kopii cyfrowych - Tibigen - wyzwalanie procesów kodowania kopii cyfrowych – Vantage - przechowywanie plików dystrybucyjnych i ich archiwizacja (biblioteka taśmowa LTO-8) Repozytorium powstało w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijane w ramach Przedmiotowego Projektu o komponenty tj.: przełączniki FC, przełączniki 10 GbE, macierze robocze do zasobu rekonstrukcji, system i usługę CDN – do dystrybucji treści audio/video oraz środowisko chmurowe dla rozwiązania AI. Repozytorium, poprzez systemem MAM/DAM/Tibigen (wewnętrzny system odpowia-dający za dostęp do zebranych zbiorów cyfrowych projektu, w którym powoływane są i rozwijane dane opisowe zbiorów), zintegrowany jest ze środowiskiem back office, platformy (redGalaxy) bezpośrednio odpowiedzialnym za migracje danych cyfrowych do front endu platformy (dającego bezpośredni dostęp do zbiorów cyfrowych oraz związanych z nimi danych opisowych dla użytkowników). Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony 3) Aplikacja WEB do zarządzania platformą (CMS) System umożliwiający zarządzanie treściami dostępnymi na platformie online. Z zaimplementowanymi funkcjonalnościami edycyjnymi (od zawartości informacyjnej serwisu - do wyglądu i sposobu prezentacji treści) dostępnych na platformie WEB i w aplikacjach mobile i tv. System został utworzony i wdrożony w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijany w ramach Przedmiotowego Projektu o funkcjonalności związane z modułem fonoteka platformy streamingowej (pliki audio dźwięków i muzyki filmowej). Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony 4) Aplikacja WEB do przechowywania i dystrybucji materiałów filmowych System redGalaxy - platforma technologiczna do przechowywania, transkodowania i dystrybucji materiałów multimedialnych, zintegrowana z sys-temem MAM platformy (oprogramowanie do zarządzania i udostępniania zasobów filmowych), backoffice platformy, frontendem i CMS platformy. System został utworzony i wdrożony w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijany w ramach Przedmiotowego Projektu o funkcjonalności związane z udostępnianiem mate-riałów dźwiękowo-muzycznych z fonoteki WFDiF. Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony 5) System płatności online System zintegrowany z platformą online, umożliwiający użytkownikom indywidualnym realizację usługi Vod oraz użytkownikom biznesowym (licencjobiorcom) transakcję finansową związaną z zakupem licencji filmowych. Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony 6) Platforma KRONIKA@ Docelowa cyfrowa platforma online z wyszukiwarką z mechanizmami i funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD. Platforma zostanie wyposażona we wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@. Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony |
| - Aplikacja smart TV platformy online oraz moduł profesjonalny dla licencjobiorców | 12-2022 | 03-2023 | 1. Aplikacja smart TV platformy online Aplikacja telewizyjna platformy online dostępna pod różnymi systemami operacyjnymi (Android, Tizen, Chromecast). komplementarna do: 1. aplikacji WEB platformy online, umożliwiająca odtwarzanie materiałów audio, video – na różnych urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety). Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony 2. Moduł dla licencjobiorców – moduł platformy online (komplementarny do istniejącego formularza zamówieniowego online), umożlwiający pełną automatyzację procesu zamówieniowego – zintegrowany z komponentami platformy (frontend, backend) oraz systemem do płatności on-line oraz system do zarządzania licencjami. Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: wdrożony |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan epidemiczny_COVID-19 opóźnienia i przesunięcia w realizacji kamieni milowych projektu | WYSOKA | WYSOKIE | - Podejmowane działania zarządcze 1.1. Wprowadzony nowy harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, zgodnie z Aneksem z dnia 31.03.2022 nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00, zmieniający termin zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 31 marca 2023 roku, ze względu na 4 i 5 falę COVID-19 oraz przesunięcie o 12 m-cy terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 1.2. Wprowadzony zmianowy system pracy w pracowni rekonstrukcyjno-digitalizacyjnej. 1.3. Wprowadzenie wydłużonych terminów dostaw sprzętu i oprogramowania w postępowaniach Pzp. 1.4. Dostosowanie harmonogramu prac i terminów realizacji kamieni milowych – do aktualnej sytuacji epidemicznej i rynkowej. 1.5. Uwzględnianie w harmonogramie prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wydłużonych terminów dostarczania materiałów do digitalizacji z Filmoteki Narodowej. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 2.1. Uzyskanie dodatkowych 12 m-cy na realizację zadań projektowych. 2.2. Zapewnienie ciągłości zadań rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych. 2.3.Urealnienie terminów realizacji zamówień i zwiększenie szans dla dostawców na terminowe dostawy. 2.4. Urealnienie terminów osiągnięcia kamieni milowych – w nowej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Zamknięte |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty projektu | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: W celu minimalizacji ryzyka dokonywana jest bieżąca analiza rynku i badany poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz prowadzona bieżąca kontrola kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta. Wstępny monitoring rynku w zakresie oferowanych rozwiązań AI wraz z szacunkiem kosztów. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zaktualizowane ceny usług oraz bieżący monitoring rynku. Wynikiem kontroli kosztów projektu jest korekta w HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowano części wydatków w ramach zadania, przesunięto środki do nowopowstałych kategorii – tj. usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Zamknięte |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień: Opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | MAŁA | NISKIE | - Podejmowane działania zarządcze: W celu minimalizacji ryzyka wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców. Zatrudniono dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP oraz kancelarię prawną ds. zamówień publicznych. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zamówienia realizowane zgodnie z harmonogramem projektu oraz w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą Pzp. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Zamknięte |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: Utrzymanie i dalszy rozwój środowiska IT, wsparcia technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud). - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Optymalizacja kosztów. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Zamknięte |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF (oraz relokacja zespołu ds. prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych z pierwszego projektu POPC) oraz kontakty w branży w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Pozyskanie wykwalifikowanej kadry. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Zamknięte |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | WYSOKA | WYSOKIE | - Podejmowane działania zarządcze: Bieżący monitoring warunków makroekonomicznych oraz zabezpieczenie możliwości dodatkowego finansowania - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań koszty wynagrodzeń i zamówień związane z inflacją wyższe niż zakładane w projekcie - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Zamknięte |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | MAŁA | NISKIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices). - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i funkcjonalne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez polskich twórców. - Zmiana w zakresie danego ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, wykorzystanie zabezpieczeń Cloudflare oraz procedur wewnętrznych. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego – nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Joanna Skierska

Z-ca Dyrektora WFDiF

e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl

tel.: +48 609 993 990

tel.: +48 22 559 35 46

Małgorzata Roguska

Kierownik Projektu

e-mail: m.roguska@wfdif.com.pl

tel.: +48 601 223 980

tel.: +48 22 851 10 18

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-03, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

Termin wynikający z Aneksu nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022 do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem              nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem                    nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem          nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem              nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

* Wszystkie terminy osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) uległy przesunięciu w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00