## Slide 1
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Muzeum Sztuki w Łodzi
Partnerzy: Nie dotyczy
CEL PROJEKTU
Celem był rozwój bazy cyfrowych zasobów należących do Muzeum Sztuki w Łodzi oraz poprawa dostępu do tych danych dla użytkowników zewnętrznych (publiczności - internautów) oraz wewnętrznych (muzealników). Oprócz digitalizacji wybranych dzieł, szczególnym zadaniem projektu było zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i informatycznej (macierze, serwery, system, sprzęt komputerowy i fotograficzny) oraz stworzenie bezpiecznego repozytorium cyfrowych zasobów MS.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.08.2020 r. | 31.07.2023 r.
Faktyczny: | 01.08.2020 r. | 31.07.2023 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, budżet państwa - część budżetowa 24 i 83
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 4994130.11 | 4429413.11
w tym środki UE | 3751425.54 | 3382419.32

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Publiczny interfejs API dostępu do zasobów kultury | 2023-07-31 | 2022-03-28 | 
Oprogramowanie Systemu Muzealnego do ewidencji zasobów kultury | 2023-07-31 | 2022-03-28 | 
Repozytorium Zdigitalizowanych Dzieł | 2023-07-31 | 2023-05-31 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Kronik@
Portal zasoby.msl.org.pl
System do zarządzania zasobami muzeum
Oprogramowanie systemu do zarządzania zasobami muzeum
Repozytorium Zdigitaliowanych Dzieł
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 1228 | 1229
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | produktu | 16 | 13,2568 W wyniku digitalizacji obiektów audiowizualnych przez profesjonalną firmę przestrzeń TB potrzebnych do ich umieszczenia w systemie była mniejsza, niż pierwotnie zakładaliśmy.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informację sektora publicznego | Szt. | produktu | 6150 | 6150
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | rezultatu | 23 000 | Wskaźnik został osiągnięty i zaakceptowany przez IP w dniu 09.01.2024 r.: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 67 880 szt.
Notes: Wskaźniki uzupełnione zgodnie z uwagami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
1. Liczba utworzonych API – 1 szt.
2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - 13,2568 TB
3. Liczba wygenerowanych kluczy API – 1 szt.

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Poprawienie zapisów dotyczących celów w rozdziale 2. 1. Cel Projektu. Obecnie są one nieadekwatne i powielone, zasadniczo sprowadzają się do dwóch: Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury oraz rozwój bazy cyfrowych zasobów należących do muzeum oraz Rozbudowa pracowni digitalizacji, zwiększenie możliwości digitalizacji i bezpieczeństwa zasobów; Zweryfikowanie wartości wskaźnika „Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, którego wartość docelowa wynosi 8 000 w skali roku to jest 667 pobrań w skali miesiąca. Jego wartość wskazuje na bardzo niski popyt na planowany do udostępnienia zasób, którego liczebność jest również niska; Przygotowanie bardziej szczegółowego budżetu projektu w celu umożliwieni oceny racjonalności wydatków; Uspójnienie nazewnictwa produktów, kamieni milowych i elementów diagramów architektury. | Wykonanie w całości Wykonanie w całości Wykonanie w całości | Nie dotyczy zalecenie wykonane w całości Nie dotyczy zalecenie wykonane w całości Nie dotyczy zalecenie wykonane w całości
Notes: Odniesienie do uwag do raportu końcowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
1. Liczba utworzonych API – 1 szt.
2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - 13,2568 TB
3. Liczba wygenerowanych kluczy API – 1 szt.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 2024-2029
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Dotacja podmiotowa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Uzależnienie dalszych prac od wykonawcy (vendor lock-in) | duża | średnie | Definiowanie jednoznacznych wymagań, utrzymanie otwartych standardów, modułowość rozwiązań.
Awarie modułów oprogramowania i serwerowni | mała | średnie | Wsparcie powdrożeniowe oraz wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu.
Cyberataki w Internecie | mała | niskie | Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz audyt bezpieczeństwa.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę