## Slide 1: Rozwój Cyfrowej Tożsamości (RCT)
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy: brak
Okres realizacji projektu
 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia
Planowany, aktualny: | 2019-07-01 | 2027-12-31
Faktyczny: | 2019-07-01 | 2023-12-31
Koszt i źródło finansowania projektu
 | Koszt ogółem | w tym Fundusze UE oraz Budżet Państwa
Planowany, aktualny: | 152 091 000,00 zł | 84 000 000,00 zł - Fundusze UE (KPO) 2 115 750,00 zł – Fundusze UE przeznaczone na rozwój cyfrowy w perspektywie finansowej 2021-2027 65 975 250,00 zł – Budżet Państwa (część 27, CEPIK WI)
Faktyczny: | 62 440 548,28 zł | 62 440 548,28 zł – Budżet Państwa

## Slide 3: Cel i produkty projektu
Cel główny: Rozwój społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie środków identyfikacji w celu budowania zaufania do cyfrowej tożsamości oraz rozwój i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa cyfrowej tożsamości w federacyjnym modelu identyfikacji, uwierzytelniania, podpisu oraz usług zaufania.
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Wizualizacja logów w oparciu o technologię blockchain. Usługa umożliwi użytkownikowi przeglądanie historii wykorzystania jego tożsamości w systemach Dostawców Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym. Historia zbudowana zostanie na podstawie szczegółowych logów systemów wchodzących w skład krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, a niezaprzeczalność operacji będzie zapewniona dzięki użyciu technologii blockchain. | 2024-06-30 | Nie wdrożono | Nie wdrożono z powodu wcześniejszego niż zaplanowano zakończenia projektu
Wdrożony zmodyfikowany Węzeł Transgraniczny (minimum 9 nowych wersji komponentów Connecting Europe Facility (CEF)) | 2027-12-31 | Nie wdrożono | Nie wdrożono z powodu wcześniejszego niż zaplanowano zakończenia projektu
Wdrożony zmodyfikowany Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (WK) | 2027-12-31 | Nie wdrożono | Nie wdrożono z powodu wcześniejszego niż zaplanowano zakończenia projektu
Wdrożony zmodyfikowany Profil Zaufany | 2027-12-31 | Nie wdrożono | Nie wdrożono z powodu wcześniejszego niż zaplanowano zakończenia projektu
Wdrożony zmodyfikowany Podpis Zaufany | 2026-07-31 | Nie wdrożono | Nie wdrożono z powodu wcześniejszego niż zaplanowano zakończenia projektu
Wdrożony Węzeł Podpisu | 2026-07-31 | Nie wdrożono | Nie wdrożono z powodu wcześniejszego niż zaplanowano zakończenia projektu

## Slide 4: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
PLAN:

## Slide 5: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
REALIZACJA:

## Slide 6: Wskaźniki produktu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
Przyrost liczby uwierzytelnień profilem zaufanym na minutę. | 3000 | 667 | Z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu nie osiągnięto powyższego wskaźnika projektu
Przyrost liczby podpisów elektronicznych na minutę | 600 | 143 | Z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu nie osiągnięto powyższego wskaźnika projektu
Wdrożenie w każdym roku trwania projektu, od 2021 roku, minimum jednej funkcjonalności podnoszącej poziom bezpieczeństwa systemów Cyfrowej Tożsamości. | 7 | 3 | Z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu nie zrealizowano następujących produktów końcowych projektu: - wdrożony zmodyfikowany podpis zaufany - wdrożony węzeł podpisu - wdrożony zmodyfikowany profil zaufany. Brak ich wdrożenie uniemożliwiła osiągnięcie powyższego wskaźnika
Przeprowadzenie od 2021 roku minimum 3 kontroli przyłączonych do Węzła Krajowego Dostawców Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji w każdym roku trwania projektu. | 21 | 0 | Przeprowadzenie kontroli przyłączonych do Węzła Krajowego Dostawców Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji było niemożliwe z racji, iż projekt ustawy o e-administracji do dnia wcześniejszego zamknięcia projektu nie został przyjęty. W związku z powyższym aktualny stan prawny nie pozwolił na przeprowadzenie kontroli. Mimo to w celu zachowania nadzoru nad DU oraz DŚI zrealizowano następujące zadania: - w 2021 r. - przeprowadzono ankiety monitorujące poziom bezpieczeństwa wśród 18 DU oraz do 1 DŚI; - w 2022 r. - przeprowadzono ankiety monitorujące poziom bezpieczeństwa wśród 229 DU; - w 2023 r. przeprowadzono ankiety monitorujące poziom bezpieczeństwa wśród 1112 DU oraz do 1 DŚI. - w 2023 r. przeprowadzono testy bezpieczeństwa systemów DŚI przyłączonych do Węzła Krajowego w celu weryfikacji poziomów bezpieczeństwa tych środków

## Slide 7
Wskaźniki rezultatu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy

## Slide 8: Utrzymanie efektów projektu:
Zagrożenia:
zmiany legislacyjne wpływające na rezultaty projektu
niewystarczająca ilość zasobów osobowych zw. z utrzymaniem systemów po stronie MC
brak kontynuacji rozwoju systemów PZ/ WK/ WT (zagrożenie się zdezaktualizowało)

## Slide 9: Dziękuję za uwagę
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji