**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport**

# **z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Cyfrowa Piaskownica Administracji* |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | *n/d* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 10 768 697,58 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 755 397,58 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-07-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31-05-2021 |

## **Otoczenie prawne**

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 65,22% | 1. 27,21% 2. 27,25 % 3. 27,25 % | 47,92 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakończenie**  **Etapu nr I** (Portal  współpracy,  Platforma API CPA  v1.0, Portfel API v1,  uruchomiona  Inicjatywa nr I) | KPI3 (100) | 09-2019 | 21-10-2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były trudności z mitygacją problemów związanych ze współpracą z partnerem zewnętrznym w zakresie dostarczenia infrastruktury dla środowisk rozwiązania oraz powstałe miesięczne opóźnienie w rekrutacji osoby na stanowisko lidera zespołu programistów. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr II** (Platforma  API CPA v3, Portfel  API v7, zrealizowana  Inicjatywa nr I,  uruchomiona  Inicjatywa nr II) | KPI2 | 03-2020 | 20-03-2020 | Osiągnięty.  Miesięczne opóźnienie spowodowane było kilkoma czynnikami:  1) brakiem developera Java w zespole podstawowym,  2) zmianą założeń dotyczących budowania społeczności oraz zamówienia na projekty graficzne,  3) opóźnieniem w postępowaniu na usługę formalno-prawną.  Dodatkowo podczas realizacji założeń Etapu II wyniknęła konieczność zakupu certyfikatów SSL na potrzeby integracji z Węzłem Krajowym. Całość postępowania, tj. zakup i implementację certyfikatów obsłużył zespół podstawowy.  Pomimo braku developera Java zrealizowano zaplanowane trzy wydania repozytorium API oraz dwa wydania Platformy API CPA. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr III**  (Platforma API CPA  v4, Portfel API v16,  zrealizowane  Inicjatywy nr II i III) | KPI5 | 11-2020 | n/d | W realizacji.  W trzecim kwartale 2020 rozpoczęte zostały prace nad Repozytorium usług API w wersjach 11.0. Kontynuowane są prace dotyczące Inicjatywy nr III. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr IV** (Portfel  API v21, zrealizowana  Inicjatywa nr IV) | KPI1; KPI4; KPI3 (200) | 05-2021 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog  rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 31-05-2021 | 0 |
| KPI2: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 18-02-2020 | 1 |
| KPI3: Liczba udostępnionych usług na Platformie API CPA do testowania przez społeczność CPA | szt. | 100  200 | 30-09-2019  30-04-2021 | 213 |
| KPI4: Średni czas dostarczenia testowej wersji usługi na Platformie API CPA od momentu przekazania informacji o nowo  wytwarzanej usłudze | minuty | 30 | 31-05-2021 | n/d |
| KPI5: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3 | 24-11-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista publicznych adresów  usług API | 31-05-2021 | n/d | n/d |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt P1: Platforma API CPA – platforma informatyczna typu API Management do tworzenia i testowania nowych usług API | 31-05-2020 | Opóźnienia wdrożenia produktu w stosunku do zaplanowanej daty wdrożenia, dotyczą wdrożenia czwartego wydania platformy z silnikiem procesów. Problemy z dostarczeniem czwartego wydania platformy wynikają z sytuacji w kraju wywołanej COVID-19 i koniecznością zmiany priorytetów w realizowanych działaniach w ramach projektu CPA. | **1. Krajowy System Identyfikacji i Zaufania**  **- Korzystanie**  Integracja z platformą API CPA w celu dokonywania procesu uwierzytelniani a dedykowanego do wykonywania poprzez węzeł krajowy.  **- Zakończono**  **2.** **Systemy dostawców usług płatniczych**  **- Korzystanie**  Integracja z usługami płatności dostępnymi w ramach dyrektywy PSD2 lub poprzez usługi typu „paybynet”;  **- Zawieszono**  Powodem jest zmiana zakresu Inicjatyw CPA.   1. **Inne systemy sektorowe**   **3.1 System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)**  **- Korzystanie**  Udostępnienie obszarów testowych dla usług zaplecza w celu realizacji prototypów usług API w oparciu o Platformę API CPA;  - **Wdrażanie**   1. **Zintegrowana Platforma Analityczna**   **- Korzystanie**  Utworzenie mechanizmu zasilania danymi na potrzeby realizacji usług API poprzez platformę API CPA;  **- Zawieszono**  Udostępniane API opierają się o dane testowe lokalne dla obecnych usług, więc nie było potrzeby korzystania ze Zintegrowanej Platformy Analitycznej.  **5. CEPiK**  **- Wspieranie**  Udostępnienie usług zaplecza zawierających dane kierowców i pojazdów w celu ich serwowania w ujednolicony sposób poprzez platformę API CPA;  - **Modelowanie biznesowe w zakresie Inicjatywy II.**  **6. e-Doręczenia**  **- Wspieranie**  Udostępnienie uzgodnionych usług zaplecza w celu ich serwowania poprzez prototypy usług API na platformie API CPA;  **- Zawieszono**  Powodem jest zmiana zakresu Inicjatyw CPA.  **7. Katalogi Administracji Publicznej**  **- Uzupełnianie się**  Pobranie informacji o adresie end point-a oraz opisie prototypu usługi API;  **- Modelowanie biznesowe**  **8. Portal Współpracy CPA**  **- Uzupełnianie się**  Utworzenie przestrzeni dla obsługi informacyjnej społeczności CPA;  **- Zakończono**  **9. Challenge Rocket**  **- Korzystanie**  Wykorzystanie funkcjonalności organizowania wyzwań programistycznych;  **- Zawieszono**  Nie było potrzeby korzystania w zakończonych Wydarzeniach i Inicjatywach.  **10. Dane.gov.pl**  **- Uzupełnianie się**  Wykorzystanie usług zaplecza dostępnych w ramach dane.gov.pl do serwowania usług API poprzez platformę API CPA;  **- Zakończono**  **11. System Rejestrów Państwowych (SRP)**  **- Wspieranie**  Integracja z środowiskami testowymi w celu realizacji usług API w oparciu o zanonimizowane dane. Realizowany w przypadku niedostępności ZPA.  **- Zawieszono**  Powodem jest zmiana zakresu Inicjatyw. |
| Produkt P2: Procedury funkcjonowania CPA obejmujące między innymi:   * Zasady wyłaniania nowych inicjatyw i wydarzeń. * Zasady naboru wnioskodawców, prowadzenia i oceny inicjatyw | 31-05-2021 | n/d | n/d |
| Produkt P3: Portal współpracy ze społecznością CPA, w tym:   * Portal społecznościowy * Portal dewelopera | 30-09-2019 | 21-10-2019 | Portal udostępniony w ramach infrastruktury i CMS wytworzonego w ramach projektu gov.pl |
| Produkt P4: Repozytorium usług API (faza I – pierwsza grupa usług), w tym:   * Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną | 30-09-2019 | 21-10-2019 | n/d |
| Produkt P5: Repozytorium usług API (faza II – druga grupa usług), w tym:   * Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną | 30-04-2021 | n/d | n/d |
| Produkt P6: Raport podsumowujący funkcjonowanie CPA na podstawie  udostępnionych prototypów i działań, zawierający  rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania rozwiązania | 31-05-2021 | n/d | n/d |
| Produkt P7: Wdrożony proces prototypowania usług API administracji | 31-05-2021 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak współpracy gestorów API | Średnia | Średnie | Mitygacja: wczesna komunikacja z gestorami, przygotowanie sposobu realizacji w jak najmniejszym stopniu angażującym gestorów.  Spodziewanym efektem działań będzie wypracowanie najlepszej formy współpracy, stanowiącej odpowiedź na potrzeby gestorów API przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb projektu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia w procedurach przetargowych | Duża | Duże | Mitygacja: rozpoczynanie postępowań jak najwcześniej, identyfikacja interesariuszy zamówienia, angażowanie i uzgadnianie szczegółowych opisów zamówienia z interesariuszami.  Spodziewanym efektem działań będzie terminowe przeprowadzenie postępowań, a tym samym terminową realizację założeń projektu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Wyczerpywanie się godzin na dotychczasowych umowach wykonawczych i brak kontraktacji nowych umów | Duża | Duże | Mitygacja: monitorowanie utylizacji godzin, wczesna komunikacja i rozpoczynanie procedur kontynuacji kontraktacji członków zespołu.  Spodziewanym efektem działań będzie możliwość podjęcia decyzji zarządczych w kontekście zdefiniowanego ryzyka, tak aby nie zagrożona została realizacja założeń projektu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Odejścia członków zespołu projektowego | Duża | Duże | Mitygacja: monitorowanie nastrojów w zespole, otwarta komunikacja z zespołem, niezwłoczne uruchamianie procedur kontraktacji członków zespołu w przypadku powzięcia informacji o planowanym odejściu.  Faktycznym efektem działań było zrekrutowanie w krótkim czasie od zgłoszenia rezygnacji z dalszej pracy w projekcie dwóch członków zespołu (Starszy kierownik projektu, Lider zespołu wsparcia). Zmiana ta nie wpłynęła na ciągłość realizowanych zadań w projekcie. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak pomysłów na nowe usługi | Duża | Duże | Mitygacja: uruchomienie komunikacji w mediach społecznościowych, budowa społeczności angażującej się w funkcjonowanie CPA.  Spodziewanym efektem działań będzie możliwość pozyskania pomysłów na nowe usługi. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak zasobów do realizacji projektu | Średnia | Średnie | Mitygacja: współdzielenie zasobów z innymi projektami w zakresie ról projektanta UX oraz projektanta grafiki i zaangażowanie nowych osób na nieobsadzone role.  Faktycznym efektem działań jest współpraca z pracownikami MC w zakresie w zakresie ról projektanta UX oraz projektanta grafiki oraz obsługa niektórych zadań wynikających z założeń projektu przez zespół podstawowy do czasu zaangażowania osób na nieobsadzone stanowiska.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okre-su. |
| Opóźnienia w realizacji projektu WIIP | Duża | Niskie | Mitygacja: monitorowanie postępów prac w projekcie WIIP, nawiązanie współpracy z projektem w celu przygotowania planów zastępczych.  Faktycznym efektem działań jest dostęp do zasobów infrastrukturalnych w ramach WIIP i uruchomienie wszystkich środowisk.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okre-su. |
| Opóźnienie kontraktacji wykonawcy usługi budowy i rozwoju społeczności CPA skutkujące ograniczonym zasięgiem informacji o starcie i realizacji CPA | Duża | Duże | Mitygacja: przygotowanie umowy z wykonawcą w taki sposób, by komunikacja mogła wystartować w odpowiednim momencie pomimo opóźnień w kontraktacji.  Spodziewanym efektem będzie realizacja zadania budowy społeczności bez zagrożenia dla założonych celów w projekcie.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okre-su. |
| Opóźnienie w kontraktacji wykonawcy usługi wsparcia formalnoprawnego | Średnia | Duże | Mitygacja: przygotowanie umowy z wykonawcą w sposób pozwalający na wykonanie podstawowych produktów przed uruchomieniem piaskownicy.  Faktycznym efektem działań było zwiększenie wymiaru czasu pracy z 0,25 do 0,75 radcy prawnego – pracownika MC obsługującego projekt.  Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienie w realizacji projektu ZPA | Słaba | Średnie | Mitygacja. monitorowanie postępów prac w projekcie ZPA, nawiązanie współpracy z projektem w celu przygotowania planów zastępczych.  Faktycznym efektem działań było udostępnienie API opierających się o dane testowe lokalne dla obecnych usług. W związku z powyższym nie było potrzeby korzystania ze Zintegrowanej Platformy Analitycznej.  Ryzyko zamknięte. |
| Brak podpisanego Porozumienia o Dofinansowanie w tym roku skutkujące brakiem finansowania działań projektu w kolejnych okresach | Duża | Średnie | Mitygacja: przygotowanie wniosku o Dofinansowanie na pierwszą turę naboru 09.08.2019 -19.08.2019  Faktycznym efektem było przygotowanie w akceptowalnej formie dla CPPC wymaganej dokumentacji niezbędnej do podpisania porozumienia, które zostało podpisane 07 listopada 2019 r.  Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak implementacji rekomendacji projektu w środowisku produkcyjnym | Duża | Wysokie | Mitygacja: wypracowanie na GovTech procesu implementacji wniosków w systemach produkcyjnych.  Spodziewanym efektem działań będzie implementacja rekomendacji w środowisku produkcyjnym.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Niechęć Gestorów do brania udziału w Wydarzeniach i Inicjatywach projektu | Duża | Średnie | Mitygacja: promowanie  wiedzy o projekcie i korzyściach płynących z jego realizacji. Umocowanie projektu na poziomie KRMC i  GovTech Polska.  Spodziewanym efektem działań będzie zainteresowanie Gestorów udziałem w Wydarzeniach i Inicjatywach w ramach projektu CPA.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak pomysłów na kolejne Inicjatywy | Duża | Niskie | Mitygacja: współpraca  z organizacjami biznesowymi, naukowymi, śledzenie potrzeb obywateli,  działania PR. Prowadzenie rejestru inicjatyw/pomysłów.  Spodziewanym efektem działań będzie zebranie pomysłów na kolejne Inicjatywy.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia realizacji zadań, które wymagają współpracy i komunikacji z innymi Zespołami lub Interesariuszami spowodowane sytuacją wywołaną przez zagrożenie koronawirusem | Duża | Wysokie | Mitygacja: wykorzystywanie alternatywnych środków komunikacji, próby przesuwania zadań w czasie w ramach poszczególnych etapów, bez straty dla terminów całego projektu.  Faktycznym efektem realizacji działań jest przesunięcie terminu realizacji Etapu III, jak również wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

[Michal.Przymusinski@mc.gov.pl](mailto:Michal.Przymusinski@mc.gov.pl)

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)