- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania N1

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w latach 2022-2023 ekspertyzy fitosocjologicznej na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych dla obszaru Natura 2000 Karkonosze (PLC020001) w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 
pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących 
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, 
w szczególności:

- opracowanie metodyki prac terenowych (w przypadku konieczności zastosowania metodyki badań danego typu siedliska rozbieżnej z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „PMŚ GIOŚ”) i uzgodnienie jej z Zamawiającym;

- wykonanie w terenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz dokonanie oceny stanu siedlisk przyrodniczych:

w ramach ETAPU 1 (2022 rok):

  - 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion),

  - 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),

  - 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii,

  - 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum),

  - 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion),

  - 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

  - 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae),

  - *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) 
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne,

  - *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe,

  - 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie),

  - niewymienione powyżej siedliska leśne lub naskalne, zidentyfikowane w trakcie prac terenowych, wykazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. siedlisk”, które zgodnie z ww. rozporządzeniem wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000,

w ramach ETAPU 2 (2023 rok):

  - 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie),

  - 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

  - 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

  - 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion),

  - 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 
z Scheuchzerio-Caricetea),

  - 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 
i mechowisk,

  - 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae),

  - 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani),

  - niewymienione powyżej siedliska nieleśne, zidentyfikowane w trakcie prac terenowych, wykazane w rozporządzeniu ws. siedlisk, które zgodnie 
z ww. rozporządzeniem wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ lub metodyką autorską, o której mowa w pkt 1), 
w granicach obszaru wskazanego na mapie – załączniku D do opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac terenowych w 2022 roku siedlisk nieleśnych lub naskalnych wskazanych do badań w 2023 roku dopuszczalne jest sporządzenie w 2022 roku dokumentacji także dla tych siedlisk przyrodniczych.

- opracowanie dokumentacji:

- kart obserwacji siedlisk przyrodniczych;

- uproszczonych kart obserwacji;

- podsumowania badań;

- danych przestrzennych w postaci cyfrowych warstw informacyjnych (GIS);

- dokumentacji fotograficznej siedlisk przyrodniczych oraz dokumentacji fotograficznej badań terenowych.

- Podstawa opracowania ekspertyzy przyrodniczej

- Ekspertyzę przyrodniczą należy sporządzić na podstawie:

  - wyników przeprowadzonych przez Wykonawcę badań terenowych;

  - dostępnych opracowań, danych, informacji i materiałów dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia;

  - danych dotyczących siedlisk Natura 2000, zebranych w latach 2012-2013 na potrzeby wykonania projektu planu zadań ochronnych, przedstawionych na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego http://geoportal.kpnmab.pl/imap/;

  - SDF dla obszaru Natura 2000 Karkonosze (PLC020001), dostępnego na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl);

  - przewodników metodycznych siedlisk przyrodniczych opracowanych na potrzeby monitoringu gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych PMŚ GIOŚ, dostępnych 
na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://siedliska.gios.gov.pl).

- Zakres prac należy wykonać zgodnie z:

  - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 
ze zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

  - wytycznymi pn. „Opracowanie planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000” wydanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, dostępnymi 
na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl);

  - innymi aktualnymi na dzień odbioru przedmiotu zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany ww. aktów prawnych i wytycznych, a także SDF dla obszaru, 
w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej dokumentu.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy w wersji elektronicznej:

    - dane ewidencyjne pozyskane z poszczególnych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (działki ewidencyjne i użytki gruntowe);

    - dane dotyczące siedlisk Natura 2000, zebrane w latach 2012-2013 na potrzeby wykonania projektu planu zadań ochronnych – pliki shp;

    - dokładne granice obszaru, w którym należy przeprowadzić badania – pliki shp;

    - dane z inwentaryzacji przyrodniczej Miasta i Gminy Jelenia Góra z 2005 roku;

    - dane z opracowania: Świerkosz i in. 2007. Opracowanie rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z załączników 
I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław;

    - dane z powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Państwowych w latach 2006-2007;

    - opracowanie fitosocjologiczne dla leśnego kompleksu promocyjnego „Sudety Zachodnie” stan na dzień 1 stycznia 2014 r.

    - szablony kart obserwacji, uproszczonych kart obserwacji oraz podsumowania badań dla każdego typu badanych siedlisk przyrodniczych.

Materiały te nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów poza określonymi w zleceniu, a po wykorzystaniu zostaną trwale usunięte ze wszystkich nośników użytkowanych przez Wykonawcę.

- Zakres prac terenowych

- Inwentaryzacja:

- siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. a)-k) w 2022 roku,

- siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. l)-t) w 2023 roku.

W granicach obszaru wskazanego na mapie – załączniku D do opisu przedmiotu zamówienia – należy przeprowadzić inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2), rozpoznanie rozmieszczenia, wyszukiwanie nowych stanowisk, rozpoznanie potencjalnych miejsc występowania siedlisk przyrodniczych. 
W przypadku stwierdzenia siedliska przyrodniczego, należy wypełnić dla niego kartę obserwacji.

- Weryfikacja występowania płatów:

- siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. a)-k) w 2022 roku,,

- siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. l)-t) w 2023 roku.

Należy wykonać badania w celu potwierdzenia lub wykluczenia występowania siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2), w lokalizacjach wskazanych 
w danych zebranych na potrzeby wykonania projektu planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000:

  - w przypadku, gdy we wskazanej lokalizacji siedliska potwierdzone zostanie badane siedlisko, należy wypełnić dla niego kartę obserwacji;

  - w przypadku, gdy we wskazanej lokalizacji siedliska potwierdzone zostanie inne siedlisko, należy wypełnić kartę obserwacji dla potwierdzonego siedliska;

  - w przypadku, gdy we wskazanej lokalizacji siedliska nie zostanie potwierdzone występowanie siedliska przyrodniczego, należy wypełnić uproszczoną kartę obserwacji.

- Ocena stanu ochrony:

- siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. a)-k) w 2022 roku,

- siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. l)-t) w 2023 roku.

Należy przeprowadzić badania terenowe w celu dokonania oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2): ocenę należy przeprowadzić 
dla każdego płata siedliska przyrodniczego, sposób wykonywania badań, termin wykonania badań, dodatkowe informacje i wytyczne (jeśli dotyczy) winny być zgodne 
z metodyką PMŚ GIOŚ lub metodyką autorską, o której mowa w cz. I ust. 1 pkt 1).

Wykonawca w ramach badań terenowych zobowiązany jest zinwentaryzować 100% powierzchni stanowiących miejsca występowania lub potencjalne miejsca występowania siedlisk przyrodniczych – siedlisk przyrodniczych, o których mowa 
w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. a)-k) w ramach badań terenowych prowadzonych w 2022 roku oraz siedlisk przyrodniczych, o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 2) lit. l)-t) w ramach badań terenowych prowadzonych w 2023 roku.

Prace terenowe należy prowadzić w terminach umożliwiających identyfikację siedlisk przyrodniczych objętych ekspertyzą oraz określenie ich stanu ochrony.

- Zakres opracowania dokumentacji

Dla każdego typu inwentaryzowanego siedliska należy przedłożyć odrębny komplet dokumentów, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki: E, F i G do opisu przedmiotu zamówienia:

- Karty obserwacji:

  - Karty obserwacji należy wypełnić dla każdego potwierdzonego w terenie typu siedliska. Karty obserwacji należy opracować na podstawie posiadanej wiedzy merytorycznej, dostępnych opracowań, zgromadzonych danych i informacji 
o konkretnych płatach siedlisk przyrodniczych oraz w oparciu o badania terenowe. Karty obserwacji należy przygotować na szablonach przekazanych przez Zamawiającego. Dla każdego płata siedliska należy sporządzić odrębną kartę obserwacji. W przypadku, gdy płaty jednorodnego siedliska (te same wskaźniki, zagrożenia, działania ochronne itd.) są rozdzielone przestrzennie niejednorodnością np. w postaci innego siedliska, nasadzeń, rębni, pola uprawnego itp., a jednorodność ta nie przekracza ok. 30 – 40% łącznej powierzchni tych płatów, można je opisywać razem jako jeden płat. W kartach obserwacji należy wykazać wszystkie potwierdzone stanowiska danego typu siedliska. Wszystkie karty obserwacji dla płatów danego typu siedliska przyrodniczego należy przekazać w jednym pliku tekstowym.

  - W kartach obserwacji należy przedstawić zdjęcia fitosocjologiczne w następującym zakresie: w przypadku płatów siedlisk o powierzchni powyżej 5 ha wymagane jest wykonanie 3 zdjęć fitosocjologicznych, w przypadku płatów siedlisk o powierzchni 
2-5 ha wymagane jest wykonanie co najmniej 2 zdjęć fitosocjologicznych, 
w przypadku płatów siedlisk o powierzchni mniejszej niż 2 ha wymagane jest wykonanie co najmniej 1 zdjęcia fitosocjologicznego.

  - Współrzędne lokalizacji płatów siedliska należy przedstawić w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

  - Dla każdego płata należy przedstawić oceny stanu rzeczywiste i referencyjne. 
Za referencyjny stan ochrony uważa się taki stan ochrony, jaki jest obecnie możliwy do osiągnięcia w obszarze Natura 2000, w danych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczo-przyrodniczych.

  - Dla każdego płata należy wykazać oddziaływania istniejące i potencjalne, 
w tym zagrożenia, oraz określić ich intensywność (A, B, C) oraz wpływ (+/0/-) 
na siedliska przyrodnicze. Kod zagrożenia i jego nazwa winny być zgodne z Listą referencyjną zagrożeń, presji i działań (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Europejska Agencja Środowiska (EEA), ostatnia aktualizacja 12.04.2011), stanowiącą załącznik nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja 2012.1 dostępnej pod adresem http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki.

  - Dla każdego płata należy oznaczyć szczegółowe cele działań ochronnych (jeśli dotyczy). Cele powinny być realne do osiągnięcia w trakcie obowiązywania PZO. Cele należy oznaczyć przyporządkowując kolejne liczby porządkowe wskaźnikom, 
w zakresie których osiągnięty ma być założony cel (poprawa lub utrzymanie stanu).

  - Dla każdego płata należy zaproponować działania dotyczące ochrony czynnej 
oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (jeśli dotyczy) indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego płata siedliska przyrodniczego. Działania należy oznaczyć w taki sposób, aby korespondowały 
z celem, którego realizację stanowią (patrz punkt 5). Działania mogą dotyczyć między innymi:

    - wykonania określonych, jednorazowych bądź powtarzalnych, działań ochrony czynnej, w tym działań obligatoryjnych i fakultatywnych (dla trwałych użytków zielonych);

    - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach przyrodniczych;

    - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych.

Zaproponowane działania ochronne:

  - stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do każdego płatu siedliska przyrodniczego, gdy takie działania mogą być powielane i stosowane dla wielu płatów siedliska przyrodniczego i służą celom ich ochrony;

  - polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej, rybackiej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych);

  - nie będą wykluczać możliwości korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

  - Dla każdego płata należy określić działania w zakresie monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów 
i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji zaplanowanych działań ochronnych (jeśli dotyczy). W przypadku braku wskazań 
do monitoringu stanu danego płata uzasadnienie tego braku należy przedstawić pod tabelą.

- Uproszczone karty obserwacji:

Uproszczone karty obserwacji należy wypełnić w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej weryfikacji występowania siedlisk nie stwierdzono żadnego siedliska przyrodniczego 
w danej lokalizacji.

W uproszczonych kartach obserwacji należy przedstawić opis stwierdzonego zbiorowiska roślinnego (lub brak roślinności) potwierdzający brak badanego siedliska 
we wskazanej lokalizacji.

- Podsumowanie prac terenowych:

  - Dla każdego typu siedliska przyrodniczego należy przedstawić odrębne podsumowanie prac terenowych.

  - W podsumowaniu należy opisać metodykę prac terenowych, jeśli była ona rozbieżna z metodyką PMŚ GIOŚ, syntetycznie opisać wyniki przeprowadzonych badań 
oraz przedstawić podsumowanie stwierdzonych zagrożeń oraz celów działań ochronnych dla danego typu siedliska przyrodniczego w obszarze.

  - W podsumowaniu należy odnieść się do ewentualnego niepotwierdzenia siedliska przyrodniczego, będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, w granicach całego obszaru badań oraz z uwzględnieniem danych o występowaniu siedlisk przyrodniczych z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego (jeśli dotyczy) – gdy zanik siedliska spowodowany jest czynnikami antropogenicznymi, Wykonawca przeanalizuje możliwość odtworzenia tego siedliska oraz – jeśli będzie to możliwe – zaproponuje działania ochronne mające na celu odtworzenie tego przedmiotu ochrony.

  - Należy przedstawić wszelkie dodatkowe informacje na temat siedlisk przyrodniczych oraz oceny ich stanu.

  - Należy przedstawić propozycję zmiany SDF obszaru w zakresie:

- aktualizacji oceny znaczenia danego siedliska (poprzez nadanie wartości A, B, C, D):

- należy przeanalizować aktualny SDF obszaru, dostępny pod adresem http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k oraz informacje dotyczące zawarte na stronie http://geoportal.kpnmab.pl/imap/,

- należy przedstawić oceny dla danego siedliska na podstawie SDF obowiązującego na dzień opracowania dokumentacji inwentaryzacji,

- należy przedstawić propozycję zmiany tych ocen oraz wartości powierzchni 
wraz z wyczerpującym uzasadnieniem dla tej propozycji;

- usunięcia siedliska przyrodniczego z listy przedmiotów ochrony:

Gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie potwierdzone podczas badań terenowych oraz wykazany zostanie jego brak w granicach całego obszaru Natura 2000 lub jego zanik w wyniku procesów naturalnych, a także jeśli Wykonawca posiada nowsze i udokumentowane dane i informacje inne niż te zawarte w SDF-ie w odniesieniu do danego siedliska przyrodniczego, dane te, w połączeniu z wynikami badań terenowych, mogą posłużyć do wyłączenia tego siedliska przyrodniczego 
z listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Propozycja wyłączenia siedliska przyrodniczego z listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 musi zostać udokumentowana informacjami i danymi naukowymi, które potwierdzą, że popełniono błąd w SDF-ie w zakresie identyfikacji przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik siedliska przyrodniczego w wyniku procesów naturalnych niewynikających 
z faktu niepodejmowania działań ochronnych po 1 maja 2004 roku;

- dodania siedliska przyrodniczego do listy przedmiotów ochrony:

W przypadku stwierdzenia występowania w granicach obszaru siedliska przyrodniczego niewymienionego w SDF obszaru Natura 2000, a wymienionego 
w rozporządzeniu ws. siedlisk, a także jeśli Wykonawca posiada nowsze 
i udokumentowane dane i informacje inne niż te zawarte w SDF obszaru Natura 2000, w odniesieniu do danego siedliska, dane te w połączeniu z wynikami badań terenowych, mogą posłużyć do włączenia siedliska przyrodniczego do listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Propozycja włączenia siedliska przyrodniczego do listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 musi zostać udokumentowana informacjami i danymi naukowymi, które potwierdzą, że siedlisko spełnia kryteria uznania za przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

- zmiany granicy obszaru Natura 2000:

W przypadku stwierdzenia zasadności zmiany granic obszaru Natura 2000 w związku z wynikami inwentaryzacji danego siedliska przyrodniczego należy wskazać 
propozycję takiej zmiany oraz przedstawić tą granicę i uzasadnienie.

  - Należy przedstawić zestawienie publikacji i opracowań wykorzystanych 
do sporządzenia dokumentacji (jeśli dotyczy).

- Dane GIS:

  - Dla każdego typu siedliska należy przygotować odrębny komplet danych GIS. Warstwy i tabele relacyjne należy opracować na wzorach stanowiących załącznik I
do opisu przedmiotu zamówienia. Należy przedłożyć dane GIS dotyczące zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych, zgodne z przedłożonymi kartami obserwacji, oraz warstwę stanowisk, na których nie potwierdzono siedlisk, zgodnie z uproszczonymi kartami obserwacji.

  - W warstwie siedn2k_aft i siedn2k_pft (jeśli dotyczy) należy przedstawić GUID stanowiska, kod obszaru Natura 2000, kod siedliska przyrodniczego, a także datę obserwacji i oceny parametrów (rzeczywiste i referencyjne) zgodne z danymi przedstawionymi w kartach obserwacji poszczególnych stanowisk tego siedliska.

  - W warstwie siedn2k_upr należy przedstawić GUID stanowiska, kod obszaru Natura 2000, kod weryfikowanego siedliska przyrodniczego oraz datę obserwacji.

  - W tabeli siedn2kwsk należy przedstawić GUID stanowiska, nazwy ocenianych wskaźników oraz ich oceny (rzeczywiste i referencyjne) zgodne z danymi przedstawionymi w kartach obserwacji poszczególnych stanowisk tego siedliska.

  - W tabelach siedn2kzagr_ist i siedn2kzagr_pot należy wskazać GUID stanowiska, kod zagrożenia i jego opis zgodne z danymi przedstawionymi w kartach obserwacji poszczególnych stanowisk tego siedliska. Jeśli obszar stwierdzonego zagrożenia dla danego siedliska jest różny od powierzchni tego siedliska, należy przedłożyć warstwę przestrzenną zagrożeń.

  - W tabelach siedn2kdziaochr i siedn2kmonit należy przedstawić GUID stanowiska, skrócony opis działania ochronnego/monitoringowego, termin realizacji działania 
oraz podmiot odpowiedzialny za jego realizację, zgodne z danymi przedstawionymi 
w kartach obserwacji poszczególnych stanowisk tego siedliska. Jeśli obszar proponowanego działania ochronnego dla danego siedliska jest różny od powierzchni tego siedliska, należy przedłożyć warstwę przestrzenną działań.

  - W warstwie granica (jeśli dotyczy) należy przedstawić propozycję przebiegu nowej granicy obszaru opracowaną w oparciu o wyniki inwentaryzacji. W warstwie należy przedstawić kod obszaru Natura 2000 oraz datę opracowania dokumentacji stanowiącej podstawę do propozycji zmiany granicy.

- Dokumentacja fotograficzna:

  - Dla każdego zinwentaryzowanego typu siedliska wymagane jest przekazanie 
n+5 fotografii, gdzie n jest liczbą płatów tego siedliska, oraz zestawienie fotografii:

    - pięć fotografii dla każdego typu siedliska przyrodniczego reprezentujących stan danego siedliska w obszarze (np. zdjęcie płata siedliska, gatunku rośliny – charakterystycznego/dominującego, użytkowanie terenu, stwierdzone zagrożenia, gatunki inwazyjne, sukcesję itp.). Pliki zdjęć należy nazwać zgodnie ze wzorem: id_autor (jako id należy zastosować kolejne litery alfabetu);

    - po jednej fotografii dla każdego płata badanego siedliska (np. zdjęcie siedliska przyrodniczego, zdjęcie przedstawiające zagrożenie istniejące dla danego siedliska, podstawę nadania oceny wskaźnikowi stanu siedliska – np. ekspansja podrostu, gatunki inwazyjne). Pliki zdjęć należy nazwać zgodnie ze wzorem: id_autor (jako id należy zastosować kolejne liczby porządkowe korespondujące z numerem stanowiska danego siedliska w karcie obserwacji);

    - zestawienie fotografii zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik H do opisu przedmiotu zamówienia - wraz z dokumentacją fotograficzną należy przedłożyć zestawienie fotografii w pliku tekstowym, zawierającym następujące informacje: 
id zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, lokalizację wykonania zdjęcia (najbliższa miejscowość), guid siedliska przyrodniczego.

  - Dla każdego niepotwierdzonego płata siedliska wymagane jest przekazanie 
n fotografii, gdzie n jest liczbą weryfikowanych i niepotwierdzonych płatów tego siedliska (zgodnie z uproszczoną kartą obserwacji). Pliki zdjęć należy nazwać zgodnie ze wzorem nr_autor (jako nr należy zastosować kolejne liczby porządkowe korespondujące z numerem stanowiska w uproszczonej karcie obserwacji).

- Forma opracowania ekspertyz

- Ekspertyzę przyrodniczą w wersji papierowej – karty obserwacji, uproszczone karty obserwacji, podsumowanie badań – należy spiąć w sposób trwały, dopuszcza się bindowanie materiałów pod warunkiem nietworzenia dużych tomów utrudniających przeglądanie poszczególnych kart, poszczególne tomy należy czytelnie i w sposób trwały opisać i oznakować logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Unii Europejskiej na stronie frontowej.

- Ekspertyzę przyrodniczą w wersji elektronicznej – karty obserwacji, uproszczone karty obserwacji, podsumowanie badań, opracowane dane GIS, dokumentację fotograficzną – należy przedłożyć na płycie/płytach CD/DVD i dostarczyć w indywidualnych kopertach na płyty CD/DVD opisanych za pomocą nazwy obszaru, typu ekspertyzy, daty nagrania oraz oznakowanych logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, Unii Europejskiej w sposób trwały na opakowaniu oraz bezpośrednio na płycie.

- Dane GIS należy opracować zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik I do opisu przedmiotu zamówienia. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.

- Dokumentację fotograficzną należy przekazać w wersji elektronicznej - rozdzielczość fotografii minimum 1024 pikseli na dłuższym boku.

- Format plików: pliki tekstowe (karty obserwacji, uproszczone karty obserwacji, podsumowanie badań, zestawienie fotografii) w formatach: .doc lub .docx oraz .pdf, cyfrowe warstwy informacyjne w plikach ESRI shapefile (.shp, .shx, .dbf, .prj), fotografie w formacie .jpg lub .tiff.

- Organizacja i zakres prac terenowych

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zakupu od Wykonawcy lub innych podmiotów wyników badań opracowanych przed dniem podpisania umowy.

- Wykonawca będzie przestrzegał założeń metodyki prac terenowych mających na celu pozyskanie wiedzy o występowaniu siedlisk przyrodniczych oraz stanie ich ochrony.

- Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody i pozwolenia wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Zamawiający nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób prowadzących badania terenowe w ramach niniejszego zamówienia - Wykonawca i skierowani przez niego 
do realizacji zamówienia Eksperci prowadzą badania na własną odpowiedzialność.

- Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.

- Warunki kontroli i odbioru końcowego

  - Wyniki inwentaryzacji i oceny siedlisk przyrodniczych zostaną przyjęte przez Zamawiającego pod warunkiem:

- dostarczenia Zamawiającemu kompletu wymaganej na danym etapie dokumentacji;

- dostarczenia kompletu wymaganych fotografii (plików cyfrowych);

- dostarczenia Zamawiającemu bazy GIS;

- kompletności przekazanych materiałów.

- Opracowanie uznane zostanie za wadliwe, jeśli stwierdzono:

- niespójność danych (np. inna godzina, inny dzień, inne siedlisko / szczegóły siedliska/ opisany w formularzu, inny na zdjęciu itp.);

- nieprawidłowości w dokumentacji fotograficznej;

- nieprawidłowości w dokumentacji terenowej;

- braki w dokumentacji dotyczącej oceny siedlisk przyrodniczych.

- Nieprawidłowości wykonania prac:

- brak fotografii;

- stwierdzenie manipulacji w plikach zdjęciowych lub usunięcie danych EXIF;

- stwierdzenie wykonania prac w nieprawidłowych terminach.

- Przy wykonywaniu zdjęć należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie daty 
i godziny. Rozbieżność w czasie pracy aparatu fotograficznego może być uznana przez Zamawiającego za wadę dokumentacji.

  - Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór potwierdzany jest protokołem odbioru. Protokół odbioru sporządza się w pięciu egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery 
dla Zamawiającego.