**+Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport**

# **z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa |
| **Wnioskodawca** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Statystyczny |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 58  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 34 722 048,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 34 722 048,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2018 * data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 58,33% | 1. 4,26 % 2. 3,79 % 3. Nie dotyczy | 92,29 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | n/d | 12-2019 |  | W trakcie realizacji.  W dniu 03.01.2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na *Budowę Systemu Informatycznego Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) oraz realizacja szkoleń.*  Na etapie postępowania przetargowego zgłoszonych zostało 486 pytań oraz 3 razy wnoszone były odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Ostatnie odwołanie wniesione zostało w dniu 13.03.2020 r. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, od dnia 16.03.2020 r.. KIO nie przeprowadza posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego. Mając na względzie obecną sytuację w kraju nie jest możliwe określenie terminu *Wyłonienia Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń* ponieważ nie wyznaczono daty kiedy KIO wznowi rozpatrywanie spraw.  Termin otwarcia ofert w obecnej sytuacji został przedłużony do dnia 08.05.2020 r. |
| Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej | n/d | 03-2020 |  | Planowany.  Opóźnienie realizacji zadania jest konsekwencją przedłużającego się postępowania przetargowego na *Budowę Systemu Informatycznego Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) oraz realizacja szkoleń*, a tym samym Wyłonienia Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej | n/d | 05-2020 |  | Planowany. |
| Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej | n/d | 08-2020 |  | Planowany. |
| Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02 | Nr 3 – 2 szt. | 12-2020 |  | Planowany. |
| Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS | Nr 1- 1 szt.  Nr 3- 3 szt. | 01-2021 |  | Planowany. |
| Przeprowadzenie testów Systemu PDS | n/d | 05-2021 |  | Planowany. |
| Przeprowadzenie szkoleń | n/d | 05-2021 |  | Planowany. |
| Uzupełnienie danych zasilających System PDS | n/d | 06-2021 |  | Planowany. |
| Odbiór końcowy Systemu PDS | Nr 2- 1 szt. | 06-2021 |  | Planowany. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 1,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 5,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./rok | 240 000,00 | 06-2021 | 0,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej; | 06-2021 |  |  |
| Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach; | 06-2021 |  |  |
| Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal; | 06-2021 |  |  |
| Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego; | 06-2021 |  |  |
| Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal; | 06-2021 |  |  |
| Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi. | 06-2021 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | ----- | ----- | ----- |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System PDS | 06-2021 | ----- | Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami:  **1) Projekty realizowane w statystyce publicznej:**   * **Portal Geostatystyczny – Faza II (PGS-Faza II)**. Projekt PDS będzie kontynuacją realizowanych prac poprzez rozbudowę dwóch usług (US-1, US-2), które powstały w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te zostaną podniesione na najwyższy, 5 poziom dojrzałości. Integracja planowanego systemu PDS z istniejącym systemem PGS-Faza II będzie polegała na umieszczeniu w projekcie PDS wszystkich funkcjonalności obecnie działającego systemu PGS – Faza II, co zostało zawarte w Specyfikacji wymagań systemu PDS. Produkty Systemu PGS - Faza II będą więc wykorzystane do wytworzenia rozwiązania PDS. Rozbudowa istniejących już usług będzie polegała np. na powiększeniu liczby dostępnych metod wizualizacji danych oraz udostępnieniu większej liczby narzędzi do analiz.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.   * **System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2).** W związku z realizacją Usługi wspierającej aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (US-6) projekt PDS będzie korzystał z rozwiązań wypracowanych w przedmiotowych projektach. Opis integracji uwzględniony został w Specyfikacji wymagań w ramach opisu Systemu PBA. Przewiduje się również wykorzystanie zakupionych w ramach projektów SISP elementów infrastruktury techniczno-systemowej. Infrastruktura ta pozwoli na dostarczenie w ramach Projektu PDS wyłącznie tych składników, które są niezbędne dla projektu, bez konieczności zapewniania dodatkowych elementów związanych z zapewnieniem np. zasilania czy zachowania bezpieczeństwa.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.  2) Projekty realizowane przez GUGIK:   * **Geoportal 2**. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały usługi związane z informacją przestrzenną, które będą mogły być wykorzystywane w ramach Projektu PDS. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt Geoportal 2 (<https://www.geoportal.gov.pl/ankieta?inheritRedirect=true>).   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.     * **TERYT 2 i TERYT 3.** Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt TERYT 2 i TERYT 3 m.in. poprzez usługę pobierania ATOM (<https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom>). Dane pobierane wspomnianą usługą dostępne są bez ich wersjonowania. Obecnie są pobierane i przetwarzane w GUS w celu dalszego wykorzystania. Planuje się dalsze wykorzystywanie usług.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.  **Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).** W wyniku realizacji projektu udostępniona została Usługa udostępniania INSPIRE, która umożliwia skorzystanie z szeregu usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. W ramach Projektu PDS możliwe będzie wykorzystywanie danych udostępnianych przez system CAPAP w ramach usług (np. jednostki administracyjne).  **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.  **Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2).** Projekt PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług projektu ZSIN 2 w zakresie korzystania z danych z ewidencji gruntów i budynków. Na chwilę obecną w ZSIN 2 nie ma pełnego pokrycia danych egib, co jest niezbędne do realizowanych w GUS zadań. W przypadku uzyskania pełnego pokrycia danymi z całej Polski, GUS deklaruje korzystanie z danych udostępnianych przez ZSIN 2 oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych.  **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | duża | wysokie | Ryzyko wystąpiło w tym okresie sprawozdawczym   1. Podjęte działania:  * Zintensyfikowanie prac związanych z obsługą pytań wpływających na etapie postępowania od potencjalnych Wykonawców w tym powoływanie dodatkowych członków Komisji Przetargowej oaz biegłych z zakresu, którego dotyczą pytania; * Bieżące monitorowanie stanu prac związanych ze wznowieniem rozpatrywania odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). * Zintensyfikowanie prac związanych z  przygotowaniem odpowiedzi na zarzuty zawarte w odwołaniu oraz wszystkich niezbędnych dokumentów do przekazania do KIO. * Opracowanie głównych założeń programu naprawczego oraz zwrócenie się do Komitetu Sterującego o wyrażenie zgody na podjęcie działań naprawczych.  1. Oczekiwane efekty działań:  * Zgoda Komitetu Sterującego na podjęcie stosownych działań w tym Wystąpienie do CPPC z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia projektu oraz opracowanie programu naprawczego * Wyznaczenie terminu rozpatrzenia odwołania przez KIO  1. W stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło dalsze opóźnienie spowodowane siłą wyższą (pandemia koronawirusa). Prezes KIO w dniu 16.03.2020 r. poinformował, że w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. zawieszona zostaje organizacja i rozpoznawanie spraw przed KIO, a następnie w dniu 30.03.2020 r. na stronie internetowej KIO zamieściła kolejny komunikat, że w  okresie stanu epidemii nie przeprowadza posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i  uczestników postępowania odwoławczego, w  pozostałym zakresie podejmuje czynności w  odniesieniu do spraw odwoławczych. |
| Niezrealizowanie Projektu PDS w zakładanym terminie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. | duża | wysokie | 1. Ryzyko wystąpiło w  okresie sprawozdawczym   Działania zaradcze:   * Planowanie szczegółowego harmonogramu prac w ramach Projektu; * Monitorowanie realizacji prac; * Opracowanie głównych założeń programu naprawczego oraz zwrócenie się do Komitetu Sterującego o wyrażenie zgody na podjęcie działań naprawczych. * Przygotowanie wystąpienia do CPPC w sprawie wydłużenia terminu trwania Projektu.  1. Oczekiwane efekty:  * Wydłużenie czasu realizacji Projektu PDS w celu osiągnięcia planowanych wartości wskaźników produktu w projekcie oraz zmiana harmonogramu kamieni milowych.  1. Nowe ryzyko – nie wystąpiło w poprzednim okresie |
| Zapewnienie kompatybilności składników Systemu PDS (infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.) z infrastrukturą kupowaną na rzecz realizacji spisów powszechnych | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Precyzyjny opis wymagań w SIWZ na System PDS - szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań w GUS podlegających integracji; * Zapisy SIWZ uwzględniające aspekt integracji i zgodności rozwiązań; * Założenie, że na etapie testowania duży nacisk położony zostanie na testy integracyjne.  1. Oczekiwane efekty:  * Realizacja Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami; * Zapewniona kompatybilność składników Systemu PDS z infrastrukturą dostarczoną na potrzeby spisów.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Główny Wykonawca Systemu PDS oraz szkoleń nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Adekwatne do skali i  charakteru zamówienia warunki udziału w  postępowaniu. Mechanizmy kontrolne w  umowie; * Racjonalne harmonogramy.  1. Oczekiwane efekty:  * Realizacja Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone zasoby kadrowe – kluczowi pracownicy realizują prace w projekcie PDS równolegle z pracami na rzecz spisów powszechnych | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Tworzenie harmonogramu prac z dokładnym przypisaniem zasobów i jego bieżące monitorowanie; * Określanie zastępstw w Projekcie. * Dobra komunikacja w  Projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń); * Uruchomienie naboru w ramach etatu projektowego na stanowisko specjalisty pełniącego rolę Sekretarza Projektu;  1. Oczekiwane efekty:  * Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji projektu; * Zatrudnienie specjalisty pełniącego rolę Sekretarza Projektu.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni). | mała | średnie | Racjonalna przemyślana polityka kadrowa.  System motywacyjny.  Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych.  Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych. |
| Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania Projektu. | średnia | średnie | Coroczne planowanie budżetu.  Racjonalna analiza kosztów wykonana na etapie studium wykonalności. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

**Agnieszka Nowakowska**

**Kierownik Projektu**

**Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów**

**e-mail:A.Nowakowska@stat.gov.pl, tel. 22 608 31 87**

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)