Załącznik nr 2

# ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

## Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy to budowa 6 kondygnacyjnego obiektu (w tym 2 kondygnacje podziemne) wraz z niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą (przełożenie istniejących sieci, nowe sieci, przyłącza, zagospodarowanie terenu) oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny, meble.

Wstępnie zakładane parametry przestrzenne obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 4862 m2;

- powierzchnia całkowita 29 029 m2;

- kubatura 116 525 m3.

Opis obiektu i prac do wykonania wraz z rozmieszczeniem w jego przestrzeni poszczególnych jednostek organizacyjnych zawarto w części 7. (Opis inwestycji) programu.

| Tabela 4 - Zakres rzeczowy inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Izba Przyjęć Pediatryczna | 150 | 1066 | 0 | 0 |
| 2 | Zespół Poradni i Pracowni | 720 | 4039 | 0 | 0 |
| 3 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | 227 | 2994 | 2 | 6 |
| 4 | Klinika Intensywnej Terapii (odcinek pediatryczny) | 450 | 2559 | 4 | 12 |
| 5 | Blok Operacyjny | 500 | 5121 | 0 | 6 |
| 6 | Klinika Chirurgii Dziecięcej | 404 | 4821 | 12 | 42 |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 7 | Klinika Reumatologii i Immunologii Dziecięcej | nie dotyczy | 3134 | 0 | 25 |
| 8 | Oddział Obserwacyjny | nie dotyczy | 811 | 0 | 4 |
| 9 | Oddział Dzienny | nie dotyczy | 1715 | 0 | 15 |
| 10 | Oddział Dzienny rehabilitacji pediatrycznej | nie dotyczy | 556 | 0 | 0 |
| 11 | Pracownie Endoskopii | nie dotyczy | 1 627 | 0 | 0 |
| 12 | Pomieszczenia edukacyjne | nie dotyczy | 586 | 0 | 0 |
| RAZEM |  | 2451 | 29 029 | 18 | 110 |

## Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

| Tabela 5 - Zestawienie źródeł finansowania inwestycji |  |  |  | Wartości brutto w pełnych złotych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) | Prognozowane nakłady w poszczególnych latach: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 3 846 400 | 0 |  | 2 446 400 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 298 500 000 | 0 |  | 11 500 000 | 15 500 000 | 93 000 000 | 178 500 000 |
| OGÓŁEM |  | 302 346 400 | 0 |  | 13 946 400 | 15 500 000 | 93 000 000 | 179 900 000 |

## 8.3.  Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

| Tabela 6 - Harmonogram realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Etap realizacji inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |  |

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

# PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

| Tabela 7 - Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg. WKI w złotych | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
|  |  |  |  | rocznie % | narastająco % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2023 | Przygotowanie terenu pod budowę | 302 346 400 | 0 | 0 |
|  |  | Prace projektowe, obsługa inwestorska |  |  |  |
| 2 | 2024 | Przygotowanie terenu pod budowę |  | 4 | 4 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Prace projektowe, obsługa inwestorska i nadzór autorski |  |  |  |
| 3 | 2025 | Budowa obiektów podstawowych |  | 5 | 9 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska i nadzór autorski |  |  |  |
| 4 | 2026 | Budowa obiektów podstawowych |  | 31 | 40 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska i nadzór autorski |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  |  |
| 5 | 2027 | Budowa obiektów podstawowych |  | 60 | 100 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska i nadzór autorski |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  |  |