# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Apollo. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Muzeum Narodowe w Warszawie |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet 02: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 02.03: Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji Część budżetu państwa: 24. Kultura |
| Całkowity koszt projektu | 30 895 020,86 PLN (początkowo: 31 001 287,12 PLN – różnica wynika z przeliczeń związanych z datą rozpoczęcia projektu) |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 28 203 017,78 PLN |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2025 - data zakończenia realizacji projektu: 31-05-2028 (początkowo: 01-2025 do 12-2027 – przesunięcie okresu realizacji projektu wynika z czasu trwania procedury oceniania) |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 2,7% <Należy wskazać jaki % czasu przeznaczonego na upłynęło do ko | - 0% - 0% - 0% | 2% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybrana kancelaria prawna wspomagająca prowadzenie projektu |  | 08-2025 | - | W trakcie realizacji |
| Zainstalowany i uruchomiony sprzęt do digitalizacji |  | 02-2026 | - | W trakcie realizacji |
| Zainstalowany i uruchomiony sprzęt do konserwacji |  | 02-2026 | - | W trakcie realizacji |
| Zainstalowany i uruchomiony sprzęt informatyczny |  | 05-2026 | - | W trakcie realizacji |
| Migracja istniejących metadanych do portalu KRONIK@ |  | 11-2026 | - | Planowany |
| Uruchomienie Audioprzewodnika po MNW | KPI 5 - 1 szt.; KPI 6 - 1 szt.; KPI 10 - 1 szt.; KPI 11 - 1 szt.; | 05-2027 | - | Planowany |
| Usprawnienia i nowe funkcjonalności w programie MUZA | KPI 10 - 1 szt.; KPI 17 - 1 szt.; KPI 18 - 1 szt. | 11-2027 | - | Planowany |
| Opracowanie danych podstawowych rekordów obiektów zgłoszonych do projektu | KPI 12 - 20422 szt. | 03-2028 | - | Planowany |
| Usprawnienia i nowe funkcjonalności w portalu Cyfrowe MNW | KPI 10 - 1 szt. KPI 6 – 1 szt. | 04-2028 | - | Planowany |
| Ukończone tłumaczenie danych Podstawowych | KPI 15 - 40844 szt. | 04-2028 | - | Planowany |
| Zakończona kampania promocyjna |  | 05-2028 | - | Planowany |
| Zarchiwizowane zdjęcia zabytków w Dziale Zasobów Cyfrowych Opublikowane zdigitalizowane obiekty wraz z danymi podstawowymi w portalu Cyfrowe MNW | KPI 12 - 20422 szt. | 05-2028 | - | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa |  | 05-2028 | - | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności |  | 05-2028 | - | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX |  | 05-2028 | - | Planowany |
| Zakończony program szkoleniowy | KPI 7 – 5 os.; KPI 8 – 110 os. | 05-2028 | - | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw | PLN | 3050450,00 | 05-2028 | 0,00 |
| - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 531187 | 05-2029 | 481187 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | szt. | 2 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym | os. | 5 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba pracowników niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | os. | 110 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | szt. | 40844 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych | szt. | 3 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | szt. | 40 844 | 05-2028 | 0 |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | 0,35 | 05-2028 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | 68 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba przetłumaczonych na angielski danych podstawowych zabytków biorących udział w projekcie | szt. | 40844 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba odbytych lekcji muzealnych | szt. | 250 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne | szt. | 3 | 05-2028 | 2 |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 2 | 05-2028 | 1 |
| - Liczba zakupionych serwerów i urządzeń sieciowych umożliwiających przechowywanie i udostępnianie cyfrowych zasobów | szt. | 4 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba zakupionych urządzeń do digitalizacji | szt. | 4 | 05-2028 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Archiwum MNW: Źródła rękopiśmienne do historii Muzeum Narodowego w Warszawie (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Biblioteka MNW: Skarby, unikaty i inne zbiory (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Gabinet Monet i Medali: kolekcje monet i medali od czasów starożytnych do początku XX w. (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Gabinet Rycin i Rysunków: ryciny i rysunki twórców polskich i europejskich (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Muzeum Plakatu w Wilanowie (oddział MNW): kolekcje Plakatu Polskiego i Obcego (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Muzeum Rzeźby im X. Dunikowskiego w Królikarni (oddział MNW): kolekcja rzeźby dawnej (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Fotografii i Ikonografii: m.in. kolekcja fotografii Aleksandra Lessera, kolekcje biletów wizytowych, druki akcydensowe, ikonografia rzeźby oraz sztuki europejskiej, kolekcja fotografii reportażowej Jana Kosidowskiego, zespół fotografii dzieł Jacka Malczewskiego oraz negatywów szklanych firmy Bracia Łopieńscy (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Malarstwa Polskiego do 1914: Malarstwo polskie nowożytne (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Dawnej Sztuki Europejskiej: późnogotyckie elementy wystroju wnętrz sakralnych (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: sztuka Islamu, Azji Centralnej i Południowej, Japonii, Indii; ceramika i kamień chiński, malarstwo i grafika Azji Wschodniej, tkaniny azjatyckie, laka azjatycka, drewno azjatyckie, kość i metale wschodnioazjatyckie (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Sztuki Starożytnej: amulety egipskie, starożytne obiekty ceramiczne, kamienne, kościane i terakotowe (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Sztuki Wschodniochrześcijańskiej: kolekcja ikon oraz kolekcje sztuki koptyjskiej i nubijskiej (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Sztuki Współczesnej: matryce graficzne Wiktorii Goryńskiej (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Sztuki Zdobniczej: przedmioty artystyczne z kości słoniowej, srebra francuskie, zegary i zegarki, srebra i metale angielskie, ceramika polska i europejska, szkło z wytwórni rosyjskich, szkło - polski historyzm, szkła dmuchane i prasowane (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |
| Zbiory Wzornictwa: Edmund Bartłomiejczyk, szkło, tkaniny oraz projekty (zdigitalizowane i udostępnione) | 05-2028 | - | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowana i doposażona infrastruktura pracowni digitalizacyjnych i fotograficznych Muzeum Narodowego w Warszawie | 02-2026 | - |  |
| Rozbudowana i doposażona infrastruktura pracowni konserwatorskich Muzeum Narodowego w Warszawie | 02-2026 | - |  |
| Rozbudowana infrastruktura serwerowa zabezpieczająca digitalizację zbiorów | 05-2026 | - |  |
| Audioprzewodnik po MNW z modułami: Import danych, interfejs zapytań, CMS danych, Odtwarzanie danych, Prezentacja danych, Przechowywanie danych | 05-2027 | - | Nazwa systemu: Muza MNW Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań |
| Zmodyfikowany system Muza MNW w zakresie modułów: serwer WWW, baza danych, baza danych dla raportów, serwer pamięci podręcznej, silnik zarządzania procesami, baza danych NoSQL, silnik przeszukiwania pełnotekstowego, silnik generowania raportów, nowy moduł Biblioteczny i Archiwalny | 11-2027 | - | Nazwa systemu: Cyfrowe MNW Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: Audioprzewodnik po MNW Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: Koha Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: Zosia Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań |
| Zmodyfikowany portal Cyfrowe MNW w zakresie modyfikacji modułów: Wyszukiwarka, Metadane, System CMS, Pobieranie danych z HCP | 04-2028 | - | Nazwa systemu: Muza MNW Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: WikiMedia Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: Federacja Bibliotek Cyfrowych Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: Europeana Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań Nazwa systemu: KRONIK@ Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań |
| Materiały szkoleniowe | 04-2028 | - |  |
| Materiały informacyjno - promocyjne | 04-2028 | - |  |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 04-2028 | - |  |
| Raport z testów badań UX (dostępności) | 04-2028 | - |  |
| Raport z testów wydajności | 04-2028 | - |  |
| Publiczne API Audioprzewodnika po MNW | 12-2026 | - |  |
| Zmodyfikowane API Cyfrowego MNW | 04-2028 | - |  |
| Zmodyfikowane API MUZA MNW | 11-2027 | - |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w zakresie realizacji projektu | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze szczegółowe planowanie i monitorowanie poszczególnych etapów projektu zarówno w odniesieniu do takich elementów projektu jak zakupy, prowadzenie działań digitalizacyjnych i prac informatycznych, jak i do działań promocyjno-informacyjnych; wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych zespołu projektowego z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu i postępów rzeczowych staranne opracowanie dokumentacji przetargowej, gwarantującej sprawne przeprowadzenie ogółu zaplanowanych postępowań, tak by nie wystąpiło ryzyko przesunięć w harmonogramie ze względu na Pzp; -zwiększenie zaangażowania osobowego w obszarach powstawania naruszeń wyznaczonych terminów/ kamieni milowych. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Płynne postępy prac bez opóźnień. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Przeciągające się procedury przetargowe | Duża | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze Uwzględnienie odpowiednich zapasów czasowych, Zminimalizowanie nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania przetargowego i dokumentacji przetargowej (szczegółowe, precyzyjne opracowanie SIWZ), Wykorzystanie wykwalifikowanego pracownika MNW ds. zamówień publicznych; Wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie procedur Pzp z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu przetargów; Zabezpieczenie możliwości korzystania z wysokiej jakości usług poradnictwa prawnego. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Płynne postępy prac 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Wzrost cen oprogramowania i infrastruktury informatycznej | Duża | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze Bieżący monitoring cen rynkowych oraz wybór wykonawcy w drodze publicznego postępowania przetargowego; - Konstruowanie umów długoterminowych zabezpieczających przed wzrostem cen; Ponadto możliwymi działaniami niwelującymi ryzyko będą m.in.: - przesunięcie kosztów pomiędzy kategoriami, w przypadku wystąpienia oszczędności w innych kategoriach; powtórzenie postępowania, w ramach którego powstało znaczne przekroczenie zakładanych kosztów. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Brak zaskoczeń przy postępowaniach, możliwość wcześniejszej reakcji i przeprowadzenie ewentualnych modyfikacji w projekcie. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Odpływ / rotacja specjalistycznych kadr MNW | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze Staranne i bazujące na stawkach rynkowych oszacowanie kosztów wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, - Umowy o pracę z zaangażowanymi pracownikami, - Możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji Beneficjenta; - Stosowanie dobrych praktyk projektowych; - Organizacja spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych komponentów/działań z kierownikiem projektu oraz z przewodniczącym komitetu sterującego, w celu systematycznej analizy problemów i ewentualnych utrudnień projektowych oraz prowadzenie sprawnej komunikacji w zespole. została ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna; Jest zdefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami MNW zaangażowanymi w projekt. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Mała rotacja pracowników. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Zmiany w ustawodawstwie | Mała | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze Stałe monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach mogących mieć wpływ na realizację projektu (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z prawem autorskim i in.) Bieżąca współpraca z Działem Prawnym MNW. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: 2. Brak zaskoczeń i możliwość wcześniejszych modyfikacji w projekcie. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Wydarzenia geopolityczne lub o zasięgu globalnym | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze - Przygotowanie procedur na poziomie instytucji w sytuacji zagrożenia działalności - Stałe monitorowanie sytuacji na świecie 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Brak zaskoczeń i możliwość wcześniejszych modyfikacji w projekcie. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze Zatrudnienie odpowiednich kadr do rozliczania projektu i przygotowywania wniosków o płatność w systemie projektu, Systematyczne monitorowanie postępu rzeczowego i czasowego, Precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur przetargowych, Przestrzeganie procedur związanych z zarządzaniem finansowym projektem. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Wpłaty zaliczek w spodziewanych terminach, zgodnie z harmonogramem płatności. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Awaryjność sprzętu | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze Z uwagi na te uwarunkowania, parametry urządzeń w projekcie MNW są dobrane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach. Przy zakupie nowego sprzętu zawarte również w umowach odpowiednio długie zapisy gwarancyjne. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Szybka i sprawna obsługa ewentualnych awarii w sprzęcie. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze Założone stawki wynagrodzenia są konkurencyjne na rynku instytucji kulturalnych co powinno przyciągnąć osoby o odpowiednich kwalifikacjach 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zatrudnienie personelu spełniającego nasze oczekiwania względem realizacji harmonogramu projektu. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | Średnia | Niskie | dobra organizacja pracy tak by maksymalnie wykorzystać specjalistów w MNW, którzy sprawdzili się już w poprzednich projektach digitalizacyjnych 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zatrudnienie personelu spełniającego nasze oczekiwania względem realizacji harmonogramu projektu. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze Stałe monitorowanie postępów w projekcie 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Postęp projektu zgodnie z założonym harmonogramem. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | Duża | Znikome | 1. Podejmowane działania zarządcze Stałe monitorowanie postępów w projekcie 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Postęp projektu zgodnie z założonym harmonogramem. 3. Czy nastąpiła zmiana: nie dotyczy. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Postęp technologiczny | Duża | Znikome | - W celu minimalizacji ryzyka będzie prowadzony bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonowania i rozwijania (skalowania) Portalu Cyfrowe MNW, Systemu Ewidencji Zbiorów MUZA MNW. |
| Brak zakładanego poziomu zainteresowania ze strony grup docelowych zdigitalizowanymi zbiorami | Mała | Niskie | - prowadzone będą działania w mediach społecznościowych budujące zainteresowanie wokół portalu MNW rozbudowanego i zasilonego w nowe zdigitalizowane obiekty - działania promujące efekty projektu prowadzone na stronie internetowej MNW |
| Wystąpienia awarii sprzętu w okresie trwałości projektu | Średnia | Średnie | - ryzyko to jest zminimalizowane poprzez wybór takich parametrów urządzeń, które są mniej podatne na intensywną eksploatację. - zastosowano powtarzalne konfiguracje dla wszystkich istotnych urządzeń informatycznych oraz digitalizacyjnych dzięki czemu osiągamy większą redundancję jeśli chodzi o wyposażenie |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach niezbędnych do utrzymania efektów projektu | Średnia | Niskie | - konkurencyjne stawki w sferze instytucji kultury - dobra organizacja pracy redukująca ilość etatów koniecznych do utrzymania efektów projektu |
| Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu | Średnia | Niskie | - w okresie eksploatacji projektu środki finansowe niezbędne do utrzymania powstałej infrastruktury będą pochodzić z przychodów Wnioskodawcy z innych obszarów działalności - długoterminowe umowy na wsparcie redukujące koszty globalne utrzymania efektów projektu |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

W ramach projektu nie jest planowane zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejący przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł.

- Dane kontaktowe:

Mikołaj Machowski

Dział Informatyczny

mmachowski@mnw.art.pl

tel. 22 621 10 31 w. 462;

tel. kom. 603952992

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE