## 2022
Załącznik nr 4
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy
Pakiet: 1
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał |  |  |  | suma kontrolna
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 12.33 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 9.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 4.77 |  | 4.77 |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-GLEB | Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby | HA | 13.03 |  |  |  | 13.03 | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZRB | Nazwa: odnowienie zrębów | HA | 3.12 |  | 3.12 |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 9.66 |  | 9.66 |  |  | 0
Kod grupy czynności: PBD-ODNRB | Nazwa: odnowienia pod przebud. rębnie | HA | 1.81 |  |  |  | 1.81 | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 97.44 |  | 48.72 | 48.72 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIS | Nazwa: konserwacja budek lęgowych | SZT | 20 | 20 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 65.2 |  | 42.1 | 23.1 |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZR | Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw | HM | 7.7 |  | 7.7 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 270 | 70 | 100 | 50 | 50 | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 61 |  |  | 61 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 5 |  |  |  | 5 | 0
Kod grupy czynności: O-REZERWA | Nazwa: rezerwaty-wykonywanie zabiegów | H | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | RH i MH
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 12 |  | 2 | 5 | 5 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 1075 | 200 | 300 | 225 | 350 | 0
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC | Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem | HA | 2.72 |  |  |  | 2.72 | 0
Kod grupy czynności: P-PORZ | Nazwa: porządkowanie terenu | HA | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 58 | 18 | 25 | 15 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: CP-P | Nazwa: pozyskanie w CP | M3 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 1901 | 475 | 476 | 475 | 475 | 0
Kod grupy czynności: IIIB | Nazwa: rębnia IIIb | M3 | 1385 | 346 | 347 | 346 | 346 | 0
Kod grupy czynności: IIIBU | Nazwa: rębnia IIIb uprzątające | M3 | 469 | 117 | 118 | 117 | 117 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 310 | 77 | 78 | 78 | 77 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 2245 | 561 | 562 | 561 | 561 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 166 | 41 | 42 | 42 | 41 | 0
Kod grupy czynności: D-UPRŁ | Nazwa: uprawa łąk | HA | 1.72 |  |  | 1.72 |  | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 2 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 7.92 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 11.16 | 5.58 | 5.58 |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 3.72 |  | 3.72 |  |  | 0
Kod grupy czynności: NAT-WPG | Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat. | HA | 2.93 | 2.93 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-GLEB | Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby | HA | 8.12 |  |  |  | 8.12 | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZRB | Nazwa: odnowienie zrębów | HA | 3.46 |  | 3.46 |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 1.09 |  | 1.09 |  |  | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 71.32 |  | 35.66 | 35.66 |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIS | Nazwa: konserwacja budek lęgowych | SZT | 50 | 50 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZR | Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw | HM | 12 |  |  | 12 |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 58 |  |  | 58 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 22 |  |  |  | 22 | 0
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 54 | 10 | 10 | 20 | 14 | 0
Kod grupy czynności: P-BAZA | Nazwa: Wyposaż,utrz.,eksp.sprzęt.ppoż | H | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 58 | 18 | 25 | 15 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: UT-WODA | Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody | H | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: CP-P | Nazwa: pozyskanie w CP | M3 | 43 | 21 | 22 |  |  | 0
Kod grupy czynności: IB | Nazwa: rębnia Ib | M3 | 153 | 38 | 39 | 38 | 38 | 0
Kod grupy czynności: IIIA | Nazwa: rębnia IIIa | M3 | 221 | 55 | 56 | 55 | 55 | 0
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 922 | 230 | 231 | 231 | 230 | 0
Kod grupy czynności: IIIBU | Nazwa: rębnia IIIb uprzątające | M3 | 594 | 148 | 149 | 149 | 148 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 150 | 37 | 38 | 38 | 37 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 5923 | 1480 | 1481 | 1481 | 1481 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 1025 | 256 | 257 | 256 | 256 | 0
Kod grupy czynności: D-UPRŁ | Nazwa: uprawa łąk | HA | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 3 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 16.54 | 4.14 | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 4.37 | 4.37 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 2.28 |  | 2.28 |  |  | 0
Kod grupy czynności: NAT-WPG | Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat. | HA | 7.55 | 7.55 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-GLEB | Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby | HA | 13.67 |  |  |  | 13.67 | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZRB | Nazwa: odnowienie zrębów | HA | 5.07 |  | 5.07 |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 4.8 |  | 4.8 |  |  | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 103.84 |  | 51.92 | 51.92 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 3.25 |  | 3.25 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 105 |  |  | 105 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 15 |  |  |  | 15 | 0
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 2187.6 | 406.4 | 422 | 540.4 | 818.8 | 0
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC | Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem | HA | 35.66 |  |  |  | 35.66 | 0
Kod grupy czynności: P-PORZ | Nazwa: porządkowanie terenu | HA | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: UT-WODA | Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody | H | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: CP-P | Nazwa: pozyskanie w CP | M3 | 3 | 3 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: IB | Nazwa: rębnia Ib | M3 | 4003 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 0
Kod grupy czynności: IIIA | Nazwa: rębnia IIIa | M3 | 1433 | 358 | 359 | 358 | 358 | 0
Kod grupy czynności: IIIB | Nazwa: rębnia IIIb | M3 | 467 | 116 | 117 | 117 | 117 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 5758 | 1439 | 1440 | 1440 | 1439 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 649 | 162 | 163 | 162 | 162 | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 4 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: N-ZNGOSP | Nazwa: zb.nasion z d-stanów gospod. | KG | 193.15 |  |  | 2.4 | 190.75 | 0
Kod grupy czynności: N-ZNPOZ | Nazwa: inne sposoby zbioru nasion | KG | 1.23 |  |  |  | 1.23 | 0
Kod grupy czynności: N-ZSDN | Nazwa: zbiór szyszek dstanów nasienn. | KG | 100 |  |  |  | 100 | 0
Kod grupy czynności: N-ZSGOSP | Nazwa: zb.szyszek z d-stanów gospod. | KG | 500 |  |  |  | 500 | 0
Kod grupy czynności: SL-DESZCZ | Nazwa: deszczowanie szkółki leśnej | AR | 76 |  | 38 | 38 |  | 0
Kod grupy czynności: SL-NAWM | Nazwa: nawoż.mineralne na szk.leś. | AR | 372 |  | 336 |  | 36 | 0
Kod grupy czynności: SL-NAWO | Nazwa: nawożenie organiczne szk.leś. | AR | 60 |  |  |  | 60 | 0
Kod grupy czynności: SL-OCHR | Nazwa: pielęgn.,ochrona na szk.leś. | AR | 252.3 |  | 125 | 127.3 |  | 0
Kod grupy czynności: SL-PIELG | Nazwa: pielęg.upraw.gl.w szk.leś. | AR | 1477.76 |  | 738.88 | 738.88 |  | 0
Kod grupy czynności: SL-PIELS | Nazwa: pielęg.sadzonek w szk.leś. | AR | 1027.5 |  | 463 | 564.5 |  | 0
Kod grupy czynności: SL-PODC | Nazwa: podcinanie korzeni w szk.leś. | AR | 201 |  | 201 |  |  | 0
Kod grupy czynności: SL-SZK | Nazwa: szkółkowanie na szkółce leśnej | TSZT | 20 |  | 20 |  |  | 0
Kod grupy czynności: SL-UGÓRC | Nazwa: utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l. | AR | 252.3 |  | 126.15 | 126.15 |  | 0
Kod grupy czynności: SL-UGÓRZ | Nazwa: ugory zielone na szk.leś. | AR | 50 |  | 50 |  |  | 0
Kod grupy czynności: SL-WYJM | Nazwa: wyjmowanie mat.sadz.w szk.leś. | TSZT | 596.43 |  | 596.43 |  |  | 0
Kod grupy czynności: SL-WYSR | Nazwa: ręczny wysiew nasion szk.leś. | AR | 48.9 |  | 6 |  | 42.9 | 0
Kod grupy czynności: SL-WYSSC | Nazwa: wys.nas.siew.mech. na szk.les. | AR | 25.5 |  | 25.5 |  |  | 0
Kod grupy czynności: SL-ZWGRZC | Nazwa: zwalczanie chem. grzybów na SL | HA | 26.88 |  | 13.44 | 13.44 |  | 0 | Usunięto SL_POZ
Kod grupy czynności: SL_UPR | Nazwa: uprawa gleby w szkółce | AR | 80 |  | 37.1 |  | 42.9 | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 5 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 5.92 | 2.96 |  | 2.96 |  | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 12.97 | 6.5 | 6.47 |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 7.84 |  | 7.84 |  |  | 0
Kod grupy czynności: NAT-WPG | Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat. | HA | 3.68 | 3.68 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-GLEB | Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby | HA | 2.74 |  |  |  | 2.74 | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 17.07 |  | 14.57 |  | 2.5 | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 137.7 |  | 68.85 | 68.85 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 4.19 |  | 4.19 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIS | Nazwa: konserwacja budek lęgowych | SZT | 114 | 114 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 106.2 |  | 53.6 |  | 52.6 | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZR | Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw | HM | 51.03 |  | 16.61 | 17.32 | 17.1 | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 37 |  |  | 37 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 4 |  |  |  | 4 | 0
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 30 | 2 | 5 | 15 | 8 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 752.8 | 130.4 | 100.4 | 14.4 | 507.6 | 0
Kod grupy czynności: P-PASYS | Nazwa: utrzymanie pasów p-poż | KMTR | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-PORZ | Nazwa: porządkowanie terenu | HA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 50 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: CP-P | Nazwa: pozyskanie w CP | M3 | 25 | 25 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 2014 | 503 | 504 | 504 | 503 | 0
Kod grupy czynności: IIIBU | Nazwa: rębnia IIIb uprzątające | M3 | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 130 | 32 | 33 | 33 | 32 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 655 | 163 | 164 | 164 | 164 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 630 | 157 | 158 | 158 | 157 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 55 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 1962 | 490 | 491 | 491 | 490 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 1561 | 390 | 391 | 390 | 390 | 0
Kod grupy czynności: CHOINKIPL | Nazwa: pozysk.choin.,stroi.na plant. | H | 27 |  |  |  | 27 | 0 | RH8 I MH8
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 6 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 11.38 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 8.35 | 8.35 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 10.63 |  | 10.63 |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-GLEB | Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby | HA | 12.21 |  |  |  | 12.21 | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 6.57 |  | 5.25 |  | 1.32 | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 56.24 |  | 28.12 | 28.12 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 1.36 |  | 1.36 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIS | Nazwa: konserwacja budek lęgowych | SZT | 83 | 83 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 17 |  | 8 | 9 |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 70 |  |  | 70 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 10 |  |  |  | 10 | 0
Kod grupy czynności: O-REZERWA | Nazwa: rezerwaty-wykonywanie zabiegów | H | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | RH i MH
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 1438.6 | 656 | 39 | 229.6 | 514 | 0
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC | Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem | HA | 6.86 |  |  |  | 6.86 | 0
Kod grupy czynności: P-BAZA | Nazwa: Wyposaż,utrz.,eksp.sprzęt.ppoż | H | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-PASYS | Nazwa: utrzymanie pasów p-poż | KMTR | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-PORZ | Nazwa: porządkowanie terenu | HA | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 58 | 18 | 30 | 10 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 4014 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 150 | 37 | 38 | 38 | 37 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 190 | 47 | 48 | 48 | 47 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 225 | 56 | 57 | 56 | 56 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 4077 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 769 | 192 | 193 | 192 | 192 | 0
Kod grupy czynności: D-UPRŁ | Nazwa: uprawa łąk | HA | 0.67 |  |  | 0.67 |  | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 7 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 9.59 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.39 | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 3.23 | 3.23 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 4.71 |  | 4.71 |  |  | 0
Kod grupy czynności: NAT-WPG | Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat. | HA | 5 | 5 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 5.33 |  | 5.33 |  |  | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 66.56 |  | 33.28 | 33.28 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 1.11 |  | 1.11 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 15.2 |  | 15.2 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZR | Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw | HM | 66.2 |  | 25.7 | 24.3 | 16.2 | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 57 | 14 | 16 | 7 | 20 | 0
Kod grupy czynności: O-POZ | Nazwa: inne prace z ochrony lasu | H | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | MH i RH
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 47 |  |  | 47 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 4 |  |  |  | 4 | 0
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 20 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 687 | 220 | 136 | 46 | 285 | 0
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC | Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem | HA | 3.95 |  |  |  | 3.95 | 0
Kod grupy czynności: P-BAZA | Nazwa: Wyposaż,utrz.,eksp.sprzęt.ppoż | H | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-PASYS | Nazwa: utrzymanie pasów p-poż | KMTR | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 48 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: IB | Nazwa: rębnia Ib | M3 | 963 | 240 | 241 | 241 | 241 | 0
Kod grupy czynności: IIIA | Nazwa: rębnia IIIa | M3 | 429 | 107 | 108 | 107 | 107 | 0
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 944 | 236 | 236 | 236 | 236 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 330 | 82 | 83 | 83 | 82 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 1460 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 406 | 101 | 102 | 102 | 101 | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 8 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 5.68 | 2.84 |  | 2.84 |  | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 4.8 | 4.8 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 17.88 |  | 8.94 | 8.94 |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-GLEB | Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby | HA | 5.85 |  |  |  | 5.85 | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 4.24 |  |  |  | 4.24 | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 62.49 |  | 31.25 | 31.24 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 2.55 |  | 2.55 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIN | Nazwa: wieszanie budek lęg.nowych | SZT | 150 | 150 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIS | Nazwa: konserwacja budek lęgowych | SZT | 282 | 282 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 14.1 |  | 14.1 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 216 | 66 | 50 | 50 | 50 | 0
Kod grupy czynności: O-POZ | Nazwa: inne prace z ochrony lasu | H | 70 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 | MH i RH
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 35 |  |  | 35 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 9 |  |  |  | 9 | 0
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 890 | 277 |  | 50 | 563 | 0
Kod grupy czynności: O-ZGRYZM | Nazwa: ochr.mech.przed zgryzaniem | TSZT | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 130 | 30 | 70 | 30 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 2318 | 579 | 580 | 580 | 579 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 704 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 245 | 61 | 62 | 61 | 61 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 2846 | 711 | 712 | 712 | 711 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 1240 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0
Załącznik nr 4 | [7 empty] | 0
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy | [7 empty] | 0
Pakiet: 9 | [7 empty] | 0
Grupa czynności |  | J.m. | Ilość | Kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV
Kod grupy czynności: AGROT | Nazwa: zabiegi agrotechniczne | HA | 14.63 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 0
Kod grupy czynności: CP | Nazwa: czyszczenia późne | HA | 13.75 | 13.75 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: CW | Nazwa: czyszczenia wczesne | HA | 23.9 |  | 23.9 |  |  | 0
Kod grupy czynności: NAT-WPG | Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat. | HA | 3.68 | 3.68 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ | Nazwa: odnow.w rębniach złożonych | HA | 9.02 |  | 7.84 |  | 1.18 | 0
Kod grupy czynności: PBD-ODN | Nazwa: odnowienia pod przebud. zręby | HA | 5.4 |  | 5.4 |  |  | 0
Kod grupy czynności: PIEL | Nazwa: pielęgnowanie gleby | HA | 88.88 |  | 44.44 | 44.44 |  | 0
Kod grupy czynności: POPR | Nazwa: poprawki i uzupełnienia | HA | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-BUDKIS | Nazwa: konserwacja budek lęgowych | SZT | 105 | 105 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZN | Nazwa: grodzenie upraw | HM | 87.4 |  | 40.3 | 47.1 |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZR | Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw | HM | 11.87 |  | 11.87 |  |  | 0
Kod grupy czynności: O-GRODZS | Nazwa: konserwacja ogrodzeń | H | 213 | 55 | 50 | 50 | 58 | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNG | Nazwa: poszukiwania w glebie | SZT | 90 |  |  | 90 |  | 0
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ | Nazwa: poszukiwania w ściole | SZT | 10 |  |  |  | 10 | 0
Kod grupy czynności: O-SMIECI | Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn | M3 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ | Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. | M3P | 1998.4 | 494.8 | 57.2 | 316.6 | 1129.8 | 0
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC | Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem | HA | 7.13 |  |  |  | 7.13 | 0
Kod grupy czynności: P-BAZA | Nazwa: Wyposaż,utrz.,eksp.sprzęt.ppoż | H | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-PASYS | Nazwa: utrzymanie pasów p-poż | KMTR | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-PORZ | Nazwa: porządkowanie terenu | HA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Kod grupy czynności: P-POŻAR | Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk | H | 58 | 15 | 30 | 13 | 0 | 0 | DOZ DOG + GODZ MH8
Kod grupy czynności: UT-WODA | Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody | H | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | GODZ RH8+GODZ MH8
Kod grupy czynności: CP-P | Nazwa: pozyskanie w CP | M3 | 1 | 1 |  |  |  | 0
Kod grupy czynności: IB | Nazwa: rębnia Ib | M3 | 2191 | 547 | 548 | 548 | 548 | 0
Kod grupy czynności: IIIAU | Nazwa: rębnia IIIa uprzątające | M3 | 2302 | 575 | 576 | 576 | 575 | 0
Kod grupy czynności: IIIB | Nazwa: rębnia IIIb | M3 | 679 | 169 | 170 | 170 | 170 | 0
Kod grupy czynności: POZ-P | Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna | H | 150 | 37 | 38 | 38 | 37 | 0
Kod grupy czynności: PR | Nazwa: przygodne-rębne | M3 | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0
Kod grupy czynności: PTP | Nazwa: przygodne-trzebieże późne | M3 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
Kod grupy czynności: PTW | Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne | M3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Kod grupy czynności: TPP | Nazwa: trzebież późna pozytywna | M3 | 3389 | 847 | 848 | 847 | 847 | 0
Kod grupy czynności: TWP | Nazwa: trzebież wczesna pozytywna | M3 | 911 | 227 | 228 | 228 | 228 | 0