**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 W KP PSP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**

 Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062) ustala plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący działania wynikające z art. 6 Ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1. | Analiza stanu obiektów Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów Ustawy | Koordynator | Opracowanie planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekazanie do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności  | 31.10.2020r. |
| 2. | Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwskazań ze względów technicznych i prawnych | Koordynator | Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia | 31.12.2020 |
| 3.  | Zapewnienie dostępu alternatywnego | Koordynator | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnej technologii ( zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | Cały okres |
| 4. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności | Koordynator | Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem | Cały okres |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno - komunikacyjnego | Cały okres |
| 6. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Przekazanie do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Podanie do publicznej wiadomości. Przekazanie Raportu Wojewodzie Podlaskiemu.  | 31.03.2021 |