# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Urząd Lotnictwa Cywilnego |
| Beneficjent | Urząd Lotnictwa Cywilnego |
| Partnerzy | - |
| Źródło finansowania | Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83 |
| Całkowity koszt Projektu | 13 046 157,04 zł, w tym 13 046 157,04 zł wydatki kwalifikowalne |
| Okres realizacji Projektu | 04.05.2018 – 30.04.2021 |

## Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 30,5 % | 0,00% | 7,02% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 12-2018 |  | Stan: w trakcie realizacji; ULC złożył do CPPC Plan Naprawczy, zakładający zmianę sposobu realizacji Projektu, ukierunkowaną na osiągnięcie celu Projektu. Złożono wniosek o zmianę terminu osiągnięcia wszystkich kamieni milowych. Zmiany zostały przyjęte przez CPPC, o czym ULC został poinformowany pismem z dnia 27 marca 2019 r. znak: CPPC-DEA.63.10.4.30.2017/JT. Zmiany wymagają zawarcia aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Projektu. Obecnie ULC jest na etapie procedowania aneksu. Zmiany w zakresie kamieni milowych ujęte zostaną w kolejnym raporcie sprawozdawczym za II kwartał 2019 r. |
| Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 05-2019 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór projektu Systemu | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2019 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej | 6 – 4 szt. | 02-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 04-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 06-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 07-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 08-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Raport z testów bezpieczeństwa ZSI | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 12-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór oprogramowania ZSI | 7- 500 szt | 03-2021 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór końcowy wdrożenia | 1 – 1 szt. 2 – 1 szt. 3 – 05h 4 - 50% 5 - 75% | 04-2021 |  | Stan: w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07-2019 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 04-2021 | 0 |
| Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów) | h | 0,5 | 04-2022 | - |
| Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC | % | 50 | 04-2022 | - |
| Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC) | % | 75 | 04-2022 | - |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 4 | 03-2020 | - |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 500 | 03-2021 | - |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł Obsługi Personelu Lotniczego | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Techniki Lotniczej | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Obsługi Operacji Lotniczych | 2020-09- | Nie dotyczy |  |
| Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Zarzadzania Rynkiem Transportu Lotniczego | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Żeglugi Powietrznej | 2020-09 | Nie dotyczy |  |
| Moduł Zarzadzania Urzędem | 2020-09 | Nie dotyczy |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Wdrożenie w zakresie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania. | duża | małe | Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu. | duża | średnie | Rynek sprzętu i usług IT charakteryzuje duża dynamika zmian cen i ryzykiem kursowym. W przypadku specjalistycznych usług IT ,doradczych i produkcji oprogramowania, szacowanie wartości może być obarczone błędem. Z tego tytułu będzie prowadzona stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. |
| Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych | średnia | średnie | Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) planowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac. |
| Brak odpowiednio przygotowanej kadry do fazy inwestycyjnej | średnia | średnie | Dokształcenie kadry (szkolenia, kursy) lub zatrudnienie doradcy zewnętrznego. |
| Małe zaangażowanie pracowników w Projekt. | średnia | Średnie | Czynna pomoc Wnioskodawcy w motywowaniu pracowników do zaangażowania się w realizację projektu. |
| Ograniczony czas realizacji projektu 36 miesięcy | średnia | średnie | Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, beneficjent planuje podjąć kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań poza funkcjonalnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu).Zgodnie z założeniami na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem. Beneficjent planuje również wybór zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu. |
| Większość produktów projektu realizowana równolegle. | mała | Średnie | Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołanie zespołu projektowego ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradczą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC | duża | średnie | W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczogodzin) na bieżące utrzymanie i modyfikacje Systemu w umowie z Wykonawcą oprogramowania. |
| Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych. | duża | średnie | Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. |
| Niewystarczająca przepustowość sieci. | średnia | średnie | Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości. |
| Wysoka zawodność systemu | średnia | średnie | Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku. |
| Skomplikowany interfejs dla użytkowników | mała | niskie | Włączenie w proces tworzenia rozwiązania użytkowników końcowych. Na etapie oceny prototypu zostaną przeprowadzone testy użyteczności na dedykowanych grupach docelowych. Zbieranie opinii od użytkowników (np. poprzez przeprowadzenie badania ankietowego) wskazujących możliwości ułatwienia obsługi. |

- Dane kontaktowe:

Magdalena Kapuściak, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 74 20, mail: mkapusciak@ulc.gov.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE