## Slide 1: Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy: nie dotyczy
Okres realizacji projektu
 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia
Planowany, aktualny: | 2018.01.01 | 2021.06.30
Faktyczny: | 2018.01.01 | 2023.12.31
Koszt i źródło finansowania projektu
 | Koszt ogółem | w tym środki UE (główne źródło finansowania)
Planowany, aktualny: | 33.725.137,77 | 31.885.643,69
Faktyczny: | 30.659.216,15 | 28.986.948,81

## Slide 3: Cel i produkty projektu
Cel główny: Usprawnienie rejestracji podmiotów oraz dokonywania zmian wpisów w rejestrze przedsiębiorców, zapewnienie aktualnych danych z rejestru przedsiębiorców KRS.
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych | 03.2018 | 03.2018 | 
Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów | 04.2020 | 04.2020 | 
Przebudowana architektura systemu eKRS | 06.2020 | 06.2020 | 
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów (SOW) | 06.2021 | 06.2021 | 
Wdrożony nowy portal, w którym udostępniane będą wszystkie usługi KRS | 06.2021 | 06.2021 | 
Raport 1-szego audytu bezpieczeństwa systemu eKRS | 11.2021 | 11.2021 | 
Szyna KRS | 12.2020 | 12.2020 | 

## Slide 4: Cel i produkty projektu
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Raport 2-giego audytu bezpieczeństwa KRS | 01.2023 | 11.2023 | Zakończenie postępowania wyboru wykonawcy – 30.01.2023r. Wydłużenie czasu realizacji projektu, objęcie większej ilości modyfikacji audytem.
Protokół z przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu | 06.2023 | 12.2023 | Wydłużenie czasu realizacji projektu dało możliwość przeszkolenia większej ilości osób przy dużym zainteresowaniu szkoleniami.
System informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych | 06.2023 | 12.2023 | Wydłużenie czasu realizacji projektu do 31.12.2023r.
API (Application Programming Interface) KRS | 06.2022 | 06.2022 | 
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym | 06.2021 | 06.2021 | 
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego | 06.2021 | 06.2021 | 

## Slide 5: Cel i produkty projektu
Cel główny:
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF) | 06.2021 | 06.2021 | 
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia | 06.2021 | 06.2021 | 
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS | 06.2021 | 06.2021 | 
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych | 06.2021 | 06.2021 | 
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone | 06.2021 | 06.2021 | 

## Slide 6: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność Plan

## Slide 7: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność Realizacja

## Slide 8: Wskaźniki produktu projektu (odstępstwa od założeń)
Wskaźniki rezultatu projektu (odstępstwa od założeń)
Brak odstępstw od założeń dla wskaźników produktów projektu
Brak odstępstw od założeń dla wskaźników rezultatu projektu

## Slide 9: Utrzymanie efektów projektu:
Utrata wiedzy spowodowana rotacją bądź odejściem kadr mająca wpływ na rzetelność i terminowość realizacji zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu.
Brak wystarczających zasobów kadrowych, w tym odpowiednio wykwalifikowanych.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne.
Dynamicznie zmieniające się technologie informatyczne.

## Slide 10: Dziękuję za uwagę Grzegorz Polak Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwo Sprawiedliwości
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji