## Zakres przedsięwzięcia
Załącznik nr ... do Wniosku - wersja (07.07.2026)
Załącznik nr ... do Porozumienia - wersja (07.07.2026)
Zakres przedsięwzięcia
Nazwa inwestycji, w ramach której realizowane jest przedsięwzięcie | Zakres czasowy przedsięwzięcia | Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia (w PLN) | Źródło finansowania inwestycji (część dotacyjna/pożyczkowa, wsparcie zwrotne/bezzwrotne) | Podmiot realizujący przedsięwzięcie | Opis zadań w ramach przedsięwzięcia | Lista realizowanych wskaźników (nazwa i numer) | Opis wskaźnika | Wartość wskaźnika |  | Termin osiągnięcia wskaźników (wartości pośrednich i docelowej) | Mechanizm weryfikacji osiągnięcia wskaźnika | Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika (dokumenty wykazywane we wniosku o płatność rozliczającym wskaźnik) | Nazwa wspólnego wskaźnika KE mającego zastosowanie do inwestycji (14 wskaźników wspólnych KE)
[8 empty] | początkowa | docelowa
D1.1.2 Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej | zgodnie z Porozumieniem | 1 256 200 000,00 (brutto) w tym: dofinansowanie - 1 048 202 861,45; niekwalifikowany VAT - 207 997 138,55 | grantowe / bezzwrotne | Ostateczny odbiorca wsparcia - Centrum e-Zdrowia | Zadanie: Zakupu ITS - zakupione zostaną w szczególności : deduplikatory, macierze, serwery, przełączniki SUN, przełączniki LAN, napędy LTO. 1) Deduplikatory pozwolą na optymalizację przestrzeni dyskowej, eliminując redundantne dane i zwiększając efektywność przechowywania. Dzięki temu możliwe będzie bardziej ekonomiczne zarządzanie danymi medycznymi oraz szybsze wykonywanie kopii zapasowych, co jest kluczowe w kontekście ochrony danych pacjentów i zgodności z regulacjami prawnymi. 2) Macierze dyskowe będą podstawą do przechowywania ogromnych ilości danych medycznych, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność, dostępność oraz skalowalność infrastruktury. Ich wykorzystanie zapewni szybki dostęp do danych oraz stabilne funkcjonowanie systemów informatycznych w placówkach medycznych. 3) Serwery stanowią fundament całej infrastruktury IT, przetwarzając i przechowując dane. Nowoczesne serwery umożliwią sprawne działanie aplikacji medycznych oraz systemów informatycznych, które wspierają procesy cyfryzacji dokumentacji medycznej oraz zarządzania informacjami o pacjentach. 4) Przełączniki SUN i przełączniki LAN są niezbędne do zapewnienia niezawodnej komunikacji pomiędzy urządzeniami w sieci. Dzięki tym urządzeniom możliwe będzie płynne przesyłanie danych między serwerami, stacjami roboczymi i systemami zewnętrznymi, co jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania infrastruktury IT w jednostkach ochrony zdrowia. 5) Napędy LTO zapewnią bezpieczne archiwizowanie danych medycznych, umożliwiając długoterminowe przechowywanie informacji w sposób niezawodny i zgodny z przepisami. Będą stanowiły istotny element systemu backupowego, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa danych pacjentów i ich dostępności w razie awarii systemu. Zadanie: Centralne repozytorium danych medycznych - Zakres zadania obejmuje budowę centralnego repozytorium danych medycznych, które będzie przyjmować zdigitalizowane dane medyczne (zgodnie z D17G i D18G). Repozytorium to będzie przechowywać wybrane dokumenty, w tym również wersje papierowe, które będą zdigitalizowane i umieszczone w systemie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami ochrony danych medycznych. Zadanie obejmuje również stworzenie repozytorium tymczasowego, które będzie pełniło rolę przechowalni dokumentacji medycznej w okresie przejściowym, na czas niezbędny do zachowania ciągłości leczenia pacjentów. Repozytorium to będzie umożliwiało tymczasowe udostępnienie dokumentacji medycznej, w tym wyników badań obrazowych, i pozwoli na jej przechowanie do momentu pełnej integracji z centralnym repozytorium. Centralne repozytorium danych medycznych, w połączeniu z repozytorium tymczasowym, stanowić będą kluczowe elementy w realizacji polityki zdrowotnej, zapewniając nie tylko pełny dostęp do danych medycznych, ale również ich odpowiednie zabezpieczenie i archiwizację. Projekt ten odpowiada na potrzebę integracji różnych źródeł danych medycznych, co pozwoli na lepszą współpracę między placówkami medycznymi oraz przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami Zadanie: Działania informacyjno promocyjne dotyczące całego projektu e-Zdrowie KPO 1) Kampania informacyjna skierowana do użytkowników końcowych (pracowników medycznych, administracji zdrowia, pacjentów): a) Spotkania informacyjne i warsztaty online – organizowanie szkoleń i webinarów, które będą tłumaczyły, jak działają nowe rozwiązania i jakie korzyści niosą dla użytkowników końcowych. Warsztaty będą dostępne dla lekarzy, pielęgniarek, administracji placówek medycznych oraz pacjentów. b) Infografiki i materiały edukacyjne – przygotowanie prostych, zrozumiałych infografik, broszur i ulotek wyjaśniających, jak wdrażane rozwiązania wpłyną na codzienną pracę w placówkach medycznych i jakie korzyści przyniosą pacjentom. 2) Kampania w mediach społecznościowych i na stronach internetowych: a) Seria postów informacyjnych – publikowanie cyklu postów na oficjalnych profilach Krajowego Planu Odbudowy, Ministerstwa Zdrowia oraz związanych z sektorem zdrowia, które będą omawiały poszczególne etapy wdrażania nowych rozwiązań. Ważne jest, aby posty były skierowane do różnych grup odbiorców (lekarze, pielęgniarki, pacjenci, administracja). b) Filmy edukacyjne – stworzenie krótkich filmów przedstawiających sposób funkcjonowania nowych usług oraz oraz korzyści dla użytkowników końcowych. Filmy będą publikowane na YouTube, Facebooku, Instagramie i Twitterze oraz udostępniane na stronach internetowych placówek medycznych. c) FAQ i live chat – uruchomienie specjalnych sekcji FAQ (najczęściej zadawane pytania) na stronach internetowych oraz organizowanie sesji Q&A (live chat), gdzie użytkownicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania dotyczące nowych rozwiązań i uzyskać odpowiedzi od ekspertów. 3) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi: a) współpraca z organizacjami medycznymi, lekarskimi i pacjenckimi – nawiązanie współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi, takimi jak towarzystwa medyczne, organizacje pacjentów, związki zawodowe pracowników medycznych. Takie organizacje mogą pomóc w dotarciu z informacjami do szerszego grona użytkowników końcowych. b) Udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych – gdzie będzie można zaprezentować wdrażane rozwiązania oraz zorganizować panele dyskusyjne dotyczące ich wpływu na codzienną pracę personelu medycznego oraz korzyści dla pacjentów. 4) Edukacja i wsparcie dla pacjentów: a) Bezpośrednie komunikaty dla pacjentów – kampania informacyjna skierowana bezpośrednio do pacjentów, wyjaśniająca, jakie zmiany w opiece medycznej mogą ich dotyczyć i jakie korzyści niosą (np. łatwiejszy dostęp do wyników badań, lepsza koordynacja opieki, szybsze wyniki badań). Może to obejmować ulotki, plakaty, spoty reklamowe w mediach oraz informacje na stronach internetowych szpitali i przychodni. b) Edukacja w placówkach medycznych – organizowanie dni otwartych, w trakcie których pacjenci będą mogli dowiedzieć się więcej o nowych rozwiązaniach, jak również o tym, jak mogą one poprawić jakość opieki nad nimi. 5) Monitorowanie i ocena efektów działań informacyjnych: a) Badania opinii użytkowników – przeprowadzanie regularnych ankiet i badań satysfakcji wśród użytkowników końcowych, które pozwolą na monitorowanie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych oraz wskazanie obszarów, które wymagają dalszego wsparcia lub poprawy. b) Raportowanie wyników kampanii – regularne publikowanie raportów dotyczących postępów wdrażania rozwiązania, liczby przeszkolonych użytkowników oraz efektów wdrożenia nowych EDM. Zadanie: Główne obszary szkoleń dla całego projektu e-Zdrowie KPO: 1) Szkolenia z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w e-Zdrowiu Użytkownicy końcowi: Personel medyczny, administracyjny, analitycy danych. Zakres szkoleń: a) Analiza danych z wykorzystaniem AI: Przeznaczone dla personelu medycznego, analityków i pracowników odpowiedzialnych za obróbkę danych medycznych. b) Integracja systemów AI z systemami IT: Szkolenie z integracji nowych platform wspartych AI z systemami użytkowanymi w placówkach medycznych . Cel: Przygotowanie personelu medycznego do wykorzystania AI w codziennej pracy, poprawiając efektywność procesów medycznych i administracyjnych. 2) Szkolenia z narzędzi wspierających w opiece zdrowotnej Użytkownicy końcowi: Analitycy, personel medyczny, zespoły IT. Zakres szkoleń: a) Narzędzia analityczne w opiece zdrowotnej: Szkolenie z obsługi hurtowni danych, platform IoMT (Internet of Medical Things) oraz narzędzi do analizy zdrowia pacjentów. b) Telemedycyna i analiza danych: Szkolenie z obsługi systemów telemedycznych oraz analizy danych zdalnych konsultacji medycznych. Cel: Zapewnienie umiejętności korzystania z narzędzi do analizy zdrowia pacjenta, monitorowania stanu zdrowia oraz teleporad i e-konsultacji. 3) Szkolenia z zakresu cyfryzacji dokumentów medycznych Użytkownicy końcowi: Pracownicy odpowiedzialni za digitalizację dokumentów. Zakres szkoleń: a) Cyfryzacja dokumentacji medycznej: Obsługa urządzeń skanujących, proces OCR, indeksowanie i archiwizowanie dokumentów. b) Weryfikacja jakości danych: Szkolenie z kontroli jakości zdigitalizowanych dokumentów oraz procesów związanych z ich poprawnością. c) Bezpieczeństwo cyfryzacji: Zabezpieczanie zdigitalizowanych dokumentów, procedury backupu i ochrony przed utratą danych. Cel: Przygotowanie personelu do efektywnego skanowania, przechowywania oraz zarządzania dokumentacją medyczną w wersji cyfrowej. zadanie: Rozwój systemu e-Rejestracji - W ramach zadania nastąpi rozwój i rozbudowa opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa systemu e-Rejestracji, w ramach którego realizowany będzie rozwój usług w zakresie e-rejestracji, w szczególności w obszarze profilaktyki. Głównymi kierunkami rozwoju będą: 1) Obsługa nowych zakresów świadczeń. 2) Wdrożenie asystenta opartego o mechanizmy AI, który przy wykorzystaniu modelu językowego LLM, będzie w stanie koordynować proces rejestracji na świadczenie profilaktyczne lub wizytę lekarską. Asystent poprowadzi pacjenta przez proces rejestracji. Zaproponuje najbliższy wolny termin do danej poradni lub umożliwi dobór terminu zgodnie z preferencjami pacjenta. Następnie automatycznie przypomni pacjentowi o planowanej wizycie. W sytuacji, kiedy pacjent nie potwierdzi wizyty, zaproponuje zmianę terminu lub anulowanie wizyty. Automatycznie zwolniony termin zostanie wykorzystany dla kolejnego pacjenta. 3) Weryfikacja możliwości skorzystania ze świadczeń. 4) Obsługa rejestracji na świadczenia realizowane w mobilnych punktach 5) narzędzia wspierające interakcje pacjenta z podiotami medycznymi, zadania: Narzędzia analizy zdrowia pacjenta: 1) Platforma e-Konsylium - Szybka i niezawodna możliwość odbycia narady lekarzy różnych specjalizacji w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów w obszarze kardiologii, onkologii, hematologii, chorób płuc oraz chorób rzadkich u dzieci. Zakłada się, iż rozwiązanie umożliwi lekarzowi naradę ze specjalistą z ośrodka o wyższej referencyjności, a tym samym pozwoli pacjentom uzyskać opinię / diagnozę specjalistów z ośrodków wysokiej referencyjności, niezależnie od miejsca zamieszkania. 2) system wsparcia zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów wraz z systemem profilaktyki następstw chorób. Planowane jest zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych parametrów życiowych pacjentów w celu świadczenia usług telemedycyny, zdalnego wsparcia leczenia oraz monitorowania zdrowia pacjentów. Istotnym jest także wzrost dostępności usług zdrowotnych poprzez zastosowanie zdalnych konsultacji, a także wzrost jakości usług ze względu na korzystanie z danych rzeczywistych, dostępnych w ramach ciągłego, bieżącego monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Planuje się bowiem przekazywanie danych z urządzeń dotyczących stylu życia i ich udostępnianie na IKP poprzez dalszy rozwój koncepcji Internet of Medical Things (loMT, Internet Rzeczy Medycznych). 3) e-Profil Pacjenta - nowe, maksymalnie intuicyjne narzędzie do analizy i przeglądania informacji wytworzonych na podstawie danych pacjenta zawartych w Systemie Informacji Medycznej (SIM), które ma być wykorzystywane przez lekarza oraz w uproszczonej formie udostępnione pacjentowi przez portal IKP. Zakładane jest wdrożenie metodologii top-down, czyli takie zaprezentowanie informacji na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (np. e-recepta, zdarzenia medyczne, świadczenia NFZ), które najpierw (w widoku początkowym) dostarczy informacji o ogólnych charakterystykach, a następnie pozwoli stopniowo schodzić (w miarę potrzeby) na dalsze stopnie szczegółowości (w kolejnych widokach). W tym celu usługa będzie oparta o znane klasyfikacje, słowniki, ontologie, które są uznanymi metodami organizacji danych medycznych (np. klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC). 4) alerty dla lekarzy - uruchomione zostanie narzędzie alertów dla lekarzy, które będą dotyczyć np. wykrytych nieprawidłowości w historii pacjenta (np. systematyczny brak realizacji recept przez pacjenta) oraz innych aspektów, umożliwiających optymalizację wykorzystania czasu pracy lekarzy i dostępnych zasobów. W toku wdrażania wypracowywane będą reguły uruchamiające alerty w oparciu o wiedzę ekspertów, którzy oprócz proponowania alertów, będą analizowali i opiniowali sugestie alertów wygenerowanych przy pomocy narzędzi uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji 5) system zdrowia populacyjnego pacjentów. W ramach produktu powstanie platforma, w której będzie można tworzyć zestawy interaktywnych formularzu/ankiet/wywiadów do zbierania danych o pacjentach zbierane w określonych interwałach czasu. Dane te zostaną udostępnione lekarzowi podczas wizyty pacjenta. Dzięki tym danym lekarz uzyska pełniejszą informację o stanie zdrowia pacjenta. 6) rozbudowa hurtowni analitycznej niezbędne dostosowanie istniejącego środowiska analitycznego, obejmujące integrację wybranych zbiorów danych oraz uspójnienie dostępnych zasobów na potrzeby przygotowywania analiz, raportów i wsparcia e‑usług. Działania te umożliwią zapewnienie dostępu do spójnych informacji dla decydentów i interesariuszy oraz poprawę jakości danych w zakresie wymaganym do realizacji zadania. | Kamień milowy D15G Wdrożenie narzędzia wspomagającego analizę stanu zdrowia pacjenta | Udostępnienie narzędzia wspomagającego analizę stanu zdrowia pacjenta oraz agregacja danych zbieranych przez wyroby dokonujące pomiarów stanu zdrowia lub stylu życia na Internetowym Koncie Pacjenta oraz na stronie Gabinet.gov.pl. | nd | nd | 1. zakup ITS - 31 sierpnia 2026 2. Cenralne Repozytyrium danych medycznych - 31 maja 2026 3. Szkolenia - 31 sierpnia 2026 4. Informacja i promocja - 31. sierpnia 2026 Zadanie narzędzia analizy zdrowia pacjenta: ogólnie - 31 maja 2026, poza tym 5. Rozwój systemu e-Rejestracji - 31 sierpnia 2026 6. Platforma e-Konsylium - 01 sierpnia 2026 7. system wsparcia zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów wraz z systemem profilaktyki następstw chorób - 31 maja a2026 8. e-Profil Pacjenta - 31 maja 2026 9. Rozbudowa hurtowni analitycznej -31 sierpnia 2026 | Dokument podsumowujący odpowiednio uzasadniający, jak kamień milowy (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) został zrealizowany w sposób zadowalający. Dokument ten zawiera jako załącznik potwierdzenie zakończenia prac nad narzędziem wspomagającym analizę stanu zdrowia pacjenta, mającym na celu agregację danych z różnych urządzeń wykonujących pomiary medyczne lub pomiary związane ze stylem życia pacjenta, które następnie zostaną przekazane na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz na stronę Gabinet.gov.pl, podpisane przez wykonawcę i właściwy organ wykazujące, że narzędzie zostało ukończone, uruchomione i działa, link do środowiska testowego narzędzia oraz zanonimizowane zrzuty ekranu narzędzia. | Sprawozdanie z realizacji kamienia milowego (One-page note) zawierające jako załącznik: 1. protokół wdrożenia narzędzia (Domowa opieka medyczna – DOM) wystawiony przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) i podpisany przez Ministerstwo Zdrowia (MZ), potwierdzający udostepnienie narzędzia za pośrednictwem gabinet.gov.pl oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP); 2. instrukcję użytkownika narzędzia; 3. link do nagrań prezentujących funkcjonalności narzędzia. Na podstawie przekazanego sprawozdania nastąpi kontrola on the spot check (spotkanie online przedstawicieli KE i CeZ/MZ, podczas którego zaprezentowane zostaną następujące funkcjonalności narzędzia na danych syntetycznych: • z perspektywy lekarza poprzez środowisko szkoleniowe gabinet.gov.pl wybranie parametrów zdrowotnych pacjenta do monitorowania (np. puls i saturacja z urządzeń) • z perspektywy pacjenta poprzez Internetowe konto pacjenta (IKP) połączenie z urządzeniem pomiarowym w celu zaczytania zleconych przez lekarza danych (pulsu/saturacji) do narzędzia DOM • z poziomu lekarza poprzez środowisko szkoleniowe gabinet.gov.pl powtórne sprawdzenie czy dane zaczytane przez pacjenta są widoczne w systemie na potrzeby analizy stanu zdrowia | 7. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych
[5 empty] | Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia - Zadanie obejmuje działania organizacyjne i technologiczne, które pozwolą na efektywne zarządzanie cyberbezpieczeństwem, poprawiając bezpieczeństwo procesów, systemów IT oraz obszarów reagowania i monitoringu. Celem jest zapewnienie zdolności do proaktywnego reagowania na zagrożenia, co jest kluczowe dla dalszej transformacji cyfrowej sektora ochrony zdrowia. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące produkty: 1) SOC - Security Operations Centre (Centrum Operacji Bezpieczeństwa w CeZ) – Centrum odpowiedzialne za monitorowanie usług, systemów, aplikacji i infrastruktury IT CeZ i MZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 2) Systemy ochrony baz danych (CeZ) – DAM (Database Activity Monitoring) – Narzędzie umożliwiające monitorowanie operacji na bazach danych, w tym kontrolowanie działań uprzywilejowanych użytkowników i wykrywanie anomalii. 3) Systemy ochrony aplikacji webowych (CeZ) – WAF (Web Application Firewall) – Zapora sieciowa chroniąca aplikacje webowe, monitorująca ruch wychodzący i przychodzący, zabezpieczając aplikacje przed atakami. 4) Systemy zarządzania dostępem sieciowym (CeZ) – NAC (Network Access Control) – System zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi do sieci i nadużyciom w tym zakresie. 5) Systemy ochrony stacji końcowych (CeZ) – EDR (Endpoint Detection and Response) – Narzędzie monitorujące urządzenia końcowe i serwery, zapobiegające zagrożeniom związanym z złośliwym oprogramowaniem. 6) Usługa monitorowania zagrożeń – Cyber Threat Intelligence – Usługa umożliwiająca monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, w tym kradzieży danych, wycieków haseł i działalności grup APT. 7) LMS (Platforma e-Learningowa) – System do szkoleń e-learningowych, umożliwiający dostęp do materiałów edukacyjnych. 8) SIEM - Security Information and Event Management – System zbierający logi zdarzeń bezpieczeństwa, umożliwiający analizę i wykrywanie anomalii. 9) PAM - Privileged Access Management – Narzędzie do zarządzania dostępem uprzywilejowanych użytkowników, umożliwiające monitorowanie i nagrywanie sesji tych użytkowników. 10) Data Lake – Repozytorium danych z systemem zarządzania danymi i kopii bezpieczeństwa, zapewniające bezpieczeństwo i długoterminową retencję danych, umożliwiające ich filtrację i analizę. 11) Narzędzie do automatyzacji testów penetracyjnych – Narzędzie umożliwiające cykliczne testowanie aplikacji, sieci i systemów pod kątem znanych podatności oraz błędów konfiguracyjnych. 12) Platforma wspomagająca analizę i testowanie kodu pod kątem bezpieczeństwa (SAST/DAST) – Narzędzie wspierające analizę kodu w repozytoriach i środowiskach deweloperskich w procesach CI/CD. 13) Polityka bezpieczeństwa dla prac projektowo-rozwojowych w obszarze systemów informatycznych – Dokument określający standardy bezpiecznego wytwarzania oprogramowania w cyklu życia aplikacji (Secure SDLC), w tym narzędzia wspierające procesy SAST/DAST. 14) Zintegrowany System Zarządzania – System oparty na normach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania, wdrożony w CeZ. 15) System ochrony DNS (DNS Firewall/Secure DNS) – Rozwiązanie do stosowania polityk bezpieczeństwa dla obszaru DNS, w tym implementacja rekursywnego resolvera nazw DNS oraz polityk RPZ. Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - celem będzie m.in.: 1) opracowanie koncepcji digitalizacji dokumentacji medycznej zgromadzonej i przechowywanej w podmiotach leczniczych, 2) poszerzanie zakresu merytorycznego i czasowego danych medycznych pochodzących ze zdarzeń medycznych, pozyskiwanych z podmiotów leczniczych, 3) dążenie do zachowania interoperacyjności i standardów stworzonych dokumentów medycznych, 4) wsparcie podmiotów medycznych w procesie przenoszenia wybranej dokumentacji medycznej do warstwy elektronicznej. W ramach zadania, utworzone Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej opracuje koncepcję digitalizacji dokumentacji oraz przygotuje i udostępni system do digitalizacji dokumentacji, z którego placówki medyczne będą mogły skorzystać na potrzeby procesu cyfryzacji w tym wybranej dokumentacji medycznej. Na etapie tworzenia koncepcji zostanie zweryfikowana dostępność rozwiązań pod kątem ich przydatności do digitalizacji dokumentacji medycznej w zakresie: rozpoznawania określonych typów dokumentów medycznych, ekstrakcji określonych typów metadanych, określenia wymagań jakościowych i parametrów wykonywanych skanów. | Kamień milowy D17G Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej | Utworzenie Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej oraz podłączenie co najmniej 300 szpitali należących do sieci szpitali do elektronicznego repozytorium dokumentacji medycznej. | nd | nd | Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia - I kw 2026, Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - IV kw 2025 | Dokument podsumowujący odpowiednio uzasadniający, jak kamień milowy (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) został zrealizowany w sposób zadowalający. Dokument ten zawiera jako załącznik potwierdzenie zakończenia prac nad utworzeniem Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej, zgodnie z opisem kamienia milowego, podpisane przez wykonawcę i właściwy organ, wykazujące, że Centrum zostało utworzone i działa. | Sprawozdanie z realizacji kamienia milowego (One-page note) – obejmujące opis organizacji, zadań i zasobów (lokalowe, kadrowe, techniczne) nowego Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej (dalej Centrum), zgodnie z zakresem określonym w dokumentach wdrożeniowych. Dokumentacja zawiera jako załącznik: 1.zmieniony statut Centrum e-Zdrowia odzwierciedlający utworzenie Centrum; 2.wytyczne dla likwidowanych podmiotów, określające zasady i proces przekazywania dokumentacji; 3.standard digitalizacji dokumentacji medycznej zdefiniowany jako szablon wzoru elektronicznego dla dokumentu w formie zdigitalizowanej; 4.wykazanie funkcji przechowywania dokumentów w formie zdigitalizowanej w postaci raportu analitycznego PowerBI dla działania Centrum; 5.podpisany przez CeZ wyciąg z repozytorium (lista Excel) zawierający listę z identyfikatorami podmiotów (nazwa podmiotu, nr. REGON) wraz z liczbą zdigitalizowanych dokumentów potwierdzający, że 300 szpitali z sieci jest podłączonych do Centrum (w wyciągu adnotacja, że raport jest generowany automatycznie, bez ingerencji zewnętrznej); Nie jest wymagane, aby każdy szpital zamieszczał dokument w Centrum; wystarczające jest potwierdzenie możliwości wymiany dokumentów, obejmującej zarówno ich umieszczanie, jak i pobieranie dokumentów. Na podstawie przekazanego sprawozdania nastąpi kontrola on the spot check (spotkanie online przedstawicieli KE i CeZ/MZ). Kontrola będzie polegała na weryfikacji, po zalogowaniu do repozytorium, że wskazane szpitale zostały podłączone i mają możliwość wymiany dokumentów, zgodnie z założeniami kamienia milowego.
[5 empty] | zadanie: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - cyfryzacja historii kontaktów pacjentów z opieką zdrowotną Centrum będzie koordynowało i nadzorowało proces cyfryzacji 90% kart informacyjnych z leczenia szpitalnego opłacanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wydanych w latach 2023–2025 przez co najmniej 300 szpitali należących do sieci szpitali, i ich udostępnienie w ramach indywidualnej elektronicznej dokumentacji medycznej. | Kamień milowy D18G Cyfrowe karty informacyjne z leczenia szpitalnego | Cyfryzacja 90% kart informacyjnych z leczenia szpitalnego opłacanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wydanych w latach 2023–2025 przez co najmniej 300 szpitali należących do sieci szpitali, i ich udostępnienie w ramach indywidualnej elektronicznej dokumentacji medycznej. | nd | nd | 31 maja 2026 | Dokument podsumowujący odpowiednio uzasadniający, jak kamień milowy (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) został zrealizowany w sposób zadowalający. Dokument ten zawiera jako załączniki: 1. potwierdzenie wydane przez odpowiedni organ odpowiedzialny za Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, wykazujące osiągnięty odsetek; 2. prezentację struktury danych przechowywanych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), demonstrującą możliwości dalszego przetwarzania danych. | Sprawozdanie z realizacji kamienia milowego (One-page note) zawierające jako załącznik: 1.link do nagrania prezentujący strukturę danych przechowywanych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), demonstrujące możliwości dalszego przetwarzania danych; 2.podpisany przez CeZ wyciąg z repozytorium (lista Excel) zawierający identyfikatory szpitali (nazwa podmiotu, nr. REGON) oraz liczbę ucyfrowionych kart wypisu z leczenia szpitalnego, potwierdzający sumarycznie ucyfrowienie min. 90% kart za lata 2023, 2024 i 2025 dla co najmniej 300 szpitali z sieci (w wyciągu adnotacja, ze raport jest generowany automatycznie, bez ingerencji zewnętrznej); 3.dokument wystawiony i podpisany przez Narodowy Fundusz Zdrowia zawierający wykaz tych samych 300 szpitali z sieci (identyfikatory-nazwa podmiotu, nr. REGON) wraz z liczbą hospitalizacji danego podmiotu za lata 2023, 2024 i 2025 zgodnie z danymi ze zrealizowanych umów z NFZ Na podstawie przekazanego sprawozdania nastąpi kontrola on the spot check (spotkanie online przedstawicieli KE i CeZ/MZ), podczas której nastąpi po zalogowaniu do repozytorium weryfikacja na kilku przykładach czy wskazany szpital ucyfrowił 90% kart informacyjnych z leczenia szpitalnego opłacanego przez NFZ wydanych w latach 2023-2025.
[5 empty] | 1) opisy badań histopatologicznych i cytologicznych (2 dokumenty) kluczowe dokumenty z punktu widzenia wdrożenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, zarówno w kontekście tzw. opieki koordynowanej jak i wyliczania wskaźników oceny jakości leczenia onkologicznego; ucyfrowienie dokumentów umożliwi szybki i prosty dostęp do informacji w nich zawartych zarówno pacjentowi jak i kadrze medycznej 2) Karta medycznych czynności ratunkowych (1 dokument); jest dokumentem tworzonym przez zespoły ratownictwa medycznego w trakcie udzielania pierwszej pomocy lub transportu pacjentów. Dokument ten jest niezwykle istotny, ponieważ: a) karta dokumentuje stan pacjenta od momentu przyjęcia do placówki ratunkowej lub podczas transportu; b) zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, szczególne zagrożenia zdrowotne oraz działania podejmowane przez ratowników; c) podjęte czynności ratunkowe – zapisuje wszystkie wykonane czynności medyczne 3) Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (karta DILO), (1 dokument) - kluczowy dokument z punktu widzenia wdrożenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, zarówno w kontekście tzw. opieki koordynowanej jak i wyliczania wskaźników oceny jakości leczenia onkologicznego; ucyfrowienie dokumentu umożliwi szybki i prosty dostęp do informacji w nich zawartych zarówno pacjentowi jak i kadrze medycznej 4) Plan leczenia onkologicznego (1 dokument); to kluczowy dokument w procesie leczenia pacjentów onkologicznych, który szczegółowo określa strategię leczenia, etapy oraz intencje terapeutyczne. Jego główne zadania to: a) określenie intencji leczenia – dokument precyzuje cele leczenia, wskazując na preferowaną strategię terapeutyczną w kontekście stanu zdrowia pacjenta; b) określenie etapów leczenia – plan zawiera opis poszczególnych etapów leczenia; c) kontrola postępów oraz ewentualne modyfikacje terapii w trakcie leczenia; 5) Patient Summary (1 dokument) – złożony i rozbudowany dokument zawierający informacje na temat najważniejszych aspektów zdrowotnych pacjenta, jak m.in. grupa krwi, alergie, aktualnie przyjmowane leki, choroby przewlekłe, operacje czy wszczepione urządzenia; ucyfrowienie dokumentu przyczyni się do usprawnienia pracy lekarza, dostarczając mu w prosty i szybki sposób danych na temat pacjenta, pomocnych w szybkim i prawidłowym postawieniu diagnozy i ustaleniu terapii; rozwiązanie zostanie zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań wynikających z Europejskiej Przestrzeni Danych o Zdrowiu m.in. w zakresie danych; 6) Dokumenty medycyny pracy - (1 dokument: dokument orzeczenia lekarskiego oraz wytyczne wynikające z warunków pracy lub stanowiska pracy); W ramach realizacji zadania przewidujemy: a) zapewnienie możliwości wystawienia skierowania przez pracodawcę; b) przyjęcia do realizacji skierowania przez placówkę medycyny pracy; c) utworzenie elektronicznego dokumentu orzeczenia o zdolności do pracy oraz jego udostępnienie pracodawcy i pacjentowi. Poza dokumentem orzeczenia powstanie dokument zleceń, który będzie mogła być zawarta dodatkowa informacja o zidentyfikowanych problemach medycznych, która może być podstawą do dalszych działań np. przez lekarza POZ. 7) Karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego (1 dokument) - jest analogicznym dokumentem do karty medycznych czynności ratunkowych, ale dotyczy specyficznych warunków pracy ratowników w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego. W szczególności karta: a) rejestruje działania podejmowane przez zespół ratunkowy; b) dokumentuje przebieg interwencji ratunkowej; c) zawiera dane dotyczące stanu pacjenta 8) Elektroniczna karta opieki kardiologicznej (e-KOK) (1 dokument) - elektroniczna karta diagnostyki i leczenia kardiologicznego to dokument, który ma na celu usystematyzowanie oraz dokumentowanie ciągłości opieki nad pacjentami kardiologicznymi oraz zapewnienie monitorowania jakości opieki kardiologicznej. | Wartość docelowa D20G Nowe cyfrowe wzory dokumentów medycznych | Udostępnienie lekarzom nowych cyfrowych wzorów dokumentów medycznych. | 0 | 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 31 maja 2026. 8 - 31 lipca.2026 | Dokument podsumowujący odpowiednio uzasadniający, jak wartość docelowa (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) została zrealizowana w sposób zadowalający. Dokument ten zawiera jako załącznik potwierdzenie wydane przez Centrum e-Zdrowia i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, wykazujące osiągniętą liczbę. | Sprawozdanie z realizacji wskaźnika (One-page note) zawierające jako załącznik: 1. protokoły odbioru 9 szablonów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) opracowanych przez CeZ (wystawione przez CeZ i zatwierdzone przez MZ); 2. linki do publikacji poszczególnych szablonów na stronie CeZ dokumentujące udostępnienie szablonów wraz z niezbędną dokumentacją dla dostawców systemów informatycznych szpitali oraz użytkowników medycznych.
[5 empty] | Usługi oparte o Algorytmy AI 1) Platforma Usług Inteligentnych - platforma technologiczna umożliwiająca dostarczanie specjalistycznych, certyfikowanych usług medycznych wspieranych algorytmami AI przy wykorzystaniu między innymi zasobów CeZ (systemy, bazy danych) oraz usług zewnętrznych. Platforma będzie miała między innymi następujące funkcjonalności: ustandaryzowane API dla różnych interesariuszy, w tym dla dostawców oprogramowania gabinetowego, dostawców HIS oraz zewnętrznych dostawców usług AI, mechanizmy rozliczania usług (nawet, jeśli usługa jest dostępna bez opłat) oraz dostarczania raportów użycia do odbiorców, mechanizmy monitorowania jakości działania usługi umożliwiające zbieranie informacji zwrotnej oraz pracowników medycznych, wsparcie dla transferu dużych plików (obrazy, dane binarne) kontrola uprawnień dostępu do API, logowanie i możliwość śledzenia aktywności interesariuszy, integracja z komponentami i systemami CeZ w celu ograniczenia konieczności ponownego wprowadzania danych, składnica tymczasowych danych, mechanizmy pseudo-anonimizacji oraz de-anonimizacji danych. 2) Katalog usług AI – W ramach platformy planowane jest podłączenie między innymi zróżnicowanych algorytmów diagnostyki obrazowej, różnej modalności np. RTG, TK, MR. Podmioty medyczne uzyskają dostęp do narzędzia, do którego będą mogły wysłać badanie obrazowe i w stosunkowo krótkim czasie otrzymać interpretację wyniku wykonaną przez algorytm AI. Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć postawienie właściwej diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. 3) Systemy IT - Zmodyfikowane lub nowo wytworzone Systemy IT po stronie odbiorców Usług AI lub Centrum e-Zdrowia, poprzez które pacjenci lub pracownicy medyczni będą mogli korzystać z tych Usług (np. mojeIKP, oprogramowanie gabinetowe, HIS do obsługi placówek/podmiotów medycznych), | Kamień milowy D21G Uruchomienie narzędzia wspomagającego lekarzy opartego na sztucznej inteligencji | Uruchomienie narzędzia wspomagającego lekarzy opartego na sztucznej inteligencji. Narzędzie to będzie dostępne w co najmniej 300 szpitalach należących do sieci szpitali. | nd | nd | 31 maja 2026. | Dokument podsumowujący odpowiednio uzasadniający, jak kamień milowy (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) został zrealizowany w sposób zadowalający. Dokument ten zawiera jako załącznik potwierdzenie zakończenia prac nad narzędziem wspomagającym lekarzy opartym na sztucznej inteligencji, podpisane przez wykonawcę i właściwy organ wykazujące, że narzędzie zostało ukończone, uruchomione i działa, link do środowiska testowego narzędzia oraz zanonimizowane zrzuty ekranu narzędzia. | Sprawozdanie z realizacji kamienia milowego (One-page note) zawierające opis narzędzia oraz załączniki: 1.protokoły odbioru komponentów rozwiązania, obejmujące sprzęt, orkiestrator i model sztucznej inteligencji (AI) wystawione przez CeZ i zatwierdzone przez MZ- potwierdzające gotowość funkcjonalną, lub również przez kontraktorów zewnętrznych w przypadku pozyskiwania rozwiązań na rynku; 2.link do nagrania, prezentujący funkcjonalności narzędzia, w tym dokumentujący działanie rozwiązania i jego użyteczność z perspektywy lekarza; 3.linki do dokumentacji integracyjnej i technicznej udostępnionej szpitalom podłączającym się do narzędzia; 4.wygenerowany z środowiska analitycznego PowerBI dokument Excel zawierający listę podłączonych co najmniej 300 szpitali z sieci (identyfikatory- nazwa podmiotu, nr REGON) (w wyciągu adnotacja, ze raport jest generowany automatycznie, bez ingerencji zewnętrznej); Na podstawie przekazanego sprawozdania nastąpi kontrola on the spot check (spotkanie online przedstawicieli KE i CeZ/MZ, podczas którego nastąpi po zalogowaniu do narzędzia weryfikacja na kilku przykładach czy wybrane szpitale mają możliwość korzystania z narzędzia. Z poziomu lekarza poprzez środowisko szkoleniowe gabinet.gov.pl nastąpi demonstracja wysłania przykładowego pliku do analizy oraz odbioru wygenerowanego wyniku, potwierdzająca działanie narzędzia dla środowiska medycznego.

## WoD informacje o projekcie
Sekcja WoD - Informacje o projekcie
cd. Opis projektu
2) Lepsza jakość opieki: Integracja danych zdrowotnych z różnych źródeł (np. e-recepty, wyniki badań, informacje z urządzeń typu wearables) oraz zaawansowane analizy zdrowia pacjenta pozwolą na lepszą diagnozę i dopasowanie leczenia do indywidualnych potrzeb.
3) Bezpieczeństwo i prywatność danych: Projekt zakłada wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochrony danych (np. systemy cyberbezpieczeństwa), co zapewni pacjentom bezpieczeństwo ich danych medycznych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
Zakres projektu:
Projekt obejmuje główne obszary działania:
1) Narzędzia analizy zdrowia pacjenta: Rozwój platformy umożliwiającej lekarzom dostęp do analiz i podsumowań stanu zdrowia pacjenta na podstawie danych z różnych źródeł medycznych. Wykorzystanie AI i ML w celu zapewnienia lepszej diagnozy oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji medycznych.
2) Usługi oparte na algorytmach AI: Rozwój platformy umożliwiającej integrację i udostępnianie usług medycznych wspieranych przez sztuczną inteligencję, takich jak automatyczna analiza obrazów medycznych (np. RTG, TK, MR) czy wspomaganie procesu triażu w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
3) Centralne repozytorium danych medycznych: Budowa centralnej platformy przechowującej zdigitalizowane dane medyczne z różnych podmiotów leczniczych, zapewniając łatwy dostęp do dokumentacji medycznej dla lekarzy i pacjentów.
4) Centrum Operacji Bezpieczeństwa obejmującego centrum zarządzania bezpieczeństwem, systemy ochrony baz danych, systemy ochrony aplikacji webowych, systemy zarządzania dostępem sieciowym, systemy ochrony stacji końcowych, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom, systemy zapobiegania utracie danych,
5) Centrum cyfryzacji dokumentacji medycznej, które bedzie wpierało proces cyfryzacji historycznej dokumentacji medycznej poprzez digitalizację i OCR-owanie 30% dokumentów istotnych dla procesu leczenia pacjenta.
Podsumowanie
Projekt e-Zdrowie KPO w ramach interwencji D.1.1.2. to krok w kierunku cyfryzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, który poprawi jakość opieki zdrowotnej, zwiększy efektywność pracy personelu medycznego i umożliwi pacjentom łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Dzięki wdrożeniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, AI i ML, systemy te umożliwią bardziej precyzyjną diagnozę, lepsze zarządzanie danymi pacjentów i optymalizację procesów w ochronie zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia przyniesie istotne korzyści dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym poprawę dostępności i jakości opieki medycznej, lepszą koordynację leczenia oraz optymalizację procesów administracyjnych. Wdrożenie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, systemy wspierające podejmowanie decyzji, czy centralne repozytorium danych, umożliwi skuteczną integrację danych medycznych oraz ich szybki dostęp w różnych punktach systemu ochrony zdrowia. Projekt poprawi efektywność wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia, a także istotnie poprawi bezpieczeństwo danych pacjentów.
cd. Grupy docelowe
Potrzeby:
b) Współpraca z podmiotami leczniczymi w celu zbierania danych statystycznych.
c) Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji na podstawie zebranych informacji.
żróła danych statystycznych:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2024-r-stan-w-dniu-30-06,6,37.html , tabela 01 excel
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS), "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2023 roku", https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2023-roku,1,14.html tabela 7 i 10 excel
Żródło Gus: Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/ambulatoryjna-opieka-zdrowotna-w-2023-roku,13,8.html , wykres 1 i 2 excel
źródła danych ogólnych:
Źródło: OECD, "Profil systemu ochrony zdrowia 2023": https://www.oecd.org/pl/publications/polska-profil-systemu-ochrony-zdrowia-2023_b12d3d03-pl.html
Żródło: Rekomendacje strategiczne na lata 2023-2027: NIEDOBORY KADR MEDYCZNYCH – Polskie Zdrowie 2.0, https://pan.pl/wp-content/uploads/2023/09/III_4.pdf

## WoD Zadania
Sekcja WoD - Zadania
cd.Narzędzia analizy zdrowia pacjenta
5) Platforma e-Konsylium - Szybka i niezawodna możliwość odbycia narady lekarzy różnych specjalizacji w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów w obszarze kardiologii, onkologii, hematologii, chorób płuc oraz chorób rzadkich u dzieci. Zakłada się, iż rozwiązanie umożliwi lekarzowi naradę ze specjalistą z ośrodka o wyższej referencyjności, a tym samym pozwoli pacjentom uzyskać opinię / diagnozę specjalistów z ośrodków wysokiej referencyjności, niezależnie od miejsca zamieszkania.
6) system zdrowia populacyjnego pacjentów. W ramach produktu powstanie platforma, w której będzie można tworzyć zestawy interaktywnych formularzu/ankiet/wywiadów do zbierania danych o pacjentach zbierane w określonych interwałach czasu. Dane te zostaną udostępnione lekarzowi podczas wizyty pacjenta. Dzięki tym danym lekarz uzyska pełniejszą informację o stanie zdrowia pacjenta.
Uzasadnienie
Realizacja zadania polegającego na dostarczeniu i wdrożeniu narzędzi wspierających analizę stanu zdrowia pacjenta w systemie e-zdrowia ma na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności pracy personelu medycznego oraz minimalizację ryzyka wystąpienia błędów lekarskich. Wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak algorytmy eksperckie, sztuczna inteligencja (AI) oraz uczenie maszynowe (ML), pozwala na zapewnienie lepszej diagnostyki, skuteczniejszą profilaktykę oraz lepsze zarządzanie procesami zdrowotnymi. Oto szczegółowe uzasadnienie dla każdego z proponowanych narzędzi:
e-Profil Pacjenta Wprowadzenie e-Profilu Pacjenta jest kluczowe dla ułatwienia lekarzom dostępu do pełnej i zorganizowanej dokumentacji medycznej pacjenta. Dzięki integracji danych z różnych źródeł (np. e-recept, zdarzeń medycznych, świadczeń NFZ), lekarze uzyskają pełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta w jednym, intuicyjnym narzędziu. Takie podejście poprawi jakość decyzji medycznych, redukując ryzyko pominięcia ważnych informacji o pacjencie, co mogłoby prowadzić do błędów diagnostycznych. Dzięki stopniowanemu poziomowi szczegółowości informacji, narzędzie będzie elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Alerty dla lekarzy Alerty o nieprawidłowościach w historii pacjenta (np. brak realizacji recepty, nieprawidłowości w leczeniu) są kluczowym narzędziem wspierającym pracę lekarzy, pomagając w szybszym identyfikowaniu potencjalnych problemów w opiece nad pacjentem. Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego do analizy danych pozwoli na wykrywanie subtelnych nieprawidłowości, które mogą zostać przeoczone przez człowieka, a które mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Narzędzie to pozwoli również na optymalizację czasu pracy lekarzy, kierując ich uwagę na najważniejsze aspekty opieki zdrowotnej, a tym samym zwiększa efektywność leczenia.
Rozbudowa hurtowni analitycznej Rozbudowa hurtowni jest kluczowa dla przetwarzania i analizy dużych ilości danych medycznych. Zgromadzenie danych z różnych systemów i rejestrów w jednym miejscu umożliwia szybsze podejmowanie decyzji przez decydentów oraz pozwala na bardziej precyzyjne prognozowanie i monitorowanie stanu zdrowia populacji. Dodatkowo, hurtownia analityczna stanie się fundamentem dla rozwoju bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, które umożliwią generowanie raportów wspierających decyzje biznesowe oraz monitorowanie efektywności działań w systemie ochrony zdrowia.
System wsparcia zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów Zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów, w szczególności z wykorzystaniem urządzeń IoMT (Internet of Medical Things), stanowi ogromny postęp w opiece zdrowotnej, umożliwiając bieżące śledzenie parametrów życiowych pacjentów i szybsze reagowanie na zmiany w ich stanie zdrowia. To rozwiązanie pozwoli na znaczne zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zwłaszcza w rejonach o ograniczonym dostępie do opieki medycznej. Zbieranie danych o stylu życia pacjentów, takich jak aktywność fizyczna, dieta czy monitorowanie ciśnienia krwi, przyczyni się do lepszej profilaktyki chorób oraz umożliwi wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Wykorzystanie zdalnych konsultacji medycznych pozwoli na natychmiastową diagnozę i optymalizację leczenia, co zmniejszy ryzyko hospitalizacji i poprawi jakość życia pacjentów
Platforma e-Konsylium Platforma stanowi rozwiązanie, które umożliwi lekarzom różnych specjalizacji szybki dostęp do opinii ekspertów z wyższych ośrodków referencyjnych, co szczególnie ważne w przypadkach skomplikowanych chorób, takich jak kardiologia, onkologia czy choroby rzadkie. Tego rodzaju platforma jest niezbędna w poprawie jakości opieki zdrowotnej, umożliwiając pacjentom uzyskanie szybszej diagnozy i optymalnego planu leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dzięki wykorzystaniu technologii telemedycyny, e-Konsylium pomoże zredukować czas oczekiwania na konsultacje oraz zapewni dostęp do wiedzy specjalistycznej, której nie ma w każdym ośrodku medycznym.
System zdrowia populacyjnego pacjentów Platforma zdrowia populacyjnego stanowi kluczowy element w zarządzaniu zdrowiem publicznym, pozwalając na zbieranie danych o pacjentach w regularnych odstępach czasu i tworzenie pełniejszych profili zdrowotnych. Gromadzenie danych w formie interaktywnych formularzy/ankiet umożliwia lekarzowi dostęp do istotnych informacji, które są trudne do uzyskania w tradycyjnej formie wizyty lekarskiej. Tego typu platforma pozwoli na monitorowanie trendów zdrowotnych w populacji, umożliwi profilaktykę oraz dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala na lepsze zarządzanie procesami zdrowotnymi i poprawę jakości leczenia, gdyż lekarz dysponuje pełniejszymi danymi o pacjencie.
c.d. Centralne Repozytorium Danych Medycznych
Uzasadnienie kosztów Realizacja zadania polegającego na budowie centralnego oraz tymczasowego repozytorium danych medycznych wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza technologicznego i infrastrukturalnego. W związku z tym, kluczowym komponentem kosztowym projektu jest zakup środków trwałych, które umożliwią bezpieczne, wydajne i zgodne z obowiązującymi standardami przechowywanie oraz przetwarzanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym danych obrazowych. Zakup środków trwałych obejmuje m.in. serwery, macierze dyskowe, urządzenia sieciowe, stacje robocze oraz systemy backupu i retencji danych. Infrastruktura ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania repozytoriów, ich skalowalności oraz odporności na awarie. Dodatkowo, w celu realizacji procesu digitalizacji, w tym dokumentacji papierowej, wprowadzono nową kategorię wydatków obejmującą zakup specjalistycznych narzędzi do digitalizacji, takich jak skanery medyczne, systemy OCR oraz oprogramowanie do konwersji i klasyfikacji dokumentów.
c.d. Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej
Uzasadnienie kosztów Realizacja zadania wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków, które pozwoliłyby na optymalne funkcjonowanie Centrum oraz efektywną realizację jego zadań. Wiąże się to przede wszystkim z zakupem wartości niematerialnych i prawnych (licencje, oprogramowanie do digitalizacji), środków trwałych (w tym sprzęt IT,) oraz wyposażenia biurowego, w tym mebli biurowych, sprzętu pomocniczego oraz infrastruktury wspierającej codzienną pracę zespołów. CeZ w ramach zadania dokona analizy sposobu ustanowienia Centrum cyfryzacji dokumentacji medycznej w ramach własnej infrastruktury, nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę lub nieruchomości nabytej przez CeZ na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa.
c.d. Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia
Uzasadnienie wysokości kosztów:
Zakres zadania obejmuje wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych, które wymagają zakupu licencji, usług wdrożeniowych, integracyjnych, szkoleniowych oraz sprzętu IT. Koszty są uzasadnione skalą i krytycznością przedsięwzięcia, a ich poniesienie pozwoli na: 1) Budowę i wyposażenie Security Operations Centre (SOC) – dedykowanego centrum monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, obejmującego systemy CeZ i MZ. 2) Zakup i wdrożenie wyspecjalizowanych systemów ochrony: baz danych (DAM), aplikacji webowych (WAF), stacji końcowych (EDR), dostępu sieciowego (NAC), uprzywilejowanego dostępu (PAM), ochrony DNS oraz systemu SIEM do analizy logów i wykrywania anomalii. 3) Rozwój kompetencji zespołów CeZ poprzez wdrożenie platformy e-learningowej (LMS) oraz polityki bezpieczeństwa dla prac projektowo-rozwojowych (Secure SDLC). 4) Zwiększenie zdolności analitycznych i testowych dzięki narzędziom do automatyzacji testów penetracyjnych, analizie kodu (SAST/DAST) oraz budowie repozytorium danych (Data Lake) z systemem backupu i retencji. 5) Zakup wyposażenia technicznego i biurowego niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania Centrum Operacji Bezpieczeństwa, w tym serwerów, urządzeń sieciowych, stacji roboczych, systemów monitoringu, mebli biurowych, sprzętu pomocniczego oraz infrastruktury wspierającej codzienną pracę zespołów.
c.d. Rozwój systemu e-rejestracji
Realizacja zadania wymaga poniesienia kosztów w dwóch głównych obszarach: zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zakup środków trwałych obejmuje niezbędne komponenty infrastrukturalne, takie jak serwery, urządzenia sieciowe, stacje robocze oraz systemy wspierające bezpieczeństwo i dostępność usług. Infrastruktura ta stanowi fundament dla rozbudowy systemu e-Rejestracji, umożliwiając jego skalowanie, integrację z nowymi usługami oraz zapewnienie wysokiej dostępności i niezawodności działania. W ramach zadania wprowadzono również nową kategorię wydatków – wartości niematerialne i prawne – obejmującą zakup licencji na narzędzia informatyczne, w tym wdrożenie Asystenta SI (VoiceBota). Narzędzie to, będzie oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji VoiceBot umożliwi pacjentom intuicyjne i dostępne przejście przez proces rejestracji, zaproponuje najbliższy dostępny termin wizyty, przypomni o planowanej wizycie, a w razie potrzeby zaproponuje jej zmianę lub anulowanie. Dzięki temu znacząco zwiększy się efektywność wykorzystania dostępnych terminów oraz komfort pacjentów.
cd. Ucyfrownienie nowej dokumentacji medycznej
Uzasadnienie
Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia obiegu informacji medycznych w systemie ochrony zdrowia, poprawiając jakość i dostępność usług medycznych. W ramach zadania planowane jest ucyfrowienie dokumentów, które mają istotne znaczenie w kontekście procesów diagnostycznych, leczenia i opieki nad pacjentami.
Ucyfrowienie dokumentów z zakresu leczenia onkologicznego jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki cyfryzacji lekarze oraz pacjenci zyskają łatwy dostęp do istotnych informacji, co znacząco usprawni procesy diagnostyczne oraz leczenie, a także umożliwi szybkie zbieranie i analizowanie wskaźników jakości leczenia onkologicznego.
Ucyfrowienie planu leczenia onkologicznego pozwoli na łatwe udostępnianie, edytowanie i monitorowanie planów leczenia w czasie rzeczywistym, co przyspieszy procesy terapeutyczne oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki temu personel medyczny będzie mógł szybciej reagować na zmiany w stanie zdrowia pacjenta i dostosować terapię.
W ramach cyfryzacji znajdą się również dokumenty medycyny pracy, takie jak orzeczenia lekarskie i wytyczne związane z warunkami pracy, a także Karta medycznych czynności ratunkowych, Karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego oraz Elektroniczna karta opieki kardiologicznej (e-KOK). Ucyfrowienie tych dokumentów pozwoli na szybszy dostęp do niezbędnych informacji, poprawiając czas reakcji służb medycznych w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych.
Wdrożenie tego zadania przyczyni się do poprawy jakości opieki medycznej, umożliwiając szybszy, bezpieczniejszy i bardziej efektywny dostęp do istotnych informacji medycznych. Dzięki cyfryzacji tych dokumentów procesy diagnostyczne i leczenia staną się bardziej skoordynowane i precyzyjne, a pacjenci zyskają lepszy dostęp do swoich danych zdrowotnych.
cd. Szkolenia
W ramach szkoleń personel medyczny oraz analitycy danych będą przygotowani do efektywnego korzystania z tych narzędzi, co wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, zminimalizowanie błędów i optymalizację procesu leczenia. Szkolenia te przyczynią się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa procesów medycznych oraz administracyjnych.
Cyfryzacja dokumentacji medycznej jest jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia. Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji pozwoli na usprawnienie procesów administracyjnych, zmniejszenie ryzyka błędów, poprawę dostępności do danych pacjentów oraz zapewnienie pełnej zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za digitalizację dokumentów w zakresie obsługi urządzeń skanujących, procesów OCR oraz zarządzania danymi jest niezbędne, by zapewnić skuteczność i jakość procesów cyfryzacji. Dodatkowo, szkolenia dotyczące bezpieczeństwa cyfryzacji są niezbędne w kontekście ochrony danych wrażliwych, zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi przepisami RODO i innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych
Szkolenia dla użytkowników końcowych stanowią kluczowy element wdrożenia nowych systemów IT w ramach inwestycji D.1.1.2 KPO. Ich celem jest nie tylko umożliwienie efektywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii, ale także zapewnienie, że personel medyczny, administracyjny oraz IT będzie w pełni przygotowany do obsługi systemów opartych na sztucznej inteligencji, analizie danych medycznych oraz cyfryzacji dokumentów. Dzięki tym szkoleniom użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać potencjał nowych rozwiązań, poprawiając jakość, efektywność i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w Polsce.
Jednym z kluczowych komponentów projektu e-Zdrowie KPO są nowe e-usługi centralne, w tym m.in. Platforma Usług Inteligentnych, e-Profil Pacjenta czy centralna e-rejestracja. Ich skuteczne wdrożenie wymaga przygotowania szeroko zakrojonego programu szkoleniowego kierowanego do personelu medycznego. Program ten realizowany będzie w ramach Akademii CeZ i obejmie m.in.: - tworzenie materiałów edukacyjnych, - organizację i koordynację szkoleń stacjonarnych i zdalnych, - współpracę z wykonawcami zewnętrznymi, - promocję oferty szkoleniowej wśród grup docelowych. Aktualnie zasoby kadrowe Akademii CeZ są w pełni zaangażowane w inne projekty edukacyjne (w tym współfinansowane z FERS), dlatego konieczne jest wzmocnienie zespołów celu zapewnienia efektywnej realizacji powyższych zadań. Oszacowano, iż potrzeba jest 3 dodatkowych etatów na 9 miesięcy przy założeniu średniomiesięcznego wynagrodzenia 22 tys. Brutto brutto, z uwzględnieniem nagród, premii i 13-stego wynagrodzenia.
cd. Działania informacyjno-promocyjne
Uzasadnienie
Realizacja inwestycji D.1.1.2 KPO, która obejmuje wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu e-Zdrowia, cyfryzacji dokumentacji medycznej oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w systemie opieki zdrowotnej, ma na celu nie tylko transformację cyfrową, ale również poprawę jakości i dostępności usług medycznych w Polsce. Kluczowym elementem sukcesu wdrożenia tych innowacyjnych technologii jest zapewnienie, że wszyscy użytkownicy końcowi – zarówno personel medyczny, administracja zdrowia, jak i pacjenci – będą świadomi nowych rozwiązań oraz w pełni przygotowani do ich efektywnego i bezpiecznego stosowania. Właściwie zaplanowane i przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne mają kluczowe znaczenie w osiągnięciu tego celu.
Działania te mają na celu nie tylko zwiększenie świadomości o korzyściach płynących z wdrożonych rozwiązań, ale również aktywizację użytkowników końcowych, co przyczyni się do lepszego, szybszego i bardziej powszechnego wdrażania nowych technologii w codziennej praktyce. Dzięki odpowiednio zaplanowanej kampanii, użytkownicy będą mogli dostrzec realne korzyści płynące z cyfryzacji oraz włączenia AI do opieki zdrowotnej, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie jakości usług oraz zadowolenie pacjentów.
Obecnie wszystkie działania informacyjno-promocyjne w ramach KPO, realizowane są przez 5 etatów w Departamencie Komunikacji i Promocji. Zakres tych działań obejmuje m.in.: - prowadzenie komunikacji w kanałach internetowych i społecznościowych, - kontakt z mediami, - przygotowywanie materiałów graficznych, ilustracji i animacji (często również na potrzeby Ministerstwa Zdrowia), - przygotowywanie prezentacji i materiałów informacyjnych, - prowadzenie komunikacji wewnętrznej oraz - kompleksową obsługę postępowań (w tym przygotowanie OPZ). Z uwagi na znaczną intensyfikację działań w kolejnych etapach projektu e-Zdrowie KPO, dalsze skuteczne funkcjonowanie wymaga wzmocnienia zespołu o osoby dysponujące kompetencjami z zakresu: projektowania graficznego (grafiki, animacje, infografiki), tworzenia treści, zarządzania projektami komunikacyjnymi oraz koordynacji z wykonawcami zewnętrznymi. Umożliwi to sprawniejsze wytwarzanie materiałów informacyjnych, zwiększenie jakości przekazu oraz skuteczniejsze dotarcie do odbiorców końcowych – pacjentów i profesjonalistów medycznych. Oszacowano, iż potrzeba jest 4 dodatkowych etatów na 9 miesięcy przy założeniu średniomiesięcznego wynagrodzenia 25 tys. brutto brutto, z uwzględnieniem nagród, premii i 13-stego wynagrodzenia. W ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu istnieje potrzeba zakupu podstawowych środków trwałych, takich jak ścianka promocyjna oraz sprzęt fotograficzny do studia. Elementy te są niezbędne do profesjonalnego przygotowania materiałów wizualnych, dokumentowania wydarzeń projektowych oraz realizacji kampanii edukacyjnych i promocyjnych. Ich wykorzystanie znacząco podniesie jakość komunikacji z odbiorcami i wzmocni rozpoznawalność działań projektowych.
Uzasadnienie wysokości kosztów:
1. Personel projektu
Wysokość kosztów wynagrodzenia osobowego zespołu realizującego projekty KPO w Centrum e-Zdrowia uwzględnia kluczowe czynniki, które zapewniają odpowiednią jakość realizacji projektów oraz efektywne zarządzanie procesami w kontekście specyfiki i wymagań projektowych. Poniżej przedstawiam uzasadnienie wysokości kosztów wynagrodzenia, które obejmuje zarówno kompetencje zespołu, jak i charakter pracy: 1. Specyfika projektów KPO i wymogi związane z realizacją zadań Projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w sektorze Zdrowia mają charakter złożony, wieloaspektowy i wymagający wysokiej specjalizacji. Obejmują one wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych, platform cyfrowych oraz rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, które muszą być zgodne z najnowszymi przepisami, normami technologicznymi oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO). Wysokość wynagrodzeń zespołu realizującego takie projekty powinna odzwierciedlać: - Wysoką specjalizację i doświadczenie - wymagane do prowadzenia złożonych procesów cyfryzacji w ochronie zdrowia, - Zaawansowaną wiedzę techniczną - w zakresie IT, zarządzania projektami oraz wdrażania rozwiązań w sektorze publicznym, - Zdolności analityczne i projektowe- niezbędne do skutecznej realizacji projektów w sektorze ochrony zdrowia. 2. Kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu Zespół realizujący projekty KPO w Centrum e-Zdrowia składa się z pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, takich jak: - Project Managerowie - z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami IT, w tym projektami związanymi z sektorem publicznym i zdrowia. - Specjaliści ds. IT - (programiści, analitycy systemowi, architekci rozwiązań), którzy posiadają doświadczenie w tworzeniu i implementacji systemów informatycznych w obszarze zdrowia. - Eksperci ds. ochrony danych i prawa (np. RODO), którzy zapewniają zgodność projektów z wymaganiami prawnymi i standardami bezpieczeństwa. - Specjaliści ds. integracji systemów oraz specjaliści ds. testowania i utrzymania zapewniający niezawodność i jakość wdrożonych rozwiązań. Wynagrodzenia muszą odpowiadać poziomowi kompetencji i doświadczenia wymaganych w tych rolach, biorąc pod uwagę, że projekty KPO wiążą się z dużym zakresem odpowiedzialności i koniecznością działania zgodnie z rygorystycznymi terminami. 3. Wymogi w zakresie zarządzania projektami i raportowania Realizacja projektów w ramach KPO wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale również zarządzania projektami, przygotowywania raportów, monitorowania wskaźników, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami. Projekty te są ściśle monitorowane przez instytucje krajowe i unijne, a ich realizacja wiąże się z obowiązkiem raportowania wyników oraz zgodności z planami budżetowymi. - Koordynacja zespołów i zarządzanie ryzykiem - to kluczowe elementy pracy, które wymagają wysokiego poziomu doświadczenia, odpowiednich umiejętności organizacyjnych oraz zdolności do pracy pod presją czasu. - Raportowanie i komunikacja z interesariuszami zewnętrznymi (np. Ministerstwo Zdrowia, Komisja Europejska) oraz wewnętrznymi, wymaga dokładności, precyzji oraz terminowości w przekazywaniu wyników. 4. Stawki rynkowe i poziom wynagrodzeń w sektorze publicznym i IT Koszty wynagrodzeń w ramach projektów KPO powinny być dostosowane do stawek rynkowych w sektorze IT. Wynagrodzenie musi być konkurencyjne, aby przyciągnąć odpowiednich specjalistów i zatrzymać najlepszych pracowników w organizacji, w szczególności w obliczu wysokiego zapotrzebowania na ekspertów IT w branży zdrowia. - Wynagrodzenia w sektorze publicznym - różnią się od wynagrodzeń w sektorze prywatnym, ale w kontekście tak złożonych i wymagających projektów, jak projekty w ramach KPO, wynagrodzenia muszą być na poziomie, który umożliwi utrzymanie wysokiej jakości realizacji projektów i zapewni ciągłość kadrową. - Dostosowanie do realiów branżowych - w wyniku szybkiego rozwoju branży IT i zmieniających się wymagań w zakresie ochrony zdrowia, wynagrodzenia ekspertów muszą odpowiadać standardom rynkowym, szczególnie w odniesieniu do kompetencji technicznych, takich jak rozwój oprogramowania, zarządzanie danymi czy analiza systemów. 5. Złożoność i skala projektów KPO Projekty realizowane w ramach KPO obejmują wdrożenie nowych systemów informacyjnych w szpitalach, placówkach medycznych, a także integrację z krajową infrastrukturą cyfrową. Praca zespołu realizującego takie projekty wiąże się z wysokim stopniem skomplikowania zadań, wieloma zmiennymi wymagającymi codziennego dostosowywania podejścia oraz ciągłym nadzorem nad procesem. - Wieloetapowość projektów – projekty KPO obejmują różne etapy (od analizy potrzeb, przez projektowanie systemów, po ich implementację i monitorowanie), co wiąże się z koniecznością angażowania pracowników na różnych poziomach projektu. - Wysokie wymagania dotyczące jakości – realizacja projektów związanych z ochroną zdrowia wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i jakość danych pacjentów, co wymaga szczególnej uwagi i doświadczenia w zakresie zarządzania projektami IT. Przy szacowaniu wysokosci wynagrodzeń korzystano z informacji na stronach branżoowych, tj. No Fluff Jobs, Hays Poland. Średnie wynagrodzenie w projekcie, trwającym 15 miesięcy, oszacowano na 24 tys. brutto czyli z narzutami pracodawcy, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Założono również, iż do prawidłowej realizacji tak złożonego projektu niezbędne będzie zatrudnienie 500 osób z czego 200 na etat.
2. Środki trwałe/Dostawy
Zakup infrastruktury IT, takiej jak serwery, macierze, przestrzenie dyskowe, oraz przełączniki sieciowe, jest kluczowy dla realizacji projektów w ramach KPO. Uzasadnienie wysokości kosztów związanych z tym zakupem opiera się na kilku aspektach, które wskazują na konieczność zastosowania odpowiednich, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, by zapewnić efektywność, niezawodność oraz bezpieczeństwo realizowanych przedsięwzięć. 1. Specyfika i wymagania projektów KPO Projekty realizowane w ramach KPO w obszarze e-Zdrowia dotyczą w szczególności wprowadzenia nowych systemów informatycznych, które muszą obsługiwać duże ilości danych medycznych, użytkowników oraz złożone procesy związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami (np. RODO). Wymaga to zakupu nowoczesnej infrastruktury IT, która zapewni odpowiednią moc obliczeniową, wydajność, skalowalność oraz niezawodność. Wysokie wymagania dotyczące przetwarzania danych medycznych, zarówno w zakresie aplikacji użytkowych, jak i baz danych, wymagają inwestycji w nowoczesne serwery, przestrzenie dyskowe oraz urządzenia sieciowe, które umożliwią ich prawidłową i bezpieczną obsługę. 2. Wydajność i skalowalność infrastruktury Infrastruktura IT, którą planujemy zakupić, musi zapewnić odpowiednią wydajność w kontekście dużych obciążeń związanych z pracą systemów w CeZ, które mogą obejmować tysiące użytkowników i ogromne zbiory danych. Potrzebna jest: Wydajność serwerów: Zakup odpowiednich serwerów umożliwi realizację zadań związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych, takich jak dane medyczne pacjentów, wyniki badań, historię leczenia, a także umożliwi ich szybsze przetwarzanie i dostępność w czasie rzeczywistym. Skalowalność: Infrastruktura musi być elastyczna i skalowalna, co oznacza, że w miarę potrzeby, jej zasoby mogą być łatwo rozszerzane (np. dodanie dodatkowych serwerów czy przestrzeni dyskowej), aby sprostać rosnącym wymaganiom projektów e-Zdrowia. 3. Bezpieczeństwo danych Projekty realizowane w ramach KPO wiążą się z koniecznością przechowywania i przetwarzania danych osobowych pacjentów, co wiąże się z dużymi wymaganiami w zakresie ochrony danych. W związku z tym konieczne jest: Zastosowanie macierzy dyskowych o wysokiej wydajności i niezawodności, które umożliwią szybki dostęp do danych, ich backup oraz ochronę przed awariami. Zabezpieczenia sieciowe i przełączniki: Nowoczesne przełączniki sieciowe, które będą wykorzystywane w infrastrukturze, muszą wspierać zaawansowane mechanizmy ochrony przed atakami, szyfrowanie danych oraz zapewniać pełną dostępność usług. Zgodność z normami prawnymi: Infrastruktura musi być zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz z wytycznymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. 4. Wydajność i niezawodność infrastruktury Infrastruktura IT wykorzystywana w projektach KPO musi cechować się wysoką niezawodnością i dostępnością. W związku z tym, należy zainwestować w: Macierze dyskowe wysokiej klasy - przeznaczone do przechowywania i zarządzania danymi w środowiskach o wysokich wymaganiach dostępności i wydajności. Przełączniki sieciowe - Potrzebna jest infrastruktura sieciowa, która zapewni ciągłość i stabilność komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury IT (serwery, bazy danych, urządzenia końcowe). Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie zapewnienie nieprzerwanego dostępu do usług w systemach CeZ. 5. Koszty związane z innowacyjnością i nowoczesnością infrastruktury Wysokiej klasy urządzenia IT, takie jak serwery, macierze dyskowe oraz przełączniki sieciowe, które zostaną zakupione na potrzeby realizacji projektów z KPO, są związane z określonymi kosztami. Warto podkreślić, że inwestycje te są niezbędne do zapewnienia nowoczesności oraz efektywności całego systemu realizowanych projektów. Koszty zakupu infrastruktury powinny uwzględniać: Nowoczesne technologie: Wykorzystanie innowacyjnych, niezawodnych urządzeń IT zapewnia długoterminową trwałość systemów oraz pozwala na ich rozbudowę w przyszłości. Wsparcie producentów i gwarancje: Zakup nowoczesnych urządzeń wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia ze strony producentów, co jest niezbędne w przypadku awarii, potrzeby aktualizacji oprogramowania czy modyfikacji. 6. Długoterminowa efektywność kosztowa Zakup nowoczesnej infrastruktury IT, mimo początkowych kosztów, przyniesie długoterminowe oszczędności i poprawę efektywności: Redukcja kosztów operacyjnych: Dzięki zainwestowaniu w nowoczesne serwery i sprzęt, można zredukować koszty związane z naprawami, utrzymaniem przestarzałych urządzeń oraz zarządzaniem awariami. Zwiększenie wydajności: Infrastruktura o wysokiej wydajności umożliwia szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych, co przekłada się na oszczędności czasowe oraz zwiększoną jakość usług świadczonych w ramach systemów CeZ.
3. Usługi zewnętrzne
Zakup usług body leasingu, a także gotowych certyfikowanych usług medycznych, jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej realizacji projektów e-Zdrowia w ramach KPO. Projekty te, związane z cyfryzacją sektora ochrony zdrowia, wymagają wysokiej jakości wsparcia merytorycznego i technologicznego, które mogą zostać dostarczone przez odpowiednio dobranych specjalistów oraz gotowe usługi o certyfikowanej jakości. Ze względu na bardzo ograniczony czas realizacji zakresu projektu analizy CeZ wskazują na potrzebę wprarcia pracowników etatowych oraz koniecznością zakupu gotowych rozwiązań funkcjonująych na rynku polskim. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wysokości tych kosztów w kontekście realizacji projektów z KPO. 1. Usługi body leasingu – niezbędne do realizacji projektów IT Usługi body leasingu to rozwiązanie, które pozwala na szybkie pozyskanie wysoko wyspecjalizowanych specjalistów w zakresie IT, AI oraz medycyny i technologii, niezbędnych do realizacji skomplikowanych projektów związanych z cyfryzacją ochrony zdrowia. W kontekście realizacji projektów z KPO, usługi te obejmują wsparcie ekspertów do takich obszarów jak: Rozwój oprogramowania: Specjaliści IT, tacy jak programiści, analitycy systemowi, architekci oprogramowania, którzy będą odpowiedzialni za projektowanie i implementację nowych systemów informatycznych. Testowanie oprogramowania: Testerzy oprogramowania, którzy przeprowadzą szczegółowe testy wszystkich aplikacji oraz systemów, aby zapewnić ich poprawne działanie, wydajność i bezpieczeństwo. Eksploatacja systemów: Administratorzy systemów, którzy będą odpowiedzialni za codzienne zarządzanie infrastrukturą IT, monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemów e-Zdrowia. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie: Wysokiej jakości usługi body leasingu pozwalają na pozyskanie specjalistów z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów oraz technologii IT. Koszty zatrudnienia specjalistów mogą być wyższe, ponieważ wymagają posiadania wiedzy technicznej, znajomości specyfiki branży ochrony zdrowia oraz umiejętności w zakresie wdrażania skomplikowanych systemów IT. Elastyczność zatrudnienia: Zatrudnianie specjalistów na zasadzie body leasingu pozwala na elastyczność w doborze liczby ekspertów w zależności od fazy projektu. Daje to możliwość skalowania zespołu w miarę rozwoju projektu, co pozwala uniknąć nadmiernych kosztów w okresach, kiedy liczba wymaganych specjalistów jest mniejsza. Skrócenie czasu realizacji: Dzięki usługom body leasingu można szybko zaspokoić zapotrzebowanie na ekspertów, co pozwala na szybsze wdrożenie niezbędnych działań projektowych i realizację harmonogramu. 2. Zakup gotowych, certyfikowanych usług medycznych Realizacja projektów w ramach KPO wiąże się z koniecznością wdrożenia nowych usług medycznych, cześto opartych na sztucznej inteligencji, które muszą spełniać wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa (np. RODO, certyfikacja). Zakup gotowych usług medycznych, w tym certyfikowanych jest istotny w celu zapewnienia pełnej zgodności z regulacjami oraz jakości świadczonych usług w obszarze ochrony zdrowia. Do takich usług należą np. : Usługi analityczne w ochronie zdrowia: Zakup gotowych narzędzi do analizy danych medycznych i wyników badań, które pozwolą na lepszą diagnostykę i monitoring stanu zdrowia pacjentów. Oprogramowanie wspierające zarządzanie danymi medycznymi: Gotowe, certyfikowane systemy, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych pacjentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Certyfikacja i zgodność z regulacjami: Usługi medyczne muszą spełniać szereg wymagań, takich jak certyfikaty zgodności z normami medycznymi (np. ISO, CE), standardami ochrony danych osobowych (RODO), a także muszą być zgodne z krajowymi regulacjami dotyczącymi ochrony zdrowia koniecznością certyfikacji wyrobów medycznych. Koszty związane z zakupem takich usług są wyższe, ponieważ dostawcy tych usług muszą inwestować w ich certyfikację i zgodność z przepisami. Wysoka jakość usług medycznych: Gotowe usługi medyczne muszą być dostosowane do specyficznych potrzeb systemów w zakresie ochrony zdrowia, zapewniając ich wysoką jakość, dokładność oraz niezawodność. Zakup takich usług wiąże się z inwestycjami w innowacyjne technologie medyczne, które pozwalają na integrację z systemami informatycznymi w sposób bezpieczny i efektywny. Redukcja ryzyka: Korzystanie z gotowych, certyfikowanych usług medycznych minimalizuje ryzyko wystąpnienia błędów w realizacji projektów oraz zapewnia, że usługi będą w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi i jakościowymi, co jest kluczowe w sektorze ochrony zdrowia. Ze względu na bardzo krótki czas realizacji projektów w KPO zakup gotowych rozwiazań obok systemów wytworzonych przez pracowników i współpracowników CeZ jest szansą na realizację zakresu rzeczowego projektów z sukcesem.
4. Wartości niematerialne i prawne
Podprojekty e-Zdrowia, które są częścią realizacji KPO, wymagają dostępu do zaawansowanych technologii, oprogramowania oraz innych wartości niematerialnych i prawnych. Zakup licencji na oprogramowanie: Licencje na oprogramowanie dla sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w obszarze e-Zdrowia, obejmują opłatę za aktualizacje, wsparcie techniczne oraz serwis, co wpływa na wysokość kosztów. W przypadku systemów medycznych, które muszą spełniać standardy bezpieczeństwa i ochrony danych (np. RODO), licencje na oprogramowanie są często droższe niż standardowe rozwiązania rynkowe. Zakup technologii: Koszt zakupu technologii związanych z telemedycyną, przetwarzaniem danych zdrowotnych czy sztuczną inteligencją jest znaczący, zwłaszcza w przypadku innowacyjnych technologii, które wymagają dostosowania do specyficznych wymagań sektora ochrony zdrowia. Wymogi technologiczne i prawne: Podprojekty e-Zdrowia wymagają zastosowania zaawansowanych technologii i oprogramowania, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o ochronie danych osobowych , standardami interoperacyjności systemów oraz regulacjami dotyczącymi jakości usług medycznych. Koszty licencji i technologii są uzasadnione potrzebą dostosowania systemów do tych wymogów. Innowacyjność i nowoczesność projektów: Podprojekty związane z cyfryzacją ochrony zdrowia są innowacyjne i wymagają wykorzystania najnowszych technologii. Zakup takich technologii i licencji umożliwi wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które zwiększą jakość usług zdrowotnych, poprawią efektywność systemów medycznych oraz umożliwią dostęp do usług telemedycznych na szeroką skalę. Zwiększenie efektywności i dostępu do usług zdrowotnych: Poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych, realizacja projektów w obszarze e-Zdrowia przyczyni się do poprawy jakości i dostępności usług zdrowotnych w Polsce, co jest jednym z celów KPO. Wdrożenie zaawansowanych technologii i oprogramowania wspiera procesy digitalizacji, co umożliwi skuteczniejsze zarządzanie danymi pacjentów, poprawi koordynację usług medycznych oraz umożliwi dalszy rozwój telemedycyny. Inwestycja w wartości niematerialne i prawne przyczyni się do długoterminowego rozwoju infrastruktury. Zakup oprogramowania, licencji i technologii zapewni: Trwałość i utrzymanie systemów: Licencje zapewniają trwałość wdrożonych systemów, ich aktualizacje oraz integrację z innymi systemami krajowymi , co pozwoli na długoterminowe utrzymanie e-usług medycznych. Wzrost odporności systemu zdrowotnego: Nowoczesne technologie i platformy zwiększą odporność systemu ochrony zdrowia na kryzysy, takie jak pandemia, umożliwiając skuteczne wdrożenie zdalnych usług medycznych, zarządzanie danymi pacjentów oraz poprawę efektywności całego systemu ochrony zdrowia.

## Wkaźniki projektu
Wskaźniki rezultatu
cd. pkt. 2 D15G, pkt 3 D16G, pkt 4 D17G, pkt 5 D18G, pkt 6 G19 G i D20G, pkt. 7 D21G, pkt 8.D22G.
Monitorowanie wskaźników będzie się odbywało w czasie rzeczywistym co pozwoli na szybką reakcję na problemy i zapewni kontrolę nad przebiegiem projektu. Stały monitoring będzie obejmować: automatyczne zbieranie danych z takich narzędzi jak np. Jira czy tabele monitoringowe; cykliczne analizy zebranych danych, analizę odchyleń oraz kroki naprawcze. Monitoring będzie obejmował wszystkie etapy realizacji projektu - od uszczegółowenia wizji, poprzez określenie wymagań, przeprowadzenie zamówień publicznych, tworzenie kodu, testy wdrożenie i utrzymanie. Powołany zespół w Departamencie Zarządzania Portfelem Projektów i Standaryzacji będzie na bieżąco monitorował realizację poszczególnych podprojektów zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

## WoD Analiza ryzyka
Sekcja WoD - Analiza ryzyka
cd. Potencjał realizacji projektu
cd. opis sposobu zarządzania projektem
W Komitecie Sterującym znajdują się wszysty Dyretorzy Pionów, tak aby zapewnić, iz wszystkie zakresy zostały ujęte - od prawnego, kadrowego i organizacyjnego po wytwórczy i utrzymaniowy. W ramach projektu e-Zdrowie KPO wyodrębniono podprojekty - które zgodnie z wszystkimi przyjętymi w CeZ zasadami i standardami będa realizowane w oparciu o dotychczasową strukturę organizacyjną. Podprojekty to tematycznie i merytorycznie powiązane zakresy z zadań KPO - umożliwiające ich zarządzanie przez Kierowników projektów. Kierownicy poszczególnych podprojektów wchodzących w skład KPO raportują do bezpośrednich przełozonych oraz Komitetu Sterującego. Szczególną rolę pełni tu równiez Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Standaryzacji - który wspiera Komitet Sterujący w monitorowaniu postepu prac. Zgodnie z standardem P3M, który stanowi fundament zarządzania projektami w CeZ, sposób zarządzania zapewnia skuteczną realizację przedsięwzięcia poprzez: - Standard P3M umożliwiający ustanowienie spójnego podejścia do zarządzania projektami, co pozwala na efektywne i terminowe realizowanie przedsięwzięcia. Dzięki procesom, procedurom oraz wybranym technikom zawartym w P3M, zarządzanie projektami jest bardziej przewidywalne, a decyzje podejmowane są na podstawie rzetelnej analizy ryzyk i postępów. Środowisko informatyczne (Jira i Confluence) wspiera te procesy, zapewniając dostęp do aktualnych danych na każdym etapie realizacji projektu. - Zgodnie ze standardem P3M, każda rola w projekcie to zestaw uprawnień i przydzielonych obowiązków, niezależnie od stanowiska w organizacji. Kluczowe role wg standardu P3M w projekcie e-Zdrowie KPO obejmują: Przewodniczący Komitetu Sterującego, Właściciel Biznesowy, Kierownik Projektu (Podprojektu), Kierownik Zespołu, Analityk Domenowy, Architekt Domenowy, Architekt Korporacyjny, Architekt Rozwiązania, Architekt Bezpieczeństwa, Analityk Rozwiązania, Projektant UI/UX, Tester, Programista, Product Owner, Scrum Master. Delegowanie ról odbywa się zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz obowiązującymi umowami. Kluczowe role (Kierownik Projektu, Dyrektor Nadzorujący, Właściciel Biznesowy) są wskazywane przez Dyrektora CeZ powołującego projekt. - W CeZ, decyzje w ramach projektów KPO podejmowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardzie P3M. Decyzje są podejmowane przez Komitet Sterujący na podstawie szczegółowych raportów przygotowanych przez Kierowników podprojektów, uwzględniając analizę ryzyk, postępów oraz zgodności z harmonogramem, planem zakupowym i budżetem. Struktury decyzyjne, wypracowane w standardzie P3M, pozwalają na elastyczne, a jednocześnie spójne podejście do zarządzania. - Kadra zarządzająca projektem e-Zdrowie KPO składa się z doświadczonych liderów, których kompetencje są zgodne z wymaganiami P3M. Kierownicy podprojektów oraz członkowie Komitetu Sterującego odpowiadają za nadzorowanie postępu prac oraz podejmowanie decyzji strategicznych w zgodzie z wartościami i pryncypiami P3M. Kadra ta korzysta z dostępnych narzędzi informatycznych (Jira i Confluence), aby wspierać zarządzanie projektami, monitorować ich realizację i efektywnie komunikować się w ramach zespołów. W ramach projektu e-Zdrowie KPO, oprócz kluczowych ról, istnieją również dodatkowe role wspierające w projekcie, które zapewniają pomoc z różnych obszarów organizacyjnych (dział finansowo - rozliczeniowy, zamówień publicznych, prawny, HR, PMO) .
Potencjał kadrowy: Wszystkie kluczowe osoby zaangażowane w realizację projektu e-Zdrowie KPO będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co zapewni stabilność i ciągłość pracy zespołu na całym etapie realizacji projektu. W sierpniu 2024 roku przyjęto strategię stopniowego odchodzenia od modelu Body Leasingu na rzecz zatrudnienia pracowników etatowych, co stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia stabilności kadrowej i zaangażowania długoterminowego w realizację projektu. Decyzja o zatrudnianiu pracowników etatowych pozwala na zbudowanie silnego i dobrze zorganizowanego zespołu, w którym pracownicy są bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie swoich obowiązków i mają długoterminową motywację do realizacji celów projektowych. Oprócz zapewnienia większej stabilności, ten model zatrudnienia pozwala również na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi oraz tworzenie ścisłej współpracy między różnymi działami i zespołami projektowymi. Zespół odpowiedzialny za realizację projektu powstał z zasobów własnych Centrum e-Zdrowia oraz przyznanych etatów, co daje pewność, że wszystkie osoby zaangażowane w projekt posiadają odpowiednią motywację oraz kompetencje do skutecznego realizowania powierzonych im zadań. należy rowniez dodać, iż zespół realizujący projekt składa się z wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów o dużej skali oraz wiedzę branżową. Są to osoby, które posiadają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną w zarządzaniu projektami IT, sztuczną inteligencją, ochroną danych osobowych czy interoperacyjnością systemów. To zróżnicowanie kompetencji pozwala na kompleksowe podejście do realizacji projektu oraz efektywne zarządzanie wszystkimi jego aspektami. Zakup sprzętu i usług: Realizacja projektu KPO wiąże się również z koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu oraz usług, które umożliwią pełną implementację zaplanowanych działań i osiągnięcie zamierzonych rezultatów. W ramach projektu konieczne będzie zakupienie nowoczesnej infrastruktury IT, urządzeń komputerowych, serwerów, a także różneo rodzaju usług. Zakupy te są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia technologicznego, które umożliwi realizację złożonych procesów informatycznych i technologicznych, jakie są częścią projektu e-Zdrowie KPO. Centrum e-Zdrowia dysponuje bardzo doświadczonym zespołem specjalistów w zakresie zamówień publicznych, co zapewnia efektywne przeprowadzenie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zespół ten posiada szeroką wiedzę na temat zasad dotyczących zamówień publicznych, co pozwala na przeprowadzenie procesów zakupowych w sposób transparentny, terminowy i zgodny z przepisami. Wiedza ta obejmuje m.in. procedury związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowych, wyborem wykonawców oraz kontrolowaniem realizacji umów, co jest szczególnie ważne w projektach współfinansowanych ze środków publicznych. Dzięki doświadczeniu zespołu zamówień publicznych, procesy przetargowe związane z zakupem sprzętu i usług będą przebiegały sprawnie, co pozwoli na terminowe zaopatrzenie projektu w niezbędne zasoby. Ważnym elementem tych procesów będzie również zapewnienie, że wybierani dostawcy będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące jakości, zgodności z przepisami prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych, co jest szczególnie istotne w kontekście projektu e-Zdrowie KPO. W ramach tych działań, Centrum e-Zdrowia zadba również o to, aby wszystkie procesy zakupowe były zgodne z zasadą efektywności kosztowej, optymalizując wydatki związane z realizacją projektu i zapewniając najwyższą jakość dostarczanych produktów i usług. Ponadto, dzięki transparentnym procedurom przetargowym, zapewniona zostanie konkurencyjność ofert i możliwość wyboru najlepszych dostawców, co w konsekwencji przełoży się na wysoką jakość realizowanych działań projektowych.
Potencjał sprzętowy: Centrum e-Zdrowia dysponuje nowoczesnym wyposażeniem komputerowym oraz serwerami, które stanowią solidną podstawę operacyjną do realizacji przedsięwzięcia. Posiadany sprzęt umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej oraz wspiera zaawansowane systemy informatyczne niezbędne do realizacji projektów. Centrum e-Zdrowia posiada odpowiednią infrastrukturę, która umożliwia realizację złożonych projektów, w tym analizę danych medycznych, integrację systemów, przechowywanie informacji w sposób bezpieczny oraz zarządzanie projektami na różnych etapach ich realizacji. W ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zaplanowano również zakupy dodatkowego sprzętu, który pozwoli na realizację pełnego zakresu merytorycznego projektu, w tym dostosowanie infrastruktury do realizacji wszystkich produktów przewidzianych w projekcie. Nowy sprzęt obejmie nie tylko urządzenia komputerowe, ale także serwery oraz urządzenia wspierające rozwój systemów e-zdrowia. Dzięki tym inwestycjom, Centrum e-Zdrowia będzie w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie technologiczne oraz operacyjne dla realizowanych działań, co umożliwi terminowe osiągnięcie celów projektu i dostarczenie wszystkich zaplanowanych produktów. Warunki lokalowe: Centrum e-Zdrowia dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi do realizacji projektu. Pomieszczenia biurowe, w których zespoły projektowe będą realizować swoje zadania, są nowoczesne, przestronne i dostosowane do potrzeb pracy projektowej. Pracownicy mają zapewnione odpowiednie stanowiska pracy, wyposażenie biurowe oraz dostęp do niezbędnych narzędzi i technologii, które umożliwiają sprawną realizację zadań. Dodatkowo, Centrum e-Zdrowia posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) i bezpieczeństwa informacji. W siedzibie CeZ znajdują się specjalistyczne serwerownie, które zapewniają odpowiednią ochronę danych oraz możliwość ich bezpiecznego przetwarzania. Przestrzeń ta jest odpowiednio zabezpieczona, w tym w zakresie ochrony fizycznej, jak i technologicznej, co gwarantuje zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania wrażliwych informacji. W związku z obowiązującymi obecnie trendami w pracy, w Centrum e-Zdrowia funkcjonuje także model pracy hybrydowej. Zespoły projektowe mają możliwość pracy w systemie rozproszonym, co oznacza, że część pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, a część stacjonarnie. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dostosowanie organizacji pracy do potrzeb projektu oraz zapewnienie optymalnych warunków dla pracowników, niezależnie od lokalizacji ich stanowisk. Model pracy hybrydowej wspiera również efektywność i umożliwia zachowanie ciągłości pracy zespołów, szczególnie w kontekście rozwoju technologii , które wymagają szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. Wszystkie te elementy – nowoczesny sprzęt, odpowiednia infrastruktura lokalowa oraz elastyczny model pracy – stanowią solidną podstawę do skutecznej realizacji projektu KPO, umożliwiając sprawną i bezpieczną pracę zespołów projektowych oraz efektywne wdrażanie zaplanowanych działań.
Główne założenia realizacji projektu e-Zdrowie KPO w CeZ zostały ujęte w procedurze, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wytycznych mających na celu prawidłową realizacje wszystkich projektów wchodzących w skład dużego Projektu e-Zdrowie KPO w CeZ, w szczególności: • przygotowanie i realizacja projektów objętych wsparciem KPO o budżecie przekraczającym 1.2 mld zł • przygotowywanie i realizacja postępowań zakupowych zgodnie z PZP w niezwykle innowacyjnym obszarze (sztuczna inteligencja) czasów terminach zapewniających prawidłowa i terminową realizację projektów, • podejmowanie działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości i nadużyć, • usuwanie przeszkód wpływających negatywnie na realizację Projektu e-Zdrowie KPO (harmonogram) lub zakres produktów specjalistycznych (korzyści), • zarządzanie i optymalizacja zasobów w tym zasobów finansowych. Procedura określa zasady i odpowiedzialności w całym procesie realizacji Projektu e-Zdrowie KPO dla osób i zespołów zaangażowanych w jego realizację. W szczególności reguluje: • Zarządzanie i nadzór na procesem wytwórczym – jest to jeden z najważniejszych obszarów. Określa rolę Komitetu Sterującego, oraz Kierownika Projektu odpowiedzialnego za realizację projektów KPO • Zarządzanie jakością - przedstawia zasady postępowania mające na celu zapewnienie jakości finalnych produktów zapewniających osiągnięcie wskaźników, i kamieni milowych, • Zarządzanie ryzykiem – przedstawia zasady mające na celu identyfikację zagrożeń oraz tworzenie planów niezbędnych do efektywnego i racjonalnego zarządzania tymi zagrożeniami, • Zarządzanie komunikacją – przedstawia zasady mające na celu stworzenie optymalnych warunków do zarządzania informacją wewnątrz i na zewnątrz. Procedura systematyzuje proces wdrażania Projektu e-Zdrowie KPO poprzez określenie zdefiniowanie struktury organizacyjnej. Stanowi podstawę zapewnienia optymalnych warunków do realizacji prac oraz odpowiedniej ścieżki audytu. Określa główne odpowiedzialności i zadania m.in. Komitetu Sterującego, Kierowników Projektów, zespołów wykonawczych oraz zespołów wspierających realizację projektów. Procedura stanowi podstawę dla ewentualnych uzupełniających procedur wykonawczych.
Projekt e-Zdrowie KPO jest realizowany w oparciu o strukturę powołaną na czas realizacji projektu, w skład której wchodzą główne struktury oraz role: • Komitet Sterujący (KS)– najwyższy organ decyzyjny Projektu e-Zdrowie KPO w którym najważniejszą rolą jest Przewodniczący Komitetu Sterującego. Przewodniczący wspierany jest w KS przez wszystkich Dyrektorów Pionów odpowiedzialnych za realziacjie zadań w jednostce, oraz osoby odpowiedzialne za monitoring i fundusze unijne. • Kierownik Projektu (Podprojektu) – rola odpowiedzialna za operacyjne zarządzanie wskazanym projektem, w szczególności odpowiedzialna za monitorowanie harmonogramu wytwarzania produktów oraz budżetu.
Zakresy zadań i uprawnień dla poszczególnych obszarów i stanowisk: Komitet Sterujący (KS): 1. Podejmuje strategiczne decyzje, zatwierdza projekty, budżet i harmonogram. 2. Monitoruje realizację Projektu e-Zdrowie KPO, zapewniając zgodność z celami. 3. Koordynuje współpracę z Ministerstwem Zdrowia, zatwierdza wnioski o zmiany. 4. Nadzoruje ryzyka, zatwierdza zmiany i podejmuje decyzje zarządzające. 5. Odpowiada za realizację kamieni milowych i wskaźników oraz zatwierdza Raport Końcowy Programu. Przewodnicząca Komitetu Sterującego: 1. Podejmuje decyzje i kieruje pracami KS. 2. W przypadku nieobecności, deleguje odpowiedzialności na wskazanego członka. Członkowie KS: 1. Zasoby Ludzkie i Obsługa Prawna: • Wspiera organizacyjnie i prawnie realizację projektów, w tym szkolenia i działania informacyjno-promocyjne. 2. Finanse i Zakupy: • Odpowiada za zapewnienie zasobów finansowych, monitorowanie budżetów oraz realizację zamówień publicznych. 3. Dyrektorzy Pionów CeZ: • Zapewniają merytoryczną spójność projektów, zarządzają priorytetami i współpracują z architektami systemów i infrastruktury. 4. Fundusze Unii Europejskiej: • Odpowiadają za przygotowanie wniosków o dofinansowanie, nadzór nad audytami oraz promocję projektu zgodnie z wymaganiami UE. 5. Monitoring realizacji projektów KPO: • Monitoruje postępy projektów, wspiera przygotowanie materiałów na posiedzenia KS, zapewnia zgodność procesów z wymaganiami oraz identyfikuje zagrożenia. Kierownik Projektu (podprojektu): • Odpowiada za opracowanie i nadzorowanie harmonogramu całego projektu, zapewniając, że wszystkie zadania i etapy projektu są realizowane zgodnie z ustalonymi terminami • Regularnie monitoruje postęp prac względem zaplanowanych terminów, identyfikuje ewentualne opóźnienia i podejmuje odpowiednie działania naprawcze w celu utrzymania harmonogramu • Odpowiada za efektywne zorganizowanie pracy całego zespołu projektowego. • Odpowiada za kontrolowanie budżetu projektu, monitorowanie wydatków i zapewnienie, że projekt nie przekroczy zaplanowanych kosztów • aktywnie identyfikuje potencjalne ryzyka związane z realizacją projektu, w tym ryzyka technologiczne, operacyjne, finansowe, a także ryzyka związane z jakością i zgodnością z przepisami prawnymi. Role wspierające KS: Architekt ds. Rozwoju systemów: • Doradza w zakresie architektury systemów, opracowuje rekomendacje technologiczne i dokumentację techniczną. Architekt ds. Rozwoju infrastruktury: • Doradza w zakresie infrastruktury, projektuje rozwiązania technologiczne, nadzoruje wdrożenie nowych systemów. Sposób podejmowania decyzji oparty jest o strukturę organizacyjną wzmocnioną przez Komitet Sterujący
Dodatkowo, zgodnie ze standardem P3M, który stanowi fundament zarządzania projektami w CeZ, sposób zarządzania zapewnia skuteczną realizację przedsięwzięcia poprzez: – zastosowanie standardu P3M, który umożliwi ustanowienie spójnego podejścia do zarządzania projektami, programami i portfelami w CeZ, co pozwali na efektywne i terminowe realizowanie przedsięwzięcia. Dzięki procesom, procedurom , wybranym technikom zawartym w P3M, zarządzanie projektami jest bardziej przewidywalne, a decyzje podejmowane są na podstawie rzetelnej analizy ryzyk i postępów. Zespoły, przy realizacji projektu będą pracowały przy wykorzystaniu następujących narzędzi: • Jira; • Confluence • SharePoint
Potencjał sprzętowy: Centrum e-Zdrowia dysponuje sprzętem komputerowym, serwerami, sktóre umożliwiają realizację przedsięwzięcia od strony operacyjnej. W projekcie zaplanowano do zakupy sprzet, który umozliwi wykonanie zakresu merytorycznego całego projektu KPO i wszystkich przewidzianych w nim produktów. Warunki lokalowe: Centrum e-Zdrowia dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi do realizacji projektu. Nowoczesne pomieszczenia biurowe przeznaczone do pracy zespołów projektowych, a także infrastruktura do przechowywania i przetwarzania danych w sposób zgodny z przepisami prawa znajdują się w siedzibie CeZ. W jednostce obowiązuje też praca hybrydowa , więc zespoły pracują w systemie rozproszonym.
Przy szacowaniu wynagrodzeń po stronie CeZ zostały uwzględnione koszty zespołu projektowego realizującego zadania bezpośrednie. Średnie wynagrodzenie przyjęto na poziomie 24 000 zł brutto. W sektorze IT zapotrzebowanie na pracowników posiadających wysokie kwalifikacje stale rośnie, co bezpośrednio przekłada się na presję w zakresie wzrostu wynagrodzeń a także, uwzględniając ograniczenia prawne w kształtowaniu warunków wynagradzania, wpływa na niekonkurencyjność sektora publicznego względem sektora prywatnego. W związku z powyższym przyjęta stawka uwzględnia również specyfikę organizacji i jej działalności, w której zatrudniani są wysokiej klasy specjaliści z obszaru informatyzacji systemu ochrony zdrowia, od których zależy zarówno tworzenie systemów teleinformatycznych jak i zapewnienie prawidłowego ich działania oraz optymalnego wykorzystania przez użytkowników. W ramach etatów przewidzianych w Projekcie zaplanowano m.in. stanowiska: kierowników projektów (podprojektów), analityków biznesowych i systemowych, architektów, programistów, testerów, administratorów systemu. Szczegółowe uzasadnienie kosztów znajduje się w załaczniku nr 1 w zakładce WoD Zadania. | Przykładowe dane płacowe dla stanowiska Architekt systemowy: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-architekt-projektant-systemow-it Raporty płacowe firm: Hays, Randstad, Devire https://www.wynagrodzenia.devire.pl/raport-placowy-it-2024/ https://www.hays.pl/raport-placowy/technology https://info.randstad.pl/raport-placowy-2024-potwierdzenie-zapisu-na-spotkanie-online
system utrzymania projektu po zakończeniu realizacji
Po zakończeniu realizacji projektu e-Zdrowie KPO, zapewnione zostanie odpowiednie utrzymanie systemu przez okres 5 lat. Utrzymanie to obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i organizacyjne, co zapewni stabilne działanie wytworzonych systemów. W ramach utrzymania przewidziano środki finansowe na następujące działania: Serwis i konserwacja systemu: Środki będą przeznaczone na regularne przeglądy i konserwację infrastruktury IT oraz oprogramowania, aby zapewnić ich niezawodność i zgodność z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa. Aktualizacje systemów: W celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności systemów, przewidziane będą środki na bieżące aktualizacje oprogramowania, zarówno w zakresie poprawek bezpieczeństwa, jak i nowych funkcjonalności. To również obejmuje aktualizację baz danych i oprogramowania, w tym związanych z zapewnieniem interoperacyjności systemów. Wsparcie techniczne: zapewnieni zostaną specjaliści odpowiedzialni za bieżące wsparcie użytkowników systemów oraz rozwiązywanie problemów technicznych, które mogą się pojawić w trakcie eksploatacji systemów. Monitorowanie wydajności systemu: Utrzymanie wysokiej jakości usług wymaga ciągłego monitorowania wydajności systemów, aby zapobiegać ewentualnym awariom, identyfikować potencjalne wąskie gardła i optymalizować działanie systemów w kontekście rosnących potrzeb użytkowników. Utrzymanie infrastruktury IT: Koszty związane będą także z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury IT, w tym serwerów, urządzeń sieciowych i baz danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów w długoterminowej perspektywie. Zatrudnienie personelu: przewidziano również środki na zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za bieżącą obsługę wytworzonych systemów. Personel ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie, monitorowanie, utrzymanie oraz rozwój systemów, a także za rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić po wdrożeniu. Źródłami finansowania, które zapewnią trwałość systemów przez okres 5 lat, będą przede wszystkim środki z budżetu państwa. Dodatkowo, w razie potrzeby, mogą zostać wykorzystane fundusze z nowych programów unijnych lub krajowych programów finansujących cyfryzację w ochronie zdrowia. Zabezpieczenie finansowe pochodzić będzie również z długoterminowych planów budżetowych Centrum e-Zdrowia, co zapewni, że środki na utrzymanie systemów będą regularnie przewidziane w rocznych budżetach. Takie podejście gwarantuje ciągłość i stabilność działania systemów, a także umożliwia elastyczną reakcję na zmieniające się potrzeby i wymagania w zakresie cyfryzacji ochrony zdrowia.

## Zasada równości
Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest kluczowe dla zapewnienia, że żadne osoby czy grupy społeczne nie są marginalizowane, a dostęp do zasobów, usług, infrastruktury i produktów jest równy dla wszystkich. Aby zapewnić zgodność z tymi zasadami CeZ odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia stosuje mechanizmy i procedury zapewniające ich przestrzeganie na wszystkich etapach projektu. Konstruując cele i zakres projektu kierowano się w szczególny sposób wymaganiami stawianymi w obszarach równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz szeroko rozumianej niedyskryminacji, w tym również, aby zapewnić równy dostęp do produktów projektu osobom z niepełnosprawnościami. Projekt jest zgodny z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności w zakresie Zasady równości kobiet i mężczyzn, Zasady równości szans i niedyskryminacji. Projekt pozytywnie wpływa na równość szans pod kątem dostępności do oferowanych usług medycznych niezależnie od płci, narodowości, wyznania czy niepełnosprawności. Z rezultatów projektu (infrastruktury, e-usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, innych produktów projektów, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych) w taki sam sposób będą mogli korzystać wszyscy obywatele bez względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, światopogląd, przynależność narodową, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021–2027.
Przy projektowaniu usług/produktów CeZ stosuje zasadę uniwersalnego projektowania czyli projektowanie usług, produktów, oraz infrastruktury w taki sposób, aby były one dostępne i użyteczne dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb, ograniczeń czy zdolności fizycznych, sensorycznych, poznawczych lub psychicznych. Zasada ta obejmuje zarówno usługi cyfrowe, jak i fizyczną infrastrukturę, dążąc do stworzenia środowisk, które są inkluzywne i dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz różnych grup społecznych.
Zakłada się dostępność treści produktów projektu pod kątem zgodności z WCAG 2.1. na poziomie AA. w pewnych obszarach zostanie zrealizowana zasada percepcji WCAG na poziomie AAA poprzez zapewnienie tworzenia stron o odpowiednim kontraście pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi, a tłem. Ponadto, w celu zapewnienia dostępu do produktów użytkownikom z problemami kognitywnymi (poznawczymi), z trudnościami w uczeniu się, czy wadami wzroku, tekst na stronie internetowej będzie przedstawiony w taki sposób, aby nie mieli oni problemów z jego odczytaniem. Ponadto, w celu minimalizowania ryzyka napadu padaczki, na stronie internetowej nie będą umieszczane żadne elementy, które migają z większą częstotliwością niż trzy razy na sekundę. Ponadto zgodnie z zasadą zrozumiałości wg WCAG na poziomie AAA zapewniona zostanie zwiększona czytelność, np. nietypowe słowa lub specjalistyczne sformułowania będą wytłumaczone; ew. skróty posiadać będą rozwinięcie w rozszerzonej formie. projektowane produkty i usługi będą uwzględniały poziom umiejętności czytania, tj. treści, które wymagają szerszej wiedzy i wykształcenia wyższego niż poziom gimnazjalny, uzupełnione zostaną o ilustracje itp. Tworzone produkty/usługi będą zgodne również z wytyczną WCAG „Przewidywalność” tzn. w szczególności wszystkie zmiany kontekstu, jak np. pojawienie się wyskakujących okienek (pop-up), przekierowania, inicjowane będą tylko na żądanie użytkownika.
W obszarze architektury tworzonych produktów/usług także zostały przyjęte założenia projektowania zgodne z zasadą „user friendly” - produkty mają być wykonane w sposób intuicyjny, spójny i minimalizujący czas potrzebny do wykonania większości zadań przez użytkowników systemów informatycznych. Architektura tworzonych narzędzi będzie zgodna z obowiązującymi zasadami User Experience (UX). W prace nad produktami włączono eksperta z zakresu UX. Dostępność i użyteczność graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, w szczególności dla niepełnosprawnych klientów e-usług, będzie monitorowana zarówno na etapie realizacji projektu (między innymi testy przeprowadzanie przez osoby niepełnosprawne) jak i na etapie eksploatacji systemów po zakończeniu projektu. Centrum e-Zdrowia, jako podmiot publiczny, zobowiązany jest, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dokonywać przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy wdrożone rozwiązanie podlega zmianom mogącym mieć wpływ na dostępność cyfrową. CeZ realizuje ww. określony obowiązek. W CeZ w wyniku opracowanej i w wdrożonej w styczniu 2023 r. Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027, wzmocniony został obszar CX. W Strategii jako jeden z mierników przyjęto Wzrost poziomu jakości UX. Wskaźnik ten będzie monitorowany w 5 letniej perspektywie strategii (zaplanowano przeprowadzenie minimum 2 badań z obszaru UX). Wszelkie publikacje będą pisane jasnym, zrozumiałym językiem, niedyskryminującym osób, dla których język urzędowy jest niezrozumiały. w CeZ dużą wagę przykłada się do stosowania przez pracowników prostego i zrozumiałego języka oraz wykorzystywanie go w procesie przygotowywania pism, czy projektowaniu rozwiązań. Pracownicy CeZ są szkoleni w tym zakresie. Definiując cele i zakres projektu oraz sposób jego realizacji, brano pod uwagę wymagania stawiane w obszarach równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz szeroko rozumianej niedyskryminacji. Ponadto, przy realizacji projektu będą uwzględnione zasady równouprawnienia płci. Zastosowane w projekcie wizerunki i elementy graficzne zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby nie powielały stereotypów na temat poszczególnych grup społecznych, uwzględniając różnorodność beneficjentów końcowych projektu. Szczególny nacisk zostanie położony na używanie języka „wrażliwego” na płeć. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn wdrażana będzie na każdym etapie realizacji wnioskowanego Projektu, począwszy od opracowania Projektu, gdzie kobiety będą miały zapewniony równy udział w procesie decyzyjnym, poprzez prace nad dokumentacją, aż po ostateczne zakończenie projektu i jej późniejsze oddziaływanie. Organizacja prac przy realizacji projektu zapewni równy status pracownikom niezależnie od pochodzenia i płci. Wybór pracowników i współpracowników nie jest też tymi czynnikami podyktowany. Problematyka poszanowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz szeroko rozumianej niedyskryminacji znajdzie odzwierciedlenie we wszystkich procesach i działaniach realizowanych w ramach projektu (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów);
Należy równiez wspomnieć, iż zachowanie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie odnosi się wyłącznie do tworzonych aplikacji i e-usług publicznych a dotyczy również osób pracujących przy twrzeniu tych produktów. Regulamin pracy w CeZ wraz z Kodeksem etyki i Procedurą przeciwdziałania mobbingow stanowią podstawy poszanowania różnorodności i braku dyskryminacji. Obowiązujący w CeZ Kodeks etyki kładzie nacisk na szacunek, sprawiedliwość, różnorodność, natomiast Procedura mobbingowazapewnia skuteczne mechanizmy zgłaszania przypadków mobbingu i molestowania, gwarantując równy dostęp do ochrony każdemu pracownikowi.

## wydajość i odporność gospodark
Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej
Realizacja projektu w zaplanowanym zakresie będzie miała znaczący, długofalowy wpływ na odporność gospodarki polskiej poprzez poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do usług medycznych, podniesienie jakości opieki zdrowotnej, a także wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w przypadku kryzysów zdrowotnych. Dzięki cyfryzacji i wdrożeniu innowacyjnych usług, system ochrony zdrowia stanie się bardziej elastyczny, zrównoważony oraz odporny na przyszłe wyzwania, co przełoży się na większą stabilność gospodarki krajowej
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:
1. Zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia Automatyzacja i cyfryzacja procesów medycznych (w tym, systemy do telemedycyny, zdalne konsultacje lekarskie, e-rejestracja czy alerty dla lekarzy) przyczynią się do uproszczenia administracji i procesów medycznych, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne świadczenie usług zdrowotnych. Zwiększona efektywność systemu ochrony zdrowia pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, co bedzie skutkowało zmniejszeniem kosztów i poprawą jakości usług. Optymalizacja zarządzania danymi pacjentów: Scentralizowane i cyfrowe zarządzanie danymi medycznymi (np. poprzez e-Profil Pacjenta) umożliwi lekarzom szybsze diagnozowanie, a także dostęp do pełnej historii pacjenta w dowolnym czasie, co zmniejszy ryzyko błędów medycznych i zwiększy jakość leczenia.
2. Zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych Równy dostęp do opieki zdrowotnej: Wprowadzenie e-usług pozwoli na dostęp do usług medycznych niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Osoby z obszarów wiejskich, oddalonych od placówek medycznych, będą mogły korzystać z telemedycyny, co zwiększy ich dostęp do opieki zdrowotnej, zmniejszając nierówności w dostępie do usług. Telemedycyna dla osób z ograniczoną mobilnością: Zdalne usługi konsultacyjne będą dostępne także dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz innych grup, które mają trudności z podróżowaniem do placówek medycznych, co przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa zdrowotnego.
3. Wzmocnienia odporności na kryzysy zdrowotne Przygotowanie na sytuacje kryzysowe: Wykorzystanie e-usług umożliwi szybkie i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych, jak pandemie czy inne zagrożenia zdrowotne. W czasie kryzysu zdrowotnego możliwość świadczenia zdalnych usług medycznych pozwala na kontynuację opieki nad pacjentami, bez konieczności ich fizycznej obecności w placówkach zdrowotnych, co zmniejsza ryzyko zakażeń i pozwala na lepszą organizację systemu zdrowia.
4. Utrzymania ciągłości operacyjnej systemu ochrony zdrowia Redukcja zależności od fizycznej obecności: e-usługi zmniejszą zależność systemu zdrowotnego od tradycyjnej, fizycznej obecności, co oznacza większą odporność na zakłócenia (np. z powodu katastrof naturalnych, kryzysów politycznych lub zdrowotnych). Usługi medyczne będą mogły być świadczone w sposób zdalny, co zapewnia ich ciągłość nawet w sytuacjach, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie placówek.
5. Zwiększenia innowacyjności i adaptacji do nowych technologii Wspieranie innowacyjności w ochronie zdrowia: Wprowadzenie i rozwijanie e-usług w systemie ochrony zdrowia będzie stanowić fundament do dalszego rozwoju innowacji technologicznych w tym obszarze, takich jak sztuczna inteligencja w diagnostyce, zautomatyzowane systemy analizy danych zdrowotnych, czy robotyka w operacjach. Te innowacje będą miały długofalowy wpływ na poprawę wydajności systemu ochrony zdrowia i zapewnienie odpornoci gospodarki w tym zakresie.
Aby utrzymać efekty długoterminowe przedsięwzięcia, po okresie realizacji projektu CeZ planuje następujące dzialania:
1. Finansowanie: Po zakończeniu finansowania z KPO, projekt będzie wspierany przez fundusze krajowe (np. budżet państwa) oraz unijne (np. w ramach nowej perspektywy finansowej UE). Ścisła integracja zakresu projektu z krajowym systemem zdrowotnym zapewni dostęp do tych źródeł finansowania na potrzeby dalszego rozwoju i utrzymania usług.
2. Zarządzanie i wsparcie techniczne Zarządzanie i administracja systemami: struktura CeZ przewiduje zespoły odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój infrastruktury cyfrowej, w tym odpowiednich systemów telemedycznych oraz zintegrowanych platform danych pacjentów. Zespoły te monitorują funkcjonowanie systemów, odpowiadają za aktualizacje i rozwiązywanie problemów technicznych. Ponadto, Zespoły te regularnie aktualizują oprogramowanie i wprowadzają nowe funkcjonalności, w uzgodnieniu z właścicielmi biznesowymi.
3. Adaptacja do zmieniających się potrzeb Ewolucja usług i infrastruktury: Utrzymanie efektów długoterminowych będzie również polegało na bieżącym dostosowywaniu usług do zmieniających się potrzeb społeczeństwa oraz postępu technologicznego. Przewidujemy regularne oceny potrzeb pacjentów oraz lekarzy i adaptację systemów w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług. Będzie to obejmowało m.in. wprowadzanie nowych funkcji, usług dostosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, jak również zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności.