## Slide 1
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)

## Slide 2
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy: Operator pocztowy (PGP do 29 lutego 2016r., Poczta Polska od 1 marca 2016r.)
CEL PROJEKTU
Celem projektu było przyspieszenie i podniesienie jakości wielu istotnych czynności związanych z komunikacją ze stronami w procesie rozpoznawania spraw sądowych bez naruszania konstytucyjnego prawa obywateli do sądu.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2011-03-01 | 2015-12-31
Faktyczny: | 2011-03-01 | 2018-12-31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 5698006.59 | 3944577.55
w tym środki UE

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Harmonogram prac był w trakcie projektu zmieniany, co wynikało z przyczyn zewnętrznych. Duży zakres integracji z systemami zewnętrznymi, przy założeniu projektowym utrzymującym jednolity, uniwersalny interfejs do systemów zewnętrznych powodował, iż na harmonogram projektu wpływ miały prace wykonywane poza projektem. W trakcie realizacji projektu zrealizowano przygotowanie systemu EPO do współpracy z:
Systemem SAWA
Systemem Sędzia 2
Systemem SOWKW
Systemem EPU
Systemem KRS i RZ
Systemem Należności Sądowych firmy ORCOM
W trakcie realizacji projektu system został również przygotowany do niezależnej współpracy z systemami operatorów pocztowych poprzez wytworzony interfejs B2B oraz rozszerzono jego integrację o system SIP Libra działający w jednostkach prokuratury. System wdrożony został również w jednostkach penitencjarnych.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Osiągnięte rezultaty projektu:
Wprowadzenie przez sądy powszechne możliwości stosowania elektronicznego potwierdzenia odbioru (EPO) – wskaźnik: odsetek sądów wysyłających korespondencję z elektronicznym potwierdzeniem odbioru EPO. Wskaźnik wyniósł 100% (planowana 98,91%).
Wykorzystanie elektronicznych potwierdzeń odbioru w postępowaniach sądowych – wskaźnik: odsetek korespondencji generowanej przez sądy powszechne w postępowaniach cywilnych (z wyłączeniem rejestrów) generowanej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Na podstawie danych uzyskanych z Sądu Apelacyjnego w Krakowie (z systemu SOP) wartość wskaźnika wyniosła 73% (planowana 70%), natomiast obecnie wynosi 94%.
Projekt okazał się sukcesem gdyż:
przyczynił się do istotnego skrócenia czasu obiegu korespondencji sądowej,
przyniósł istotne korzyści finansowe budżetowi państwa.

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru usprawnia realizację usługi załatwiania spraw przed sądem powszechnym drogą elektroniczną. Usługa jest wykorzystywana do przekazywania drogą elektroniczną potwierdzenia odbioru przesyłki sądowej lub prokuratorskiej. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do osiągnięcia korzyści w sferze:
Skrócenie czasu rozpoznawania spraw sądowych przez ograniczenie liczby czynności, które nie mogą zostać przeprowadzone ze względu na brak informacji o doręczeniu (np. tzw. spadanie spraw z wokandy).
Skrócenie czasu rozpoznawania spraw sądowych przez skrócenie cyklu obiegu korespondencji.
Ograniczenie liczby reklamacji związanych z zaginięciem ZPO, nieczytelnym wypełnieniem itp., co pozwoli zredukować do minimum konieczność powtórnego wysyłania korespondencji.
Zmniejszenie objętości akt spraw. Digitalizacja zwrotnych potwierdzeń odbioru pozwoliła na ograniczenie objętości akt spraw sądowych, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów związanych z przechowywaniem akt.
Ograniczenie kosztów osobowych związanych z obsługą korespondencji w sądach – możliwość wprowadzenia zmiany zasad „podkładania zwrotek”, brak konieczności wypełniania i aplikowania ZPO na przesyłki.
Ograniczenie kosztów materiałowych związanych ze sporządzaniem ZPO (koszty kartoników, koszty druku).
Możliwość automatyzacji znacznej liczby procesów w postępowaniach sądowych.
Odciążenie i usprawnienie funkcjonowania biur podawczych.
Podniesienie jakości procesów związanych z obsługą korespondencji.
Możliwość racjonalizacji kosztów doręczenia korespondencji.
Budowę bazy adresów do doręczeń.
Efektywne wykorzystanie Centrum Obsługi Druku.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Wprowadzone zmiany w sposobie integracji EPO z systemem Sędzia 2 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | Sędzia 2 | opóźnienie wykonawcy
Wprowadzenie zmiany w sposobie integracji EPO z systemem SAWA | 2014-12-15 | 2014-12-31 | SAWA | opóźnienie wykonawcy
Uruchomiona usługa EPO w systemach kuratorskich, administracyjnych | 2016-12-31 | 2016-12-31 | Systemy kuratorskie, administracyjne | 
Uruchomiona usługa EPO w NKW | 2018-12-31 | 2018-09-04 | NKW | Produkt wcześniej dostarczony przez wykonawcę, co umożliwiło wcześniejsze uruchomienie usługi.
Uruchomiona usługa EPO w Prokuraturze Generalnej oraz jednostkach podległych | 2017-12-31 | 2018-01-18 | System Libra | Opóźnienie przy dostarczeniu produktu po stronie PK, które skutkowało późniejszym wdrożeniem EPO.

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Uruchomiona usługa EPO w KRS, RZ | 2016-10-31, po zmianie 2017-12-31 | niedostarczony | KRS, RZ | Przygotowano dokumentację modyfikacji systemów. Produkt zawieszony decyzją PKS z dnia 9.01.2017r. ze względu na planowane wdrożenie korespondencji elektronicznej w systemach KRS i RZ
Uruchomiona usługa EPO w systemie EPU | 2018-03-01 | 2018-07-30 | EPU – system biurowości eSądu | Firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym miała opóźnienia wynikające z faktu, że jej programiści prowadzili analizę zapoznawczą kodów źródłowych, których właścicielem jest MS. Mniej korespondencji EPO nadawano w okresie do wdrożenia. Wolumen był mniejszy o ilość, która mogłaby być nadana z tego systemu.

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Wdrożenie „multizwrotki” | 2018-07-01 | 2018-09-19 | Multizwrotka | Produkt został opóźniony z uwagi na złożony charakter, przedłużające się prace analityczne oraz liczne konsultacje po stronie Poczty Polskiej. Brak funkcjonalności w systemach operatora pocztowego uniemożliwia masowy odbiór korespondencji w optymalny (szybszy) sposób.
Uruchomienie EPO w EZD na poziomie apelacji białostockiej | 2018-12-31 | 2018-12-31 | EZD | 

## Slide 10
PRODUKTY PROJEKTU – komplementarność
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa komplementarnych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Uruchomiona usługa EPO na serwerach operatora pocztowego | 2015-12-31 | 2016-02-02 | System operatora pocztowego | Okres współpracy został przesunięty z uwagi na zmianę terminu realizacji umowy na usługi pocztowe z 1 stycznia 2016 r. na 1 marca 2016 r.

## Slide 11
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
System operatora pocztowego
EPOOPWS
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Należności Sądowe Orcom
EPOWS
EZD
EPU
SAWA
Sędzia2
SOWKW

## Slide 12
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
brak |  | 

## Slide 13
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Opis techniczny systemu i bazy danych oraz kontrola jakości danych | Mechanizm kontroli jakości danych polega na walidacji w oparciu o schematy xsd, walidacji w oparciu o standardy interfejs API operatora pocztowego wsdl, walidacji w oparciu o więzy integralności bazy danych
Wykorzystanie usług zaufania (podpis elektroniczny zwykły, zwykła walidacja podpisu elektronicznego) | Poziom wykorzystania: niski
Uwierzytelnianie systemu | login/hasło; klucz API

## Slide 14
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości:
Bezterminowo
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
Źródłem środków finansowych przeznaczonych na rozwój i utrzymanie wyników projektu są dodatki specjalne przeznaczone dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Białymstoku . Usługi wsparcia świadczy I, II linia wsparcia oraz administratorzy (III linia wsparcia), którzy byli członkami zespołu projektowego. I linia wsparcia umiejscowiona jest w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa z siedzibą w Łomży, która jest częścią Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. II linia wsparcia oraz administratorzy (III linia wsparcia) pracują również w Oddziale Informatycznym tutejszego sądu. Poprawa błędów, dokonywanie niezbędnych zmian w kodzie, rozwój o nowe funkcjonalności oraz wprowadzanie zmian w zakresie integracji z innymi systemami jest realizowane siłami własnymi przez byłych członków zespołu projektowego EPO.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Błędy w dostarczaniu przesyłek po stronie operatora pocztowego, nieprawidłowe działanie systemu operatora pocztowego, brak przyjęcia prawidłowych elektronicznych książek nadawczych nadawanych przez sądy | średnia | średnie | tolerowanie ryzyka
Spadek wydajności środowiska wraz ze wzrostem wolumenu przetwarzanych i przechowywanych w systemie przesyłek. | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia
Wystąpienie problemów związanych z integracją z wieloma systemami sądowymi | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia

## Slide 15
Dziękuję za uwagę