## Slide 1
Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)

## Slide 2
Wnioskodawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Beneficjent: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Partnerzy: brak
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu PDS było poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych, wykorzystujących zasoby statystyki publicznej, które to informacje i analizy, poprzez swą referencyjność, są istotnym składnikiem systemu informacyjnego państwa.
Dodatkowym celem było utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników badań statystycznych (w tym kolejnych spisów powszechnych).
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-07-01 | 2021-06-30
Faktyczny: | 2018-07-01 | 2022-10-31

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, część budżetowa - 58
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 34722048 | 33885089.56
w tym środki UE | 29385269.22 | 28676951.29

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
System PDS | 2022-03 | 2022-03 | -
Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej (Usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja) | 2022-10 | 2022-04 | -
Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach (Usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja) | 2022-10 | 2022-10 | -

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących in-formacje statystyczne udostępniane przez Portal (Usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja) | 2022-10 | 2022-04 | 
Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego (Usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja) | 2022-10 | 2022-04 | 
Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal (Usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja) | 2022-10 | 2022-04 | 
Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (Usługa wewnątrzadministracyjna (A2A)) | 2022-10 | 2022-03 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Portal Geostatystyczny – Faza II
System PDS
CAPAP
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
TERYT 2 i TERYT 3
Geoportal 2
ZSIN 2
WROTA STATYSTYKI
System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP-2)

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | produktu | 5,00 | 5,00
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | rezultatu | 240 000,00 | 0,00*
* wskaźnik rezultatu projektu do osiągnięcia w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Produkty i rezultaty projektu PDS będą utrzymywane w ramach środków budżetowych GUS. Beneficjent będzie czynił starania o pozyskanie z Ministerstwa Finansów środków niezbędnych na utrzymanie infrastruktury systemu powstałego w ramach projektu PDS. Utrzymanie produktów projektu PDS będzie zapewnione przy wykorzystaniu własnych zasobów kadrowych statystki publicznej.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni) | średnia | wysokie | Racjonalna przemyślana polityka kadrowa. System motywacyjny. Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych. Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych.

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania projektu. | duża | wysokie | Beneficjent będzie czynił starania o pozyskanie z Ministerstwa Finansów środków na utrzymanie efektów projektu po jego zakończeniu, a także w pozostałym, całym okresie trwałości.
Brak kompetencji w zakresie nowych technologii (m.in. oprogramowanie kontenerowe Kubernetes, SAS Viya, chmura publiczna). | duża | wysokie | Racjonalna polityka kadrowa. Identyfikacja i realizacja potrzeb szkoleniowych.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę