Opis przedmiotu zamówienia

na przygotowanie i realizację szkoleń e-learningowych

z zakresu efektywności energetycznej budynków i odnawialnych źródeł energii

organizowanych w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i przekazanie w pełni funkcjonalnego szkolenia e-learningowego do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, planuje realizację zamówienia na przygotowanie i realizację szkoleń e-learningowych z zakresu efektywności energetycznej budynków i odnawialnych źródeł energii, organizowanych w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i przekazanie w pełni funkcjonalnego szkolenia e-learningowego do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników Wojewódzkich Inspekcji Handlowych i Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, instalatorów urządzeń OZE oraz uczniów szkół technicznych (o profilu sanitarnym, HVAC lub zbliżonym).

Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony zamawiającego jest Barbara Oskwarek (tel. 22 411 99 25, e-mail: Barbara.Oskwarek@mrit.gov.pl).

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja szkoleń e-learningowych z zakresu  efektywności energetycznej budynków i odnawialnych źródeł energii, organizowanych w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i przekazanie w pełni funkcjonalnego szkolenia e-learningowego do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Etapy realizacji zamówienia

Etap 1: Przygotowanie szkoleń e-learningowych wraz z materiałami szkoleniowymi, przeprowadzenie testów, realizacja szkoleń pilotażowych na terenie województwa małopolskiego, ewaluacja szkoleń, ponowne przeprowadzenie testów – w przypadku wprowadzonych modyfikacji.

Etap 2: Realizacja szkoleń ogólnopolskich na terenie pozostałych 15 województw.

Etap 3: Przekazanie w pełni funkcjonalnego szkolenia e-learningowego do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Szkolenia e-learningowe w ramach zamówienia są dedykowane dla czterech grup użytkowników, w których ma zostać przeszkolonych co najmniej:

- 120 pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (w szkoleniu mogą wziąć również udział pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),

- 120 pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,

- 20 600 instalatorów urządzeń OZE,

- 480 uczniów szkół technicznych (o profilu sanitarnym, HVAC lub zbliżonym).

Powyższe liczby przeszkolonych użytkowników obejmują sumarycznie szkolenia pilotażowe i ogólnopolskie.
Szkolenia e-learningowe mają zostać przeprowadzone dla ww. grup użytkowników z obszaru województwa małopolskiego (szkolenia pilotażowe), a następnie w pozostałych 15 województwach (szkolenia ogólnopolskie).

Szkolenia powinny być dostosowane w zakresie słownictwa oraz formy przekazu do poziomu wiedzy i umiejętności konkretnego użytkownika – pracowników Wojewódzkich Inspekcji Handlowych (1) oraz Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (2), instalatorów urządzeń OZE (3) oraz uczniów szkół technicznych (4).

Czas trwania szkoleń:

Przybliżony czas trwania szkolenia  - 6 godzin.

Przewidywany termin zakończenia szkoleń ogólnopolskich to 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany czas trwania umowy to 30 czerwca 2023 r.

Kontakt pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może odbywać się drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej.

Kody CPV:

80210000-9 - usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

80420000-4 - usługi e-learning

- CEL ZAMÓWIENIA

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz odnawialnych źródeł energii przez instalatorów i uczniów szkół technicznych, jak również zapewnienie skutecznych kontroli na rynku urządzeń grzewczych i poszerzenie wiedzy z zakresu wymagań efektywności energetycznej w nowych budynkach (szkolenia dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych oraz Inspektoratów Nadzoru Budowlanego). Szkolenie ma stanowić odpowiedź na najnowsze trendy i kierunki wyznaczone polityką klimatyczno-energetyczną i jej wpływu na przepisy i wymogi związane z efektywnością energetyczną budynków i odnawialnymi źródłami energii.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Etap 1 - Przygotowanie szkoleń e-learningowych wraz z materiałami szkoleniowymi, przeprowadzenie testów, realizacja szkoleń pilotażowych na terenie województwa małopolskiego, ewaluacja szkoleń, ponowne przeprowadzenie testów – w przypadku wprowadzonych modyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania asynchronicznych szkoleń e-learningowych trwających po 6 h dla każdej z 4 grup uczestników. Czas trwania szkolenia może zostać zmodyfikowany w zależności od grupy użytkowników po przygotowaniu koncepcji szkoleniowej przez Wykonawcę.

Szkolenia powinny składać się z modułów dostosowanych do poszczególnych grup użytkowników, zawierających materiały w formie mikrolearningu.

W ramach pilotażu szkoleń e-learningowych mają zostać przeszkolone następujące liczby i grupy użytkowników:

- min. 8 pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych,

- min. 8 pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,

- min. 1288 instalatorów urządzeń OZE,

- min. 30 uczniów szkół technicznych.

W szkoleniu pilotażowym może wziąć udział większa liczba uczestników. Wykonawca sam decyduje o sposobie pozyskania uczestników szkolenia pilotażowego.

Szkolenia e-learningowe wykorzystuje oprogramowanie open source.

Dostęp do szkolenia powinien być możliwy zarówno z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych.

Dostęp do szkolenia powinien być możliwy dla osób z niepełnosprawnościami.

Tematyka szkoleń ma zostać dobrana i przygotowana przez Wykonawcę do potrzeb i wymagań poszczególnych grup użytkowników i ma obejmować m.in. następujący zakres:

- Polityka klimatyczno-energetyczna – cele, założenia, wpływ na sektor budowlany oraz profil działalności poszczególnych grup użytkowników.

- Wymogi wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków – w tym kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.

- Warunki techniczne 2021 – stan obecny, prognozy.

- Nowe budynki o dodatnim bilansie energetycznym:

- koncepcja dekarbonizacji budynków do 2050 r. z uwzględnieniem założeń Długoterminowej strategii renowacji budynków,

- istota budynków o niemal zerowym zużyciu energii i plus-energetycznych,

- koncepcja „dom bez rachunków”,

- znaczenie kontrolowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- OZE w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

- Budynki termomodernizowane:

- znaczenie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych,

- polityka ochrony powietrza i przegląd uchwał antysmogowych obowiązujących w poszczególnych województwach i obowiązki z nich wynikające,

- przegląd i omówienie zachęt finansowych dla termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła,

- znaczenie kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła w termomodernizowanych budynkach.

- Urządzenia sanitarne – służące do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji:

- zastosowanie w budynkach jednorodzinnych i ich wpływ na zmianę wymagań minimalnych w zakresie energooszczędności,

- aktualne wymagania dotyczące ekoprojektu i etykietowania,

- karty produktów i etykiety energetyczne – studia przypadków i praktyczne zastosowanie,

- wpływ przepisów dotyczących ochrony powietrza na technologię HVAC.

- Naruszenie przepisów dotyczących sprzedaży kotłów na paliwo stałe i urządzeń sanitarnych – służących do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

- Układy hydrauliczne połączone z równoważeniem hydraulicznym:

- dobór i kontrola pomp obiegowych, zaworów mieszających naczyń wzbiorczych i innych elementów instalacji centralnego ogrzewania,

- dobór i kontrola buforów wody grzewczej i sprzęgieł hydraulicznych,

- jakość wody grzewczej i użytkowej,

- systemy hydrauliczne z kolektorami ciśnieniowymi i bezciśnieniowymi, równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i c.w.u.

- Odnawialne źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem: pomp ciepła, kotłów na biomasę, fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, systemów wentylacyjnych z rekuperacją, płytkich instalacji geotermalnych.

Ostateczny zakres programu szkoleniowego oraz materiałów szkoleniowych zostanie przedstawiony Zamawiającemu i uzgodniony z Zamawiającym. W tym procesie Wykonawca w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany do udziału w spotkaniach grupy roboczej utworzonej przez Zamawiającego na potrzeby projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Głównym celem grupy roboczej będzie wsparcie ministerstwa w procesie przygotowania programów szkoleniowych oraz merytoryczna weryfikacja poprawności szkoleń i ich zakresu. W skład grupy roboczej będą wchodzili przedstawiciele administracji publicznej, podmiotów naukowych oraz branży.

Założenia i ostateczny „wygląd” szkolenia e-learningowego zostaną przedstawione i uzgodnione z Zamawiającym:

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu koncepcję szkoleń e-learningowych dla każdej grupy użytkowników do akceptacji (drogą elektroniczną) w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Koncepcja zawiera w szczególności:

- cel szkoleń,

- opis i analizę grup użytkowników, analizę potrzeb użytkowników, sposób pozyskania uczestników szkoleń pilotażowych i szkoleń ogólnopolskich,

- zakres tematyczny – m.in. treści merytoryczne, zarys materiałów szkoleniowych, propozycję testów kończących szkolenie (z pytaniami i odpowiedziami, z zaznaczoną poprawną), projekt zaświadczenia o ukończeniu szkolenia możliwy do pobrania i bezpośredniego druku-  dla poszczególnych 4 grup użytkowników szkoleń,

- kompletny storyboard uwzględniający grafiki, treści oraz interakcje z użytkownikami,

- opis konwencji graficznej – m.in. wykorzystanie zdjęć, grafik,

- część fabularna – np. wykorzystanie narratora/przewodnika, fabuła,

- metodyka – zbiór zasad dotyczących konstrukcji szkolenia e-learningowego.

- Zamawiający zgłasza ewentualne uwagi do koncepcji szkoleń e-learningowych w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, drogą elektroniczną.

- Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym ostateczną koncepcję szkoleń e-learningowych w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, drogą elektroniczną.

- Wykonawca przygotowuje 4 szkolenia e-learningowe z uwzględnieniem poszczególnych grup użytkowników, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ostatecznej koncepcji szkoleń e-learningowych przez Zamawiającego i zgłasza gotowość szkoleń do testowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający testuje szkolenia w terminie do 10 dni kalendarzowych i przekazuje uwagi do Wykonawcy, a Wykonawca analizuje zgłaszane przez Zamawiającego uwagi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag. Ustalenie ostatecznej wersji szkoleń następuje w terminie do 15 dni kalendarzowych.

- Po akceptacji aplikacji przez Zamawiającego (drogą elektroniczną) Wykonawca w ciągu 1 dnia kalendarzowego uruchamia szkolenie e-learningowe, o czym informuje Zamawiającego wraz z podaniem linku do szkolenia e-learningowego uruchomionego w środowisku produkcyjnym (drogą elektroniczną). Zamawiający potwierdza uruchomienie szkolenia e-learningowego drogą elektroniczną.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym sposób utrzymania aplikacji szkoleniowej w ciągłej gotowości do pracy oraz promowania szkolenia od dnia jego uruchomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania i informowania (drogą elektroniczną) Zamawiającego (co 7 dni kalendarzowych licząc od dnia uruchomienia szkolenia pilotażowego) o liczbie użytkowników, którzy wzięli udział w szkoleniu, przeszli testy i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w ww. zakresie na żądanie Zamawiającego.

Wymagania dotyczące szkolenia e-learningowego:

- Różne formy prezentacji materiału przerabianego na szkoleniu:

        - Tekst

        - Grafika i animacje

        - Pliki dźwiękowe

        - Filmy

        - Materiały uzupełniające

        - Ćwiczenia i testy

        - Słowniki, pomoce, instrukcje

        - Hiperlinki

        - Wirtualny mentor

- Umiejętne przekazywanie treści programowych.

- Dostęp do zaawansowanego oprogramowania edukacyjnego.

- Systematyczne sprawdzanie przyswojonej przez uczestników szkolenia wiedzy.

- Zachęcanie do dodatkowej samodzielnej pracy, wykonywania określonych ćwiczeń.

- Nastawienie na dialog, możliwość wyrażania opinii przez uczestników szkolenia - kontakt z trenerem i innymi uczestnikami (chat, forum, quizy – jak byś postąpił).

- Wybór optymalnych w danym szkoleniu technik nauczania.

- Analiza poszczególnych etapów kształcenia.

- Czynniki motywacyjne - takie jak nagradzanie, wzmacnianie, czy zachęcanie do angażowania się w określone działania.

Ewaluacja szkoleń, testy – w przypadku wprowadzonych modyfikacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji szkoleń wśród wszystkich grup użytkowników po ukończeniu pilotażu w województwie małopolskim, a następnie zebranie i analizę danych. Na tej podstawie Wykonawca w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia uruchomienia pilotażowego szkolenia e-learningowego w środowisku produkcyjnym, przedkłada Zamawiającemu (drogą elektroniczną) wyniki ewaluacji wraz z propozycją wprowadzenia ewentualnych zmian do programu szkoleniowego lub materiałów szkoleniowych.

Wariant 1: W przypadku gdy w wyniku ewaluacji nie zostanie stwierdzona konieczność modyfikacji programu szkoleniowego lub materiałów szkoleniowych, Wykonawca informuje Zamawiającego (drogą elektroniczną) o zakończeniu realizacji etapu 1.

Działanie w przypadku wprowadzonych modyfikacji:

Wariant 2: W przypadku gdy w wyniku ewaluacji dokonano modyfikacji szkolenia, w terminie do 5 dni kalendarzowych od zakończenia ewaluacji, Wykonawca przedkłada poprawioną wersję szkolenia.

- Zamawiający zgłasza (drogą elektroniczną) ewentualne uwagi do zaproponowanych zmian w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

- Wykonawca drogą elektroniczną uzgadnia z Zamawiającym ostateczną wersję szkolenia e-learningowego po ewentualnych poprawkach wynikających z ewaluacji w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

Zakończenie realizacji etapu 1

Z realizacji etapu 1 Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji etapu 1, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP składa sprawozdanie, które obejmuje: opis przebiegu realizacji zadania (wraz z datami realizacji i datą potwierdzenia przez Zamawiającego uruchomienia pilotażowego szkolenia e-learningowego), opis zastosowanych technologii, opis przeprowadzonych testów i ich wyniki, opis zespołu realizującego zamówienie, rozliczenie finansowe, liczbę użytkowników szkoleń w podziale na poszczególne grupy.

W ramach etapu 1 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia pomocy technicznej dla użytkowników i administrowanie szkoleniami.

3.2 Etap 2 - Uruchomienie szkoleń ogólnopolskich na terenie pozostałych 15 województw.

- W terminie 1 dnia kalendarzowego od zakończeniu etapu 1 Wykonawca przedstawia (drogą elektroniczną) do akceptacji Zamawiającego listę instytucji (w zakresie Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego) i szkół (uczniów szkół technicznych), w których planowane jest przeprowadzenie szkoleń – koncepcję pozyskania uczestników szkolenia z grupy użytkowników – instalatorzy wraz z podaniem ich liczby.

- Wykonawca niezwłocznie uruchamia szkolenia ogólnopolskie dla poszczególnych grup użytkowników na terenie pozostałych 15 województw: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie. Wykonawca informuje o tym fakcie drogą elektroniczną Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania i informowania (drogą elektroniczną) Zamawiającego (co 14 dni kalendarzowych licząc od dnia uruchomienia szkoleń ogólnopolskich) o liczbie użytkowników, którzy wzięli udział w szkoleniu, przeszli testy i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w ww. zakresie na żądanie Zamawiającego. W przypadku zidentyfikowania przez Wykonawcę lub Zamawiającego ryzyka nieosiągnięcia wymaganej liczby uczestników, Wykonawca przedstawia drogą elektroniczną w terminie do 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego faktu propozycje działań zaradczych. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych wdraża zaproponowane działania.

- Zakończenie etapu 2 nastąpi po przeprowadzeniu szkoleń ogólnopolskich.

Z realizacji etapu 2 w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji etapu 2 Wykonawca za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, składa sprawozdanie, które obejmuje: opis przebiegu realizacji zadania (wraz z datami realizacji i datą potwierdzenia przez Zamawiającego uruchomienia szkolenia e-learningowego), opis zastosowanych technologii, opis przeprowadzonych testów i ich wyniki, opis zespołu realizującego zamówienie, rozliczenie finansowe, liczbę użytkowników szkoleń w podziale na poszczególne grupy.

W ramach etapu 2 zamówienia Wykonawca przekazuje dodatkowo Zamawiającemu raport ze szkoleń pilotażowych i ogólnopolskich przeprowadzonych w etapie 1 i 2 (obejmujący m.in. liczbę użytkowników szkoleń w podziale na poszczególne grupy w formie tabelarycznej i na wykresie, liczbę uczestników, którzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, listę (imię i nazwisko) instalatorów urządzeń OZE przeszkolonych w ramach programu, która będzie udostępniona na stronie internetowej projektu, informacje o przeprowadzonych zmianach i aktualizacjach w szkoleniu e-learningowym z propozycją aktualizacji działań i zakresu szkoleń na kolejną fazę projektu).

W ramach etapu 2 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia pomocy technicznej dla użytkowników i administrowanie szkoleniami.

3.3. Etap 3   Przekazanie w pełni funkcjonalnego szkolenia e-learningowego do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca wraz z raportem ze szkoleń pilotażowych i ogólnopolskich przeprowadzonych w etapie 1 i 2 przekazuje Zamawiającemu pełną kopię szkolenia e-learningowego ze wszelkimi danymi, statystykami, logami oraz aktualnym kodem źródłowym.

  - Obowiązki Wykonawcy w trakcie przygotowania, realizacji i przekazania w pełni funkcjonalnego szkolenia e-learningowego do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego:

1) Utrzymywanie szkoleń e-learningowych:

- zapewnienie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej – dla uzyskania poprawnej i nieprzerwanej pracy szkoleń e-learningowych  (wymogiem jest, aby kursy były umieszczone na platformie e - learningowej (LMS - Learning Management System), aby umożliwić każdemu uczestnikowi szkolenia posiadanie własnego konta (także do celów oceny, statystycznych),

- zapewnienie możliwości zakładania kont przez użytkowników szkolenia, bezpiecznego logowania i zapisywania wyników szkolenia (np. przerwanie szkolenia i powrót do tego miejsca),

- zapewnienie bezpieczeństwa platformy szkoleniowej, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp, zakłócenie lub przerwanie pracy platformy szkoleniowej,

- wymogiem jest, aby szkolenia były zaprojektowane w technologii HTML5 z responsywnością na urządzeniach mobilnych,

- zapewnienie realizowania szkolenia asynchronicznie, umożliwiając uczestnictwo 24h/7 dni w tygodniu.

- Zapewnienie możliwości kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem stałego punktu kontaktowego funkcjonującego codziennie w godzinach 8.00-16.00.

- Promowanie i zachęcanie do udziału w szkoleniu uczestników z 4 grup użytkowników.

- Monitorowanie w podziale na uczestników, instytucje i na województwa danych o ilości zakończonych szkoleń z wynikiem pozytywnym, ilości zakończonych szkoleń z wynikiem negatywnym, ilości niedokończonych szkoleń, ilości wystawionych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

- Przeprowadzenie oceny szkolenia wśród jego uczestników na podstawie anonimowego arkusza indywidualnej oceny przeprowadzonego szkolenia (ocenie podlega: forma szkolenia, poziom merytoryczny, przydatność szkolenia w pracy zawodowej, wzrost wiedzy, usystematyzowanie wiedzy, zwiększone zainteresowanie tematem, chęć dalszego kształcenia itp.).

- Modyfikowanie szkolenia w zakresie technicznym (np. dodanie nowego/modyfikacja komponentu) i merytorycznym (np. zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa, właściwości organów, nazewnictwa organów, itp.) na podstawie zlecenia Zamawiającego przesłanego w formie elektronicznej, w ramach wynagrodzenia.

- Modyfikacje szkolenia inicjowane przez Wykonawcę powinny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wdrożeniem do aplikacji szkoleniowej. Uzgodnienia można przeprowadzić drogą elektroniczną.

- Sprawna i terminowa realizacja zamówienia, w tym uwzględnianie w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Bieżące monitorowanie i informowanie (drogą elektroniczną) Zamawiającego o liczbie użytkowników, którzy wzięli udział w szkoleniu, przeszli testy i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo przekazywanie informacji w ww. zakresie na żądanie Zamawiającego.

- Niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji zamówienia, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.

- Współpraca z grupą roboczą powołaną na potrzeby realizacji projektu.

- Świadczenie pomocy technicznej dla użytkowników i administrowanie szkoleniami.

- Zapewnienie możliwości jednoczesnego korzystania z platformy szkoleniowej przez min. 300 użytkowników.

- WARUNKI UDZIAŁU.

- Warunkiem udziału w zamówieniu jest posiadanie zespołu ekspertów w tym wskazanie:

- co najmniej jednego Eksperta posiadającego:

- wykształcenie wyższe,

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przed upływem terminu składania ofert związane z ww. zakresem.

- co najmniej jednego Eksperta posiadającego:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przed upływem terminu składania ofert związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych i/lub kosztorysowaniem budowlanym.

- co najmniej jednego Eksperta posiadającego:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przed upływem terminu składania ofert związane z budownictwem energooszczędnym i/lub technologiami poprawiającymi efektywność energetyczną w sektorze budownictwa,

- co najmniej jednego Eksperta posiadającego:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przed upływem terminu składania ofert związane z etykietowaniem energetycznym, kartami produktów i wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

- co najmniej jednego Eksperta posiadającego:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przed upływem terminu składania ofert związane z polityką energetyczno-klimatyczną oraz polityką w zakresie ochrony powietrza,

oraz, że przynajmniej 2 wybrani ww. eksperci w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert prowadzili szkolenia/warsztaty dotyczące zakresu wymienionego w pkt 3.1.

W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany Eksperta, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach zbliżonych do zastępowanego Eksperta, przedstawiając Zamawiającemu kandydaturę do zatwierdzenia.

2) zrealizowanie co najmniej 3 szkoleń e-learningowych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każde, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,

3) uruchomienie co najmniej 3 aplikacji szkoleniowych na potrzeby szkoleń e-learningowych, dla co najmniej 300 użytkowników każda, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert.

4) zapewnienie przez Wykonawcę posiadania kierownika projektu, projektantów, scenarzystów-metodyków, kontrolerów jakości – testerów, grafików oraz wsparcia technicznego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OFERT

  - Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ocenie poddane zostaną jedynie te oferty, które zawierać będą niżej wymienione elementy:

    - opis wstępnej koncepcji szkolenia e-learningowego obejmujący: opis zagadnień merytorycznych, opis części fabularnej, opis konwencji graficznej – dla 4 grup użytkowników,

    - opis sposobu pozyskania uczestników szkolenia (kanały promocji),

    - opis zespołu zaangażowanego do realizacji wymienionych w ofercie etapów, w tym lista Ekspertów,

    - wykaz zrealizowanych co najmniej 3 szkoleń e-learningowych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każde, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,

    - wykaz uruchomionych co najmniej 3 aplikacji szkoleniowych na potrzeby szkoleń e-learningowych, dla co najmniej 300 użytkowników każda, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,

    - całkowitą cenę za wykonanie zamówienia (netto i brutto) w podziale na cenę za wykonanie 1, 2 i 3 etapu zamówienia (netto i brutto).