Załącznik nr 1 do umowy nr …. ZP/2023, z dnia ..… września 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie”

- Przedmiot zmówienia.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie, tj. urządzenia piętrzącego na rzece Rakutówce wraz z urządzeniem umożliwiającym migrację organizmów wodnych.

- Urządzenie to musi zapewniać możliwość regulacji poziomu piętrzenia z możliwością maksymalnego piętrzenia co najmniej do poziomu 71,9 m n.p.m.

- Opracowanie wszystkich dokumentacji niezbędnych do uzyskania wszystkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji niezbędnych do budowy i użytkowania przedmiotowej infrastruktury, w szczególności zgody wodnoprawnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawstwo projektowanej infrastruktury oraz wsparcie w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie określonym w rozdziale IV ust. 9 niniejszego OPZ, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych (PZP) oraz aktami wykonawczymi, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Podstawa prowadzenia działań:

- Budowa urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie wynika z planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie ustanowionego zarządzeniem nr 15/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Rakutowskie" (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3387) oraz planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Błota Rakutowsskie PLB040001 ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3035).

- Zamawiający posiada pisemną zgodę właściciela urządzenia wodnego (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.

- Zakres i sposób realizacji prac:

- Urządzenie wodne stabilizujące warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie wraz z urządzeniem umożliwiającym migrację organizmów wodnych należy zaprojektować na terenie działek ewidencyjnych nr 65 obręb Dębniaki oraz 1065 obręb Rakutowo, gmina Kowal.

- W ramach inwestycji nie przewiduje się korzystania z innych działek, wyznaczania linii brzegowej, podziałów nieruchomości, wycen nieruchomości i tym podobnych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii i uzgodnień na realizację projektowanej infrastruktury wynikających z przepisów prawa w szczególności:

-  zgody wodnoprawnej, w tym oceny wodnoprawnej, o ile będzie wymagana,

- pozwolenia na budowę,

w tym przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania przedmiotowych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 29 lutego 2024 r. kopię:

- pisma potwierdzającego brak kwalifikacji planowanego urządzenia wodnego do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.);

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977);

- dokumentu potwierdzającego skuteczne złożenie zgłoszenia prowadzenia działań na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz do zrealizowania robót budowlanych, w szczególności:

- koncepcji urządzenia,

- operatu wodno-prawnego,

- instrukcji gospodarowania wodami,

- projektu budowlanego,

- projektu technicznego,

- projektu wykonawczego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót,

- kosztorysu inwestorskiego.

Zakres prac projektowych nie obejmuje przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wykonawca wykona niezbędne opracowania na potrzeby ww. decyzji i uzgodnień w ilościach określonych przepisami prawa (na potrzeby postępowań administracyjnych) oraz dodatkowe dwa egzemplarze (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej oraz w wersji pdf) na potrzeby RDOŚ w Bydgoszczy oraz PGW WP Zarządu Zlewni we Włocławku.

- Dokumentacja techniczna i projektowo-kosztorysowa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, w szczególności wejścia w życie nowych przepisów np. rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca ma obowiązek dostosować opracowanie do przepisów aktualnie obowiązujących w dniu odbioru prac, w przypadku gdy zmiany te będą ogłoszone przed terminem przedłożenia ostatecznej dokumentacji lub co najmniej 30 dni przed terminem wskazanym w rozdziale VI ust 3 pkt 1 niniejszego OPZ.

- Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. w szczególności bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. Materiały wymienione w dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być wprowadzone do obrotu.

- Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

- Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

- W zakresie dokumentacji budowlanej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

- W projekcie powinna być ujęta informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- W projekcie i przedmiarach robót powinny być zawarte wszystkie roboty: podstawowe oraz towarzyszące, np. roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia.

- Inne wynikające z realizacji zadania zobowiązania wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wstępnego projektu technicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym, a następnie konsultacji poszczególnych etapów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w ramach przedmiotowego projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem szczegółowym oraz bieżącego informowania o stanie zaawansowania prac. Zmiana przedmiotowego harmonogramu również wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących wykonania przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z Wykonawcą w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac. Wszelkie uzgodnienia powinny mieć formę pisemną.

- Wszystkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są posiadać właściwe uprawnienia, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami, w tym wynikającymi z ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona między branżami (jeżeli dotyczy) i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania. Projekt musi być opatrzony podpisami Projektanta/ów oraz zawierać poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie stosownych uprawnień projektowych.

- Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnych badań, sporządzeniem dokumentacji geotechnicznej, inwentaryzacji, pozyskaniem mapy zasadniczej, wykonaniem mapy do celów projektowych, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego w toku:

- postępowań mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego wszystkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji niezbędnych do budowy i użytkowania przedmiotowej infrastruktury, w szczególności zgody wodnoprawnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. opracowania projektów odpowiedzi na wezwania w powyższych postępowaniach,

- postępowania przetargowego na roboty budowlane, tj. opracowania projektów odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnej, dwukrotnej aktualizacji przygotowanego kosztorysu, w terminie 21 dni od pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

- Informacje o obszarze:

- Planowana infrastruktura zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr 65 obręb Dębniaki oraz 1065 obręb Rakutowo, gmina Kowal, w granicach obszarów Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 i Błota Kłócieńskie PLH040031 oraz Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a także w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie.

- Na przedmiotowym terenie obowiązują ustalenia:

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3035),

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1170),

- Rozporządzenia Nr 37/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 120 poz. 2017, z późn. zm.),

- Zarządzenia Nr 15/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3387).

- Dostępne opracowania dotyczące obszarów Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 i Błota Kłócieńskie PLH040031 oraz rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie, w szczególności:

- dokumentację do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie (2005 r.),

- dokumentację do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (2015 r.),

- dokumentację do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031 (2016 r.),

- opracowanie pn.: „Wyniki monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych, geologicznych wraz z propozycją zabiegów mających na celu poprawę warunków hydrologicznych rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001” (2014 r.),

- opracowanie pn.: „Charakterystyczne przepływy wody dla cieków w zlewniach obiektów „Bagno Głusza” i „Jezioro Rakutowskie” (2014 r.).

Zamawiający przekaże w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- Harmonogram realizacji prac:

- Etap I

- W ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odbędzie się spotkanie konsultacyjne w celu omówienia założeń oraz uwarunkowań realizacji prac objętych umową.

- Wykonawca przygotuje w ścisłej współpracy z Zamawiającym, koncepcję urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie, tj. urządzenia piętrzącego na rzece Rakutówce wraz z urządzeniem umożliwiającym migrację organizmów wodnych, do dnia 29 września 2023 r.

- Ustalona wstępnie przez Wykonawcę i Zamawiającego koncepcja zostanie omówiona na spotkaniu konsultacyjnym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, najpóźniej dnia 12 października 2023 r.

- Zamawiający potwierdzi akceptację przygotowanej koncepcji, która będzie realizowana do dnia 20 października 2023 r.

- Etap II

- Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację terenu, sporządzi mapy do celów projektowych, wstępny projekt techniczny projektowanych urządzeń i wstępny kosztorys (kalkulację kosztów) oraz szczegółowy harmonogram realizacji zadania, oraz dostarczy ww. dokumentację Zamawiającemu w terminie do 24 listopada 2023 r. (w wersji elektronicznej).

- Zamawiający przedstawi ewentualne uwagi do otrzymanego harmonogramu szczegółowego, projektu i kosztorysu (kalkulacji kosztów) w terminie do 5 grudnia 2023 r.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprawiony wstępny projekt techniczny i wstępny kosztorys (kalkulację kosztów) projektowanej infrastruktury (w wersji elektronicznej) z ustosunkowaniem się do uwag Zamawiającego oraz podpisany harmonogram szczegółowy realizacji zadania (uzgodniony uprzednio z Zamawiającym), w terminie do 15 grudnia 2023 r.

- Zamawiający dokona odbioru przekazanej dokumentacji do 22 grudnia 2023 r.

- Etap III

- Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu ostateczną dokumentację w terminie do 14 czerwca 2024 r. (w wersji elektronicznej).

- Zamawiający przedstawi ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji w terminie do 28 czerwca 2024 r.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprawioną dokumentację (w kompletnej ilości egzemplarzy papierowych i w wersji elektronicznej) w terminie do 12 lipca 2024 r.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 19 lipca
2024 r.

- Wymogi w zakresie dokumentacji:

- Ostateczną dokumentację, w tym niezbędne opracowania na potrzeby wymaganych prawem decyzji i uzgodnień należy przedłożyć w wersji papierowej w ilościach określonych przepisami prawa (na potrzeby postępowań administracyjnych) oraz dodatkowe dwa egzemplarze (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej oraz w wersji pdf na płytach CD/DVD lub nośniku danych USB) na potrzeby Zamawiającego.

- Dokumentacje należy sporządzić uwzględniając poniższe warunki:

- napisana w języku polskim,

- rozmiar czcionki 12 (preferowana),

- czcionka – Times New Roman (preferowana),

- format A4 (preferowany),

- oprawa trwale podpisana (nadrukowany czytelny tytułu opracowania)

- płyty CD/DVD zostaną dostarczone w opakowaniach do płyt (plastikowym lub kartonowym) czytelnie opisanych ze wskazaniem tytułu zadania oraz niezbędnych logo

- Płyty CD/DVD lub nośniki danych USB z ostateczną dokumentacją powinny zwierać w szczególności opracowania tekstowe w formacie PDF i DOC oraz skany uzgodnień i decyzji. Część graficzna, rysunkowa w postaci plików zgodnych z formatami powszechnie stosownymi (np.: .dwg); Część mapowa – cyfrowa mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z naniesionymi projektowanymi urządzeniami w postaci plików zgodnych z powszechnie stosowanymi formatami (np.: .shp, .gml, gpx, .dxf).

- Płyty CD/DVD lub nośniki danych USB zostaną trwale opisane poprzez wskazanie co najmniej tytułu i roku opracowania dokumentacji oraz logo WFOŚiGW w Toruniu i RDOŚ w Bydgoszczy.

- Na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić z logo WFOŚiGW w Toruniu oraz informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu". Wymagania, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu:

  - rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,

  - kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

  - tłem dla logo jest kolor biały.

- Na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy".

- Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i pionowym wraz z opisem proporcji znaku:

- Wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań innych niż wskazane powyżej, zapewniających skuteczną promocję WFOŚiGW w Toruniu. Oznakowanie musi być zgodne z zasadami oznakowania inwestycji określonymi przez WFOŚiGW w Toruniu, których pełna treść jest dostępna na stronie:

https://wfosigw.torun.pl/strona-12-zasady_oznakowania_inwestycji.html