**DKA.III.0320.2.2024**

**IK: 943442**

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Aktywów Państwowych za rok 2023**

**dla działów administracji rządowej: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin, łączność**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu** | **Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu** | **Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nazwa** | **planowana wartość do osiągniecia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Realizacja interesów Skarbu Państwa w podmiotach nadzorowanych i podległych. | Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %) – (notatka na Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników przez łączną liczbę odbytych WZ/ZW) | ≥ 80% | 97,14% | Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego i ochrony praw i interesów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych. | Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego i ochrony praw i interesów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych. |
| Terminowość podejmowanych działań – Stosunek liczby spraw podejmowanych niezwłocznie (nie później niż 10 dni roboczych od wpływu pisma do właściwej komórki organizacyjnej) do liczby wszystkich spraw | ≥ 85% | 100% | Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra Aktywów Państwowych nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. | Realizacja zadań wynikających z nadzoru ministra właściwego do spraw aktywów państwowych nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. |
|  | Wykonanie obowiązków w  zakresie nieodpłatnego zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa na  rzecz osób uprawnionych na podstawie ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. | Odsetek prawidłowo przygotowanych przez spółki umów nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów zawartych przez Ministra Aktywów Państwowych z osobami uprawnionymi | 100% | 100% | 1. Weryfikacja umów nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów przygotowywanych przez spółki.
2. Zawieranie umów nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów przez Ministra Aktywów Państwowych.
 | 1. Prowadzenie weryfikacji umów nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów przygotowywanych przez spółki Skarbu Państwa.
2. Zawieranie w imieniu Ministra Aktywów Państwowych umów nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów z osobami uprawnionymi.
 |
|  | Rozwój sektora energetycznego, w tym rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej. | Realizacja zadań ustawowych określonychw ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r.o promowaniuwytwarzania energiielektrycznejw morskich farmachwiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050, z późn. zm.) | 90% | 100% | 1. Opiniowanie kierunków zmiany prawa w celu optymalnego wykorzystania aktywów państwowych w  zakresie pozwalającym na  rozwój sektora energetycznego, w tym rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej.
2. Obsługa zadań Pełnomocnika do spraw koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w  procesie realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych.
3. Przedstawianie opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do rozporządzenia Ministra Klimatu określającego maksymalną cenę, wyrażoną w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w  ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.
4. Analiza i przetwarzanie informacji przekazywanych przez Prezesa URE dotyczących rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej.
5. Analiza i przetwarzanie informacji przekazywanych przez Prezesa URE dotyczących planu łańcucha dostaw materiałów i usług.
6. Opiniowanie wniosków inwestorów o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w  polskich obszarach morskich ustalających ich lokalizację oraz określających warunki ich wykorzystania na  tych obszarach, a także opiniowanie wniosków inwestorów dotyczących infrastruktury kablowej.
 | 1. W 2023 r. wydano 64 opinii MAP. W 49 przypadkach, będących przedmiotem opinii MAP, właściwy organ zakończył postępowanie wydaniem decyzji.
2. Przedstawiono szereg uwag i  propozycji zmian przepisów prawa w zakresie pozwalającym na rozwój sektora energetyki. Wszystkie opinie i stanowiska MAP przedstawione zostały w  terminie.
3. Zapewniono obsługę organizacyjną realizacji zadań Pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych do spraw koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w procesie realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych.
 |
|  | Regulacja i wspieranie rozwoju rynku pocztowego. | Stopień liczbynotyfikacji w stosunku do liczbyplanowanychnotyfikacji | 100% | 100% | Notyfikacja w Komisji Europejskiej pomocy publicznej wynikającej z ustawy zmieniającej ustawę –  Prawo pocztowe. | Komisja Europejska wydała comfort letter 22 listopada 2023 r. Trwały prace nad udzieleniem Komisji Europejskiej odpowiedzi na  kolejne pytania w sprawie pomocy publicznej. |
| Stopień liczbyprzygotowanych aktów normatywnych w stosunku do liczby aktów planowanych do opracowania | 100% | 100% | Przygotowanie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w  sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz  szczegółowych zasad uruchomienia wypłaty finansowania kosztu netto. | Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu (Dz.U. poz. 1365) - opublikowano 18 lipca 2023 r. |

**CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2023**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu** | **Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu** | **Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu** |
| **nazwa** | **planowana wartość do osiągniecia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węglowego. | Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach) | ≥ 53 mln t | 48,4 mln t | Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw węgla kamiennego z polskich kopalń. | Trwały prace nad programem pomocowym i dalszym procedowaniem wniosku opartego o  górniczą umowę społeczną i  aktualizowany wniosek notyfikacyjny. |
| Roczne wydobycie węgla brunatnego (w tonach) | ≥ 40 mln t | 40,1 mln t | Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw węgla brunatnego z polskich kopalń. | Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw węgla brunatnego z polskich kopalń. |
| Wykorzystanie dotacji budżetowej | nie mniej niż 90% | 99% | Zapewnienie stabilności i  efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego do  momentu jego zamknięcia, w tym zapewnienie finansowania zadań związanych z likwidacją majątku nieprodukcyjnego, naprawianiem szkód górniczych, wypłatą świadczeń osłonowych dla pracowników oraz dopłaty do  redukcji zdolności produkcyjnych. | Zapewnienie stabilności i  efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego do  momentu jego zamknięcia, w  tym zapewnienie finansowania zadań związanych z likwidacją majątku nieprodukcyjnego, naprawianiem szkód górniczych, wypłatą świadczeń osłonowych dla pracowników oraz dopłaty do  redukcji zdolności produkcyjnych. |

**CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu** | **Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu** | **Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu** |
| **nazwa** | **planowana wartość do osiągniecia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Realizacja zadań wynikających z art. 21 i art. 8a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o  zasadach zarządzania mieniem państwowym. | Przeprowadzenie egzaminów (przeprowadzone egzaminy/14 zaplanowanych egzaminów) | ≥ 75% | 50% | 1. Organizacja i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
2. Prowadzenie listy osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. h-k ustawy z  dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 | 1. W 2023 r. przeprowadzono 7 egzaminów z 14 zaplanowanych.
2. 14 osób zostało wpisanych na listę osób, które złożyły egzamin z  wynikiem pozytywnym (do egzaminu przystąpiło 90  osób, co daje zdawalność na  poziomie 15,56%).
 |
|  | Koordynacja działań przygotowawczych do organizacji III Igrzysk Europejskich 2023 – Kraków, Małopolska 2023. | Stopień zaawansowania współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia | 100% | 100% | Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, związkami, samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresieprzygotowania i organizacji III  Igrzysk Europejskich. | Zadanie zostało zrealizowane. Współpraca w zakresie przygotowania i organizacji III  Igrzysk Europejskich została zakończona. |
| Stopień zaawansowania monitorowania realizacji działań przygotowawczych | 100% | 100% | Monitorowanie przebiegu i realizacjiprzygotowań do III Igrzysk Europejskich 2023 poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji na temat realizacjiprzedsięwzięć związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich 2023 podczas posiedzeń Zespołu do spraw koordynacji działań przygotowawczych do organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków, Małopolska 2023. | Zadanie zostało zrealizowane. Wszystkie zaplanowane posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań przygotowawczych do organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023 odbyły się. |
|  | Usprawnienie pozyskiwania przez spółki Skarbu Państwa funduszy europejskich oraz innych dostępnych źródeł finansowania z udziałem środków europejskich. | Spółki Skarbu Państwa, wsparte w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze środków funduszy europejskich oraz innych dostępnych źródeł europejskich | ≥ 40 | 68 | Wsparcie i rozwój spółek Skarbu Państwa z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowania w ramach polityki spójności oraz innych dostępnych źródeł europejskich. | 1. Odbywały się spotkania z  przedstawicielami Spółek Skarbu Państwa w  szczególności w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację planowanych projektów SSP ze  środków KPO w ramach inwestycji za realizację których odpowiedzialny jest MAP oraz  innych dostępnych źródeł finansowania.
2. Dokonywano wsparcia w  zakresie przygotowywania dokumentacji w celu pozyskania pomocy na  realizację projektów w ramach inwestycji A2.1.1 KPO za którą MAP jest odpowiedzialny efektem czego było złożenie przez SSP wniosków o objęcie pomocą przedsięwzięć.
 |
| 4. | Zapewnienie spójnej polityki międzynarodowej Ministerstwa Aktywów Państwowych w  zakresie organizacji i  koordynacji dwustronnej i wielostronnej współpracy z krajami trzecimi (w tym z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza) oraz w  zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. | Opracowanie planu współpracy zagranicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych na 2023 rok | 1 | 1 | Sporządzenie planu współpracy zagranicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych na 2023 rok. | Plan współpracy zagranicznej MAP za 2023 r. został podpisany w dniu 1  czerwca 2023 r. |
| 5. | Wspieranie działalności kopalń zabytkowych, tj. kopalni soli: Bochnia i Wieliczka | Wykorzystanie dotacji budżetowej | nie mniej niż 90% | 100% | 1. Zapewnienie współfinansowania działalności w zakresie utrzymania, zabezpieczenia i  ratowania zabytkowych części kopalń soli oraz likwidacji części nie zabytkowych.
2. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla kopalń soli.
3. Monitorowanie i rozliczanie środków budżetowych przyznanych kopalniom soli.
 | Wspieranie działalności zabytkowych kopalni soli: Bochnia i Wieliczka. |

**CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023**

W części A pkt 1.1 Dane o wykonaniu odpowiedniej części miernika przez Departament Górnictwa i Hutnictwa oparto na danych z rocznego sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres całego 2023 r. ze względu na przeniesienie wymienionego Departamentu
do Ministerstwa Przemysłu.

W części B pkt 1.1.

Przyczyną niezrealizowania celu i nieosiągnięcia zaplanowanego wykonania miernika była wypadkowa aktualnej sytuacji w sektorze węgla kamiennego, w tym czynników niezależnych od przedsiębiorców związanych z warunkami geologiczno-górniczymi, zagrożeniami naturalnymi. W 2023 r. z uwagi na mniejsze od prognozowanego zużycie energii, zmniejszył się również popyt na surowiec na rynku. Ponadto w 2023 r. z uwagi na reperkusje wywołane kryzysem energetycznym zwiększyła się podaż węgla importowanego oferowanego w  atrakcyjnych cenach.

W części B

Nie jest sprawozdawany miernik *Średni jednostkowy koszt wydobycia węgla* (to była część B pkt 1.2) podany w Planie działalności Ministra podpisanym 25 listopada 2022 r., z  powodu aktualizacji Planu działalności Ministra podpisanej 5 czerwca 2023 r., w wyniku której usunięto ww. miernik. Przedmiotowa zamiana była spowodowana aktualizacją
w planie rzeczowo-finansowym budżetu Ministerstwa Aktywów Państwowych na 2023 rok w układzie zadaniowym dla części 48 – gospodarka złożami kopalin, w  kontekście zmiany celów i mierników dla podzadania *6.2.3 gospodarka złożami kopalin* oraz 6*.2.3.1* *kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego*.

W części B pkt 1.3

Dla miernika *Wykorzystanie dotacji budżetowej* w Planie działalności Ministra podpisanym 22 listopada 2022 r. w ramach *Podzadania budżetowego służącego realizacji* celu podano: *Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym zapewnienie finansowania zadań związanych z likwidacją majątku nieprodukcyjnego, naprawianiem szkód górniczych oraz wypłatą świadczeń osłonowych dla pracowników.* W wyniku aktualizacji Planu działalności Ministra podpisanej 5 czerwca 2023 r. zmieniono określenie podzadania budżetowego dla wymienionego miernika na: *Zapewnienie stabilności i efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego do momentu jego zamknięcia, w tym zapewnienie finansowania zadań związanych z likwidacją majątku nieprodukcyjnego, naprawianiem szkód górniczych, wypłatą świadczeń osłonowych dla pracowników oraz dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.* Przedmiotowa zamiana była spowodowana aktualizacją w planie rzeczowo-finansowym budżetu Ministerstwa Aktywów Państwowych na 2023 rok w układzie zadaniowym dla części 48 – gospodarka złożami kopalin, w  kontekście zmiany celów i mierników dla podzadania *6.2.3 gospodarka złożami kopalin* oraz 6*.2.3.1* *kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego*.

W części C pkt 1.

Dla osiągnięcia celu określonego w Planie powinno było odbyć się 11 egzaminów. Realizacja celu w 2023 r. (≥ 75%) była niemożliwa wskutek: utrzymującego się trendu zmniejszającej się liczby zgłoszeń na egzamin; organizacji egzaminu dla określonej minimalnej liczby uczestników (ekonomika egzaminu); określenia przez Dyrektora Generalnego MAP mniejszej liczby egzaminów w 2023 r. niż założono w Planie.

|  |  |
| --- | --- |
| 23 kwietnia 2024 r. |  |
| **Borys Budka** |
| minister |
| *dokument podpisany elektronicznie* |
|  |

*………………………………. ……………………………….*

 *(data) (podpis ministra)*