## Slide 1
Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
Beneficjent: Służba Więzienna, Biuro Dozoru Elektronicznego CZSW
Partnerzy: nie dotyczy
CEL PROJEKTU
Zwiększenie skutecznej ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony sprawców oraz podwyższenie standardów bezpieczeństwa i stabilności wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-05-01 | 2022-10-01
Faktyczny: | 2018-05-01 | 2022-10-01

## Slide 3
Źródło finansowania: budżet państwa, część 37 - sprawiedliwość. Projekt nie był dofinansowany z funduszy UE.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 96616500 | 114523062.5
W tym środki UE | 0 | 0

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Zorganizowane Zespoły Terenowe i utworzony Ośrodek Główny Podmiotu Dozorującego | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 
Infrastruktura techniczno-systemowa zgodna ze specyfikacją w opisie przedmiotu zamówienia | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 
Oprogramowanie systemowe, licencje i wymagane certyfikaty | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 
Wykonane testy infrastruktury techniczno-systemowej oraz aplikacji SDE24 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 
Wdrożone nowe funkcjonalności/moduły systemu SDE: Patrol, Patrol Mobile, Moduł Ewidencji Zgłoszeń, zmodernizowana Aplikacja SDE24 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 
Leasing urządzeń monitorujących: RS – rejestrator stacjonarny 7000 szt., NM – nadajnik 7000 szt., RP – rejestrator przenośny 650 szt., NM-GPS – nadajnik z funkcją lokalizacji GPS 650 szt. | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 
Wdrożenie środka zabezpieczającego w postaci dozoru mobilnego | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Przeszkoleni administratorzy systemu i operatorzy CM oraz funkcjonariusze i pracownicy SW – 436 osób | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 
Zapewniona usługa utrzymania systemu | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 
Przejęcie do systemu wszystkich osób objętych dotychczasowym systemem wraz z migracją bazy danych | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 
Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 w nowym środowisku produkcyjnym | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 
Dokumentacja systemu SDE3 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba wydanych nowych/znowelizowanych aktów wykonawczych | szt. | produktu | 6 | 6
Umożliwienie wydawania poleceń sprawcy przestępstw za pomocą systemu dozoru elektronicznego i zwiększenie kontroli zachowań | % | produktu | 100 | 100
Ilość zdarzeń raportowanych/ naruszeń (skuteczność działań po otrzymaniu uprawnień funkcjonariuszy SW wykonujących zadania terenowe) | % | rezultatu | 90 | 90
Odsetek uchyleń postanowień o odbywaniu kary w SDE3 do ogólnej liczby wykonywanych kar | % | rezultatu | 15 | 15

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: pięć lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet państwa, część 37 - sprawiedliwość
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko opóźnienia pełnego wdrożenia kolejnej edycji systemu dozoru elektronicznego | średnia | średnie | Zawarcie w umowie zapisów gwarantujących realizację harmonogramu. Organizowanie spotkań koordynacyjnych komitetu sterującego z kierownictwem wykonawcy
Zmiany przepisów prawa skutkujące koniecznością modernizacji lub rozbudowy funkcjonalności systemu | duża | średnie | Śledzenie inicjatyw i procesów legislacyjnych, kontakty z przedstawicielami MS, wczesne przygotowanie propozycji rozwiązań
Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących w scenariuszu zakazu zbliżania się do osób i obiektów lub nieprecyzyjna lokalizacja osoby objętej systemem w stosunku do zdefiniowanych stref | duża | średnie | Testowanie działania dostarczanych, wymienianych i serwisowanych urządzeń monitorujących w trakcie odbiorów oraz ich pracy w systemie, utrzymywanie przez ZT minimalnego zapasu urządzeń

## Slide 8
Dziękuję za uwagę