Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Robotyzacja i cyfryzacja kluczowych procesów firmy jako odpowiedź na wyzwania firmy po COVID–19 o numerze KPOD.01.11-IP.06-0134/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1] kontrolę w Balton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: OOW[footnoteRef:2]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 10 czerwca 2026 r. do 4 sierpnia 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Robotyzacja i cyfryzacja kluczowych procesów firmy jako odpowiedź na wyzwania firmy po COVID – 19 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacja osiągnięcia wskaźnika A29G  Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy 111/II/P/KPO/B/24/DWMiFE zawartej 30 grudnia 2024 r.[footnoteRef:4] [4:  Zmienionej aneksem nr 1 z 26 czerwca 2025 r. Dalej: umowa.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w mieście Zambrów w województwie podlaskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 8 zadań, tj.: Zakup środków trwałych, Zakup wartości niematerialnych i prawnych, Realizacja prac modernizacyjnych, Wymiana oświetlenia (koszty niekwalifikowalne); Zarzadzanie projektem. Koszty niekwalifikowalne. Wynagrodzenie osób zaangażowanych w zarzadzanie projektem; Prace dostosowawcze w hali produkcji balonów. Koszt niekwalifikowalny. 50% kosztów kwalifikowalnych brutto związanych z pracami remontowo budowlanymi; Prace dostosowawcze – hala wtryskowa. Koszt niekwalifikowalny. 50% kosztów kwalifikowalnych brutto związanych z pracami remontowo budowlanymi; Prace dostosowawcze – hala wycinania laserowego. Koszt niekwalifikowalny. 50% kosztów kwalifikowalnych brutto związanych z pracami remontowo budowlanymi. 

W wyniku weryfikacji wydatków obejmującej 22 faktury (24% wszystkich) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy oraz zostały zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną u OOW osobę. Stwierdzono, że wydatki na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 25 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby obejmującej 5 z 25 postępowań (tj. 16%), potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 
Niemniej jednak, za uchybienie uznano dokonanie szacowania wartości zamówienia w 2 zbadanych postępowaniach w oparciu o jedną ofertę, co naruszało wymogi określone w § 3 ust. 7 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:5].  [5:  Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy.] 

OOW, zgodnie z § 16 ust. 2 umowy, podczas kontroli na miejscu udostępnił zespołowi kontrolerów niezbędne do przeprowadzenia kontroli oryginały dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności potwierdzających kwalifikowalność wydatków poniesionych w jego ramach i wykazanych we wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że OOW nie udostępnił w toku kontroli oryginału Polityki rachunkowości, a jedynie scan, co jako naruszające wymogi określone w § 11 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 pkt 4 uznano za nieprawidłowość[footnoteRef:6]. [6:  Rozumianą jako działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, umową o dofinansowanie i jej załącznikami oraz wnioskiem o dofinansowanie. Nie stanowiącą poważnej nieprawidłowości, o której mowa w motywie (53) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241.] 

Dokumentacja dotycząca realizacji Przedsięwzięcia była przechowywana w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo - oryginały dokumentów przechowywane były w siedzibie Spółki w Warszawie w oznaczonych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, z zastrzeżeniem, że w Polityce Rachunkowości nie wskazano okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia wymaganego w § 11 ust. 2 umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW uchwałą Zarządu nr 1 z 8 lipca 2026 r. wprowadził stosowny zapis dotyczący okresu przechowywania dokumentacji KPO wynoszący 10 lat.

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy przechowywaniu oryginałów dokumentacji oraz szacowaniu wartości zamówienia.

