OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZAKRES PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania ''Poprawa BRD na skrzyżowaniu DK92 z drogą powiatową nr 3233P w m. Spławie"

obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski branżowy nad robotami budowlanymi oraz wykonaniem  badań kontrolnych zgodnie z STWiORB i uzgodnione z Zamawiającym (badania wykona Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu).

  - Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w SIWZ i SST dla robót i przepisami związanymi na który składa się wykonawstwo w branży drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

1.2	Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) składa się z:

- Inspektora Nadzoru robót drogowych – Kierownik Zespołu,

- Inspektora Nadzoru robót elektrycznych

- Inspektora Nadzoru robót telekomunikacyjnych

W przypadku, jeżeli podstawowy skład Zespołu Nadzoru nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Zaproponowane w ofercie osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru robót nie mogą być  zaangażowane w realizację innych zamówień ramach których obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SIWZ.

Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie w wymiarze czasowym min. 2 godzin dziennie to jest prowadzenia nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru robót drogowych, codzienną kontrolę i potwierdzanie na bieżąco kart obmiaru robót oraz w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających (remonty nawierzchni, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, obcięcie i skropienie krawędzi nawierzchni) a także współpracy z WTiJBD LD Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmniejszenie ilości wizyt w tygodniu.

Zamawiający wymaga aby godziny pracy Inspektorów Nadzoru były dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy oraz w dni wolne od pracy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zamawiający wprowadza wymóg podpisywania dziennej listy obecności w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.

Zamawiający wprowadza wymóg obecności Kierownika Zespołu lub uzgodnionego z Zamawiającym Inspektora w siedzibie zamawiającego – w biurze przy ul. Św. Marcin 66/72 w Poznaniu – 2 razy w miesiącu – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – przyjazd do godz. 9:00.

- ZADANIA ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIERA) W CZASIE REALIZACJI ROZBUDOWY:

  - Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inżyniera oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz SST.

  - Inżynier reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

  - Inżynier wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót.

  - Do kierowania Zespołem Nadzoru Inwestorskiego powołuje się Inżyniera – inspektora nadzoru drogowego, który wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego wzorów. Kierujący zespołem Nadzoru Inwestorskiego koordynuje pracą oraz obecnością pozostałych Inspektorów Zespołu.

  - Godziny pracy Inspektorów Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy i dni wole od pracy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.

  - Do obowiązków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) w szczególności należy:

- zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości,

- organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę

- zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP

- akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- sprawdzenie i opiniowanie harmonogramu robót, zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ). W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów,

- prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót 
i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,

- akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST, w uzgodnieniu 
z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego

- akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego

- kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego

- egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót

- akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku,

- sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji 
i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku,

- ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,

- dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.

- sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ oraz kontrolę i akceptację na bieżąco wyliczeń w księdze obmiarów/karcie obmiarów,

- sprawdzenie dokumentów do odbioru częściowego i ostatecznego łącznie ze sprawdzeniem rozliczenia finansowego częściowego i ostatecznego wykonawcy robót

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych/sporządzenia protokołu konieczności - sprawdzenie i weryfikacja co do zasadności użytych środków i materiałów oraz weryfikacja i sprawdzenie cen materiałów oraz ich ilości.

- przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,

- opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania STWiORB.

- sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie jego do wypłaty 
w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,

- udział w przejęciu terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy

- udział w pracach komisji odbioru ostatecznego,

- sporządzenie sprawozdania technicznego do operatu kolaudacyjnego, składającego się z:

- zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;

- wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- zestawienie badań WT LD

- uwag dotyczących warunków realizacji robót;

- daty rozpoczęcia i zakończenia robót;

- opisu powykonawczego obiektu;

- sprawdzenie kart obmiaru

- w przypadku konieczność sporządzenia protokołu konieczności różnicowego skontrolowanie i weryfikacja poprawności rozliczenia.

- codzienna kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru,

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku rozwiązania umowy,

- obmiar i rozliczenie umowy z Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania,

- bezpośrednia kontrola i sprawowanie nadzoru nad wprowadzaną organizacją ruchu przez Wykonawcę robót na czas ich wykonywania w tym jej zgodność 
z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas robót,

- sprawdzenie zgodności ilości pozyskanych z rozbiórki elementów pasa drogowego oraz pozyskanego destruktu  z frezowania  z ilością przetransportowanego i składowanego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Kierownik Zespołu Nadzoru zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego (biuro przy ul. Św Marcin lub w  siedzibie WT LD) w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – przybycie do godz. 9,00 na spotkanie w celu omówienia bieżących spraw wynikłych podczas realizacji budowy

- Obowiązkowy udział Inspektorów Nadzoru w każdej radzie budowy.

- RAPORTY

Wzory raportów wymienione w podpunktach 3.1, 3.2, 3.3 przed stosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający przyjmuje raporty wyłącznie na zatwierdzonym wzorze.

  - RAPORT OTWARCIA  - sporządzony na dzień objęcia obowiązków przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną sporządzoną wg. pkt 3.4. Raport należy  dostarczyć  w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

3.2  RAPORT MIESIĘCZNY NADZORU zawierający:

Część I dotyczącą pracy Zespołu Nadzoru

Tabelaryczne zestawienie z poszczególnych dni w których były wykonywane prace na budowie objętych raportem:

- Ilość zasobów kadrowych Nadzoru

- Czas pracy poszczególnych Inspektorów

- Informację o ewentualnych problemach na budowie i nieprzewidzianych zdarzeniach i jak zostały rozwiązane.

- Zamieszczenie informacji o ilości badań wykonanych przez WT LD Zamawiającego

Raport miesięczny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i dostarczony Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót częściowego/ostatecznego Wykonawcy.

Część II dotyczącą nadzoru nad wykonywanymi robotami:

- zakres robót podstawowych

- opis prac wykonanych w danym miesiącu wraz z dokumentacją fotograficzną

- postęp robót (finansowy i rzeczowy) wraz z odniesieniem do zakładanego postępu prac 
i harmonogramu

- wykaz zmian (protokoły konieczności, zmiany projektowe itp.)

- wykaz problemów z propozycją ich rozwiązania

- wykaz zatwierdzonych Podwykonawców oraz zgłoszonych Usługodawców, Dostawców

- wykaz zgłoszonych materiałów oraz ich etap weryfikacji

- wykaz zleconych badań laboratoryjnych wraz z odniesieniem do wyników badań

- planowany przerób na następny miesiąc z krótkim opisem planowanych robót

- tabelaryczna informacja z zaangażowania sił i środków Wykonawcy w każdym dniu (kadra kierownicza, personel fizyczny, operatorzy sprzętu, geodeta, sprzęt, czas pracy) i warunków pogodowych w każdym dniu.

Raport miesięczny należy złożyć w 1 egz. oraz przekazać w wersji elektronicznej w dniu odbioru częściowego robót w wersji papierowej Zamawiającemu.

Raport miesięczny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i dostarczony Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót czesiowego/ostatecznego Wykonawcy.

  - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : sporządzona na dzień objęcia obowiązków przez Zespół Nadzoru oraz z realizacji bieżącej zawierająca ponumerowane zdjęcia z postępu robót z datą i podpisem co jest przedstawione. Grupę zdjęć dokumentujących jeden rodzaj prac należy poprzedzić krótkim opisem, lub w przypadku zdjęć zaistniałego problemu krótki opis zawierający przyczynę i sposób rozwiązania. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie opracowania spiętego w teczce za dany okres rozliczeniowy (z protokołem częściowego odbioru oraz Raportami okresowymi). Do dnia odbioru końcowego należy przekazać Zamawiającemu egz. w formie elektronicznej na nośniku – płyta CD.

Terminy odbiorów częściowych z pracy Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będą się odbywać w terminach częściowych odbiorów Wykonawcy Robót. Odbiory częściowe z pracy Zespołu Nadzoru będą odbierane po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego: Protokołu odbioru usługi, dokumentacji fotograficznej (pkt 3.3),  Raportów miesięcznego za dany  okres rozliczeniowy.

Nadzór zobowiązany jest dostarczyć dokumenty w wersji papierowej przy odbiorach robót wykonawcy robót

  - RAPORT KOŃCOWY NADZORU /SPRAWOZDANIE TECHNICZNE NADZORU - zawierające:

- Dane kontaktowe.

- Schemat organizacyjny nadzoru.

- Podstawę wykonania zadania.

- Lokalizację.

- Stan istniejący.

- Zakres objęty kontraktem.

- Charakterystykę obiektu.

- Harmonogram robót naniesioną realizacją.

- System kontroli jakości.

- Materiały.

- Opinię technologiczną Kierownika Zespołu Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów kontrolnych

- Roboty dodatkowe i zamienne.

- Sprawy finansowe – rozliczenie finansowe protokołów odbiorów częściowych, ostatecznego oraz różnicowego.

- Ocenę końcową - Sprawozdanie Kierownika Zespołu Nadzoru z realizacji kontraktu

- Opinię technologiczną Kierownika Zespołu Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych.

- Wyniki badań Zamawiającego.

Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

- Inżynierowi przysługują następujące uprawnienia i prawa:

- opiniowanie osoby kierownika budowy

- wnioskowanie o zmianę personelu Wykonawcy, osoby której obecność uznana została za niepożądaną na budowie,

- wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inżyniera i powiadomienie o powyższym Zamawiającego

- odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji,

- zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji

- polecenie usunięcia i wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej

- opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie;

  - pominięcia jakiejś roboty

  - wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym

  - zmiany kolejności robót w uzgodnieniu z Zamawiającym

  - zmiany terminu wykonania robót

  - w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych

  - w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót).

Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego.

- wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

3. 	ZADANIA ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO W CZASIE TRWANIA OKRESU GWARANCYJNEGO

- W terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonanie przeglądu wykonanych robót objętych kontraktem przed i po okresie zimowym.

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonego przeglądu z dokumentacją fotograficzną

4. 	ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- nadzór prac przygotowawczych do realizacji umowy

- kontrola pracy Inżyniera pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na realizację robót i Umowę na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

- pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z Warunkami Umowy w oparciu o dane przekazywane w sprawozdaniach przez Inżyniera

- rozpatrywanie wniosków Inżyniera

- zatwierdzenie zaopiniowanych przez Inżyniera wystąpień Wykonawcy w sprawach dotyczących:

- przesunięcia planowanej daty zakończenia Umowy

- zmian ilościowych robót

- płatności za roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne

- zatwierdzanie:

-  harmonogramów zaopiniowanych przez Inżyniera

- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inżyniera

- współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami związanymi z realizacją Umowy

- udział w przekazaniu placu budowy i w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego.

5. 	Opis robót objętych nadzorem inwestorskim

Zakres inwestycji obejmuje:

Zgodnie z SIWZ na wykonanie zadania

''Poprawa BRD na skrzyżowaniu DK92 z drogą powiatową nr 3233P w m. Spławie"

Materiały przetargowe znajdują się na stronie internetowej GDDKiA Oddziału w Poznaniu

Numer przetargu: 	O/PO.D-3.2411.21.2024

Nr ewidencyjny: Au-004730
Nazwa postępowania:

''Poprawa BRD na skrzyżowaniu DK92 z drogą powiatową nr 3233P w m. Spławie"

6. 	Termin realizacji

Planowany termin realizacji usługi: 150 dni

- Zamówienie należy zrealizować w czasie trwania robót objętych kontraktem na            wykonawstwo -  tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru ostatecznego robót oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót – łącznie przez cały okres realizowania i rozliczania robót objętych kontraktem na wykonawstwo będących przedmiotem nadzoru.

- Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.