Dolnośląski Komendant Wojewódzki                                                                                                                              Wrocław, 8 czerwca 2026 r.

Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026-2027 
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący działania wynikające z art. 6 Ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samoocena Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności cyfrowej. | Koordynator ds. dostępności. | Przeprowadzanie okresowej analizy stopnia spełniania wymagań dostępności cyfrowej, ocena działań zrealizowanych w latach poprzednich oraz identyfikacja i planowanie działań służących dalszej poprawie dostępności cyfrowej. | Sierpień 2026 |
| 2. | Samoocena Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu pod kątem spełniania wymagań dostępności architektonicznej. | Koordynator ds. dostępności. | Przeprowadzenie samooceny dostępności architektonicznej obiektów Komendy, identyfikacja barier architektonicznych oraz przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do opracowania szczegółowego planu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej. | II kwartał 2026 |
| 3. | Monitorowanie działań realizowanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności. | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy. | Na bieżąco. |
| 4. | Dostosowywanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Koordynator ds. dostępności oraz pracownicy komórek organizacyjnych Komendy. | Osoby realizujące działanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych tak, aby zapewniały one wymagania dostępności cyfrowej. | Na bieżąco. |
| 5. | Opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną. | Koordynator ds. dostępności. Kierownicy komórek organizacyjnych. | Opracowanie dokumentacji określającej zasady komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym procedur zawierających standardy obsługi oraz zasady postępowania w celu zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej. | Sierpień 2026 r. |
| 6. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | Koordynator ds. dostępności we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, w tym weryfikacja aktualności danych dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. | Na bieżąco, nie rzadziej niż raz w roku |
| 7. | Rozpatrywanie wniosków i żądań dotyczących dostępności. | Koordynator ds. dostępności. | Przyjmowanie, analiza oraz koordynowanie realizacji wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg związanych z dostępnością, zgodnie z przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco. |
| 8. | Monitorowanie dostępności wydarzeń organizowanych przez Komendę. | Koordynator ds. dostępności oraz kierownicy komórek organizacyjnych. | Uwzględnianie wymagań dostępności podczas organizacji szkoleń, narad, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Komendę, w tym zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej. | Na bieżąco. |
| 9. | Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. | Koordynator ds. dostępności oraz pracownicy komórek organizacyjnych Komendy. | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy, współpraca z podmiotami wspierającymi zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco. |
| 10. | Wzrost świadomości pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. | Koordynator ds. dostępności oraz pracownicy komórek organizacyjnych Komendy. | Organizacja szkoleń, spotkań, warsztatów dla pracowników z zakresu dostępności oraz komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. | Raz na kwartał |
| 11. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami poprzez dostępność w zakresie: a) architektonicznym, b) cyfrowym, c) informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynator ds. dostępności przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych. | 1. Korespondencja wewnętrzna, 2. Konsultacje, 3. Wdrażanie rozwiązań poszerzających możliwość zapewnienia dostępności. | Na bieżąco. |
| 12. | Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP województwa dolnośląskiego. | Koordynator ds. dostępności. | Wymiana dobrych praktyk, udzielanie wsparcia merytorycznego oraz monitorowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dostępności przez jednostki organizacyjne PSP na terenie województwa. | Na bieżąco. |

Opracował:

mł. kpt. Katarzyna Bagniuk koordynator dostępności informacyjno- komunikacyjnej