Data:  23.05.2023r.

Znak sprawy: DGN-II.2620.4.2023

Zapytanie ofertowe

(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy)

Zamawiający, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie założeń kompleksowego systemu monitorowania transformacji energetycznej.

# PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń kompleksowego systemu monitorowania transformacji energetycznej (dalej: Opracowanie).

  - Szczegóły opracowania zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

# FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany następującymi etapami:

  - Etap I: Wykonawca spotka się z przedstawicielami konsorcjum w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy celem omówienia założeń Opracowania i oczekiwań Zamawiającego.

  - Etap II: Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego ostateczną wersję Metodologii, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

  - Etap III: Wykonawca przeprowadzi działania przewidziane w Metodologii oraz przedstawi Zamawiającemu wersję roboczą całości Opracowania wraz z propozycjami rekomendacji, w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy.

  - Etap IV: Wykonawca przedstawi Zamawiającego wersję finalną całości Opracowania w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy.

  - W trakcie realizacji umowy przewidywane są cykliczne spotkania (on-line lub osobiście) z przedstawicielami konsorcjum stanowiące platformę komunikacji w terminie do 30, 60 i 80 dni od dnia podpisania umowy.

  - Opracowanie powinno być wyraźnie podzielone na rozdziały i podrozdziały opisujące dane zagadnienia. We wstępie należy krótko opisać  cel, a w zakończeniu podsumować najważniejsze treści zawarte w częściach merytorycznych, zwłaszcza 4 rekomendacje dotyczące powołania i funkcjonowania Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) określające jego założenia, zasady działania i finansowania oraz zapotrzebowanie na narzędzia analityczne; oraz min. 6 rekomendacji dotyczących wskaźników transformacji energetycznej (TE) monitorowanych w ramach OTE (np. parametrów technicznych, finansowych, technologicznych).  Wyżej wymienione rekomendacje powinny być zhierarchizowane i uzasadnione.

  - Opracowanie powinno posiadać spis treści, numerację stron, bibliografię oraz słownik wyjaśniający znaczenie użytych w treści sformułowań specjalistycznych. Powinno być napisane w języku polskim, językiem jasnym i przystępnym w odbiorze. Najważniejsze treści powinny być wyróżnione w jednolity, przejrzysty sposób w całym dokumencie. Zagadnienia o wysokim stopniu złożoności powinny być ukazane w formie schematów graficznych z niezbędnym opisem.

  - Ostateczna wersja opracowania powinna być dostarczona na adres poczty e-mail Zamawiającego w formacie docx oraz pdf.

  - Wykonawca z chwilą przekazania Opracowania przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń, co do terytorium i czasu, autorskie prawa majątkowe do opracowania, na następujących polach eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą wskazaną w ppkt 2.4, prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz wyłączne prawo wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, na polach eksploatacji określonych w ppkt 2.9, w tym korzystania z opracowań i rozporządzania ich treścią.

  - Z chwilą odbioru każdego z utworów, Zamawiający nabywa własność egzemplarza, na którym utwór został utrwalony oraz jego nośnika.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dodatkowych spotkań z Wykonawcą w trakcie realizacji prac w celu bieżącej analizy i walidacji przygotowywanego opracowania, a także innych działań prowadzonych w ramach realizacji zamówienia.

  - W przypadku uzasadnionych okoliczności Zamawiający może ustalić Wykonawcy dodatkowy terminy na zakończenie danego etapu, w tym, jednak nie dłuższy niż 14 dni. Termin ten jednak nie wydłuża terminu realizacji kolejnych etapów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie dotyczy etapu końcowego wskazanego w ppkt 2.4, którego zakończenie powinno być zgodne z terminem realizacji umowy wskazanym również w ppkt 3.1.

# TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin realizacji umowy – 120 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach, ryzykach lub opóźnieniach w realizacji, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.

  - W razie wystąpienia lub zidentyfikowania ryzyka związanego z przedmiotem zamówienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zgłosi nieprawidłowości do wyznaczonego koordynatora Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

  - Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym, sprawnej i terminowej realizacji zadań zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa, pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny, e-mailowy, komunikacja na odległość) oraz uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą.

  - Zamawiający będzie przekazywał, będące w jego posiadaniu, dokumenty pomocne w realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach umożliwiających jego realizację: wersje elektroniczne – na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę; wersje papierowe – Wykonawca odbierze w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ws. zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym w celu sprawnej realizacji zleceń.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:

    - W okresie ostatnich 4 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu analizy lub badania diagnostycznego/ewaluacyjnego w obszarze projektów lub programów co najmniej w skali 1 województwa, a wartość każdej usługi była nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto:

      - każda polegała na wykonaniu analizy lub badania diagnostycznego/ ewaluacyjnego z zastosowaniem techniki desk research  oraz jakościowych lub ilościowych technik zbierania danych,

      - co najmniej jedna dotyczyła problematyki polityki energetycznej obejmującą transformację energetyczną, z uwzględnieniem przynajmniej jednego z obszarów:

        - społeczno-gospodarczego;

        - klimatyczno-środowiskowego;

        - efektywności energetycznej;

        - wskaźników i danych.

    - Dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, która w okresie ostatnich 6 lat:

    - była autorem lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/części) minimum 2 publikacji naukowych lub raportów z badań lub ekspertyz w zakresie problematyki wskazanej w ppkt 4.1.1.2.

    - Jeżeli Wykonawca wykonał usługę, o której mowa w ppkt 4.1.1 lub osoba była autorem publikacji, o której mowa w ppkt 4.1.2, które nie są ogólnie dostępne lub nie mogą być upublicznione należy załączyć do oferty potwierdzenie od podmiotu zamawiającego, że zostały one należycie zrealizowane.

W przypadku usług lub publikacji dostępnych publicznie należy wskazać link w wykazie, o którym mowa w ppkt 5.1.1 lub wskazaniu, o którym mowa w ppkt 5.1.2.

# WYMAGANIA WOBEC OFERTY

  - Oferta Wykonawcy musi zawierać:

    - Wykaz wykonanych usług, o których mowa w ppkt 4.1.1 (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi część Formularza ofertowego).

    - Wskazanie osoby (osób), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w ppkt 4.1.2 (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, o którym mowa w ppkt 4.1.2;

    - Całkowitą cenę netto i brutto za realizację zamówienia;

    - Koncepcję metodologii przedstawiającą w opisowy sposób kolejność poszczególnych działań oraz sposób realizacji celów niniejszego zapytania ofertowego (dalej zwana „Metodologią”). Metodologia powinna uwzględniać warunki i zakres wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załączonym SOPZ (zał. nr 1) oraz zał. nr. 2, w tym w szczególności umożliwiać ocenę zgodnie z ppkt 5.4.2.

    - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 7 dni przed jej złożeniem;

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr  3 do Zapytania i obejmującym ppkt 5.1. Dokumenty opisane w ppkt 5.1.4 (Metodologia) i ppkt 5.1.5 (Odpis KRS/CEiIDG) należy dołączyć w odrębnych plikach.

  - Oferty należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

jacek.pilatkowski@mrit.gov.pl  oraz  energetykarozproszona@mrit.gov.pl

w terminie do 6 czerwca 2023 r. (do końca dnia).

  - Kryteria oceny ofert

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium w % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto całkowitej wartości realizacji zamówienia (C) | 40 |
| 2. | Ocena Metodologii (M) | 60 |

Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% wagi kryterium = 1 punkt.

    - Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną obliczone w następujący sposób:

Cena brutto oferty najtańszej

---------------------------------------  x 40 = liczba punktów

Cena brutto oferty badanej

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w przypadku oceny każdej ze złożonych ofert.

W tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

    - Punkty w kryterium „Ocena Metodologii” zostanie przyznany w następujący sposób:

Ocenie punktowej będzie podlegały poszczególne elementy/cechy Metodologii w kontekście wymagań i założeń wskazanych w SOPZ:

- Opis kontekstu naukowo-badawczego Opracowania: Zamawiający oceniając oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę, w kontekście realizacji celu Opracowania, trafność przedstawienia kontekstu przedmiotowego Opracowania w oparciu o teorię badawczą (przegląd publikacji związanych z zakresem Opracowania, krajowe i zagraniczne badania ewaluacyjne lub społeczno-ekonomiczne) ze wskazaniem kwestii, które będą istotne dla realizacji celów Opracowania – maksymalnie do 10 pkt;

- Spójność Metodologii, czyli poprawność konstrukcji procesu myślowego – zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami usługi a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, stopień, w jaki poszczególne elementy zamówienia łączą się ze sobą umożliwiając realizację jej celów, w tym dopasowanie poszczególnych technik gromadzenia danych. Wykonawca powinien przedstawić w sposób opisowy kolejność poszczególnych działań, stanowiących logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy oraz sposób realizacji celów szczegółowych zamówienia – maksymalnie do 30 pkt.

- Trafność Metodologii: Zamawiający oceniając oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę trafność doboru metod badawczych, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania – maksymalnie do 20 pkt.

    - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

Pc = C + M

Pc – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę;

C – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena brutto”;

M – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Ocena Metodologii”.

Wartość punktowa zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku w przypadku oceny każdej ze złożonych ofert.

W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawią taki sam bilans kryterium ceny i pozostałych kryteriów, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną.

# POZOSTAŁE WARUNKI

  - Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu wyjaśnienia treści ofert.

  - Zamawiający zawiera umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

  - Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

# DODATKOWE INFORMACJE NT. ZAMÓWIENIA

Osobą do kontaktu ws. aspektów merytorycznych i organizacyjnych zamówienia oraz jego przedmiotu jest , e-mail: jacek.pilatkowski@mrit.gov.pl, tel. (22) 411 97 29.

# ZAŁĄCZNIK:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Założenia projektu OTE

- Formularz ofertowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

- Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dane mogą być przekazane Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa na potrzeby realizacji projektu POPT.03.01.00-00-0181/17 "Wsparcie beneficjentów poprzez realizację szkoleń z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz przygotowanie wraz z Ministerstwem Energii koncepcji wdrożenia klastrów energii".

- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”.

- Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Dane osobowe w związku z wyborem wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.

- Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym oraz innych załączonych do oferty dokumentach będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

- Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wyborem wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.

- Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iod@mrit.gov.pl).

- W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Do badań ewaluacyjnych Zamawiający nie zalicza: ewaluacji programów nauczania, strategii przedsiębiorstw lub jej ewaluacji, studiów wykonalności, programów badań lub ich ewaluacji, audytów, ocen oddziaływania na środowisko, planów zagospodarowania przestrzennego, badań marketingowych, przeprowadzenia tylko metod/technik badawczych lub opracowania tylko narzędzi badawczych do ewaluacji, bez opracowania zestawu rekomendacji służących usprawnieniu, rozwojowi lub zrozumieniu ocenianej interwencji.

Trafność/adekwatność – dotyczy stwierdzenia, czy Wykonawca przedstawił wystarczające dowody potwierdzające, że proponowana koncepcja ma szansę w sposób wiarygodny i wyczerpujący zaspokoić główną potrzebę informacyjną Zamawiającego sprecyzowaną w SOPZ, czyli zrealizować cel i zakres Opracowania.