GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Rozbudowa drogi krajowej nr 13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek 1- od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/” w zakresie dwóch zjazdów do nieruchomości nr 47/40 i 47/42 obręb Ustowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot dokumentacji projektowej	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji technicznej	3

1.3.	Określenia podstawowe	3

2.	OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI	4

2.1.	Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji	4

2.2.	Skład dokumentacji projektowej	4

2.3.	Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych	5

2.4.	Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.	7

Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń	7

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY	7

3.1.	Materiały archiwalne i warunki	7

3.2.	Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy	7

3.2.1	Wymagania ogólne	7

3.2.2	Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych	8

3.3.	Materiały do badań i prac projektowych	8

4.	WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	8

4.1.	Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych	8

4.1.1.	Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami	8

4.1.2.     Szczegółowość opracowań projektowych	9

4.2.	Oprogramowanie komputerowe	10

4.3.	Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych	10

4.4.    Szata graficzna	10

4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych	11

5.	kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	11

5.1.    Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym	11

5.1.1.     Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej	11

5.1.2 Harmonogram prac projektowych	12

5.2.	Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym	13

5.3.    Dokumenty projektu	14

6.	ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	14

6.1.	Rodzaje odbiorów opracowań projektowych	15

6.2.	Odbiór częściowy i końcowy	15

6.2.1.	Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego	15

6.2.2.	Procedura odbioru częściowego i końcowego	15

6.2.3.	Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego	17

6.3.	Odbiór po okresie rękojmi	17

7.	PŁATNOŚCI	18

7.1.	Ustalenia ogólne	18

7.2.      Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00	18

8.	PRZEPISY ZWIĄZANE	19

8.1.	Przepisy prawne	19

8.2.	Zarządzenia, wytyczne i instrukcje	19

# WSTĘP

## Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania zadania pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek 1- od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/” w zakresie dwóch zjazdów do nieruchomości nr 47/40 i 47/42 obręb Ustowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki”.

## Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1. i 2.2.

Wykonawca jest zobligowany do wyceny poszczególnych opracowań projektowych w rozbiciu zgodnym z tabelą opracowań projektowych (TOP). Zamawiający przewiduje możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę w trakcie realizacji umowy, na rezygnację z poszczególnych opracowań (zmniejszenie przedmiotu zamówienia) ze zmniejszeniem należnej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia.

## Określenia podstawowe

Użyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, podana w Ofercie i Umowie.

Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, czy Mapę do celów projektowania dróg.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

# OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

## Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

- Przedmiot zadania inwestycyjnego.

a) lokalizacja: Lokalizacja inwestycji zgodnie z podziałem administracyjnym:

| województwo | powiat | gmina |
| --- | --- | --- |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo |

Orientacyjny plan

b) cel: 	wykonanie zjazdów zwykłych do działki nr 47/40 (identyfikator działki 321102_2.0019.47/40) i 47/42 (identyfikator działki 321102_2.0019.47/42) obręb Ustowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki oraz wydzielenie drogi dojazdowej poprzez podział działek: dz. 47/14 (identyfikator działki 321102_2.0019.47/14), dz. 47/19 (identyfikator działki 321102_2.0019.47/19) i dz. 196/1 (identyfikator działki 321102_2.0019.196/1) .

Podziały nieruchomości należy dokonać od końca działki 44 poprzez działki nr 47/14, 47/19, 196/1.

Jeżeli istniejący układ drogowy nie miesi się w granicach istniejących granic ewidencyjnych należy to prawnie uregulować, wydzielając pod pas drogowy działki 47/40 i 47/42.

## Skład dokumentacji projektowej

Należy wykonać wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania obiektów, w tym projekt podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane dla danego stadium dokumentacji wymagające aktualizacji, a także wykona niezbędne koreferaty (jeżeli wystąpi taka konieczność w celu uzyskania opinii, uzgodnienia lub decyzji).

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (kanalizacja deszczowa)- w przypadku konieczności;

- Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości;

- Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie ZRID;

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- STWIOR, Przedmiary robót, Kosztorys Inwestorski, Kosztorys Ofertowy,

- Stabilizacja pasa drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Z wnioskiem o decyzję o ZRID na podstawie opracowanych przez Wykonawcę dokumentów wystąpi Zamawiający.

W ramach projektu koniecznym jest również sporządzenie szacunku kosztu dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w przypadku gdy inwestycja zaprojektowana zostanie na działkach niebędących własnością Skarbu Państwa. Przedmiotowe koszty nabycia nieruchomości należy wykonać w oparciu o opinie sporządzone przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych, które należy załączyć w wersji elektronicznej. Opracowania dotyczące szacowania kosztów nieruchomości muszą zostać uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA O/Szczecin.

W zależności od występowania szacunek ten zawiera zestawienia ilościowe oraz kosztowe dla gruntów oraz poszczególnych wycenianych obiektów w następujących grupach kosztów:

- Związane z przejęciem nieruchomości w pasie drogowym:

Z uwzględnieniem tzw. zasady korzyści w stosunku do gruntów rolnych:

- W myśl art. 134 ust. 1-4 ugn [12] podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Wartość rynkową nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.

- W przypadku braku na badanym rynku transakcji nabywanych pod drogi przyjmuje się, zgodnie z § 36.4 rozporządzenia [12.1], przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych. Natomiast jeżeli wśród nieruchomości przeważających wśród gruntów przyległych przeważa przeznaczenie np. rolne, a jednocześnie wartość tych gruntów jest niższa od nieruchomości drogowych, należy rozważyć zwiększenie wartości na podstawie § 36.3 rozporządzenia [12.1], nie więcej niż o 50%.

- z uwzględnieniem bonusów związanych z wydaniem nieruchomości oraz przeprowadzką tj.

- wydanie nieruchomości (5%) należy całą kwotę oszacowania powiększyć dodatkowo o 5% jej wartości tytułem przyznania bonusu należnego w związku z terminowym wydaniem nieruchomości oraz

- 10.000 zł (przeprowadzka) - należy dla każdego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uwzględnić dodatek w wysokości 10.000 zł z tytułu przejęcia takiego obiektu budowlanego.

2. Z uwzględnieniem rozpoznania stanu własności przejmowanych nieruchomości.

3. Z uwzględnieniem oraz wyszczególnieniem rodzaju obiektów o dużej wartości oraz nasadzeń o znacznej wartości (np. kultury wieloletnie).

4. Związane z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w celu realizacji obowiązków o jakich mowa w specustawie drogowej.

5. Na etapie inwestycji na jakim nie są znane przebiegi linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej wyznaczone decyzją ZRID ani też linie przewidywanego obszaru realizacji przedsięwzięcia wynikające z DŚU wycena powinna dotyczyć oszacowania średnich cen gruntów o przeznaczeniu rolnym, leśnym (lasy prywatne), budowlanym, usługowym, drogowym i innym.

Wzór tabeli oszacowania kosztów wykupu działek przedstawia – załącznik nr 1. Wypełnioną tabelę Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w wersji edytowalnej w formacie *.xls.

## Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno budowlanymi – wykaz ważniejszych przepisów zamieszczono w odpowiednich Specyfikacjach technicznych,

- zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

Nie ograniczając się do wyżej wymienionego zakresu, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w OPZ, Wykonawca w ramach ceny ofertowej zaprojektuje następujące elementy w ramach dokumentacji:

- przebudowę istniejącej drogi w zakresie połączenia/dojazdu do działek 47/40 i 47/42,

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych 
i hydrologicznych i innych, w przypadku takiej konieczności

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze w zakresie jaki będzie wynikał z wprowadzonych rozwiązań projektowych i konieczności uzyskania stosownych decyzji, ich zmian bądź aktualizacji oraz pozostałą niezbędną dokumentację.

Wykonawca musi wykonać kompletną dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zmiany do decyzji już wydanych (jeśli zajdzie taka konieczność), ich aktualizacje.

## Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych ( zjazdów zwykłych) , infrastruktury technicznej.

## Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone 
w innych Specyfikacjach Technicznych.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

## Materiały wyjściowe

Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy następujące materiały:

Dokumentację projektową inwestycji: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek 1- od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/” w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

## Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

### Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów i sporządzi z tych prac dokumentację.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych oraz wewnętrznych zarządzeń wydanych przez GD Wykonawca dostosuje wszelkie badania i ekspertyzy tak, aby uwzględniały aktualny stan prawny.

### Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia wymagane dla danego stadium dokumentacji.

## Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

# WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

### 4.1.1.	Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Opiekuna Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Opiekunowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane dla danego stadium dokumentacji, a także wykona niezbędne koreferaty (jeżeli wystąpi taka konieczność w celu uzyskania opinii, uzgodnienia lub decyzji) w ramach ceny ofertowej.

### 4.1.2.     Szczegółowość opracowań projektowych

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 
w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych.

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych:

szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.

dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz,

wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.

## 4.2.	Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.

## Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu.

Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Kierownika projektu zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

## 4.4.    Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego, kompatybilnego z MS Excel.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD zgodnie z następującymi wymaganiami (w ilości zgodne z tabelą opracowań projektowych):

- (wszystkie elementy): wersja aktywna (opis w formacie kompatybilnym z MS Word, rysunki jako pliki CAD, tabele w formacie kompatybilnym z MS Excel) oraz nieaktywna (całość w formacie *pdf).

## 4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## 5.1.    Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

## 5.1.1.     Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Opiekuna projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

- Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Opiekuna projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych i Programu zapewnienia jakości dokonywana przez Opiekuna projektu;

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Opiekuna projektu;

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie Opiekun projektu.

2. Rada projektu – może odbywać się, co miesiąc przez cały okres realizacji prac projektowych, spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Opiekuna projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, których głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiającym (wraz ze składaniem przez Wykonawcę comiesięcznych raportów z postępu prac projektowych);

- prezentacja przez Opiekuna projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych;

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Każdorazowo po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie Rady Projektu Wykonawca udostępni Opiekunowi projektu (najpóźniej  7 dni przed planowanym posiedzeniem) przynajmniej w wersji elektronicznej aktualnie posiadane materiały przedstawiające stan zaawansowania prac projektowych.

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Opiekuna projektu i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Opiekuna projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Opiekuna projektu.

Opiekun projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia 
w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych,

- Opiekun projektu - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu.

Wykonawca powinien udzielić Opiekunowi projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Opiekun projektu powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Opiekuna projektu. Opiekun projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Opiekuna projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Opiekun projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Opiekun projektu może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Opiekun projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Opiekun projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

### 5.1.2 Harmonogram prac projektowych

1. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał Opiekunowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni o ile nie określono inaczej w Umowie. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, który został złożony wraz z Ofertą Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Opiekunowi projektu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

- polecenia Opiekuna projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych;

- przekazania uwag;

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie.

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli opracowań projektowych;

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych;

- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie;

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane;

- obraz „ścieżki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Opiekun projektu.

Opiekun projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 10 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia o ile nie określono inaczej w Umowie.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Opiekuna projektu nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.

## Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.

Opiekun projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę

Na zlecenie Opiekuna projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

## 5.3.    Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Opiekun projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Opiekuna projektu i Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

- Raporty z opracowań projektowych - comiesięczne, pisemne raporty o postępie prac projektowych oraz do udziału w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiającego z Wykonawcą, na zasadach i w terminach określonych w OPZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji w terminie 7 dni od daty wezwania;

- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej;

- korespondencję pomiędzy przedstawicielami Opiekuna projektu a Wykonawcą;

- korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi;

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę;

- kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy.

Decyzje i uwagi Opiekuna projektu wpisane do Raportu prac projektowych Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, będą przedłożone Opiekunowi projektu do ustosunkowania się. Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie dziennika projektu spoczywa na Wykonawcy. Wzór Raportu znajduje się w załączniku do niniejszej Specyfikacji technicznej.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Opiekuna projektu.

# ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi po okresie rękojmi.

## Odbiór częściowy i końcowy

### Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego

Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych.

Odbiór końcowy jest wykonywany:

- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,

- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy.

### Procedura odbioru częściowego i końcowego

Odbioru dokonuje Opiekun projektu na podstawie dokumentów do odbioru, sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Potwierdzenie przyjęcia do odbioru dokonuje Opiekun projektu podpisując Protokół zdawczo-odbiorczy (z adnotacją „przyjęto do sprawdzenia”).

W trakcie odbioru Opiekun projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. W trakcie odbioru Opiekun projektu ma prawo do podjęcia decyzji:

  - wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Opiekuna projektu oraz wad przez niego stwierdzonych;

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Opiekuna projektu;

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad;

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Opiekuna projektu, jeżeli zdaniem Opiekuna projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Opiekun projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych.

  - wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, jeżeli umowa nie stanowi inaczej przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Opiekunowi projektu protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii);

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Opiekuna projektu oraz wad przez niego stwierdzonych;

- uzgodnienie wspólnie z Opiekunem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii;

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Opiekuna projektu;

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad;

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Opiekuna projektu.

Jeżeli Zamawiający zlecił i Opiekun Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Opiekuna projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Opiekun projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych.

  - odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Opiekuna projektu, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami podpunktu a) lub podpunktu b).

Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia, w tym także wszelkie uwagi i uzupełnienia związane z postanowieniami, jakie w sprawie przedmiotowego opracowania zapadną w trakcie posiedzeń Rady Projektu, ZOPI i KOPI.

Jeśli Opiekun projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy dla odbioru częściowego i Protokół zdawczo-odbiorczy końcowy (z adnotacją „przyjęto bez zastrzeżeń” lub „przyjęto bez uwag”).

W trakcie odbioru końcowego Zamawiający dokona oceny własnej opracowań projektowych. Oceny dokona Komisja Odbioru Dokumentacji. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z ww. oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt.

Opiekun projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie, (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) 20 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 30 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych ST (podany termin odbioru jest orientacyjny i nie może stawić podstawy do roszczeń Wykonawcy).

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego/protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego z ww. adnotacją przez Opiekuna projektu kończy odbiór opracowań projektowych.

Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na polecenie Opiekuna projektu, które nastąpi po zakończeniu odbioru dokumentacji oraz po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z protokołu odbioru, (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).

### Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy, do wykonania odbioru końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy końcowy. Protokół powinien zawierać:

- datę wystawienia protokołu;

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy;

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy;

- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy;

- listę załączników;

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Opiekunowi projektu Protokół w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:

- kompletne opracowania projektowe w 1 egzemplarzu w wersji papierowej;

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, jeżeli umowa nie stanowi inaczej;

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych;

- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym);

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego;

- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru końcowego, (jeżeli nie były wcześniej przekazywane);

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego (zastrzeżonych do zwrotu).

## 6.3.	Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po okresie rękojmi, na podstawie warunków określonych w umowie.

# PŁATNOŚCI

## Ustalenia ogólne

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

## 7.2.      Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych.

Cena wykonania dokumentacji obejmuje w szczególności:

- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji), ekspertyz, analiz, raportów potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, oraz jej uzgodnienia,

- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb postanowień, uzgodnień, opinii i ich uzyskanie,

- pozyskanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie uzgodnień wymaganych dla opracowań projektowych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych zgodnie z TOP decyzji (wraz klauzulą ostateczności) w tym zmiany decyzji (postanowień) uzyskanych,

- wykonanie sprawdzeń opracowań projektowych,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie odbioru oraz uzgodnień,

- udział w spotkaniach i naradach, wykonanie prezentacji opracowań projektowych,

- wniesienie poprawek i uzupełnień wg ustaleń protokołów spotkań (w tym Rad Technicznych i Spotkań roboczych),

- wniesienie poprawek i uzupełnień do opracowań projektowych, wynikających z toku postepowań uzyskiwanych uzgodnień i decyzji (w szczególności decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnej (zgodnie z Tabelą opracowań projektowych) dokumentacji w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

- realizację zakresu szczegółowych obmiarów opracowań projektowych określonych w odrębnych specyfikacjach dla opracowań wymienionych w pkt. 1.2.

- pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością dla potrzeb wykonania robót, geotechnicznych w tym pokrycie kosztów dzierżawy terenu niezbędnego do wykonania badań,

- wykonanie niezbędnych uzupełnień w dokumentacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

## Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 682, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1710 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 645);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 poz.162);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz.463);

- Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych dotyczących dróg publicznych o znaczeniu obronnym (Dz.Urz.Ministra Infrastruktury z 2024 r. poz. 28).

## Zarządzenia, wytyczne i instrukcje

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach,
a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań (z późn zm. - Nr 34/2011).

- Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego ”;

- Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;

- Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji;

- Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu;

- Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie oceny i odbioru dokumentacji projektowej

Raport z postępu prac projektowych za miesiąc .............................

dla dokumentacji projektowej .............................................

- Zagrożenia mogące wpłynąć na terminową realizację projektu.

| Ustalenia z poprzednich posiedzeń Rady Projektu Lp. | Nazwa elementu opracowania | Postęp miesiąc poprzedni [%] | Postęp miesiąc obecny [%] | Opis Wykonanych czynności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |